## Прил 2
Приложение № 3 к постановлению Администрации города Норильска от ___________ № _________
Приложение № 2 к подпрограмме 3 МП "Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска", утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 09.12.2021 № 599
Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск
№ п/п | Наименование объекта | Юридический адрес объекта | Предварительная стоимость реконструкции (капитального ремонта) в ценах года создания/утверждения | Год начала реконструкции (капитального ремонта) | Год завершения реконструкции (капитального ремонта) | Единица измерений мощности | Мощность объекта | Источники финансирования | Предварительная стоимость реконструкции (капитального ремонта) в ценах года создания/утверждения программы | в том числе:
[10 empty] | 2022 год <*> | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год**** | 2027 год**** | 2028 год****
число | текст | текст | тыс. руб. | год | год | текст | число | текст | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | "Теплосеть по ул.Ленинградской (г.Норильск, пр.Ленинский-ул. Лауреатов)"; "Водопровод по ул. Ленинградской (г.Норильск, пр. Ленинский-ул. Талнахская)"; "Коллектор 2-х ярусный по ул. Ленинградской (г.Норильск, пр. Ленинский-ул. Талнахская)" | Красноярский край, город Норильск | 673763.8 | 2022 | 2025 | м.п. | 3250 | Капитальные вложения, всего | 212969.5 | 106484.75 | 106484.75 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - местный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - внебюджетные источники | 212969.5 | 106484.75 | 106484.75 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Виды работ |  |  | строительно-монтажные работы
[8 empty] | Натуральные показатели, м.п. | 1450 |  | 1450 | 0 | 0 | 0
2 | "Теплопровод ул.Мира (г.Норильск,ул.Ленинградская-ул.Московская)"; "Водопровод ул.Мира (г. Норильск, ул.Ленинградская - ул.Московская)"; "Канализация ул.Мира (р-н Центральный,ул.Мира)" | Красноярский край, город Норильск | 528882.183 | 2022 | 2027 | м.п. | 2800 | Капитальные вложения, всего | 515984 | 114287.25 | 114287.25 | 287409.5 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - местный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - внебюджетные источники | 515984 | 114287.25 | 114287.25 | 287409.5
[8 empty] | Виды работ |  |  | строительно-монтажные работы
[8 empty] | Натуральные показатели, м.п. | 1600 |  | 1600
3 | "Коллектор по ул.Комсомольской (г.Норильск, ул.Комсомольская)", "Водопровод по ул.Комсомольской (р-н Центральный, ул. Комсомольская)", "Канализация ул.Комсомольская (р-н Центральный, ул.Комсомольская)" | Красноярский край, город Норильск | 1388987 | 2022 | 2030 | м.п. | 6000 | Капитальные вложения, всего | 133275 | 66637.5 | 66637.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 0 |  | 0
[8 empty] | - местный бюджет | 0 |  | 0
[8 empty] | - внебюджетные источники | 133275 | 66637.5 | 66637.5 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Виды работ |  |  | строительно-монтажные работы
[8 empty] | Натуральные показатели, м.п. | 890 |  | 890 | 0 | 0 | 0
4 | "Коллектор по ул. Талнахской (г. Норильск, ул. Талнахская)" (на участке от ул. Ленинградская до ул. Анисимова)" | Красноярский край, город Норильск | 1463870.2 | 2022 | 2035 | м.п. | 7750 | Капитальные вложения, всего | 219427.3 | 20037.1 | 199390.2 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 0 |  | 0
[8 empty] | - местный бюджет | 219427.3 | 20037.1 | 199390.2 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - внебюджетные источники | 0 | 0
[8 empty] | Виды работ |  | инженерно-изыскательские работы | проектные работы
[8 empty] | Натуральные показатели, м.п. | 0
[8 empty] | Натуральные показатели, ед. | 2 | 1 | 1
5 | "Коллектор по ул.Лауреатов (г.Норильск, ул.Лауреатов)" | Красноярский край, город Норильск | 1702692.1 | 2022 | 2035 | м.п. | 9000 | Капитальные вложения, всего | 307794.5 | 24354.7 | 283439.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | - местный бюджет | 307794.5 | 24354.7 | 283439.8 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Вид работ |  | инженерно-изыскательские работы | проектные работы
[8 empty] | Натуральные показатели, м.п. | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | Натуральные показатели, ед. | 2 | 1 | 1
6 | "Коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Бауманская, ТК4.3-4.4)" (участок от центральной разделительной полосы (кольцо) до ввода на ж/д Бауманская, 2) | Красноярский край, город Норильск | 293999.9 | 2023 | 2035 | м.п. | 1060 | Капитальные вложения, всего | 197484.07 | 11105.1 | 16177.2 | 0 | 85385.5 | 84816.27 | 0
[8 empty] | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | - местный бюджет | 197484.07 | 11105.1 | 16177.2 | 0 | 85385.5 | 84816.27
[8 empty] | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Вид работ |  | инженерно-изыскательские работы | проектные работы |  | реконструкция | реконструкция
[8 empty] | Натуральные показатели, м.п. | 982 |  |  |  | 982 | 982
[8 empty] | Натуральные показатели, ед. | 2 | 1 | 1
7 | "Коллектор по ул.Набережная Урванцева(г.Норильск, ул.Набережная Урванцева)" | Красноярский край, город Норильск | 1169681.7 | 2022 | 2035 | м.п. | 8500 | Капитальные вложения, всего | 217478.8 | 22887 | 194591.8 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 0 |  | 0
[8 empty] | - местный бюджет | 217478.8 | 22887 | 194591.8 |  | 0 | 0
[8 empty] | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Вид работ |  | инженерно-изыскательские работы | проектные работы
[8 empty] | Натуральные показатели, м.п. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | Натуральные показатели, ед. | 2 | 1 | 1
8 | Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры в связи со строительством (реконструкцией) малоэтажных жилых домов на существующих фундаментах города Норильска, с благоустройством района застройки: - ростверк по ул. Талнахская, 59 к1; - ростверк по ул. Нансена, 6; - ростверк по ул. Лауреатов, 29, 83; - ростверк ул. Палова, 23; - ростверк ул. Кирова, 7/10; - ростверк ул. Пионерская,8; | Красноярский край, город Норильск | 178070.3 | 2021 | 2024 | м.п. | 2510 | Капитальные вложения, всего | 178070.3 | 55765 | 67887.7 | 54417.6 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - федеральный бюджет | 98893.2 | 36158.1 | 38436.9 | 24298.2
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 1624.5 | 440.3 | 468.1 | 716.1
[8 empty] | - местный бюджет | 77552.6 | 19166.6 | 28982.7 | 29403.3
[8 empty] | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Вид работ |  | строительно-монтажные работы
[8 empty] | Натуральные показатели, м.п. | 2510 | 1184 | 900 | 426
9 | Капитальный ремонт трубопроводов ТВС "Коллектор по ул. Комсомольской (г. Норильск, ул. Комсомольская)" (участок от ул. 50 лет Октября до ж/д № 8 по ул. Комсомольской) | Красноярский край, город Норильск | 30379.4 | 2021 | 2022 | м.п. | 588 | Капитальные вложения, всего | 30379.4 | 30379.4 | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | - федеральный бюджет | 20089.8 | 20089.8 | 0
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 244.7 | 244.7 | 0
[8 empty] | - местный бюджет | 10044.9 | 10044.9 | 0
[8 empty] | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Вид работ |  | строительно-монтажные работы
[8 empty] | Натуральные показатели, м.п. | 588 | 588
10 | Капитальный ремонт трубопроводов тепловодоснабжения и канализации по ул. Московской (участок от ул. Завенягина до ул. Мира). | Красноярский край, город Норильск | 40024.4 | 2021 | 2022 | м.п. | 751 | Капитальные вложения, всего | 40024.4 | 40024.4 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | - федеральный бюджет | 25869.1 | 25869.1
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 315 | 315
[8 empty] | - местный бюджет | 13840.3 | 13840.3
[8 empty] | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Виды работ |  | строительно-монтажные работы
[8 empty] | Натуральные показатели, м.п. | 751 | 751
11 | Капитальный ремонт трубопроводов тепловодоснабжения и канализации по ул. Московской (участок от пр. Ленинский до ул. Мира) | Красноярский край, город Норильск | 60525.7 | 2022 | 2023 | м.п. | 644 | Капитальные вложения, всего | 60525.7 | 0 | 60525.7 | 0
[8 empty] | - федеральный бюджет | 37943.6 |  | 37943.6
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 462 |  | 462
[8 empty] | - местный бюджет | 22120.1 |  | 22120.1
[8 empty] | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Виды работ |  |  | строительно-монтажные работы
[8 empty] | Натуральные показатели, м.п. | 644 |  | 644
12 | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения и канализации по ул. Московской, д. 3 (1к.) | Красноярский край, город Норильск | 9213.4 | 2023 | 2023 | м.п. | 90 | Капитальные вложения, всего | 9213.4 | 0 | 9213.4 | 0
[8 empty] | - федеральный бюджет | 5736.5 |  | 5736.5
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 69.9 |  | 69.9
[8 empty] | - местный бюджет | 3407 |  | 3407
[8 empty] | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Виды работ |  |  | строительно-монтажные работы
[8 empty] | Натуральные показатели, м.п. | 90 |  | 90
13 | Капитальный ремонт инженерных коммуникаций тепловодоснабжения и канализации объекта "Коллектор г. Норильск, ул. Ветеранов, 15" | Красноярский край, город Норильск | 21570.8 | 2024 | 2024 | м.п. | 364 | Капитальные вложения, всего | 21570.8 | 0 | 0 | 21570.8 | 0 | 0
[8 empty] | - федеральный бюджет | 9631.7 | 0 | 0 | 9631.7
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 283.9 |  | 0 | 283.9
[8 empty] | - местный бюджет | 11655.2 |  |  | 11655.2
[8 empty] | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Виды работ |  |  |  | строительно-монтажные работы
[8 empty] | Натуральные показатели, м.п. | 364 |  |  | 364
14 | Реконструкция внутриквартальных инженерных сетей тепловодоснабжения и канализации от камеры СК4 до ул. Озерная, 31, расположенных в районе Центральном (жилое образование Оганер) городского округа город Норильск за границами Территории комплексного развития | Красноярский край, город Норильск | 81670.3 | 2023 | 2023 | м.п. | 1176 | Капитальные вложения, всего | 81670.3 | 0 | 40970.3 | 40700 | 0 | 0
[8 empty] | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 0 |  | 0
[8 empty] | - местный бюджет | 81670.3 |  | 40970.3 | 40700
[8 empty] | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Виды работ |  |  | проектно-изыскательские работы
[8 empty] | Натуральные показатели, м.п. | 0
[8 empty] | Натуральные показатели, ед. | 4 |  | 2 | 2
| ВСЕГО |  | 7643331.183 |  |  |  | 44483 | Капитальные вложения, всего | 2225867.47 | 491962.2 | 1159605.6 | 404097.9 | 85385.5 | 84816.27 | 0 | 0
[8 empty] | - федеральный бюджет | 198163.9 | 82117 | 82117 | 33929.9 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - местный бюджет | 1162475.07 | 121435.7 | 789079.1 | 81758.5 | 85385.5 | 84816.27 | 0 | 0
[8 empty] | - внебюджетные источники | 862228.5 | 287409.5 | 287409.5 | 287409.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Натуральные показатели, м.п. | 10851 | 2523 | 5574 | 790 | 982 | 982 | 0 | 0
[8 empty] | Натуральные показатели, ед. | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | в том числе за счет бюджетов | 6911 | 2523 | 1634 | 790 | 982 | 982 | 0 | 0
* | Указан справочно, не включен в общий объем финансирования
** | При условии финансирования из бюджетов всех уровней
*** | На объектах будут выполнены временные сети тепловодоснабжения
**** | Объемы финансирования за счет внебюджетных источников будут уточняться в процессе реализации мероприятий
Note on H8: Шоргина Елена Иосифовна: мощность - объемы до 2035 года
Note on M110: Шоргина Елена Иосифовна: положительные заключения на: 1) изыскат-е работы; 2) на проект.
Note on N110: Шоргина Елена Иосифовна: положительные заключения на: 1) изыскат-е работы; 2) на проект.