## Рем-восст. работы
Приложение № 3 к постановлению Администрации города Норильска от _________________________ №______________
Приложение № 3 к муниципальной программе "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры", утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 590
Сведения о распределении расходов по ремонтно-восстановительным работам объектов, находящихся в муниципальной собственности
тыс. руб.
№ п/п | Наименование объекта, с указанием адреса | ВСЕГО 2024 г. | в т.ч. ПСД | ВСЕГО 2025 г. | в т.ч. ПСД | ВСЕГО 2026 г. | в т.ч. ПСД | ВСЕГО 2027 г. | в т.ч. ПСД | Подробное обоснование по видам выполняемых работ
1 | 2 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 5 | 5.1 | 6 | 6.1 | 7
| ВСЕГО | 804161.7 | 72720.1 | 610153.6 | 70420.2 | 415339.4 | 9332.3 | 444040.6 | 3038.4
| МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска" | 326400.7 | 27400.2 | 146591.5 | 34753.3 | 389828.1 | 4559.9 | 414276 | 1464.6
| Дошкольные учреждения | 175805.4 | 25194.2 | 32064 | 27161 | 223474.3 | 2843.5 | 365522.2 | 0
1 | Здание МБДОУ "Детский сад № 4 "Колокольчик", корп. 2, г. Норильск, район Талнах, ул. Пионерская, д. 6 | 3278.2 |  |  |  | 3606 |  |  |  | 2024 - монтаж системы "теплый пол" в 2-х группах 2026 - монтаж системы "теплый пол" в 2-х группах
2 | Здание МАДОУ "Детский сад № 5 "Норильчонок", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 40 |  |  |  |  | 37424.4 |  | 93947 |  | 2026 - замена всех систем инженерно-технического обеспечения и ремонт помещений по проекту, разработанному в 2022 году (1 этап) 2027 - замена всех систем инженерно-технического обеспечения и ремонт помещений по проекту, разработанному в 2022 году (2 этап); ремонт крыльца
3 | Здание МБДОУ "Детский сад № 8 "Тундровичок", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 24 |  |  |  |  | 6322.6 |  |  |  | 2026 - ремонт центрального крыльца
4 | Здание МБДОУ "Детский сад № 9 "Зимушка", г. Норильск, район Талнах, ул. Новая, д. 7 |  |  |  |  | 3606 |  |  |  | 2026 - монтаж системы "теплый пол" в 2-х группах
5 | Здание МБДОУ "Детский сад № 14 "Олененок", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 96 |  |  |  |  | 35778.1 | 1743.8 |  |  | 2026 - ремонт кровли; устройство системы "теплый пол" в 3-х группах; разработка ПСД и корректировка ранее разработанных проектов; государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости
6 | Здание МБДОУ "Детский сад № 18 "Полянка", г. Норильск, район Талнах, ул. М. Кравца, д. 20 | 86.2 | 86.2 | 6259.1 | 6259.1 | 36819 |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (1 этап) 2025 - разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (2 этап) (5 939,6 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (319,5 тыс. руб.) 2026 - ремонт и окраска фасада и крылец здания; выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла
7 | Здание МБДОУ "Детский сад № 24 "Родничок", г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 69 | 8865 | 8865 | 7210.7 | 7210.7 | 3606 |  | 20472.5 |  | 2024 - разработка ПСД на замену системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт (1 194,3 тыс. руб.), разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (7 042,0 тыс. руб.) (2 этап), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости ( 628,7 тыс.руб.) 2025 - разработка ПСД на замену системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт (1 194,3 тыс. руб.); разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (6 016,4 тыс. руб.) 2026 - монтаж системы "теплый пол" в 2-х группах 2027 - выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла
8 | Здание МБОУ "СШ № 24", пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 1 А (детский сад) | 45646.3 | [7 empty] | 2024 - ремонт (облицовка) фасада по проекту, разработанному в 2023 году (2 этап) (45 293,3 тыс. руб.); ремонт помещений (353,0 тыс. руб.)
9 | Здание МБДОУ "Детский сад № 28 "Веселинка", г. Норильск, Центральный район, ул. Югославская, д. 10 | 1977.7 | 1554.5 | 1730.5 | 1307.3 |  |  |  |  | 2024 - ремонт кровли крыльца (423,2 тыс. руб.), разработка ПСД на замену системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт (1 307,3 тыс. руб.) (2 этап), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (247,2 тыс. руб.) 2025 - ремонт кровли крыльца (423,2 тыс. руб.), разработка ПСД на замену системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт (1 307,3 тыс. руб.) (2 этап)
10 | Здание МБДОУ "Детский сад № 36 "Полянка", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 4 | 313.4 | [7 empty] | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС
11 | Здание МАДОУ "Детский сад № 45 "Улыбка", г. Норильск, Центральный район, пр. Котульского, д. 7 |  |  |  |  | 4875.1 |  | 20612 |  | 2026 - монтаж системы "теплый пол" в 3-х группах 2027 - выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла
12 | Здание МБДОУ "Детский сад № 46 "Надежда", г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 63 | 7290.2 | 7290.2 | 5879.4 | 5879.4 |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (2 этап) (6 881,8 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (408,4 тыс. руб.) 2025 - разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие)
13 | Здание МБДОУ "Детский сад № 59 "Золушка", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 27 | 4926.3 |  | 4479.8 | [5 empty] | 2024 - ремонт помещений 2025 - ремонт помещений
14 | Здание МБДОУ "Детский сад № 59 "Золушка", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 29 |  |  |  |  | 2835.9 |  |  |  | 2026 - монтаж системы "теплый пол" в 1-й группе; замена систем водоснабжения, отопления, включая индивидуальный тепловой пункт
15 | Здание МБДОУ "Детский сад № 62 "Почемучка" г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 20 | 7398.3 | 7398.3 | 5971.7 | 5971.7 | 11171 |  | 20472.5 |  | 2024 - разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (2 этап) (6 989,9 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (408,4 тыс. руб.) 2026 - ремонт крылец; ремонт парапетных плит кровли 2025 - разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) 2027 - выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла
16 | Здание МБДОУ "Детский сад № 68 "Ладушки", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 10 | 26888.7 | [7 empty] | 2024 - ремонт кровли (23 815,2 тыс. руб.); ремонт помещений (3 073,5 тыс. руб.)
17 | Здание МБДОУ "Детский сад № 73 "Веселые человечки", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 21 |  |  |  |  | 1835.9 |  |  |  | 2026 - монтаж системы "теплый пол" в 1-ой группе
18 | Здание МБДОУ "Детский сад № 74 "Земляничка", корп. 1, г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 3 |  |  |  |  | 3606 |  |  |  | 2026 - монтаж системы "теплый пол" в 2-х группах
19 | Здание МБДОУ "Детский сад № 75 "Зайчонок", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 36 | [6 empty] | 21482.6 |  | 2027 - ремонт и окраска фасада и крылец здания; ремонт кровли
20 | Здание МБДОУ "Детский сад № 78 "Василек", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 43 | 51136 | [7 empty] | 2024 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления, ремонт пищеблока, замена отделки 3-х лестничных клеток (2 этап)
21 | Здание МАДОУ "Детский сад № 81 "Конек-Горбунок", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 44 А |  |  |  |  | 3606 |  | 40169.6 |  | 2026 - устройство системы "теплый пол" в 2-х группах 2027 - утепление плит цокольного перекрытия; ремонт системы отопления по проекту, разработанному в 2022 году
22 | Здание МБДОУ "Детский сад № 83 "Золотой петушок", г. Норильск, район Талнах, ул. Дудинская, д. 5 |  |  |  |  | 1099.7 | 1099.7 |  |  | 2026 - разработка ПСД на ремонт несущих конструкций "0" цикла и вентиляцию подполья с выполнением теплотехнического расчета; государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости
23 | Здание МБДОУ "Детский сад № 84 "Голубок", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 6 | 404.3 |  |  |  | 3606 |  |  |  | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС 2026 - монтаж системы "теплый пол" в 2-х группах
24 | Здание МБДОУ "Детский сад № 90 "Цветик-семицветик", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 1 А | 14450 | [7 empty] | 2024 - ремонт кровли
25 | Здание МБДОУ "Детский сад № 92 "Облачко", г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, д. 10 | 2847.1 |  |  |  | 30982 |  | 72291.1 |  | 2024 - монтаж системы "теплый пол" в 2-х группах 2026 - ремонт пищеблока, замена систем водоснабжения, канализации, отопления, включая индивидуальный тепловой пункт (1 этап) 2027 - ремонт пищеблока, замена систем водоснабжения, канализации, отопления, включая индивидуальный тепловой пункт (2 этап)
26 | Здание МБДОУ "Детский сад № 93 "Капитошка", г. Норильск, район Талнах, ул. Рудная, д. 33 А |  |  |  |  | 32694.6 |  |  |  | 2026 - ремонт бассейна; выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла
27 | Здание МБДОУ "Детский сад № 95 "Снежинка", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 1 Е | [6 empty] | 23530 |  | 2027 - ремонт кровли
28 | Здание МБДОУ "Детский сад № 96 "Капельки", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 29 |  |  | 532.8 | 532.8 |  |  | 3000 |  | 2025 - разработка ПСД на ремонт водоподготовки бассейна и ремонт помещений (491,2 тыс. руб.); государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (41,6 тыс. руб.) 2027 - замена систем водоснабжения, канализации, отопления, включая индивидуальный тепловой пункт
29 | Здание МБДОУ "Детский сад № 97 "Светлица", г. Норильск, Центральный район, ул. Хантайская, д. 35 | [6 empty] | 49544.9 |  | 2027 - замена систем водоснабжения, канализации, отопления, включая индивидуальный тепловой пункт
30 | Здание МБДОУ "Детский сад № 98 "Загадка", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Норильская, д. 18 | 297.7 | [7 empty] | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС
| Общеобразовательные учреждения | 150595.3 | 2206 | 114527.5 | 7592.3 | 166353.8 | 1716.4 | 48753.8 | 1464.6
1 | Здание МБОУ "СШ № 1", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 6 | 1301.7 | [7 empty] | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений
2 | Здание МБОУ "Гимназия № 1", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 30 | 400.7 | [7 empty] | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений
3 | Здание МБОУ "СШ № 3", г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 5 А |  |  |  |  | 1389.9 | 1004.6 | 2000 |  | 2026 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений; разработка ПСД на замену системы водоснабжения и канализации; государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости 2027 - замена системы водоснабжения и канализации
4 | Здание МБОУ "Лицей № 3", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 27 А | 480.2 | [7 empty] | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений
5 | Здание МАОУ "Гимназия № 4", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34 | 725 | [7 empty] | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений
6 | Здание МБОУ "Гимназия № 5", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 12 | 435.9 | [7 empty] | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений
7 | Здание МБОУ "СШ № 6", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 16 | 1140.2 | [7 empty] | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений
8 | Здание МБОУ "Гимназия № 7", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 45 В |  |  | 1731.1 | [5 empty] | 2025 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений
9 | Здание МБОУ "Гимназия № 7", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 37 В |  |  | 1556 | [5 empty] | 2025 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений
10 | Здание МБОУ "СШ № 8", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 53 А | 10022.9 | [5 empty] | 16644.6 |  | 2024 - ремонт и окраска фасада и крылец здания (8 501,6 тыс. руб.), огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений (1 521,3 тыс. руб.) 2027 - ремонт кровли; замена систем водоснабжения, канализации, отопления, включая индивидуальный тепловой пункт
11 | Здание МБОУ "СШ № 9" г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 71 А | 8298.3 |  | 2033.6 | [5 empty] | 2024 - ремонт и окраска фасада и запасных крылец здания 2025 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения
12 | Здание МБОУ "Гимназия № 11", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 16 |  |  | 2102.5 | [5 empty] | 2025 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения
13 | Здание МБОУ "СШ № 13", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 15 | 698.9 | [7 empty] | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений
14 | Здание МБОУ "СШ № 13", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 23 | 2050.2 | [7 empty] | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений
15 | Здание МБОУ "СШ № 14", г. Норильск, Центральный район, ул. Бегичева, д. 11 | 2679.3 | [5 empty] | 10000 |  | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений; 2027 - замена системы ТВСиК; ремонт центрального крыльца
16 | Здание МБОУ "СШ № 16", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 17 | 6779.6 | 125 | 3423 | 125 |  |  |  |  | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений (1 926,5 тыс. руб.), разработка ПСД и выполнение работ по ремонту крылец (3 423,0 тыс. руб.); ремонт и окраска фасада вентиляционного "фонаря" (1 430,1 тыс. руб.) 2025 - разработка ПСД и выполнение работ по ремонту крылец
17 | Здание МБОУ "СШ № 17", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 7 | 3283.4 | 811.1 | 695.6 | 695.6 |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на ремонт несущих конструкций "0" цикла и вентиляцию подполья с выполнением теплотехнического расчета (2 этап) (811,1 тыс.руб.); огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений (2 472,3 тыс. руб.) 2025 - разработка ПСД ремонт несущих конструкций "0" цикла и вентиляцию подполья с выполнением теплотехнического расчета, государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости
18 | Здание МБОУ "СШ № 23", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодёжный, д. 19 | 1713.8 | 130 | 4652 | 130 |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по ремонту крылец 2025 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения (2 938,2 тыс. руб.); разработка ПСД и выполнение работ по ремонту крылец (1 713,8 тыс. руб.);
19 | Здание МБОУ "СШ № 24", пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 7 (школа) | 1053.7 | 1053.7 |  |  | 35452.7 |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на замену всех систем инженерно-технического обеспечения, ремонт помещений, ремонт конструкций "0" цикла государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости 2026 - выполнение работ по восстановлению несущих конструкций "0" цикла
20 | Здание МБОУ "СШ № 27", г. Норильск, район Талнах, ул. М. Кравца, д. 8 А |  |  |  |  | 13791.7 |  |  |  | 2026 - ремонт и окраска фасада и крылец здания
21 | Здание МБОУ "СШ № 28", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 42 | 769.1 | [7 empty] | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений
22 | Здание МБОУ "СШ № 29", г. Норильск, Центральный район, ул. Павлова, д. 21 А | 8587.8 |  | 7814.3 | [5 empty] | 2024 - ремонт крылец по проекту, разработанному в 2022 году (7 814,3 тыс. руб.); огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений (773,5 тыс.руб.) 2025 - ремонт крылец по проекту, разработанному в 2022 году
23 | Здание МБОУ "СШ № 30", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 12 |  |  |  |  | 115007.7 |  | 2000 |  | 2026 - ремонт кровли; замена системы отопления по проекту, разработанному в 2020 году 2027 - ремонт и окраска фасада и крылец здания
24 | Здание МБОУ "СШ № 31", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 64 | 2043.2 | [5 empty] | 16644.6 |  | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений (748,6 тыс. руб.); ремонт и окраска фасада вентиляционного "фонаря" (1 294,6 тыс. руб.) 2027 - ремонт кровли
25 | Здание МБОУ "СШ № 32", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 11 | 398.3 | [7 empty] | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС
26 | Здание МБОУ "СШ № 36", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 22 А | 1336.4 | [7 empty] | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений
27 | Здание МБОУ "СШ № 37", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 34 | 539.3 | [7 empty] | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС
28 | Здание МБОУ "СШ № 38", корп. 1, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 26 | 4709.8 |  | 1828 | [5 empty] | 2024 - замена вводных кабельных линий по проекту, разработанному в 2021 году (2 558,0 тыс. руб.); ремонт спортивного зала (2 151,8 тыс. руб.) 2025 - ремонт спортивного зала
29 | Здание МБОУ "СШ № 39", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 40 | 2020.6 |  | 15609 | 343.8 |  |  |  |  | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений (669,6 тыс. руб.); ремонт и окраска фасада вентиляционного "фонаря" (1 351,0 тыс. руб.) 2025 - разработка ПСД на замену вводных кабельных линий (314,5 тыс. руб.); государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (29,3 тыс. руб.); выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла (15 265,2 тыс. руб.)
30 | Здание МБОУ "СШ № 40", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 20 А | 64175.9 |  | 65594.4 | [5 empty] | 2024 - ремонт фасада (облицовка) по проекту, разработанному в 2023 году (2 этап) (63 427,0 тыс. руб.); разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС (438,5 тыс. руб.); ремонт дефлекторов (310,4 тыс. руб.) 2025 - ремонт дефлекторов (310,4 тыс. руб.); огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения (1 857,1 тыс. руб.); ремонт фасада (облицовка) по проекту, разработанному в 2023 году (2 этап) (63 426,9 тыс. руб.)
31 | Здание МБОУ "СШ № 41", г. Норильск, Центральный район, ул. Озерная, д. 25 | 249.8 |  | 249.8 |  |  |  | 1464.6 | 1464.6 | 2024 - частичный ремонт кровли 2025 - частичный ремонт кровли 2027 - разработка ПСД на замену системы отопления; государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости
32 | Здание МБОУ "СШ № 43", г. Норильск, район Талнах, ул. Рудная, д. 15 | 19630.5 | 86.2 | 6297.9 | 6297.9 |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (86,2 тыс. руб.) (2 этап); ремонт и окраска фасада и крылец здания с художественным оформлением (19 544,3 тыс. руб.) 2025 - разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (2 этап) (5 976,9 тыс. руб.); государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (321,0 тыс. руб.)
33 | Здание МБОУ "СШ № 45", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Норильская, д. 6 | 360.8 | [7 empty] | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС
34 | Здание МАОУ "Гимназия № 48", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 15 | 1271 | [7 empty] | 2024 - ремонт кровли дебаркадеров, установка пандуса
35 | Здание МБУ ДО "ДДТ", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 7 | 521.5 | [7 empty] | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС
36 | Здание МБУ ДО "ЦВР", г. Норильск, район Талнах, ул. М. Кравца, д. 16 | 1390.9 | [7 empty] | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений
37 | Здание МБУ ДО "СЮТ", г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе. 14 А |  |  |  |  | 329.8 | 329.8 |  |  | 2026 - разработка ПСД на замену вводных кабельных линий; государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости
38 | Помещения МАУ ДО "ДТДМ", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 12 |  |  |  |  | 382 | 382 |  |  | 2026 - разработка ПСД на замену вводных кабельных линий; государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости
39 | Здание МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34 | 1526.6 |  | 940.3 | [5 empty] | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений (586,3 тыс. руб.); ремонт цокольной забирки (940,3 тыс. руб.) 2025 - ремонт цокольной забирки
| МУ "Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска" | 146313.8 | 13236.7 | 287820 | 12349.4 | 5957.3 | 1090.4 | 0 | 0
1 | Здание МБУ ДО "Норильская детская школа искусств", г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 17 А | 14469.9 |  | 11225 |  | 4866.9 |  |  |  | 2024 - ремонт кровли и чердачного перекрытия (2 321,6 тыс. руб.), работы по восстановлению конструкций "0" цикла (11 225,0 тыс. руб.); ремонт помещений хореографического зала (923,3 тыс. руб.) 2025 - работы по восстановлению конструкций "0" цикла 2026 - замена подвесного потолка в помещениях; ремонт помещения электрощитовой; выполнение работ по обеспечению доступа МГН в здание
2 | Здание МБУ ДО "Норильская детская музыкальная школа", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 13 | 6182.9 | 6182.9 | [6 empty] | 2024 - разработка ПСД на ремонт несущих конструкций "0" цикла и вентиляцию подполья с выполнением теплотехнического расчета (5 855,1 тыс.руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости ( 327,8 тыс.руб.)
3 | Здание МБУ ДО "Норильская детская художественная школа", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 52 А | 497.7 |  |  |  | 1090.4 | 1090.4 |  |  | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений 2026 - разработка ПСД на замену всех систем инженерно-технического обеспечения; государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости
4 | Здание МБУ ДО "Оганерская детская школа искусств", г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6 | 46185.1 | 500 | 143145 | 11242 |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по ремонту крылец (3 860,0 тыс. руб.); замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, и системы АПС и СОУЭ по проекту, разработанному в 2022 году, ремонт помещений (42 325,1 тыс. руб.) 2025 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт и системы АПС и СОУЭ по проекту, разработанному в 2022 году (128 543,0 тыс. руб.); разработка ПСД (500,0 тыс. руб.) и выполнение работ по ремонту крылец (3 360,0 тыс. руб.); разработка ПСД на восстановление конструкций "0" цикла, государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (10 742,0 тыс. руб.)
5 | Здание МБУ ДО "Кайерканская детская школа искусств", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 8 | 598.5 |  | 13416.7 | [5 empty] | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС 2025 - выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла
6 | Здание МБУ ДО "Талнахская детская школа искусств", г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 9 | 3100.8 | [7 empty] | 2024 - ремонт ограждения кровли и дефлекторов
7 | Здание МБУ "Централизованная библиотечная система", Городская публичная библиотека, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 20 А |  |  | 42757.6 | 1107.4 |  |  |  |  | 2025 - ремонт помещений по проекту, разработанному в 2020 году (41 650,2 тыс. руб.); разработка ПСД на ремонт конференцзала (1 037,1 тыс. руб.); государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (70,3 тыс. руб.)
8 | Помещения МБУ Кинокомплекс "Родина", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 7 | 571 | 571 | [6 empty] | 2024 - разработка ПСД на выполнение ремонтных работ по сохранению объекта культурного наследия
9 | Здание МБУ "Музейно-выставочный комплекс "Музей Норильска", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 14 | 55803.8 | 4399.4 | 74060.6 | [5 empty] | 2024 - работы по сохранению объекта культурного наследия в части ремонта фасада и благоустройства территории по проекту, разработанному в 2023 году ( 1 этап) (49 779,6 тыс. руб) , разработка ПСД на сохранение объекта культурного наследия в части ремонта кровли (3 893,1 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (277,4 тыс. руб.); государственная историко-культурная экспертиза проектной документации, (228,9 тыс. руб.); осуществление научного руководства, авторского и технического надзоров за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения с составлением научно-реставрационного отчета (1 624,8 тыс. руб.) 2025 - работы по сохранению объекта культурного наследия в части ремонта фасада и благоустройства территории по проекту, разработанному в 2023 году (2 этап), осуществление научного руководства, авторского и технического надзоров за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения с составлением научно-реставрационного отчета
10 | Здание МБУК "Городской центр культуры", г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 15 | 12772.5 | [7 empty] | 2024 - работы по усилению железобетонных перекрытий и устройству системы дымоудаления
11 | Здание МБУК "КДЦ им. Вл. Высоцкого", г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 17 | 172.6 | [7 empty] | 2024 - ремонт ступеней центрального крыльца
12 | Здание МБУК "КДЦ им. Вл. Высоцкого", г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 25 | 1583.4 | 1583.4 | [6 empty] | 2024 - разработка ПСД на восстановление несущей способности несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие)
13 | Здание МБУК "КДЦ "Юбилейный", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 14 | 3787.7 |  | 3215.1 | [5 empty] | 2024 - ремонт входной группы и запасного крыльца (3 215,1 тыс. руб.); разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС (572,6 тыс. руб.) 2025 - ремонт входной группы и запасного крыльца
14 | Здание МБУК "КДЦ "Юбилейный", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 17 А | 587.9 | [7 empty] | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС
| МУ "Управление по спорту Администрации города Норильска" | 195666.4 | 18423.3 | 94852 | 11919.6 | 3060.9 | 3060.9 | 15765.6 | 1573.8
1 | Здание МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 53 | 455.8 | 455.8 | 6541.7 | [5 empty] | 2024 - разработка ПСД на ремонт фасада (облицовка) (266,7 тыс. руб.); государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (189,1 тыс. руб.) 2025 - замена плиты перекрытия по проекту, разработанному в 2022 году
2 | Здание МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 47 | 345.2 | 345.2 | [6 empty] | 2024 - разработка ПСД на ремонт фасада (облицовка) (147,6 тыс. руб.); государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (197,6 тыс. руб.)
3 | Здание МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 13 ("Плавательный бассейн г. Норильск") | 3338.9 | 3338.9 | [6 empty] | 2024 - разработка ПСД и корректировка ранее разработанных проектов (2 этап) (2 908,5 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (245,0 тыс. руб.); разработка ПСД на ремонт фасада (облицовка) (185,4 тыс. руб.)
4 | Здание МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 46 А ("Крытый каток "Льдинка") | 51272.3 | 1393.7 | 50661.2 | 1134.1 |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на ремонт катка для организации круглогодичного функционирования (600,0 тыс. руб.); государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (259,6 тыс. руб.); разработка ПСД на приточно-вытяжную вентиляцию (406,7 тыс. руб.); ремонт кровли, АКЗ несущих металлоконструкций (49 878,6 тыс. руб.); государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (127,4 тыс. руб.) 2025 - ремонт кровли (49 527,1 тыс. руб.); государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (127,4 тыс. руб.); разработка ПСД на ремонт катка для организации круглогодичного функционирования (600,0 тыс. руб.); разработка ПСД на приточно-вытяжную вентиляцию (406,7 тыс. руб.)
5 | Здание МБУ "Дом спорта "БОКМО", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 68 А | 16338.4 | [7 empty] | 2024 - ремонт и окраска фасада и крылец здания с художественным оформлением
6 | Здание МБУ "Дом спорта "БОКМО", г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, д. 6 Б ("Дом физической культуры") | 3001.1 | 614.2 | [6 empty] | 2024 - ремонт помещений (2 386,9 тыс. руб.), разработка ПСД на ремонт несущих конструкций "0" цикла и помещений цокольного этажа (614,2 тыс. руб.)
7 | Здание МБУ "Дом спорта "БОКМО", г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 25 А ("Спортивный зал "Геркулес") | 834.5 | 588.1 | [6 empty] | 2024 - разработка ПСД на восстановление несущей способности несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (2 этап) (588,1 тыс. руб.); ремонт деревянного цокольного перекрытия (246,4 тыс. руб.)
8 | МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль", г. Норильск, Центральный район, Вальковское шоссе ("Основное здание") | 77470.3 | [7 empty] | 2024 - демонтаж (снос) здания, по проекту разработанному в 2023 году, перенос инженерных сетей
9 | МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль", г. Норильск, Центральный район, Вальковское шоссе (Очистные сооружения) | 1905.2 |  | 1905.2 | [5 empty] | 2024 - ремонт локальных очистных сооружений 2025 - ремонт локальных очистных сооружений
10 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", Плавательный бассейн, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 11 | 559.6 | [7 empty] | 2024 - ремонт ступеней
11 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", Культурно-оздоровительный комплекс, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 15 | 1161.2 | 1161.2 | [6 empty] | 2024 - корректировка ранее разработанных проектов, разработка ПСД (950,8 тыс. руб.); государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (210,4 тыс. руб.)
12 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 5 ("Спортивный зал "Солнышко") | 791.9 | [7 empty] | 2024 - проведение сопутствующих общестроительных работ при проведении ремонтных работ на вводных трубопроводах
13 | Объект МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 4 ("Физкультурно-оздоровительный комплекс") | 1297.8 | 1297.8 | 1172.3 | 1172.3 |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на ремонт стадиона (1 172,3 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (125,5 тыс. руб.) 2025 - разработка ПСД на ремонт стадиона
14 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 5 ("Ледовый Дворец спорта") | 6621 |  | 6827 | [5 empty] | 2024 - ремонт центрального крыльца (3 018,6 тыс. руб.); ремонт системы канализации (3 602,4 тыс. руб.) 2025 - ремонт кровли (4 082,8 тыс. руб.); ремонт центрального крыльца (2 744,2 тыс. руб.)
15 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 3 А (Дом спорта) | 11646.6 |  | 5245.7 | [5 empty] | 2024 - замена ливневой канализации и частичный ремонт кровли (2 680,6 тыс. руб.), ремонт центрального крыльца (2 565,1 тыс. руб.), устройство геотермических скважин (5 800,0 тыс. руб.), разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС (600,9 тыс. руб.) 2025 - ремонт центрального крыльца (2 565,1 тыс. руб.); замена ливневой канализации и частичный ремонт кровли (2 680,6 тыс. руб.)
16 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан", Плавательный бассейн, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 16 А | 490.3 |  | 5793.8 | [5 empty] | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС 2025 - частичный ремонт кровли
17 | Объект МБУ "Стадион "Заполярник", г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 7 | 7911 | 7911 | 7569.5 | 7569.5 |  |  | 15765.6 | 1573.8 | 2024 - разработка ПСД на ремонт стадиона (7 569,5 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (341,5 тыс. руб.) 2025 - разработка ПСД на ремонт стадиона 2027 - разработка ПСД на благоустройство территории; ремонт системы наружного освещения территории; разработка ПСД и антикоррозионная защита металлоконструкций; ремонт спортивного ядра
18 | Помещения МБУ "Дворец спорта "Арктика", пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 | 1217.5 | [7 empty] | 2024 - ремонт спортивного зала
19 | Здание МБУ "Стадион "Заполярник", г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 13 | 7091.9 |  | 8537.9 | 1446 |  |  |  |  | 2024 - ремонт помещений, замена вводных сетей ТВСиК 2025 - разработка ПСД на замену всех систем инженерно-технического обеспечения и ремонт помещений; государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (1 446,0 тыс. руб.); ремонт помещений, замена вводных сетей ТВСиК (7 091,9 тыс. руб.)
20 | Помещения МБУ "СШ № 2", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 11 |  |  |  |  | 3060.9 | 3060.9 |  |  | 2026 - разработка ПСД на сохранение объекта культурного наследия в части ремонта трёх крылец, внутреннего противопожарного трубопровода и монтажа системы видеонаблюдения; государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости
21 | Помещения МБУ "СШ № 2", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 51 | 440.4 | 440.4 | [6 empty] | 2024 - разработка ПСД на ремонт помещений (все части, кроме АПС и СОУЭ) (314,8 тыс. руб.) (2 этап), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (125,6 тыс. руб.)
22 | Здание МБУ "СШ № 5", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 10 | 1475.5 | 877 | 597.7 | 597.7 |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД и корректировка ранее разработанных проектов (597,7 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (279,3 тыс. руб.), разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС (598,5 тыс. руб.) 2025 - разработка ПСД и корректировка ранее разработанных проектов
| МУ "Администрация города Норильска" | 17224.3 | 0 | 23758.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Здание Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 24 А | 1706.8 |  | 7012.9 | [5 empty] | 2024 - геофизическое обследование (1 200,0 тыс. руб.); ремонт помещений (506,8 тыс. руб.) 2025 - выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла, устройство геотермических скважин
2 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 61, пом. 67 | 1978.9 |  | 1953.9 | [5 empty] | 2024 - выполнение кадастровых работ с целью изготовления технического плана (25,0 тыс. руб.); ремонт помещений (1 953,9 тыс. руб.) 2025 - ремонт помещений
3 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 49, пом. 133 | 13538.6 |  | 14791.5 | [5 empty] | 2024 - ремонт помещений (8 617,7 тыс. руб.); монтаж системы охранной сигнализации по проекту, разработанному в 2023 году (1 000,9 тыс. руб.); выполнение кадастровых работ с целью изготовления технического плана (90,9 тыс. руб.); монтаж системы видеонаблюдения радиотелевизионного и электронного оборудования (3 829,1 тыс. руб.) 2025 - ремонт помещений (10 020,6 тыс. руб.); монтаж системы охранной сигнализации по проекту, разработанному в 2023 году (1 000,9 тыс. руб.); выполнение кадастровых работ с целью изготовления технического плана (90,9 тыс. руб.); монтаж системы видеонаблюдения, радиотелевизионного и электронного оборудования (3 679,1 тыс. руб.)
| МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства" | 12830.7 | 0 | 9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Дебаркадер, расположенный по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, д. 55 | 8283 |  | 8283 | [5 empty] | 2024 - устройство крытого дебаркадера для защиты грузов и работников от суровых климатических условий 2025 - устройство крытого дебаркадера для защиты грузов и работников от суровых климатических условий
2 | Здание МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 21 | 4547.7 |  | 950 | [5 empty] | 2024 - модернизация системы видеонаблюдения (3 067,8 тыс. руб.); выполнение кадастровых работ с целью изготовления технического плана (279,9 тыс. руб.); ремонт помещений (1 200,0 тыс. руб.) 2025 - выполнение кадастровых работ с целью изготовления технического плана (279,9 тыс. руб.); ремонт помещений (670,2 тыс. руб.)
| МУ "Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска" | 3954.2 | 1430.1 | 3948.2 | 0 | 3602.8 | 0 | 10999 | 0
1 | Здание МУ "Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска", г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 10 | 3919.2 | 1395.1 | 3948.2 |  | 3602.8 |  | 10999 |  | 2024 - разработка ПСД на ремонт несущих конструкций "0" цикла и вентиляцию подполья с выполнением теплотехнического расчета (1 395,1 тыс. руб.), ремонт центральной лестничной клетки (2 524,1 тыс. руб.) 2025 - выполнение работ по обеспечению доступа МГН в здание по проекту, разработанному в 2019 году (1 424,1 тыс. руб.); ремонт центральной лестничной клетки (2 524,1 тыс. руб.) 2026 - устройство геотермических скважин 2027 - устройство вентиляции подполья; выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла; ремонт помещений
2 | Нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, д. 15, пом. 97, 98 | 35 | 35 | [6 empty] | 2024 - разработка рабочей документации по определению нагрузок на теплоснабжение
| МУ "Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска" | 1798.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Здание Кайерканского территориального управления Администрации города Норильска, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтёрская, д. 9 А | 1798.4 | [7 empty] | 2024 - ремонт крыльца
| МУ "Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска" | 599.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Здание административно-общественного центра поселка Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 | 599.8 | [7 empty] | 2024 - частичный ремонт и окраска фасада здания
| Управление по взаимодействию с общественными организациями и молодежной политике | 5053.2 | 0 | 1070.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Помещения МБУ "Молодежный центр", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 10 | 410.3 | [7 empty] | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС
2 | Здание МБУ "Молодежный центр", г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 9 |  |  | 1070.7 | [5 empty] | 2025 - ремонт центрального крыльца
3 | Помещения МБУ "Молодежный центр", пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 1 А | 4642.9 | [7 empty] | 2024 - ремонт помещений
| МУ "Управление дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска" | 58620.6 | 1088.4 | 1297.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Здание МАУ ДО "Норильский центр безопасности движения", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 9 | 2385.7 | 1088.4 | 1297.3 | [5 empty] | 2024 - монтаж системы видеонаблюдения по проекту, разработанному в 2020 году (1 297,3 тыс. руб.); разработка ПСД на восстановление несущей способности несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (1 088,4 тыс. руб.) 2025 - монтаж системы видеонаблюдения по проекту, разработанному в 2020 году
2 | Отапливаемый павильон, расположенный по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, в районе стр. 1 В | 56234.9 | [7 empty] | 2024 - изготовление, поставка и монтаж отапливаемого павильона для размещения станции технического контроля (55 034,9 тыс. руб.); устройство пандуса (1 200,0 тыс. руб.)
| МУ "Управление имущества Администрации города Норильска" | 21495.2 | 8714.4 | 22746 | 7294.7 | 12619.2 | 350 | 3000 | 0
1 | Помещения МУ "Управления имущества Администрации города Норильска", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 23 А | 7266.9 |  | 7266.9 | [5 empty] | 2024 - устройство вентиляции подполья по проекту, разработанному в 2023 году (1 866,5 тыс. руб.), ремонт крылец (5 400,4 тыс. руб.) 2025 - устройство вентиляции подполья по проекту разработанному в 2023 году (1 866,5 тыс. руб.); ремонт крылец (5 400,4 тыс. руб.)
2 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 21 | 2305.8 |  | 2305.8 | [5 empty] | 2024 - устройство вентиляции подполья по проекту, разработанному в 2023 году 2025 - устройство вентиляции подполья по проекту разработанному в 2023 году
3 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 2 А | 7814.3 | 7334.5 | 7397.4 | 6917.6 | 10619.2 |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (2 этап) (6 917,6 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (416,9 тыс. руб.); разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС (479,8 тыс. руб.) 2025 - разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (6 917,6 тыс. руб.); разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС (479,8 тыс. руб.) 2026 - выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла
4 | Нежилое отдельностоящее здание, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 86 А | 1002.8 | 1002.8 | [6 empty] | 2024 - разработка ПСД на восстановление конструкций "0" цикла
5 | Нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 48, пом. 65, 66 | 2506 | 377.1 | 2506 | 377.1 |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по замене системы отопления 2025 - разработка ПСД и выполнение работ по замене системы отопления
6 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 51 | 599.4 |  | 599.4 | [5 empty] | 2024 - ремонт помещений 2025 - ремонт помещений
7 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 18 |  |  | 2670.5 |  | 2000 | 350 | 3000 |  | 2025 - ремонт фасада 2026 - разработка ПСД на замену системы вентиляции; замена системы отопления 2027 - ремонт и окраска фасада и крылец здания
| МКУ "Норильский городской архив" | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.1 | 271.1 | 0 | 0
1 | Здание МКУ "Норильский городской архив", г. Норильск, Центральный район, ул. Мира, д. 1 А |  |  |  |  | 271.1 | 271.1 |  |  | 2026 - разработка ПСД по устройству запасного крыльца здания
| МБУ "Автохозяйство" | 1013.6 | 1013.6 | 903.2 | 903.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Энергетическая, д. 14, стр. 1 | 1013.6 | 1013.6 | 903.2 | 903.2 |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на ремонт фасада и крыльца здания (903,3 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (110,3 тыс. руб.) 2025 - разработка ПСД на ремонт фасада и крыльца здания
| МКУ "Служба спасения" | 13190.8 | 1413.4 | 17933.4 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 14 | 6267.4 | 440 | [6 empty] | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС
2 | Ангар быстровозводимый на территории г. Норильск, р-н Центральный, ул. Вальковская, д. 14 | 523.4 | 523.4 | 17933.4 | 3200 |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на монтаж автономного ИТП 2025 - ремонт ангара (14 733,4 тыс. руб.); разработка ПСД и ремонт системы отопления (3 200,0 тыс. руб.)
3 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 14/1 | 6400 | 450 | [6 empty] | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом н закрытую систему ГВС
|  | 804161.7 | 72720.1 | 357091.4 | 14346.8 | 415339.4 | 9332.3 | 444040.6 | 3038.4
|  | 804161.7 | 72720.1 | 610153.6 | 77884.8 | 415339.4 | 9332.3 | 444040.6 | 3038.4
|  | 804161.7 | 72720.1 | 610153.6 | 70420.2 | 415339.4 | 9332.3 | 444040.6 | 3038.4
| ПРОВЕРКА | 0 | 0 | 0 | -7464.6 | 0 | 0 | 0 | 0