АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

#### РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.11.2017	                                         г. Норильск		                                 № 7122

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по размещению информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения на территории муниципального образования город Норильск

В целях подготовки к введению в эксплуатацию Единой государственной  информационной системы социального обеспечения в Красноярском крае с 01.01.2018, в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29.12.2015                № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости»,

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по размещению информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения на территории муниципального образования город Норильск (прилагается).

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Норильска по социальной политике.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

И.о. Главы города Норильска							А.В. Малков

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

города Норильска

от 28.11.2017 № 7122

План мероприятий («Дорожная карта»)

по размещению информации в Единой государственной информационной

системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО) на территории муниципального

образования город Норильск

| № п/п | Содержание мероприятия | Результат мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение перечня муниципальных мер социальной защиты (поддержки), подлежащих внесению в ЕГИССО | направление информации в ОПФР по Красноярскому краю | октябрь 2017 | Рабочая группа по разработке предложений по размещению информации в ЕГИССО |
| 2. | Проведение анализа и внесение в нормативные правовые акты Администрации города Норильска изменений для использования информации из ЕГИССО при оказании мер социальной поддержки | направление информации в ОПФР по Красноярскому краю | октябрь 2017 | Структурные подразделения Администрации города Норильска, оказывающие муниципальные меры социальной защиты (поддержки), Управление социальной политики Администрации города Норильска |
| 3. | Проведение процедуры сопоставления муниципальных мер социальной защиты (поддержки) с классификатором | направление информации в ОПФР по Красноярскому краю | октябрь 2017 | Управление социальной политики Администрации города Норильска |
| 4. | В случае отсутствия мер социальной защиты (поддержки) в Классификаторе – формирование заявки на включение меры социальной защиты (поддержки) в Классификатор согласно установленному порядку | заявки о внесении изменений в Классификатор, в установленном порядке | постоянно | Структурные подразделения Администрации города Норильска, оказывающие муниципальные меры социальной защиты (поддержки) |
| 5. | Определение Администрацией города Норильска способа передачи информации в ЕГИССО (СМЭВ/Кабинет поставщика) | направление информации в ОПФР по Красноярскому краю | октябрь 2017 | Управление информатизации Администрации города Норильска |
| 6. | Подключение к Единой системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) версии 3.0 | направление информации в ОПФР по Красноярскому краю | ноябрь-декабрь 2017 | Управление информатизации Администрации города Норильска |
| 7. | Подключение поставщиков информации (структурных подразделений Администрации города Норильска, оказывающих муниципальные меры социальной защиты (поддержки)) к ЕГИССО | направление информации в ОПФР по Красноярскому краю | ноябрь-декабрь 2017 | Управление информатизации Администрации города Норильска |
| 8. | Заключение соглашений о первичной загрузке в ЕГИССО сведений, содержащихся в информационных системах поставщиков информации. | заключение соглашений | ноябрь-декабрь 2017 | ОПФР по Красноярскому краю, Администрация города Норильска |
| 9. | Первичное наполнение ЕГИССО сведениями | направление информации в ЕГИССО | ноябрь-декабрь 2017 | Структурные подразделения Администрации города Норильска, оказывающие муниципальные меры социальной защиты (поддержки) |
| 10 | Предоставление отчетности в Пенсионный фонд России по вопросам организации работы по созданию ЕГИССО | направление информации в ОПФР по Красноярскому краю | ежемесячно | Администрация города Норильска, Управление социальной политики Администрации города Норильска |