## Лист1
Приложение 3 к Постановлению Администрации города Норильска от 05.04.2021 № 130
Приложение № 3 к муниципальной программе "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры"
Сведения о распределении расходов по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности
№ п/п | Наименование объекта, с указанием адреса | ВСЕГО 2020 г. | ПСД | ВСЕГО 2021 г. | ПСД | ВСЕГО 2022 г. | ПСД | ВСЕГО 2023 г. | ПСД | Подробное обоснование по видам выполняемых работ
1. | 2. | 3. | 3.1. | 4. | 4.1. | 5. | 5.1. | 6. | 6.1. | 7.
| ВСЕГО РАСХОДЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 326724.5 | 5029.4 | 378211.3 | 14072.8 | 326012.9 | 13623 | 364700.4 | 4200
| МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска" | 141485.9 | 539.3 | 240824.6 | 2529.4 | 148694 | 0 | 169385 | 500
| Дошкольные учреждения | 87876.9 | 539.3 | 133082.5 | 1277.8 | 148694 | 0 | 77000 | 500
1 | Здание МАДОУ "Детский сад № 2 "Умка", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 14 Б |  |  | 12842.2 | [5 empty] | 2021 - ремонт кровли | смета д/с 5 по тек ремонту
2 | Здание МБДОУ "Детский сад № 4 "Колокольчик", корп. 2, г. Норильск, район Талнах, ул. Пионерская, д. 6 | 12565.9 |  | 7769.6 | [5 empty] | 2020 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления, разводку водоснабжения, проходящую в канале 1 этажа, установку насосного оборудования 2021 - ремонт наружных стеновых панелей, ремонт крылец здания, замена оконных блоков
3 | Здание МАДОУ "Детский сад № 5 "Норильчонок", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 40 |  |  | 808.9 | 808.9 |  |  | 4000 |  | 2021 - разработка ПСД на замену всех систем инженерно-технического обеспечения и ремонт помещений 2023 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления, ремонт помещений пищеблока
4 | Здание МБДОУ "Детский сад № 8 "Тундровичок", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 24 | [6 empty] | 4000 |  | 2023 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления
5 | Здание МБДОУ "Детский сад № 9 "Зимушка", г. Норильск, район Талнах, ул. Новая, д. 7 | [6 empty] | 4000 |  | 2023 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления
6 | Здание МБДОУ "Детский сад № 14 "Олененок", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 96 | [6 empty] | 7500 |  | 2023 - ремонт систем отопления, водоснабжения, водоотведения, индивидуальный тепловой пункт, АУТВР по проекту разработанному в 2019 году (4 500,0 тыс. руб.), ремонт и окраска фасада здания (3 000,0 тыс. руб.)
7 | Здание МБДОУ "Детский сад № 18 "Полянка", г. Норильск, район Талнах, ул. Кравца, д. 20 | [6 empty] | 4000 |  | 2023 - ремонт и окраска фасада (3 000,0 тыс. руб.), ремонт электросетей (1 000,0 тыс. руб.)
8 | Здание МБДОУ "Детский сад № 24 "Родничок", г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 69 |  |  |  |  | 8646.8 |  | 5000 |  | 2022 - ремонт наружных стеновых панелей, ремонт крылец здания, замена оконных блоков 2023 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления (4 000,0 тыс. руб.), ремонт электросетей (1 000,0 тыс. руб.) | перенос на 2022
9 | Здание МБДОУ "Детский сад № 28 "Веселинка", г. Норильск, Центральный район, ул. Югославская, д. 10 |  |  | 9493.4 |  | 20000 |  | 4500 | 500 | 2021 - ремонт и окраска фасада и крылец здания, замена оконных блоков 2022 - замена системы отопления включая разводку тепловодоснабжения в канале 1 этажа, индивидуальный тепловой пункт, приборы и стояки отопления - 1 этап 2023 - замена системы отопления включая разводку тепловодоснабжения в канале 1 этажа, индивидуальный тепловой пункт, приборы и стояки отопления - 2 этап (4 000,0 тыс. руб.), разработка проекта на узел АУТВР (500,0 тыс. руб.)
10 | Здание МБДОУ "Детский сад № 32 "Снегирек", г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7 В | [6 empty] | 2000 |  | 2023 - ремонт мягкой кровли
11 | Здание МБДОУ "Детский сад № 36 "Полянка", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 4 | [6 empty] | 4000 |  | 2023 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления
12 | Здание МБДОУ "Детский сад № 46 "Надежда", г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 63 |  |  | 10592.5 | [5 empty] | 2021 - ремонт кровли
13 | Здание МБДОУ "Детский сад № 59 "Золушка", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 29 | 269.3 | 269.3 |  |  | 40000 |  | 4000 |  | 2020 - корректировка ПСД на замену систем отопления, вентиляции, электроснабжения, разработанного в 2017 году (125,9 тыс. руб.), разработка ПСД на ремонт бассейна с системой рециркуляции для восстановления работоспособности бассейна (143,4 тыс. руб.) 2022 - замена систем отопления, вентиляции, электроснабжения по проекту, разработанному в 2017 году - 1 этап 2023 - замена систем отопления, вентиляции, электроснабжения по проекту, разработанному в 2017 году - 2 этап
14 | Здание МБДОУ "Детский сад № 66 "Радость", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 10 |  |  | 23719.2 |  |  |  | 3000 |  | 2021 - ремонт пищеблока, замена системы водоснабжения и канализации, включая разводку, стояки, подводки и замену санитарных приборов 2023 - ремонт кровли
15 | Здание МБДОУ "Детский сад № 68 "Ладушки", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 10 | [6 empty] | 4000 |  | 2023 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления
16 | Здание МБДОУ "Детский сад № 68 "Ладушки", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 4 А |  |  | 10094.1 |  |  |  | 4000 |  | 2021 - ремонт кровли 2023 - замена системы водоснабжения, включая разводку, стояки подводки
17 | Здание МБДОУ "Детский сад № 71 "Антошка", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 34 | 38627.8 | 200 | 38427.8 | [5 empty] | 2020 - ремонт пищеблока, замена систем водоснабжения, канализации и отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы, ремонт помещений, замена оконных блоков, монтаж систем АПС и СОУЭ (38 427,8 тыс. руб.), разработка ПСД на АПС и СОУЭ (200,0 тыс. руб.) 2021 - ремонт пищеблока, замена систем водоснабжения, канализации и отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы, ремонт помещений, замена оконных блоков, монтаж систем АПС и СОУЭ
18 | Здание МБДОУ "Детский сад № 73 "Веселые человечки", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 21 | 70 | 70 | 18865.9 |  |  |  | 1000 |  | 2020 - разработка ПСД на модернизацию индивидуального теплового пункта 2021 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления 2023 - восстановление приточной вентиляции
19 | Здание МБДОУ "Детский сад № 74 "Земляничка", корп. 1, г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 3 | 6539.1 | [7 empty] | 2020 - ремонт и окраска фасада и крылец здания, замена оконных блоков
20 | Здание МБДОУ "Детский сад № 78 "Василек", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 43 | 8370.1 | [5 empty] | 4000 |  | 2020 - ремонт кровли 2023 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления
21 | Здание МАДОУ "Детский сад № 81 "Конек-Горбунок", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 44 А |  |  | 403.9 | 403.9 |  |  |  |  | 2021 - разработка ПСД на ремонт системы отопления
22 | Здание МБДОУ "Детский сад № 82 "Сказка", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 8 А | 4792 | [7 empty] | 2020 - ремонт крыльца запасного выхода, герметизация межпанельных швов, замена оконных блоков, окраска фасада
23 | Здание МБДОУ "Детский сад № 83 "Золотой петушок", г. Норильск, район Талнах, ул. Дудинская, д. 5 |  |  |  |  | 12071.6 |  |  |  | 2022 - ремонт мягкой кровли | перенос на 2022
24 | Здание МБДОУ "Детский сад № 84 "Голубок", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 6 | 7330.4 | [7 empty] | 2020 - выполнение работ по ремонту и окраске фасада и крылец здания, замена оконных блоков
25 | Здание МБДОУ "Детский сад № 92 "Облачко", г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, д. 10 |  |  | 65 | 65 | 45342.7 |  | 3500 |  | 2021 - разработка ПСД для перехода на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) 2022 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления и разводки водоснабжения, проходящие в канале 1 этажа 2023 - замена системы водоснабжения, включая разводку, стояки подводки и замену санитарных приборов, ремонт помещений пищеблока
26 | Здание МБДОУ "Детский сад № 93 "Капитошка", г. Норильск, район Талнах, ул. Рудная, д. 33 А | [6 empty] | 3500 |  | 2023 - ремонт бассейна (2 500,0 тыс. руб.), ремонт электросетей (1 000,0 тыс. руб.)
27 | Здание МБДОУ "Детский сад № 96 "Капельки", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 29 | [6 empty] | 4000 |  | 2023 - замена систем канализации и водоснабжения, включая разводку, стояки подводки
28 | Здание МБДОУ "Детский сад № 98 "Загадка", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Норильская, д. 18 | [6 empty] | 2000 |  | 2023 - ремонт кровли
29 | Здание МБДОУ "Детский сад № 99 "Топ-топ", г. Норильск, Центральный район, ул. Хантайская, д. 25 | 9312.3 |  |  |  | 22632.9 |  | 5000 |  | 2020 - ремонт кровли 2022 - замена системы водоснабжения, включая разводку, стояки подводки и замену санитарных приборов - 1 этап 2023 - ремонт загрузочного крыльца (1 000,0 тыс. руб.), замена системы водоснабжения, включая разводку, стояки подводки и замену санитарных приборов - 2 этап (4 000,0 тыс. руб.)
| Общеобразовательные учреждения | 53609 | 0 | 107742.1 | 1251.6 | 0 | 0 | 92385 | 0
1 | Здание МБОУ "Гимназия № 1", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 23 | [6 empty] | 4000 |  | 2023 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления
2 | Здание МБОУ "СШ № 1", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 8 А | [6 empty] | 2000 |  | 2023 - ремонт фасада
3 | Здание МБОУ "Лицей № 3", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 27 А | 6686.1 | [5 empty] | 6000 |  | 2020 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления 2023 - замена системы водоснабжения, канализации, включая разводку, стояки, подводки и сантехнические приборы (4 000,0 тыс. руб.), ремонт и окраска фасада (2 000,0 тыс. руб.)
4 | Здание МБОУ "Лицей № 3", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 35 | 7722.8 | [5 empty] | 3000 |  | 2020 - ремонт кровли 2023 - ремонт и окраска фасада здания, замена оконных блоков
5 | Здание МБОУ "Гимназия № 5", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Ветеранов, д. 17 |  |  | 32304.8 | 257.8 |  |  |  |  | 2021 - разработка ПСД на устройство навесного вентилируемого фасада (257,8 тыс. руб.), облицовка фасада и крылец здания, замена оконных блоков (32 047,0 тыс. руб.)
6 | Здание МБОУ "Гимназия № 7", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 45 В | [6 empty] | 2000 |  | 2023 - ремонт фасада
7 | Здание МБОУ "Гимназия № 7", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 37 В | [6 empty] | 4000 |  | 2023 - замена системы отопления с переносом теплоцентра
8 | Здание МБОУ "Гимназия № 11", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 16 |  |  | 12851.4 | [5 empty] | 2021 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления
9 | Здание МБОУ "СШ № 8", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 53 А | [6 empty] | 4000 |  | 2023 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления
10 | Здание МБОУ "СШ № 13", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 15 |  |  | 102 | [5 empty] | 2021 - монтаж заземления трубы электропроводки, торгово-технологического оборудования и металлических моечных ванн пищеблока
11 | Здание МБОУ "СШ № 13", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 23 | [6 empty] | 4000 |  | 2023 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления
12 | Здание МБОУ "СШ № 14", г. Норильск, Центральный район, ул. Бегичева, д. 11 | [6 empty] | 6000 |  | 2023 - замена системы водоснабжения, включая разводку, стояки подводки и замену санитарных приборов, замена системы отопления, включая тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления
13 | Здание МБОУ "СШ № 16", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 17 | 1582.7 | [7 empty] | 2020 - комплекс мероприятий по приведению температурного режима в холодных чердачных помещениях к нормативным показателям
14 | Здание МБОУ "СШ № 20", г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 1 |  |  | 28291.5 | [5 empty] | 2021 - ремонт кровли основного и вспомогательного корпусов, галереи и крыльца центрального входа (17 645,5 тыс. руб.), ремонт и окраска фасада здания (10 646,0 тыс. руб.) | перенос на 2022
15 | Здание МБОУ "СШ № 27", г. Норильск, район Талнах, ул. М. Кравца, д. 8 А | 9368.2 | [5 empty] | 2500 |  | 2020 - замена системы водоснабжения, включая разводку, стояки подводки и замену санитарных приборов 2023 - ремонт и окраска фасада
16 | Здание МБОУ "СШ № 28", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 54 | [6 empty] | 7000 |  | 2023 - ремонт и окраска фасада здания (3 000,0 тыс. руб.), замена системы водоснабжения, включая разводку, стояки подводки и замену санитарных приборов (4 000,0 тыс. руб.)
17 | Здание МБОУ "СШ № 30", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 12 | [6 empty] | 4000 |  | 2023 - замена системы отопления, водоснабжения, водоотведения, индивидуального теплового пункта, АУТВР по проекту
18 | Здание МБОУ "СШ № 32", корп. 1, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 11 |  |  | 16687.8 |  |  |  | 4000 |  | 2021 - ремонт и окраска фасада, замена оконных блоков 2023 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления | перенос на 2022
19 | Здание МБОУ "СШ № 33", г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 5 | 13036.6 | [7 empty] | 2020 - ремонт и окраска фасада и крылец здания, замена оконных блоков
20 | Здание МБОУ "СШ № 36", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 22 А | 6731.8 | [7 empty] | 2020 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления
21 | Здание МБОУ "СШ № 37", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 34 | 2330.3 | [7 empty] | 2020 - комплекс мероприятий по приведению температурного режима в холодных чердачных помещениях к нормативным показателям
22 | Здание МБОУ "СШ № 38", корп. 2, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 24 | [6 empty] | 4000 |  | 2023 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления
23 | Здание МБОУ "СШ № 39", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 40 | 2174.2 |  | 6526.3 | 993.8 |  |  | 4000 |  | 2020 - комплекс мероприятий по приведению температурного режима в холодных чердачных помещениях к нормативным показателям 2021 - разработка ПСД на замену всех систем инженерно-технического обеспечения и ремонт помещений (993,8 тыс. руб.), комплекс мероприятий по приведению температурного режима в холодных чердачных помещениях к нормативным показателям (2 174,2 тыс. руб.), ремонт кровли и устройство слуховых окон (3 358,3 тыс. руб.) 2023 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления
24 | Здание МБОУ "СШ № 41", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Озерная, д. 25 | [6 empty] | 4000 |  | 2023 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления
25 | Здание МБОУ "СШ № 42", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 16 | [6 empty] | 4000 |  | 2023 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления
26 | Здание МБОУ "СШ № 43", г. Норильск, район Талнах, ул. Рудная, д. 15 | [6 empty] | 4000 |  | 2023 - замена системы водоснабжения, включая разводку, стояки подводки и замену санитарных приборов
27 | Здание МБОУ "СШ № 45", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Норильская, д. 6 | 1673.5 | [7 empty] | 2020 - ремонт кровли спортивного зала
28 | Здание МБУ ДО "ДДТ", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 7 |  |  | 10978.3 | [5 empty] | 2021 - ремонт кровли
29 | Здание МБУ ДО "СОЦ", г. Норильск, Центральный район, ул. Мира д. 3 | [6 empty] | 4500 |  | 2023 - ремонт и окраска фасада здания (3 000,0 тыс. руб.) замена окон (1 500,0 тыс. руб.)
30 | Здание МБУ ДО "ЦВР", г. Норильск, район Талнах, ул. М. Кравца, д. 16 | [6 empty] | 4000 |  | 2023 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления
31 | Здания МБУ ДО "СДЮТиЭ" СОК Оганер, г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 18 | 2302.8 | [7 empty] | 2020 - замена системы отопления, водоснабжения и канализации с заменой санитарных приборов
32 | Здание МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34 | [6 empty] | 11385 |  | 2023 - замена системы отопления по проекту, разработанному в 2018 году
| МУ "Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска" | 39734.9 | 2092.7 | 68308.3 | 7372.8 | 11823 | 11823 | 84452.1 | 2600
1 | Здание МБУ ДО "Норильская детская школа искусств", г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 17 А | 810.9 | [7 empty] | 2020 - замена кровельного покрытия концертного зала
2 | Здание МБУ ДО "Норильская детская музыкальная школа", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 13 |  |  |  |  | 400 | 400 | 4000 |  | 2022 - разработка ПСД на монтаж системы приточной вентиляции (200,0 тыс. руб.), разработка ПСД на замену системы ТВСиК с устройством теплоизоляции (200,0 тыс. руб.) 2023 - замена системы приточной вентиляции по разработанному проекту (2 000,0 тыс. руб.), замена системы ТВСиК по разработанному проекту (2 000,0 тыс. руб.)
3 | Здание МБУ ДО "Норильская детская школа искусств", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, 29 ("Артистенок") | [6 empty] | 4500 | 500 | 2023 - разработка ПСД (200,0 тыс. руб.) и модернизация индивидуального теплового пункта, АУТВР и теплообменника (3 000,0 тыс. руб.), монтаж системы вентиляции (1 000,0 тыс. руб.) с внесением изменений в проектную документацию (300,0 тыс. руб.)
4 | Здание МБУ ДО "Норильская детская художественная школа", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 52 А | [6 empty] | 9100 |  | 2023 - замена систем ТВСиК, включая канализационный трубопровод в подполье, оборудование ИТП и АУТВР по проекту, разработанному в 2017 году с установкой теплообменника, замена и монтаж вводных электрических кабелей, упорядочение кабельной продукции (6 000,0 тыс. руб.), заливка опалубки по периметру здания (500,0 тыс. руб.), ремонт кровли, ремонт оконных блоков, монтаж заграждения по периметру кровли и ремонт пожарных лестниц (2 500,0 тыс. руб.), ремонт вентиляции в кабинете (100,0 тыс. руб.)
5 | Здание МБУ ДО "Оганерская детская школа искусств", г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6 | 12257.8 |  | 2164 | 1313.6 |  |  | 14000 |  | 2020 - ремонт кровли 2021 - разработка ПСД на замену всех систем инженерно-технического обеспечения и ремонт помещений (1 313,6 тыс. руб.), ремонт кровли (850,4 тыс. руб.) 2023 - замена системы ТВСиК, включая разводку, стояки, сантехприборы, приборы отопления, ремонт индивидуального теплового пункта (4 000,0 тыс. руб.), ремонт системы вентиляции, согласно разработанной ПСД (4 500,0 тыс. руб.), системы электроснабжения (1 000,00 тыс. руб.), системы АПС и СОУЭ (1 000,00 тыс. руб.), ремонт 4 крылец (1 500,0 тыс. руб.), ремонт лестничных клеток, включая тамбуры запасных выходов, замена люков выхода на кровлю на противопожарные, замена металлических ограждений лестниц, ремонт помещения (2 000,0 тыс. руб.)
6 | Здание МБУ ДО "Талнахская детская школа искусств", г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 9 | 13678.5 | [5 empty] | 4000 | 500 | 2020 - ремонт фасада здания, замена дверей входной группы здания, восстановление кровельного ограждения 2023 - выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла, упорядочение кабельной продукции, выполнение отмостки здания (2 000,0 тыс. руб.), ремонт двух лестничных маршей (1 500,0 тыс. руб.), ПСД на замену системы вентиляции (500,0 тыс. руб.)
7 | Здание МБУ ДО "Кайерканская детская школа искусств", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 8 | [6 empty] | 1000 |  | 2023 - выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла
8 | Здание МБУ "Централизованная библиотечная система", Городская публичная библиотека, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 20 А | 810.3 | 810.3 |  |  |  |  | 5000 |  | 2020 - разработка ПСД на капитальный ремонт для модернизации библиотечного пространства (в том числе дизайн-проект) 2023 - модернизация библиотечного пространства по проекту, разработанному в 2020 году (3 000,0 тыс. руб.), ремонт и облицовка фасада (2 000,0 тыс. руб.)
9 | Здание МБУ "Централизованная библиотечная система", Талнахская городская библиотека, г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 9 | [6 empty] | 5500 |  | 2023 - замена оконных блоков (1 500,0 тыс. руб.), облицовка фасада здания (3 000,0 тыс. руб.), благоустройство территории (1 000 тыс. руб.)
10 | Помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 3, г. Норильск, Центральный район, пр. Котульского, д. 15 | [6 empty] | 2700 | 200 | 2023 - ремонт кровли (1 000,0 тыс. руб.), ремонт тамбуров (500,0 тыс. руб.), разработка ПСД на устройство пандуса (200,0 тыс. руб.), устройство пандуса (1 000,0 тыс. руб.)
11 | Помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 4, г. Норильск, Центральный район, пр. Солнечный, д. 2 | 205.1 | 205.1 |  |  |  |  | 3000 |  | 2020 - разработка ПСД на замену системы отопления, модернизацию ИТП с установкой АУТВР, с учетом ремонта помещения для ИТП 2023 - замена системы отопления и модернизация ИТП по проекту, разработанному в 2020 году (1 500,0 тыс. руб.), ремонт крыльца центрального входа с заменой входной двери, ремонт крыльца запасного выхода с заменой двери на противопожарную (1 500,0 тыс. руб.)
12 | Помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 6, г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 1 А | [6 empty] | 700 |  | 2023 - ремонт запасного выхода
13 | Помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 8, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 2 А | [6 empty] | 500 |  | 2023 - ремонт запасного крыльца
14 | Помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 10, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 2 А | [6 empty] | 2000 |  | 2023 - ремонт фасадов здания, установка металлических водоотливов на оконных проемах
15 | Помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", Снежногорский филиал, пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 1 А | [6 empty] | 1000 |  | 2023 - замена системы электроснабжения
16 | Помещения МБУ Кинокомплекс "Родина", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 7 |  |  |  |  | 5017.1 | 5017.1 |  |  | 2022 - разработка ПСД на выполнение ремонтных работ по сохранению объекта культурного наследия | перенос на 2022
17 | Здание МБУ "Музейно-выставочный комплекс "Музей Норильска", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 14 |  |  | 8067.1 | 4972.1 | 6405.9 | 6405.9 | 4000 |  | 2021 - разработка ПСД на капитальный ремонт здания с благоустройством - 1 этап (4 972,1 тыс. руб.), ремонт кровли (3 095,0 тыс. руб.) 2022 - разработка ПСД на капитальный ремонт здания с благоустройством - 2 этап 2023 - выполнение ремонтных работ по сохранению объекта культурного наследия (3 000,0 тыс. руб.), модернизация системы АПС и СОУЭ (1 000,0 тыс. руб.)
18 | Здание МБУК "Городской центр культуры", г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 15 | 6895 |  | 41601.6 | 100 |  |  | 6400 | 900 | 2020 - замена системы вентиляции по проекту, разработанному в 2017 году (1 этап) 2021 - замена системы вентиляции по проекту, разработанному в 2017 году (2 этап) (41 501,6 тыс. руб.), разработка ПСД на замену вводных кабельных линий (100,0 тыс. руб.) 2023 - ремонт кровли (1 000,0 тыс. руб.), ремонт вестибюля на первом этаже, замена системы ТВСиК, согласно разработанному проекту (1 000,0 тыс. руб.), разработка ПСД на монтаж лифта для МГН (300,0 тыс. руб.), разработка ПСД на ремонт лестничных клеток (300,0 тыс. руб.), разработка ПСД на замену системы электроснабжения (300,0 тыс. руб.), монтаж лифта для МГН (3 000,0 тыс. руб.), ремонт лестничных клеток (500,0 тыс. руб.)
19 | Здание МБУК "КДЦ им.Вл. Высоцкого", г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 17 | 4290.8 | 290.8 | 7652.7 | 116.6 |  |  | 4500 | 500 | 2020 - замена электросетей, вентиляции, ремонт зрительного зала, ремонт туалетных комнат с оборудованием отдельной туалетной комнаты для МГН по проекту, разработанному в 2017 году (2 этап) (4 000,0 тыс. руб.), разработка ПСД на ремонт помещений (в том числе дизайн-проект) (290,8 тыс. руб.) 2021 - ПСД на ремонт фасада (116,6 тыс. руб.), ремонт и облицовка фасада здания (7 536,1 тыс. руб.) 2023 - ремонт помещений по проекту, разработанному в 2020 году (1 000,0 тыс. руб.), разработка ПСД (200,0 тыс. руб.) и замена систем ТВСиК (3 000,0 тыс. руб.), разработка ПСД на замену систем вентиляции (300,0 тыс. руб.)
20 | Здание МБУК "КДЦ им.Вл. Высоцкого", г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 25 | 445 | 445 |  |  |  |  | 3500 |  | 2020 - разработка ПСД на ремонт помещений 2023 - ремонт помещений по разработанному проекту (500,0 тыс. руб.), ремонт фасада здания (2 000,0 тыс. руб.), ремонт входной группы (1 000,0 тыс. руб.)
21 | Здание МБУК "КДЦ "Юбилейный", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 14 |  |  | 7952.4 |  |  |  | 2500 |  | 2021 - ремонт кровли 2023 - модернизация ИТП и установка теплообменника (1 000,0 тыс. руб.), выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла (1 000,0 тыс. руб.), ремонт крыльца запасного выхода (500,0 тыс. руб.)
22 | Здание МБУК "КДЦ "Юбилейный", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 17 А | 341.5 | 341.5 | 870.5 | 870.5 |  |  | 6552.1 |  | 2020 - разработка ПСД на замену систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, ИТП, АУТВР (328,9 тыс. руб.), ПСД на благоустройство территории (12,6 тыс. руб.) 2021 - разработка ПСД на замену систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, ИТП, АУТВР (328,9 тыс. руб.), корректировка ранее разработанного проекта (541,6 тыс. руб.) 2023 - демонтаж аварийного здания гаража и галереи (1 052,1 тыс. руб.), замена систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, ИТП, АУТВР по проекту, разработанному в 2020 году (1 000,0 тыс. руб.), модернизация системы АПС и СОУЭ (2 000,0 тыс. руб.), устройство входной группы (1 000,0 тыс. руб.), ремонт фасада, ремонт кровли, выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла (1 500,0 тыс. руб.)
| МУ "Управление по спорту Администрации города Норильска" | 34856.9 | 992.2 | 52106.6 | 2829.1 | 145099.4 | 1800 | 104863.3 | 1100
1 | Здание МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 13 ("Плавательный бассейн г. Норильск") |  |  |  |  | 1000 |  | 2000 |  | 2022 - замена проводниковой электрической сети, системы вентиляции и водоподготовки по проекту, разработанному в 2017 году (1 этап) 2023 - замена проводниковой электрической сети, системы вентиляции, осушения воздуха и водоподготовки по проекту, разработанному в 2017 году (2 этап)
2 | Здание МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 46 А ("Крытый каток "Льдинка") | 1623.7 |  | 1799.9 | 176.2 |  |  | 1500 |  | 2020 - замена вводного кабеля от ТП-636 2021 - разработка ПСД на ремонт кровли (176,2 тыс. руб.), замена вводного кабеля от ТП-636 (1 623,7 тыс. руб.) 2023 - ремонт кровли
3 | Здание МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 53 | 300 |  | 11142.6 | 1983.3 |  |  | 20339.8 |  | 2020 - восстановительные работы после пожара (1 этап) 2021 - восстановительные работы после пожара (2 этап) (8 491,2 тыс. руб.), корректировка ранее разработанного проекта (1 983,3 тыс. руб.), ремонт навесного фасада, замена стеклопакетов (668,1 тыс. руб.) 2023 - замена систем электроосвещения и силового оборудования (12 290,2 тыс. руб.), водоснабжения и водоотведения (8 049,6 тыс. руб.) по проекту, разработанному в 2017 году
4 | Здание МБУ "Дом спорта "БОКМО", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 68 А | 17911.1 |  | 4337.6 | [5 empty] | 2020 - ремонт кровли 2021 - замена систем водоснабжения и канализации по существующей схеме, ремонт раздевалок
5 | Здание МБУ "Дом спорта "БОКМО", г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, д. 6 Б ("Дом физической культуры") |  |  |  |  | 500 | 500 | 1500 |  | 2022 - разработка ПСД на усиление фундамента левой части здания, ремонт помещений цокольного и 1 этажей 2023 - ремонт фундамента левой части здания с последующим ремонтом помещений цокольного и 1 этажей
6 | Здание МБУ "Дом спорта "БОКМО", г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 25 А ("Спортивный зал "Геркулес") | 98 | 98 | 6182.1 |  | 24728.3 |  |  |  | 2020 - разработка ПСД на вводные кабельные линии 2021 - монтаж системы вентиляции, замена проводниковой сети и электрооборудования, устройство крыльца запасного выхода с обеспечением доступа МГН по проектам, разработанным в 2017-2019 годах, ремонт помещений (1 этап) 2022 - монтаж системы вентиляции, замена проводниковой сети и электрооборудования, устройство крыльца запасного выхода с обеспечением доступа МГН по проектам, разработанным в 2017-2019 годах, ремонт помещений (2 этап)
7 | Объект МБУ "Стадион "Заполярник", г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 7 |  |  | 1789.1 |  |  |  | 1500 |  | 2021 - засыпка провалов на беговой дорожке, ремонт покрытия на беговой дорожке и игровой площадке, устройство отмостки по периметру здания 2023 - выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла, ремонт центрального крыльца, восстановление асфальтобетонного покрытия у ограждений, ремонт фасада (1 000,0 тыс. руб.), устройство температурных скважин, ремонт дренажной системы, ремонт ограждения спортивного ядра (500,0 тыс. руб.)
8 | Здание МАУ ДО "Норильский центр безопасности движения", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 9 |  |  |  |  | 11828 |  | 47311.9 |  | 2022 - ремонт систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, ремонт помещений по проекту, разработанному в 2018 году (1 этап) 2023 - ремонт систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, ремонт помещений по проекту, разработанному в 2018 году (2 этап) | перенос на 2022
9 | Помещения МБУ "СШ № 2", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 11 | [6 empty] | 500 |  | 2023 - ремонт внутреннего противопожарного трубопровода
10 | Помещения МБУ "СШ № 2", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 51 |  |  |  |  | 600 | 600 | 3000 |  | 2022 - разработка ПСД на ремонт помещений (все части) 2023 - работы по замене системы водоснабжения, замена санитарных приборов, замена систем электроснабжения, вентиляции, канализации
11 | Здание МБУ "СШ № 4", г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 9 |  |  | 7865.9 |  | 31463.7 |  | 2500 |  | 2021 - ремонт систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, ремонт помещений по проекту, разработанному в 2018 году (1 этап) 2022 - ремонт систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, ремонт помещений по проекту, разработанному в 2018 году (2 этап) 2023 - замена системы электроснабжения, сетей внешнего и внутреннего освещения по проекту, разработанному в 2018 году, ремонт фасада здания (2 000,0 тыс. руб.), устройство крылец с учетом доступа МГН, частичная замена ограждения с обустройством дополнительного входа на территорию (500,0 тыс. руб.)
12 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 5 (спортивный зал "Солнышко") |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  | 2022 - разработка ПСД на замену систем ТВСиК и вентиляции
13 | Объект МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 4, ("Физкультурно-оздоровительный комплекс") |  |  |  |  | 1000 |  | 500 | 500 | 2022 - модернизация трибун и флагштоков с заменой сидений на трибунах 2023 - разработка ПСД на замену системы электроснабжения, электросетей наружного освещения
14 | Здание МБУ "СШ № 5", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 10 | 237.9 | 237.9 | 7703.9 |  | 30815.6 |  |  |  | 2020 - разработка ПСД на модернизацию системы АПС и СОУЭ 2021 - ремонт систем отопления, канализации, водоснабжения, вентиляции, электроснабжения, ремонт помещений по проекту, разработанному в 2018 году (1 этап) 2022 - ремонт систем отопления, канализации, водоснабжения, вентиляции, электроснабжения, ремонт помещений по проекту, разработанному в 2018 году (2 этап)
15 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", Культурно-оздоровительный комплекс, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 15 |  |  | 10615.9 |  | 42463.8 |  |  |  | 2021 - ремонт системы вентиляции по проекту, разработанному в 2019 году, ремонт систем водоснабжения и канализации, ремонт помещений (1 этап) 2022 - ремонт системы вентиляции по проекту, разработанному в 2019 году, ремонт систем водоснабжения и канализации, ремонт помещений (2 этап)
16 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", г. Норильск, район Талнах, ул. Новая, д. 11 А ("СОЦ" "ВОСТОК") |  |  |  |  | 200 | 200 | 1500 |  | 2022 - разработка ПСД на замену системы вентиляции (100,0 тыс. руб.), разработка ПСД на замену наружной и внутренней проводниковой сети и электрооборудования (100,0 тыс. руб.) 2023 - монтаж наружной и внутренней проводниковой сети и электрооборудования по проекту, разработанному в 2022 году (1 000,0 тыс. руб.), монтаж системы вентиляции (500,0 тыс. руб.)
17 | Нежилое отдельно стоящее здание (Красноярский край, город Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, зд. 15 А) муниципального бюджетного учреждения "Спортивный комплекс "Талнах" | 269.5 | 269.5 |  |  |  |  | 14111.6 |  | 2020 - корректировка проекта на замену систем водоснабжения, водоотведения, отопления, ИТП, УУТЭ, разработанного в 2015 году 2023 - замена систем водоснабжения, водоотведения, отопления ИТП, УУТЭ по проекту, разработанному в 2020 году (13 111,6 тыс. руб.), электромонтажные работы по проекту, разработанному в 2020 году (1 000,0 тыс. руб.)
18 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан", Плавательный бассейн, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 16 А | 14029.9 | [5 empty] | 2800 | 300 | 2020 - ремонт фасада и крылец 2023 - ремонт кровли (1 500,0 тыс. руб.), разработка ПСД на замену систем ТВСиК и ИТП (300,0 тыс. руб.), ремонт помещения электрощитовой, замена электропроводки здания (1 000,0 тыс. руб.)
19 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 3 А (Дом спорта) | [6 empty] | 4300 | 300 | 2023 - ремонт системы вентиляции по проекту, разработанному в 2017 году (2 000,0 тыс. руб.), разработка ПСД на замену систем ТВСиК и отопления (300,0 тыс. руб.), работы по ТВСиК согласно ранее разработанного проекта (2 000,0 тыс. руб.)
20 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 5 ("Ледовый Дворец спорта") | [6 empty] | 1500 |  | 2023 - ремонт крыльца, ступеней главного входа и запасных выходов
21 | Помещения МБУ "Дворец спорта "Арктика", пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 |  |  | 669.6 | 669.6 |  |  |  |  | 2021 - разработка ПСД на комплекс работ
22 | Помещения МБУ "Молодежный центр", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 10 | 386.8 | 386.8 | [6 empty] | 2020 - разработка ПСД на замену систем отопления, водоснабжения, канализации, ИТП, АУТВР
| МУ "Администрация города Норильска" | 61541 | 376.9 | 204.4 | 204.4 | 2000 | 0 | 2000 | 0
1 | Здание Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 24 А | 204.4 | 204.4 | 204.4 | 204.4 | 2000 |  | 2000 |  | 2020 - разработка ПСД на ремонт фасада, замену оконных блоков, витража, флагштоков, пожарной лестницы, перенос на фасад внешних блоков кондиционеров (в том числе дизайн-проект) 2021 - разработка ПСД на ремонт фасада, замену оконных блоков, витража, флагштоков, пожарной лестницы, перенос на фасад внешних блоков кондиционеров (в том числе дизайн-проект) 2022 - ремонт фасада, замена оконных блоков, витража, флагштоков, пожарной лестницы, перенос на фасад внешних блоков кондиционеров 2023 - замена охранно-пожарной сигнализации
2 | Помещения Управления информатизации и связи, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 1 | 61336.6 | 172.5 | [6 empty] | 2020 - завершение строительно-монтажных работ по ремонту помещений по проекту, разработанному в 2017 году (2 этап) (61 164,1 тыс. руб.), разработка ПСД на усиление перекрытия и монтаж наружных блоков кондиционеров (172,5 тыс. руб.)
| МУ "Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска" | 3208.5 | 96.7 | 11277.3 | 0 | 15396.5 | 0 | 0 | 0
1 | Здание Талнахского территориального управления Администрации города Норильска, г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 10 | 3111.8 | [7 empty] | 2020 - устройство внешних сетей электроснабжения здания и замена ВРУ по проекту, разработанному в 2019 году
2 | "Площадь Победы с памятным знаком", расположенный по адресу: г. Норильск, район Талнах, площадь Победы" | 96.7 | 96.7 | 11277.3 |  | 15396.5 |  |  |  | 2020 - разработка ПСД на ремонт объекта 2021 - ремонт объекта (1 этап) 2022 - ремонт объекта (2 этап)
| МУ "Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска" | 5789.6 | 0 | 4353 | 0 | 1500 | 0 | 2000 | 0
1 | Здание Кайерканского территориального управления Администрации города Норильска, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтёрская, д. 9 А | 5789.6 |  | 4353 |  | 1500 |  | 2000 |  | 2020 - ремонт межпанельных швов (утепление, герметизация), замена 3-х металлических ворот на автоматические подъемно-секционные, ремонт фасада (торкретирование), ремонт центрального и запасного крылец, восстановление парапетных плит согласно проекту, разработанному в 2017 году 2021 - ремонт межпанельных швов (утепление, герметизация), замена 3-х металлических ворот на автоматические подъемно-секционные, ремонт фасада (торкретирование), ремонт центрального и запасного крылец, восстановление парапетных плит согласно проекту, разработанному в 2017 году 2022 - замена систем вентиляции, отопления, тепловодоснабжения и канализации по проекту, разработанному в 2017 году 2023 - замена проводниковой сети и электрооборудования по проекту, разработанному в 2017 году
| МУ "Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 2000 | 0
1 | Здание административно-общественного центра поселка Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 |  |  |  |  | 1500 |  | 2000 |  | 2022 - замена системы теплоснабжения, ИТП, сетей электроснабжения и ВРУ по проекту, разработанному в 2016 году 2023 - замена системы вентиляции по проекту, разработанному в 2016
| МУ "Управление имущества Администрации города Норильска" | 36860.9 | 931.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Нежилое отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 18 | 914.5 | [7 empty] | 2020 - ремонт кровли
2 | Нежилое отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, район станции Голиково, д. 12 | 5105.7 | [7 empty] | 2020 - ремонт кровли крематория
3 | Нежилое отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, район станции Голиково, д. 15 | 3571.9 | [7 empty] | 2020 - ремонт ритуального зала
4 | Отдельно стоящее одноэтажное здание хозблока, расположенное по адресу: г. Норильск, ст. Голиково | 1065.8 | [7 empty] | 2020 - ремонт кровли здания
5 | Сооружение инженерной инфраструктуры - газопровод от ГРС 1 до ГРУ крематория, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Норильск, Центральный район, район ГРС 1 | 744.6 | 744.6 | [6 empty] | 2020 - разработка ПСД на ремонт газопровода
6 | Гараж-стоянка автоколонны № 3 МУП "НПОПАТ", расположенный по адресу: г. Норильск, промплощадка шахты "Маяк" рудника "Комсомольский" | 25271.4 | [7 empty] | 2020 - замена ограждающих конструкций стен с сохранением несущего конструктива здания по проекту, разработанному в 2017 году (2 этап)
7 | АБК, участок капитального ремонта (УКР), гараж-стоянка автоколонны № 4, нефтеловушка а/к № 4, Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, 14 километр автодороги Норильск-Алыкель, район НМЗ, строение 31 | 187 | 187 | [6 empty] | 2020 - разработка ПСД на ремонт кровли и восстановление ж.б. панели на участке капитального ремонта и гараже-стоянке автоколонны № 4
| МКУ "Управление муниципальных закупок" | 0 | 0 | 1137.1 | 1137.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Помещения МКУ "Управление муниципальных закупок", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 1 |  |  | 1137.1 | 1137.1 |  |  |  |  | 2021 - разработка ПСД на выполнение ремонтных работ по сохранению объекта культурного наследия (крыльцо)
| МБУ "Автохозяйство" | 3246.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Нежилое отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. 50 лет Октября, зд. 20 | 3246.8 | [7 empty] | 2020 - ремонт кровли