## стройка
Приложение 2 к Постановлению Администрации города Норильска от 10.04.2020 № 160
Приложение № 2 к муниципальной программе "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры"
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ)
№ п/п | Наименование объекта, территория строительства | Мощность и единица измерения мощности объекта | Годы строительства (реконструкции, разработки ПСД) | Предельная сметная стоимость объекта | Остаток стоимости объекта в ценах контракта | Объем капитальных вложений, тыс. руб.
[6 empty] | Отчетный финансовый год (фактическое исполнение) | [5 empty] | Текущий финансовый год с учетом корректировок | Очередной финансовый год | Первый год планового периода
[6 empty] | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Главный распорядитель: Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение "Управление капитальных ремонтов и строительства")
1 | Реконструкция здания МБДОУ "Детский сад № 69", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 21 | 217 мест | 2014-2015 - разработка ПСД, 2016 - корректировка проекта, 2017-2019 - реконструкция | 249980.79 | 196878.59 | 4124.5 | 3163.6 | 299.9 | 45514.2 | 135993.3 | 60885.2
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 4124.5 | 3163.6 | 299.9 | 45514.2 | 116304.2 | 40639.4
| - в том числе ПСД |  |  | 7288.1 |  | 4124.5 | 3163.6 | 299.9
| мебель | [8 empty] | 19689.1
| доп. работы по условиям контракта | [9 empty] | 20245.8
2 | Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 18 | 236 мест | 2013-2014 - разработка ПСД, 2016 - закрытие контура здания, 2017-2020 реконструкция | 241787.42 | 235309.52 | 6190 |  | 200 | 87.9 | 52230.8 | 71836.6 | 111242.12
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 6190 |  | 200 | 87.9 | 52230.8 | 71836.6 | 90085.52
| - в том числе ПСД |  |  | 6190 |  | 6190
мебель
| доп. работы по условиям контракта | [10 empty] | 21156.6
3 | МБОУ "СОШ № 41", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6 | 125 мест | 2015-2018 - проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий | 394186.3 | 394186.3 |  |  |  |  | 1188.1
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [8 empty] | 1188.1
| в том числе ПСД |  |  | 6000 | [5 empty] | 1188.1
4 | Реконструкция "Вспомогательного здания лыжной базы "Оль-Гуль", г. Норильск, Вальковское шоссе, 10 км, дом № 24/1 | 520 м2 | 2016 - 2017 разработка ПСД, 2018 - реконструкция | 24895.6 | 0 |  |  |  | 695.6 | 24200
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [7 empty] | 695.6 | 24200
| в том числе ПСД |  |  | 695.6 |  |  |  |  | 695.6
5 | Строительство полигона для размещения твердых коммунальных отходов в районе пос. Снежногорск | 50 000 м3 | 2015-2018 - инженерно-изыскательские работы, 2020 - разработка ПСД | 38000 |  |  |  | 959.9 | 270.7 | 89.6
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [6 empty] | 959.9 | 270.7 | 89.6
| в том числе ПСД | [6 empty] | 880.3 | 270.7 | 89.6
6 | Реконструкция очистных сооружений города Норильска, расположенных по адресу: Красноярский край, район города Норильска, ул. Вокзальная, 9А | 60 000 м3/сут | 2014-инженерно-изыскательские работы, 2015-2020 - разработка ПСД, разработка рабочей документации | 2261595.3 | 2257094.9 | 3410.2 |  | 798.3 | 291.9 |  | 842.1 | 14426.8
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 3410.2 |  | 798.3 | 291.9 |  | 842.1 | 14426.8
| в том числе ПСД |  |  | 16836.4 | 16836.4 | 3410.2 |  | 598.3 | 291.9 |  | 842.1 | 14426.8
7 | Строительство очистных сооружений поселка Снежногорск | 1 000 м3/сут | 2016-2018 - разработка ПСД | 165236.1 | 159909.9 |  |  | 887.9 | 799.7 | 3638.6
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [6 empty] | 887.9 | 799.7 | 3638.6
| в том числе ПСД |  |  | 5188.9 |  |  |  | 887.9 | 799.7 | 3638.6
8 | Строительство колумбарных стенок на территории городского кладбища | 96 ячеек/1 стенка | 2011-2022 - строительство |  |  | 7650 | 6999.94 |  | 3390.9 | 2882.3 | 3181.5 | 3340 | 3400 | 3500
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 7650 | 6999.94 |  | 3390.9 | 2882.3 | 3181.5 | 3340 | 3400 | 3500
в том числе ПСД
9 | Строительство базы Службы спасения в районе ж/о Оганер | 5 га | 2017-2018 - проектно-изыскательские работы
- краевой бюджет
- местный бюджет
| в том числе ПСД |  |  | 6484.4
9 | Реконструкция нежилого отдельно стоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 7 А | 3764,7 м2 | 2018-2020 - проектно-изыскательские работы, проведение гос. экспертизы, разработка рабочей документации | 384621.2 | 384621.2 | [5 empty] | 937 | 4900
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [9 empty] | 937 | 4900
| в том числе ПСД | [9 empty] | 937 | 4900
10 | Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию |  | ежегодно |  |  | 774.35 | 558.69 | 753.8 | 1095.6 | 1921 | 3693
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 774.35 | 558.69 | 753.8 | 1095.6 | 1921 | 3693
| в том числе ПСД |  |  |  |  | 774.4 | 558.7 | 591.2 | 1095.6 | 173.4 | 430.9
11 | Реконструкция нежилого отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 37 | 3537,3 м2 | 2019 - 2020 изыскательские работы, проектные работы на реконструкцию здания, прохождение государственной экспертизы | [7 empty] | 4504.7 | 12951.5
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [9 empty] | 4504.7 | 12951.5
| в том числе ПСД | [9 empty] | 4504.7 | 12951.5
12 | МАОУ "Гимназия № 4", г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина | 8384 м2 | 2019 - 2020 - изыскательские работы, проектные работы, прохождение государственной экспертизы | [7 empty] | 461.5 | 18305.3
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [9 empty] | 461.5 | 18305.3
| в том числе ПСД | [9 empty] | 461.5 | 17468.5
13 | Реконструкция нежилого отдельно стоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Завенягина, д. 3 | 4159,3 м2 | 2018 - изыскательские работы, 2019 - проектные работы на реконструкцию здания, прохождение государственной экспертизы | [6 empty] | 5.6
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [8 empty] | 5.6
| в том числе ПСД | [8 empty] | 5.6
14 | Реконструкция отдельно стоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7 | 5407,3 м2 | 2020 - изыскательские работы, проектные работы на реконструкцию здания, прохождение государственной экспертизы | [8 empty] | 13825.1
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [10 empty] | 13825.1
| в том числе ПСД | [10 empty] | 13825.1
15 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Лауреатов, д. 21 | 1185,0 м2 | 2020 - обследовательские и изыскательские работы | [8 empty] | 4092.2
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [10 empty] | 4092.2
| в том числе ПСД | [10 empty] | 4092.2
16 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Павлова, д. 23 | 1044,3 м2 | 2020 - обследовательские и изыскательские работы | [8 empty] | 4070.2
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [10 empty] | 4070.2
| в том числе ПСД | [10 empty] | 4070.2
17 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Лауреатов, д. 83 | 1191,9 м2 | 2020 - обследовательские и изыскательские работы | [8 empty] | 4093.2
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [10 empty] | 4093.2
| в том числе ПСД | [10 empty] | 4093.2
18 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Кирова, д. 7/10 | 3691,0 м2 | 2020 - обследовательские и изыскательские работы | [8 empty] | 4833.3
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [10 empty] | 4833.3
| в том числе ПСД | [10 empty] | 4833.3
19 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Лауреатов, д. 29 | 4893,0 м2 | 2020 - обследовательские и изыскательские работы | [8 empty] | 4136.4
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [10 empty] | 4136.4
| в том числе ПСД | [10 empty] | 4136.4
20 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Набережная Урванцева, д. 7 | 4495,0 м2 | 2020 - обследовательские и изыскательские работы | [8 empty] | 4130.9
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [10 empty] | 4130.9
| в том числе ПСД | [10 empty] | 4130.9
21 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Талнахская, д. 59, к. 1 | 2384,0 м2 | 2020 - обследовательские и изыскательские работы | [8 empty] | 4093.9
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [10 empty] | 4093.9
| в том числе ПСД | [10 empty] | 4093.9
| Всего: |  |  |  |  | 22149.05 | 10722.23 | 3899.8 | 52146.5 | 222149.3 | 146341.6 | 208440.92 | 3400 | 3500
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 22149.05 | 10722.23 | 3899.8 | 52146.5 | 222149.3 | 146341.6 | 208440.92 | 3400 | 3500
| в том числе ПСД |  |  |  |  | 14499.1 | 3722.3 | 3257.6 | 3153.5 | 5095.3 | 7176.2 | 93022 | 0 | 0