

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

29.06.2023 г. Норильск № 4400

|  |
| --- |
| О совершенствовании муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения муниципального образования город Норильск (построение в городском поселке Снежногорск элемента, входящего в состав комплекса программно – технических средств оповещения) |

 С целью обеспечения своевременного доведения сигналов оповещения и (или) экстренной информации до населения, органов управления и сил гражданской обороны, органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края муниципального образования город Норильск,
в соответствии с Положением о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения муниципального образования город Норильск, утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 28.04.2022
№ 250,

1. Провести мероприятия по совершенствованию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения муниципального образования город Норильск (построение в городском поселке Снежногорск элемента, входящего в состав комплекса программно – технических средств оповещения).
2. Утвердить План мероприятий по совершенствованию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения муниципального образования город Норильск (построение в городском поселке Снежногорск элемента, входящего в состав комплекса программно – технических средств оповещения) (прилагается).
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Норильска по общественно- политической работе.
4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

Глава города Норильска Д.В. Карасев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Администрации города Норильска

от 29.06.2023 № 4400

План

 мероприятий по совершенствованию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения муниципального образования город Норильск (построение в городском поселке Снежногорск элемента, входящего в состав комплекса программно – технических средств оповещения)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Разработка технического задания на построение в городском поселке Снежногорск элемента, входящего в состав комплекса программно – технических средств оповещения муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения муниципального образования город Норильск (далее – построение в г.п. Снежногорск элемента КПТСО МАСЦО г. Норильска) | ноябрь – декабрь 2023 года  | МКУ «Служба спасения» |
| 2 | Определение подрядной организации и заключение муниципального контракта (договора) на выполнение проектных работ  | январь – март 2024 года | МКУ «Служба спасения» |
| 3 | Разработка проектно – сметной документации на построение в г.п. Снежногорск элемента КПТСО МАСЦО г. Норильска  | апрель – май 2024 года | Подрядная организация |
| 4 | Согласование проектно – сметной документации на построение в г.п. Снежногорск элемента КПТСО МАСЦО г. Норильска с ГУ МЧС Россиипо Красноярскому краю  | июнь - июль2024 года  | Подрядная организация |
| 5 | Поставка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ в г.п. Снежногорск элемента КПТСО МАСЦО г. Норильска  | август – октябрь 2024 года  | Подрядная организация |
| 6 | Приемка в эксплуатацию построенного в г.п. Снежногорск элемента КПТСО МАСЦО г. Норильска | ноябрь 2024 года  | МКУ «Служба спасения» |
| 7 | Ввод в эксплуатацию построенного в г.п. Снежногорск элемента КПТСО МАСЦО г. Норильска | декабрь 2024 года | Управление ГО и ЧС г. Норильска |