## Приложение 2
Приложение 2 к Постановлению Администрации города Норильска от 23.12.2016 №635
Приложение 2 к муниципальной Программе "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" на 2016 - 2018 гг.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
№ п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства | Мощность | Годы строительства (реконструкции, разработка ПСД) | Объем капитальных вложений, тыс. руб.
|  |  |  | Ориентировочная стоимость объекта | Отчетный финансовый год 2014 | Текущий финансовый год 2015 | Очередной финансовый год 2016 | Первый год планового периода 2017 | Второй год планового периода 2018 | До ввода объекта в эксплуатацию
Главный распорядитель: Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение "Управление капитальных ремонтов и строительства")
1 | Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 18 | 236 мест | 2013-2019 | 219242.6 | 6190 |  | 200 | 83028.6 |  | 129824
| в том числе ПСД |  |  | 6190 | 6190
2 | Реконструкция здания МБДОУ "Детский сад № 69", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 21 | 217 мест | 2014-2018 | 214836.4 | 4124.6 | 3163.6 | 400 | 120000 | 77548.2 | 9600
| в том числе ПСД |  |  | 7588.2 | 4124.6 | 3163.6 | 300
3 | МБОУ "СОШ № 41", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6 | 150 мест | 2015-2019 | 350000 |  |  | 350 | 50000 | 82139.9 | 217510.1
| в том числе ПСД |  |  | 350 |  |  | 350
4 | Строительство дошкольного образовательного учреждения, г. Норильск, район Центральный, в районе дома ул. Кирова, д. 13 | 300 мест | 2017, срок окончания работ не определен | 500000 |  | 1347 |  | 25000 | 50000 | 423653
| в том числе ПСД |  |  | 1347 |  | 1347
5 | Реконструкция "Вспомогательного здания лыжной базы "Оль-Гуль", г. Норильск, Вальковское шоссе, 10 км, дом № 24/1 | 520 м2 | 2016-2017 | 15366 |  |  | 695.6 |  |  | 14670.4
| в том числе ПСД |  |  | 695.6 |  |  | 695.6
6 | Отдельно стоящее здание, г. Норильск, район Центральный, ул. Советская, д. 9 | 5 015,4 м2 | 2014-2016 | 263270.84 | 14643.21 | 99415.23 | 147581.7
| в том числе ПСД |  |  |  |  | 146.7 | 299.9
7 | Реконструкция очистных сооружений города Норильска | 60 000 м3/сут | с 2015, срок окончания работ не определен | 697140 | 3410.2 |  | 1370 | 50000 | 50000 | 592359.8
| в том числе ПСД |  |  | 1170 |  |  | 1170
8 | Строительство полигона для хранения твердых коммунальных отходов в районе пос. Снежногорск | 50 000 м3 | 2015-2019 | 37900 |  |  | 1969.6 | 10000 | 10000 | 15930.4
| в том числе ПСД |  |  | 1890 |  |  | 1890
9 | Строительство очистных сооружений поселка Снежногорск | 1 000 м3/сут | 2016-2018 | 25000 |  |  | 888 | 10000 | 10000
| в том числе ПСД |  |  | 888 |  |  | 888
10 | Строительство колумбарных стенок на территории городского кладбища | 96 ячеек/1 стенка | 2011-2019 |  | 7650 | 6999.94 |  | 8700 | 8700
в том числе ПСД
11 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-510 Т, район Талнах, ул. Игарская, район ж/д 48 | 2 трансформатора по 1 000 кВА | 2015-2016 | 19200 | 501.9 | 15000 | 3659.8
| в том числе ПСД |  |  | 501.9 | 501.9
12 | Строительство локальных очистных сооружений МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль" | 20 м3/сут | 2015-2016 | 16964.8 |  |  | 16894.7
в том числе ПСД
13 | Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию |  |  |  | 774.35 | 558.69 | 766.5 | 800 | 800
| в том числе ПСД |  |  | 3524.3 | 774.4 | 558.7 | 591.2 | 800 | 800
| Всего: |  |  | 2358920.64 | 37294.26 | 126484.46 | 174775.9 | 357528.6 | 289188.1 | 1403547.7
| в том числе ПСД |  |  | 24145 | 11590.9 | 5216 | 6184.7 | 800 | 800 | 0