# Приложение

к распоряжению

Администрации города Норильска

от  06.12.2017 № 7367

Изменения к Плану мероприятий («Дорожной карте») 
по преобразованию муниципальных детско-юношеских спортивных школ в организации нового вида, осуществляющие спортивную подготовку

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия) | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Заключение отраслевого территориального соглашения между Администрацией города Норильска, организациями, деятельность которых осуществляется в области физической культуры и спорта, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Норильск, объединением профсоюзных организаций работников учреждений спорта или внесение изменений в Межотраслевое территориальное соглашение между Администрацией города Норильска, учреждениями (организациями), финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Норильск, Территориальным объединением Профсоюзов «Федерация Профсоюзов муниципального образования город Норильск» от 26.12.2013 № МТС-3 | Отраслевое соглашение по организациям, подведомственным Министерству спорта Российской Федерации, между Министерством спорта Российской Федерации и Профсоюзом работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации на 2015-2017 годы | Управление по спорту Администрации города Норильска, Управление по персоналу Администрации города Норильска, Объединение профсоюзных организаций работников учреждений спорта, Руководители учреждений, подведомственных Управлению по спорту Администрации города Норильска (далее – руководители учреждений) | До 31.01.2018 | Заключение соглашения |
| 1.4. | Разработка систем оплаты труда руководителей, его заместителей, работников организаций нового вида | Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральные стандарты спортивной подготовки; профессиональные стандарты «Тренер», «Спортсмен»; отраслевое соглашение по организациям, подведомственным Министерству спорта Российской Федерации, между Министерством спорта Российской Федерации и Профсоюзом работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации на 2015-2017 годы | Управление по спорту Администрации города Норильска, Объединение профсоюзных организаций работников спорта, Управление по персоналу Администрации города Норильска | До 31.12.2017 | Изданы постановления |
| 3.1.9. | Уведомление тренерско-преподавательского состава об изменениях в штатном расписании, связанной с введением должности «тренер» | -//- | Руководители учреждений | До 30.11.2017 | Уведомлен тренерско-преподавательский состав о переименовании должности |
| 4.2. | Создание межведомственной рабочей группы по вопросам преобразования муниципальных детско-юношеских спортивных школ в организации нового вида | План по преобразованию детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в организации, осуществляющие спортивную подготовку (утвержден Минспортом России от 11.11.2014) | Управление по спорту Администрации города Норильска, структурные подразделения Администрации города Норильска (по согласованию) | До 15.11.2017 | Издано распоряжение |