УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Норильска

от 25.06.2021 № 313

Перечень мероприятий по созданию муниципального казенного учреждения «Управление экологии»

Норильский городской Совет депутатов (далее – НГСД);

Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (далее – Управление городского хозяйства);

Управление имущества Администрации города Норильска (далее – Управление имущества);

Управление экономики Администрации города Норильска (далее – Управление экономики);

Управление по персоналу Администрации города Норильска (далее – Управление по персоналу);

Правовое управление Администрации города Норильска (далее – Правовое управление);

Финансовое управление Администрации города Норильска (далее – Финансовое управление);

Муниципальное казенное учреждение «Управление экологии» (далее – МКУ);

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по Красноярскому краю (далее – ИФНС № 25)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Примечания | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта распоряжения Администрации города Норильска об утверждении организационной структуры и штатной численности, штатного расписания МКУ. Согласование проекта распоряжения Администрации города Норильска об утверждении организационной структуры и штатной численности, штатного расписания МКУ | до 22.06.2021 до 25.06.2021 | Обеспечение согласования в соответствии с Порядком подготовки организационной структуры и штатной численности, штатного расписания муниципальных казенных учреждений муниципального образования город Норильск, утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 28.06.2011 № 332 | Управление городского хозяйства |
| 2 | Разработка и утверждение Устава МКУ | до 22.06.2021 |  | Управление городского хозяйства, Управление имущества |
| 3 | Подготовка проектов правовых актов Администрации города Норильска и согласование в порядке, установленном Регламентом Администрации города Норильска | до 15.06.2021 | Урегулирование вопросов оплаты труда, установление квалификационных требований к директору МКУ, вопроса подведомственности МКУ, порядка осуществления контроля за деятельностью МКУ, а также по иным вопросам, связанным с созданием МКУ | Управление городского хозяйства, Управление по персоналу в части согласования вопросов, связанных с оплатой труда и установлением квалификационных требований к директору МКУ |
| 4 | Обращение с заявлением о государственной регистрации Устава МКУ в ИФНС № 25 | до 30.06.2021 | Осуществляется в срок не более пяти рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган | Директор МКУ |
| 5 | Подготовка проектов должностных инструкций работников МКУ и иных организационных документов | до 30.06.2021 |  | Директор МКУ |
| 6 | Подбор здания (помещения) для размещения МКУ. | до 30.06.2021 |  | Управление имущества |
| 7 | Подготовка проекта решения НГСД о внесении изменений в решение о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | до 03.09.2021 | В части финансирования создаваемого МКУ | Финансовое управление |
| 8 | Утверждение организационной структуры и штатной численности, штатного расписания МКУ, заключение трудового договора с директором МКУ | В день государственной регистрации Устава МКУ в ИФНС № 25 |  | Управление городского хозяйства, Управление по персоналу |
| 9 | Проведение мероприятий в отношении отдельных работников Управления городского хозяйства в связи с переходом их в МКУ | С даты утверждения штатного расписания МКУ |  | Директор МКУ, Управление по персоналу |
| 10 | Подготовка и согласование в порядке, установленном Регламентом Администрации города Норильска, проекта распоряжения Администрации города Норильска об утверждении организационной структуры и штатной численности Управления городского хозяйства, штатного расписания Администрации города Норильска | После проведения мероприятий, указанных в пункте 10 настоящего Перечня мероприятий | Исключение из штатного расписания Управления городского хозяйства штатных единиц в связи с их передачей в МКУ | Управление городского хозяйства, Управление по персоналу |
| 11 | Внесение сведений о созданном МКУ в Реестр собственности муниципального образования город Норильск | В течение пяти рабочих дней с момента государственной регистрации МКУ в ИФНС № 25 |  | Управление имущества |
| 12 | Предоставление 3 единиц легкового автотранспорта до момента заключения МКУ контракта на предоставление стороннего автотранспорта с водителями | с 01.07.2021 |  | МБУ «Автохозяйство» |