## стройка
Приложение № 2 к муниципальной программе "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры"
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ)
№ п/п | Наименование объекта, территория строительства | Мощность и единица измерения мощности объекта | Годы строительства (реконструкции, разработки ПСД) | Предельная сметная стоимость объекта | Объем капитальных вложений, тыс. руб.
[5 empty] | Отчетный финансовый период |  |  |  | Заключенные контракты 2023 год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода
[5 empty] | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12
1 | Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 18 | 236 мест | 2013-2014 - разработка ПСД; 2016 - закрытие контура здания; 2017-2020 - реконструкция; 2021 - оплата услуг | 241430.42 | 110885 | 1287.8524
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 110885 | 1287.8524
| - в том числе ПСД, услуги |  |  | 6190 |  | 1287.8524
2 | Здания МАОУ "Гимназия № 4", г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина | 8384 м2 | 2019-2021 - изыскательские работы, разработка ПСД, прохождение государственной экспертизы; 2024 - обследовательские, проектные работы, инженерные изыскания, государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий |  | 2447.6461 | 10454.18 |  |  |  | 19006.5
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 2447.6461 | 10454.18 |  |  |  | 19006.5
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 1610.9 | 10454.18 |  |  |  | 19006.5
3 | Здания МБУ ДО "СДЮТиЭ" СОК Оганер, г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 18 | - | 2022 - обследовательские работы; 2023 - проектно-изыскательские работы, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, научно-исследовательские археологические работы в виде историко-культурного научного археологического обследования и ГИКЭ земельного участка |  |  |  | 502.7 | 14923.7 | 13842.2
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [5 empty] | 502.7 | 14923.7 | 13842.2
| - в том числе ПСД, услуги | [5 empty] | 502.7 | 14923.7 | 13842.2
4 | Реконструкция нежилого отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 37 | 3537,3 м2 | 2019-2020 - изыскательские работы |  | 2806.4123
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 2806.4123
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 2806.4123
5 | Реконструкция нежилого отдельно стоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 7 А | 3764,7 м2 | 2018-2021 - изыскательские работы, разработка ПСД, прохождение государственной экспертизы; 2023-2025 - реконструкция; 2023 - оказание услуг по авторскому надзору; 2024 - оплата МУП "КОС" за подключение объекта к системе теплоснабжения 2024-2025 - оказание услуг технического заказчика и по осуществлению авторского надзора | 633645.3672 | 4900 | 492.1672 |  | 120741.6 | 120741.6 | 323475.1 | 63294.9
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 4900 | 492.1672 |  | 120741.6 | 120741.6 | 323475.1 | 63294.9
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 4900 | 492.1672 |  | 1680 | 1680 | 6331.5 | 63294.9
6 | Туристско-рекреационная зона в районе горы Шмидта |  | 2023 - проведение государственной экспертизы инженерных изысканий |  |  |  |  | 2830.3
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [6 empty] | 2830.3
| - в том числе ПСД, услуги | [6 empty] | 2830.3
7 | Строительство колумбарных стенок на территории городского кладбища | 96 ячеек/1 стенка | 2011-2024 - строительство; 2023 - выполнение кадастровых работ с целью изготовления тех.плана объекта 2024 - строительство 2 стенок |  | 3180.9 | 3867.12 | 6133.3 | 15418.1 | 15418 | 8453.4
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 3180.9 | 3867.12 | 6133.3 | 15418.1 | 15418 | 8453.4
| - в том числе ПСД, услуги | [6 empty] | 28 | 28
8 | Реконструкция очистных сооружений города Норильска, расположенных по адресу: Красноярский край, район города Норильска, ул. Вокзальная, 9А | 60 000 м3/сут | 2014 - инженерно-изыскательские работы; 2020-2021 - разработка ПСД, разработка рабочей документации, государственная экспертиза проектной документации и государственная экологическая экспертиза; 2022 - оплата государственной экспертизы проектной документации; 2023 - разработка рабочей и сметной документации с получением экспертизы проверки достоверности сметной стоимости | 2261595.3 | 270.723 | 270.723 | 13007.3 | 3285.5 | 10968.6
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 270.723 | 270.723 | 13007.3 | 3285.5 | 10968
| - в том числе ПСД, услуги |  |  | 16836.4 | 270.723 | 270.723 | 13007.3 | 3285.5 | 10968
9 | Реконструкция отдельно стоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 87 | 6365,5 м2 | 2021-2023 - обследовательские и изыскательские работы, разработка ПСД на реконструкцию здания, прохождение государственной экспертизы |  |  | 1190.7393 | 9894.7 | 5950.7 | 5950.6
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 1190.7393 | 9894.7 | 5950.7 | 5950.6
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  |  | 1190.7393 | 9894.7 | 5950.7 | 5950.6
10 | Сохранение объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7 | 5407,3 м2 | 2020 - изыскательские работы; 2022 - обследование строительных конструкций; 2022-2023 - оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика; 2023 - инженерные изыскания, услуги тех. заказчика при выполнении проектных и изыскательских работ, государственная историко-культурная экспертиза, государственная экспертиза |  | 722.2972 |  | 602.7 | 15499.2 | 12248
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 722.2972 |  | 602.7 | 15499.2 | 12248
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 722.2972 |  | 602.7 | 15499.2 | 12248
11 | Реконструкция нежилого отдельностоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Завенягина, д. 3 | 4159,3 м2 | 2021-2022 - обследовательские и изыскательские работы, разработка ПСД на реконструкцию здания, прохождение государственной экспертизы; 2024 - государственная экспертиза проектной документации |  |  | 250.9816 | 331.2 |  |  | 1992
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 250.9816 | 331.2 |  |  | 1992
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  |  | 250.9816 | 331.2 |  |  | 1992
12 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Кирова, д. 7/10 | 3691,0 м2 | 2020-2021 - обследовательские и изыскательские работы; |  | 402.6 | 1923.15
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 402.6 | 1923.15
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 402.6 | 1923.15
13 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Лауреатов, д. 21 | 1185,0 м2 | 2020 - обследовательские и изыскательские работы |  | 1303.8772
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 1303.8772
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 1303.8772
14 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Лауреатов, д. 29 | 4893,0 м2 | 2020 - обследовательские и изыскательские работы |  | 2240.0238
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 2240.0238
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 2240.0238
15 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Лауреатов, д. 83 | 1191,9 м2 | 2020 - обследовательские и изыскательские работы |  | 1571.2421
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 1571.2421
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 1571.2421
16 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Лауреатов, д. 56 |  | 2021-2022 - обследовательские и изыскательские работы, разработка ПСД, прохождение государственной экспертизы |  |  | 236.0716 | 1485.5
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 236.0716 | 1485.5
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  |  | 236.0716 | 1485.5
17 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Набережная Урванцева, д. 7 | 4495,0 м2 | 2020-2021 - обследовательские и изыскательские работы |  | 428.9 | 2145
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 428.9 | 2145
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 428.9 | 2145
18 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 6 |  | 2021 - обследовательские и изыскательские работы |  |  | 248.85
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 248.85
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  |  | 248.85
19 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Павлова, д. 23 | 1044,3 м2 | 2020 - обследовательские и изыскательские работы |  | 1543.0461
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 1543.0461
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 1543.0461
20 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Талнахская, д. 59, к. 1 | 2384,0 м2 | 2020-2021 - обследовательские и изыскательские работы |  | 359.9311 | 1674.2
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 359.9311 | 1674.2
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 359.9311 | 1674.2
21 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Пионерская, д. 8 |  | 2021-2022 - обследовательские и изыскательские работы, разработка ПСД, прохождение государственной экспертизы |  |  | 299.0566 | 1498.5
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 299.1 | 1498.5
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  |  | 299.1 | 1498.5
22 | Реконструкция жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Б. Хмельницкого, д. 14 | 3061,56 м2 | 2020 - обмерные работы и обследование строительных конструкций; 2021 - разработка ПСД на демонтаж здания |  | 591.5404 | 206.49
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 591.5404 | 206.49
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 591.5404 | 206.49
23 | Реконструкция жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Кирова, д. 11 |  | 2021 - обследовательские и изыскательские работы; |  |  | 453.85
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 453.85
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  |  | 453.85
24 | Реконструкция жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Кирова, д. 15 |  | 2021 - обследовательские и изыскательские работы |  |  | 248.85
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 248.85
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  |  | 248.85
25 | Реконструкция жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Павлова, д. 8 |  | 2021 - обследовательские и изыскательские работы |  |  | 453.85
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 453.85
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  |  | 453.85
26 | Реконструкция нежилого отдельностоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, д. 21 | 1280,0м2 | 2023 - обследовательские и изыскательские работы, проектные работы на реконструкцию здания 2024 - обследовательские и изыскательские работы, проектные работы на реконструкцию здания, прохождение государственной экспертизы |  |  |  |  | 460 | 458 | 16371.1
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [6 empty] | 460 | 458 | 16371.1
| - в том числе ПСД, услуги | [6 empty] | 460 | 458 | 16371.1
27 | Реконструкция нежилого отдельностоящего здания, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д.16 | 3308,0 м2 | 2023 - обследовательские и изыскательские работы; 2024 - обследовательские и изыскательские работы |  |  |  |  | 550 | 535 | 20331.6
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [6 empty] | 550 | 535 | 20331.6
| - в том числе ПСД, услуги | [6 empty] | 550 | 535 | 20331.6
28 | Нежилое отдельностоящее здание, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 86 А | 2936,0 м2 | 2023 - обследовательские работы |  |  |  |  | 429.8 | 429.8
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [6 empty] | 429.8 | 429.8
| - в том числе ПСД, услуги | [6 empty] | 429.8 | 429.8
29 | Реконструкция нежилого отдельностоящего здания, расположенного по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, д. 15 А | 4962,0 м2 | 2024-2025 - обследовательские и изыскательские работы, разработка ПСД на реконструкцию здания под создание многофункционального спортивного центра, археологическое обследование и государственная историко-культурная экспертиза земельного участка, государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий | [6 empty] | 8993.2 | 15665.2
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [8 empty] | 8993.2 | 15665.2
| - в том числе ПСД, услуги | [8 empty] | 8993.2 | 15665.2
| Всего: |  |  |  | 133654.1392 | 25703.1317 | 33455.9 | 180088.9 | 180591.8 | 398622.9 | 78960.1 | 0
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 133654.1392 | 25703.1317 | 33455.9 | 180088.9 | 180591.8 | 398622.9 | 78960.1
| - в том числе ПСД, услуги |  |  |  | 18751.4931 | 21836.0551 | 27322.6 | 45637.2 | 32297.4 | 73025.9 | 78960.1