|  |  |  | Приложение к распоряжению Администрации города Норильска от 14.12.2021 г. № 6230 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН |  |  |  |
| участия Администрации города Норильска в подготовке проведения международной выставки "100 АРКТИЧЕСКИХ ПРОМЫСЛОВ И ТОВАРОВ" |  |  |  |
| в период - сентябрь 2022 год |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители |
| I. Общие организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Организация взаимодействия с ФОИВ, ОИВ Красноярского края, организациями, учреждениями Красноярского края и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по вопросу участия в мероприятиях международной выставки "100 Арктических промыслов и товаров" (далее - Выставка) | постоянно | заместитель Главы города Норильска по экономике и финансам И.В. Перетятко заместители Главы города Норильска по направлениям |
| 2 | Проведение совещаний рабочей группы по разработке и координации действий (мероприятий) по подготовке Выставки | по мере необходимости | заместитель Главы города Норильска по экономике и финансам И.В. Перетятко |
| 3 | Участие в выборе подрядной организации (подрядчика) по организации и проведению запланированных работ | март 2022 г. | заместитель Главы города Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями В.А. Баринов заместитель Главы города Норильска по экономике и финансам И.В. Перетятко |
| 4 | Участие в формировании состава участников выставки, VIP-гостей, экспертов и представителей СМИ, подготовка и направление приглашений | участники - март - сентябрь 2022 г.; СМИ - до август - сентябрь 2022 г. | заместитель Главы города Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями В.А. Баринов заместитель Главы города Норильска по экономике и финансам И.В. Перетятко |
| 5 | Участие Администрации в разработке бренда мероприятия и дизайн-концепции организации выставочных пространств | до 01.04.2022 | заместитель Главы города Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями В.А. Баринов Подрядная организация (подрядчик) |
| 6 | Разработка концепции культурной программы проведения Выставки, включая торжественную церемонию открытия и закрытия | до 01.01.2022 | заместитель Главы города Норильска по социальной политике Н.М. Коростелева |
| 7 | Сопровождение организации и проведение торжественной церемонии открытия и закрытия Выставки, мероприятий культурной программы | январь -сентябрь 2022 г. | заместитель Главы города Норильска по социальной политике Н.М. Коростелева |
| 8 | Участие в организации предоставления (аренды) залов и других необходимых помещений для подготовки и проведения мероприятий Выставки | до 01.05.2022 | заместитель Главы города Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями В.А. Баринов заместитель Директора ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" по региональной политике и корпоративным проектам В.А. Щукин (по согласованию) Подрядная организация (подрядчик) |
| 9 | Участие в организации технического обеспечения: |  |  |
| 9.1 | конференционное оборудование: звукотехническое оборудование, видеопроекционное оборудование, оборудование синхронного перевода, оборудование аудио- и видео-протоколирования; выставочно-презентационное оборудование, оборудование для работы 2-х фотозон, зоны VR-, две интерактивные зоны, включая холодильное оборудование | 01.08.2022 | заместитель Главы города Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями В.А. Баринов заместитель Директора ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" по региональной политике и корпоративным проектам В.А. Щукин (по согласованию) Подрядная организация (подрядчик) |
| 9.2 | телекоммуникационное оборудование и связь: зона покрытия Wi-Fi (независимая сеть Wi-Fi), каналы связи, в том числе резервные, оргтехника, телекоммуникационное оборудование и иное; автономное и аварийное электроснабжение, оборудование для он-лайн трансляций | 01.08.2022 | заместитель Главы города Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями В.А. Баринов заместитель Директора ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" по региональной политике и корпоративным проектам В.А. Щукин (по согласованию) Подрядная организация (подрядчик) |
| 9.3 | звукотехническое и световое оборудование, обеспечивающее высокий уровень проведения торжественной церемонии открытия и закрытия Выставки, других мероприятий культурной программы | 01.08.2022 | заместитель Главы города Норильска по социальной политике Н.М. Коростелева |
| 10 | Организация работы бригад скорой помощи и санитарное сопровождение мероприятия в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к проведению массовых мероприятий в течение всего периода проведения Выставки | 01.09.2022 | заместитель Главы города Норильска по социальной политике Н.М. Коростелева |
| 11 | Организация подготовительных курсов обучения по работе с иностранными туристами для экскурсоводов, рестораторов, отельеров | до 01.06.2022 | заместитель Главы города Норильска по экономике и финансам И.В. Перетятко директор АНО "Агентство развития Норильска" М.Н. Миронов |
| 12 | Организация работы волонтеров в дни мероприятий | до 01.08.2022 | заместитель Главы города Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями В.А. Баринов |
| 13 | Участие в обеспечении подбора персонала, необходимого для обслуживания мероприятий Выставки (инженеры, монтажники, сетевые администраторы, уборщики, администраторы, аниматоры и прочие) | до 01.08.2022 | заместитель Главы города Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями В.А. Баринов "ГМК "Норильский никель" по региональной политике и корпоративным проектам В.А. Щукин (по согласованию) Подрядная организация(подрядчик) |
| 14 | Участие Администрации в подготовке сувенирно-полиграфической продукции, в том числе VIP, подарков для официальных лиц, представителей иностранных государств, "Пакетов участника" и "Пресс-пакетов" для представителей СМИ от города | до 01.07.2022 | заместитель Главы города Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями В.А. Баринов Подрядная организация (подрядчик) |
| 15 | Участие Администрации в организации охраны общественного порядка, сохранности имущества участников Выставки | сентябрь 2022г | заместитель Главы города Норильска Н.А. Тимофеев Подрядная организация (подрядчик) |
| 16 | Организация работы с субъектами малого и среднего предпринимательства в части информирования о проведении Выставки и готовности предоставления товаров и услуг на соответствующем мероприятию уровне в дни проведения Выставки | март-сентябрь 2022 | заместитель Главы города Норильска по земельно-имущественным отношениям и развитию предпринимательства Д.А. Бусов директор АНО "Агентство развития Норильска" М.Н. Миронов |
| II. Организация встречи, проживания и питания, логистика |  |  |  |
| 17 | Участие в оформлении разрешительных документов для иностранных гостей для въезда в г. Норильск и ТДНМР | до 01.09.2022 | заместитель Главы города Норильска Н.А. Тимофеев заместитель Главы города Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями В.А. Баринов Подрядная организация (подрядчик) |
| 18 | Участие в обеспечение перелета, приема делегаций органов власти разного уровня, представителей иностранных государств -членов Арктического Совета, встреча гостей-жителей Арктической зоны России, мастеров из числа КМНС и других участников Выставки | июль - сентябрь 2022 г. | заместитель Главы города Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями В.А. Баринов Подрядная организация (подрядчик) |
| 19 | Участие в организации транспортного обслуживания (легковой транспорт представительского класса для VIP-гостей, микроавтобусы, автобусы) на весь период проведения Выставки, включая трансфер гостей и экскурсионное обслуживание с учетом установленных технических требований. Подготовка и согласование схем маршрутов следования и перечня объектов пребывания участников Выставки | июль - сентябрь 2022 г. | заместитель Главы города Норильск по городскому хозяйству К.В. Купреенко заместитель Директора ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" по региональной политике и корпоративным проектам В.А. Щукин (по согласованию) Подрядная организация(подрядчик) |
| 20 | Участие в организация гостиничного размещения: выбор и бронирование гостиниц | июль - сентябрь 2022 г. | заместитель Главы города Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями В.А. Баринов заместитель Директора ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" по региональной политике и корпоративным проектам В.А. Щукин (по согласованию) Подрядная организация(подрядчик) |
| 21 | Участие в организации питания гостей: кофе-брейки, обеды для участников, деловые завтраки при проведении мероприятий делового блока, фуршет/торжественный прием для Делегаций и официальных лиц; обеспечение водой (в т.ч. работа кулеров), обеспечение питанием во время выездных мероприятий (экскурсий); подготовка необходимого оборудования для организации питания | август - сентябрь 2022 г. | заместитель Главы города Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями В.А. Баринов заместитель Директора ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" по региональной политике и корпоративным проектам В.А. Щукин (по согласованию) Подрядная организация (подрядчик) |
| III. Организация деловой программы |  |  |  |
| 22 | Участие в формировании проекта деловой программы Выставки , организация проведения пленарного заседания и не менее 4-х стратегических сессий, формирование регламента, тематики и презентаций. Подготовка итоговых материалов (доклады выступлений, презентации, рекомендации, полученные в ходе обсуждений) | до 01.06.2022 до 30.09.2022 | заместитель Главы города Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями В.А. Баринов заместитель Главы города Норильска по экономике и финансам И.В. Перетятко директор АНО "Агентство развития Норильска" М.Н. Миронов Подрядная организация (подрядчик) |
| 23 | Участие в обеспечении помещений для проведения Деловой программы необходимым количеством мебели в соответствии с утвержденным сценарным планом | до 01.07.2022 | заместитель Главы города Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями В.А. Баринов заместитель Директора ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" по региональной политике и корпоративным проектам В.А. Щукин (по согласованию) Подрядная организация (подрядчик) |
| 24 | Организация работы по аккредитации/регистрации участников, представителей СМИ, определение и приглашение модераторов в части полномочий города | до 01.09.2022 | заместитель Главы города Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями В.А. Баринов |
| 25 | Участие в обеспечении участников Выставки "Пакетами участника", представителей СМИ - "Пресс-пакетами", организация пресс-подходов, работы фотографов и видеооператоров | 01.09.2022 | заместитель Главы города Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями В.А. Баринов Подрядная организация (подрядчик) |
| 26 | Участие в организации работы переводчиков | август - сентябрь 2022 г. | заместитель Главы города Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями В.А. Баринов заместитель Директора ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" по региональной политике и корпоративным проектам В.А. Щукин (по согласованию) Подрядная организация (подрядчик) |
| IV. Организация стендовой выставки |  |  |  |
| 27 | Определение состава и организация участия местных мастеров декоративно-прикладного искусства в Выставке | до 01.03.2022 | заместитель Главы города Норильска по социальной политике Н.М. Коростелева директор АНО "Агентство развития Норильска" М.Н. Миронов |
| 28 | Обучение мастеров и ремесленников Норильска и ТДНМР ( по потребности) | до 01.07.2022 | заместитель Главы города Норильска по социальной политике Н.М. Коростелева директор АНО "Агентство развития Норильска" М.Н. Миронов |
| 29 | Определение и приглашение творческих коллективов | до 01.04.2022 | заместитель Главы города Норильска по социальной политике: Н.М. Коростелева |
| 30 | Участие в организации выставочного пространства в соответствии с разработанным дизайн-проектом площадки выставки (включая изготовление конструкций, отдельных элементов, планировочной схемы размещения, баннеров, доставку, монтаж и демонтаж) | до 01.09. 2022 | заместитель Главы города Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями В.А. Баринов заместитель Директора ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" по региональной политике и корпоративным проектам В.А. Щукин (по согласованию) директор АНО "Агентство развития Норильска" М.Н. Миронов Подрядная организация (подрядчик) |
| 31 | Участие в организации работы выставки: размещение экспонентов на площадке в соответствии с планировочной схемой размещения, указанием зон мастер-классов, фотозон, VR-зон, концертных площадок | до 01.09.2022 | заместитель Главы города Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями В.А. Баринов директор АНО "Агентство развития Норильска" М.Н. Миронов Подрядная организация (подрядчик) |
| 32 | Участие в организации страхования особо ценных экспонатов выставки | август - сентябрь 2022 г. | заместитель Главы города Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями В.А. Баринов Подрядная организация (подрядчик) |
| V. Организация экскурсионной программы |  |  |  |
| 33 | Разработка и утверждение экскурсионных программ для различных групп участников Выставки Подготовка списков участников экскурсий, подбор гидов-переводчиков, экскурсоводов | до 01.03.2022 до 01.09.2022 | заместитель Главы города Норильска по социальной политике Н.М. Коростелева заместитель Главы города Норильска по экономике и финансам И.В. Перетятко заместитель Главы города Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями В.А. Баринов директор АНО "Агентство развития Норильска" М.Н. Миронов |
| 34 | Организация проведения экскурсионных программ для различных групп участников Выставки (в том числе платных экскурсионных программ при участии МСП) | сентябрь 2022 | заместитель Главы города Норильска по социальной политике Н.М. Коростелева заместитель Главы города Норильска по экономике и финансам И.В. Перетятко директор АНО "Агентство развития Норильска" М.Н. Миронов |
| 35 | Предоставление специализированного транспорта для доставки участников экскурсии к труднодоступным местам | сентябрь 2022 | заместитель Главы города Норильска Н.А. Тимофеев |
| VI. Информационное сопровождение и продвижение |  |  |  |
| 36 | Участие в разработке административного циркуляра, содержащего необходимую информацию: координаты ответственных лиц принимающей стороны, порядок и сроки регистрации, предварительная программа мероприятий, правила и процедура въезда на территорию и др. полезные сведения | до 01.08.2022 | заместитель Главы города Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями В.А. Баринов Подрядная организация (подрядчик) |
| 37 | Информационное продвижение выставки, подготовка медиаплана, освещение подготовки, проведения и итогов мероприятий выставки в СМИ, сети интернет (анонсы, пресс-релизы) согласно утверждённому медиаплану | март 2022г. - октябрь 2022 г. | заместитель Главы города Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями В.А. Баринов |
| 38 | Участие в организации работы сайта с обеспечением электронной регистрации на данном сайте и размещением текущей информации о мероприятиях с календарем событий | до 01.06.2022 | заместитель Главы города Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями В.А. Баринов Подрядная организация (подрядчик) |