## Лист1
Приложение № 4 к муниципальной программе "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры"
Сведения о распределении расходов по текущему ремонту объектов муниципальной собственности
№ п/п | Наименование объекта, с указанием адреса | ВСЕГО 2019 г. | ПСД | ВСЕГО 2020 г. | ПСД | ВСЕГО 2021 г. | ПСД | ВСЕГО 2022 г. | ПСД | Подробное обоснование по видам выполняемых работ
1. | 2. | 3. | 3.1. | 4. | 4.1. | 5. | 5.1. | 6. | 6.1. | 7.
| ВСЕГО РАСХОДЫ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | 120650.8 | 1985.2 | 105631.4 | 4450.6 | 125481.9 | 1300 | 117970 | 2050
| в т.ч. краевые средства | 8254.6
| МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска" | 54595.9 | 605.7 | 33783.7 | 501.4 | 26750 | 0 | 44900 | 0
| в т.ч. краевые средства | 8254.6
| Дошкольные учреждения | 20831.3 | 405.7 | 16982.9 | 130.6 | 5400 | 0 | 32700 | 0
1 | Здание МБДОУ "Детский сад № 4 "Колокольчик", г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 13 |  |  |  |  | 500 |  | 1700 |  | 2021 - монтаж системы "теплый пол" в 1 группе 2022 - замена ограждения территории
2 | Здание МБДОУ "Детский сад № 8 "Тундровичок", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 24 | 1679.9 | [7 empty] | 2019 - установка насосного оборудования в тепловом пункте, ремонт теплового пункта по ПСД, разработанной в 2018 году
3 | Здание МБДОУ "Детский сад № 14 "Олененок", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 96 | 305.7 | 305.7 | 5737.2 | [5 empty] | 2019 - разработка ПСД на автоматизированный тепловой пункт, замену системы отопления 2020 - замена оконных блоков (5 013,8 тыс. руб.), устройство покрытия на детской игровой площадке (723,4 тыс. руб.)
4 | Здание МБДОУ "Детский сад № 14 "Олененок", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Бегичева, д. 39 Б |  |  | 130.6 | 130.6 | 1400 |  | 8000 |  | 2020 - разработка ПСД на ремонт бассейна с монтажом системы рециркуляции воды 2021 - ремонт кровли и кирпичной кладки входного крыльца 2022 - ремонт бассейна с монтажом системы рециркуляции воды по проекту, разработанному в 2020 году
5 | Здание МБДОУ "Детский сад № 18 "Полянка", г. Норильск, район Талнах, ул. М. Кравца, д. 20 | 593.9 | [5 empty] | 2000 |  | 2019 - устройство кабинок в санузлах 2022 - ремонт бассейна
6 | Здание МБДОУ "Детский сад № 24 "Родничок", г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 69 | [6 empty] | 3000 |  | 2022 - ремонт системы приточной вентиляции
7 | Здание МБДОУ "Детский сад № 25 "Серебряное копытце", г. Норильск, район Талнах, ул. Пионерская, д. 6 | 345.9 |  | 348.4 | [5 empty] | 2019 - ремонт мягкой кровли (замена парапетных железобетонных плит по периметру здания) 2020 - замена кабельных линий наружного освещения
8 | Здание МБДОУ "Детский сад № 28 "Веселинка", г. Норильск, Центральный район, ул. Югославская, д. 10 | 2581.7 | [7 empty] | 2019 - ремонт 2-х крылец
9 | Здание МБДОУ "Детский сад № 29 "Вишенка", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 19 | 785.4 | [7 empty] | 2019 - ремонт 2-х крылец запасных выходов
10 | Здание МБДОУ "Детский сад № 32 "Снегирек", г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7 В | 100 | 100 | 4219.1 | [5 empty] | 2019 - ПСД для перехода на закрытую систему теплоснабжения 2020 - замена оконных блоков
11 | Здание МБДОУ "Детский сад № 59 "Золушка", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 27 |  |  | 1725.4 | [5 empty] | 2020 - монтаж системы "теплый пол" в 2-х группах
12 | Здание МБДОУ "Детский сад № 62 "Почемучка", г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 20 | 1949.7 | [7 empty] | 2019 - ремонт загрузочного крыльца (1 492,7 тыс. руб.), устройство внешних сетей электроснабжения (457,0 тыс. руб.)
13 | Здание МБДОУ "Детский сад № 66 "Радость", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 10 | 2389.6 |  | 527.8 | [5 empty] | 2019 - замена оконных блоков 2020 - ремонт центрального крыльца
14 | Здание МБДОУ "Детский сад № 68 "Ладушки", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 10 | 3350.4 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 2019 - ремонт крылец центрального и запасных выходов 2021 - монтаж системы "теплый пол" в 2-х группах
15 | Здание МБДОУ "Детский сад № 71 "Антошка", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 34 | 3494.6 | [5 empty] | 5000 |  | 2019 - ремонт крылец центрального и запасных выходов 2022 - монтаж системы "теплый пол" в 3-х группах, замена оконных блоков
16 | Здание МБДОУ "Детский сад № 73 "Веселые человечки", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 21 | [6 empty] | 4000 |  | 2022 - замена оконных блоков
17 | Здание МБДОУ "Детский сад № 74 "Земляничка", корп. 2, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 14 | 3254.5 |  | 3132.8 | [5 empty] | 2019 - замена оконных блоков 2020 - ремонт бассейна
| в т.ч. краевые средства | 3242.5
18 | Здание МБДОУ "Детский сад № 75 "Зайчонок", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 36 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  | 2021 - ремонт бассейна
19 | Здание МБДОУ "Детский сад № 78 "Василек", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 43 | [6 empty] | 3000 |  | 2022 - восстановление покрытия пола в 4-х буфетных, 3-х туалетных комнатах, цехах пищеблока
20 | Помещения МБДОУ "Детский сад № 82 "Сказка", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 18 |  |  | 1161.6 |  |  |  | 2000 |  | 2020 - ремонт крыльца центрального входа 2022 - ремонт помещений прачечной, ремонт крыльца центрального входа
21 | Здание МБДОУ "Детский сад № 84 "Голубок", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 6 | [6 empty] | 4000 |  | 2022 - замена оконных блоков
22 | Здание МБДОУ "Детский сад № 90 "Цветик-семицветик", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 1 А |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 2021 - монтаж системы "теплый пол" в 2-х группах
| Общеобразовательные учреждения | 33764.6 | 200 | 16800.8 | 370.8 | 21350 | 0 | 12200 | 0
1 | Здание МБОУ "Гимназия № 1", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 30 |  |  | 3754.5 | [5 empty] | 2020 - ремонт конструкций центрального крыльца, ремонт запасного и загрузочного крылец
2 | Здание МБОУ "Гимназия № 1", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 23 |  |  | 1822.8 | [5 empty] | 2020 - ремонт и замена конструкций крылец запасных выходов
3 | Здание МБОУ "Гимназия № 1", корп. 3, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 23, строение 1 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  | 2021 - ремонт конструкций крылец
4 | Здание МБОУ "Гимназия № 7", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 45 В |  |  |  |  | 6000 |  |  |  | 2021 - организация пищеблока по проекту, разработанному в 2017 году (5 000,0 тыс. руб.), замена покрытия пола в малом спортивном зале (1 000,0 тыс. руб.)
5 | Здание МБОУ "Гимназия № 7", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 37 В |  |  |  |  | 6000 |  | 1500 |  | 2021 - организация пищеблока по проекту, разработанному в 2017 году (5 000,0 тыс. руб.), замена покрытия пола в малом спортивном зале (1 000,0 тыс. руб.) 2022 - замена конструкций центрального крыльца по проекту
6 | Здание МБОУ "Гимназия № 11", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 16 | 6810.9 | [7 empty] | 2019 - комплекс работ по ремонту и окраске фасада, крылец, ступеней (5 794,1 тыс. руб.), замена напольного покрытия в спортзале (1 091,9 тыс. руб.)
7 | Здание МАОУ "Гимназия № 48", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 15 | [6 empty] | 700 |  | 2022 - заделка межпанельных швов цокольного перекрытия
8 | Здание МБОУ "Лицей № 3", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 35 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 2021 - ремонт цокольной забирки
9 | Здание МБОУ "СШ № 1", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 6 | [6 empty] | 3000 |  | 2022 - ремонт центрального крыльца (2 000,0 тыс. руб.), ремонт кабинетов (1 000,0 тыс. руб.)
10 | Здание МБОУ "СШ № 1", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 8 А |  |  | 2479.4 | [5 empty] | 2020 - замена подшивного потолка в коридорах 3, 4 этажей
11 | Здание МБОУ "СШ № 3", г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 5 | 2155 | [7 empty] | 2019 - ремонт 1 этажа
12 | Здание МБОУ "СШ № 6", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 16 | 871.9 | 100 | 1164.5 |  | 700 |  |  |  | 2019 - установка 2-х дверных блоков (126,2 тыс. руб.), государственная экспертиза экспертной оценки проектной документации в части замены системы отопления (100,0 тыс. руб.), ремонт системы отопления, ИТП (645,7 тыс. руб.) 2020 - ремонт пола в спортивном зале 2021 - ремонт кровли
13 | Здание МБОУ "СШ № 13", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 15 | 3348.9 | [7 empty] | 2019 - ремонт пищеблока
14 | Здание МБОУ "СШ № 16", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 17 | 100 | 100 |  |  | 700 |  |  |  | 2019 - ПСД для перехода на закрытую систему теплоснабжения 2021 - заделка межпанельных швов цокольного перекрытия
15 | Здание МБОУ "СШ № 17", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 7 |  |  | 5424 | [5 empty] | 2020 - замена оконных блоков
16 | Здание МБОУ "СШ № 20", г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 1 | [6 empty] | 6000 |  | 2022 - организация пищеблока по проекту, разработанному в 2017 году
17 | Здание МБОУ "СШ № 24", пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 7 (школа) | 2836.8 | [7 empty] | 2019 - ремонт лестничных маршей, включая галерею (2 шт.) здания школы
18 | Здание МБОУ "СШ № 27", г. Норильск, район Талнах, ул. М. Кравца, д. 8 А | 6479.2 | [7 empty] | 2019 - 100 % замена системы отопления, вкл. тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления
19 | Здание МБОУ "СШ № 28", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 42 | 911.5 | [7 empty] | 2019 - замена дверей в коридорах на противодымные и замена дверей сан. узлов
20 | Здание МБОУ "СШ № 28", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 54 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  | 2021 - восстановление системы вентиляции
21 | Здание МБОУ "СШ № 29", г. Норильск, Центральный район, ул. Павлова, д. 21 А |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2021 - замена отделки стен коридоров 1, 2 этажей
22 | Здание МБОУ "СШ № 30", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 12 |  |  | 370.8 | 370.8 |  |  |  |  | 2020 - разработка ПСД на замену системы отопления
23 | Здание МБОУ "СШ № 37", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 34 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 2021 - замена кабельного ввода
24 | Здание МБОУ "СШ № 38", корп. 1, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 26 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 2021 - замена кабельного ввода
25 | Здание МБОУ "СШ № 41", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Озерная, д. 25 |  |  | 1061.7 | [5 empty] | 2020 - ремонт крыльца запасного выхода
26 | Здание МБОУ "СШ № 43", г. Норильск, район Талнах, ул. Рудная, д. 15 | 4385.7 | [7 empty] | 2019 - замена оконных блоков
27 | Здание МБОУ "Школа-интернат № 2", учебный корпус, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34 | 5569 | [7 empty] | 2019 - ремонт лестничных клеток, спортзала, галереи
| в т.ч. краевые средства | 5012.1
28 | Помещения МАУ ДО "ДТДМ", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 12 | [6 empty] | 1000 |  | 2022 - замена оконных блоков
29 | Здания МБУ ДО "СДЮТиЭ" СОК Оганер, г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 18 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 2021 - установка системы видеонаблюдения
30 | Здание МБУ ДО "СЮТ", г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 14 А |  |  | 723.1 | [5 empty] | 2020 - ремонт центрального крыльца
31 | Помещения МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34 | 295.7 | [7 empty] | 2019 - ремонт входной группы
| МУ "Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска" | 9207.3 | 198.6 | 24070.7 | 1718.4 | 30050 | 700 | 48390 | 950
1 | Здание МБУ ДО "Норильская детская школа искусств", г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 17 А | 100 | 100 | 60.6 | 60.6 | 3100 |  | 300 |  | 2019 - разработка ПСД на модернизацию системы АПС и СОУЭ 2020 - разработка ПСД на модернизацию системы видеонаблюдения 2021 - модернизация системы АПС и СОУЭ (2 000,0 тыс. руб.) по проекту, разработанному в 2019 году, модернизация системы видеонаблюдения (700,0 тыс. руб.) по проекту, разработанному в 2020 году, ремонт лестничных маршей (400,0 тыс. руб.) 2022 - ремонт помещения электрощитовой
2 | Здание МБУ ДО "Норильская детская музыкальная школа", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 13 | [6 empty] | 2200 | 200 | 2022 - ремонт центрального холла 2 этажа (1 000,0 тыс. руб.), ремонт крыльца и лестницы центрального входа с учётом доступа МГН (700,0 тыс. руб.), гидроизоляция приточной камеры, трап для отвода случайных вод (300,0 тыс. руб.), разработка ПСД на модернизацию системы АПС и СОУЭ (200,0 тыс. руб.)
3 | Здание МБУ ДО "Норильская детская художественная школа", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 52 А |  |  | 9199.4 | [5 empty] | 2020 - ремонт 7-ми крылец (3 059,6 тыс. руб.), ремонт подполья (6 139,8 тыс. руб.)
4 | Здание МБУ ДО "Талнахская детская школа искусств", г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 9 |  |  | 679.8 |  | 1600 |  | 2500 |  | 2020 - ремонт кабинетов 2021 - устройство дополнительных 6 учебных кабинетов из холлов 2, 3, 4 и 5 этажей 2022 - ремонт в холлах и коридорах 2, 4 этажей, ремонт в кабинетов (1 000,0 тыс. руб.), ремонт двух лестничных маршей (1 500,0 тыс. руб.)
5 | Здание МБУ ДО "Кайерканская детская школа искусств", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 8 | 327.9 |  | 912.1 | 262.9 | 3690 |  | 50 |  | 2019 - ремонт части фасадных панелей на здании 2020 - теплоизоляция канализационных труб в подполье (47,6 тыс. руб.), ремонт помещений и коридоров (601,6 тыс. руб.), разработка ПСД на модернизацию системы видеонаблюдения (119,2 тыс. руб.), разработка ПСД на модернизацию системы АПС и СОУЭ (143,7 тыс. руб.) 2021 - теплоизоляция вентиляционной вытяжки на кровле здания (500,0 тыс. руб.), монтаж светильников (40,0 тыс. руб.), монтаж художественного освещения в выставочном зале (150,0 тыс. руб.), модернизация системы видеонаблюдения (700,0 тыс. руб.) и модернизация системы АПС и СОУЭ (2 300,0 тыс. руб.) по проектам, разработанным в 2020 году 2022 - замена двери на противопожарную в архиве
6 | Здание МБУ ДО "Оганерская детская школа искусств", г. Норильск, Центральный район, ул. Озерная, д. 4 | 98.6 | 98.6 | 798.8 | 798.8 |  |  | 9590 |  | 2019 - разработка ПСД на АПС и СОУЭ 2020 - разработка ПСД на ремонт помещений и крылец (все разделы) 2022 - ремонт помещений по проекту, разработанному в 2020 году - 1 этап
7 | Здание МБУ "Централизованная библиотечная система", Городская публичная библиотека, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 20 А |  |  | 1887 |  |  |  | 2600 |  | 2020 - ремонт оконных блоков 2022 - ремонт запасных крылец
8 | Здание МБУ "Централизованная библиотечная система", Талнахская городская библиотека, г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 9 | 1121.7 |  | 323.3 |  |  |  | 6450 |  | 2019 - замена оконных блоков (35 шт.) 2020 - ремонт санузла с учетом доступа МГН 2022 - ремонт гардероба холла 1 этажа и центральной лестницы (1 950,0 тыс. руб.), замена дверей на огнестойкие в книгохранениях (2 000,0 тыс. руб.), ремонт крылец (2 500,0 тыс. руб.)
9 | Помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 1, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 42 | 658.5 |  | 1176.5 | 132.4 | 2500 |  | 2200 |  | 2019 - замена оконных блоков (23 шт.) 2020 - разработка ПСД на модернизацию системы видеонаблюдения (76,2 тыс. руб.), разработка ПСД на модернизацию системы АПС и СОУЭ (56,2 тыс. руб.), ремонт крыльца центрального входа (1 044,1 тыс. руб.) 2021 - замена линолеума в помещениях (1 000,0 тыс. руб.), модернизация системы видеонаблюдения (500,0 тыс. руб.), модернизация системы АПС и СОУЭ (1 000,0 тыс. руб.) по проектам, разработанным в 2020 году 2022 - ремонт лекционного зала, книгохранений (700,0 тыс. руб.), замена дверных блоков (500,0 тыс. руб.), ремонт крыльца запасного выхода (1 000,0 тыс. руб.)
10 | Помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Югославская, д. 14 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 2021 - ремонт окон ПВХ, замена напольного покрытия в коридоре
11 | Помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 3, г. Норильск, Центральный район, пр. Котульского, д. 15 | 256.6 |  |  |  | 1700 |  | 800 | 100 | 2019 - замена оконных блоков (со стороны двора) (8 шт.) 2021 - ремонт помещений книгохранений и лекционного зала (700,0 тыс. руб.), ремонт входных тамбуров, бетонной площадки на главном входе с оборудованием пандуса (1 000,0 тыс. руб.) 2022 - ремонт помещений (700,0 тыс. руб.), разработка ПСД на модернизацию системы видеонаблюдения (100,0 тыс. руб.)
12 | Помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 4, г. Норильск, Центральный район, пр. Солнечный, д. 2 |  |  | 232.4 |  | 600 | 100 | 3600 |  | 2020 - замена и ремонт оконных блоков 2021 - замена линолеума в помещениях (500,0 тыс. руб.), разработка ПСД на модернизацию системы видеонаблюдения (100,0 тыс. руб.) 2022 - ремонт помещений книгохранений и санузлов (700,0 тыс. руб.), модернизация системы видеонаблюдения по проекту, разработанному в 2021 году (900,0 тыс. руб.), ремонт крылец центрального и запасного входа (2 000,0 тыс. руб.)
13 | Помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 6, г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 1 А |  |  | 1167.8 |  | 900 | 200 | 1450 |  | 2020 - ремонт помещений книгохранений и санузлов 2021 - ремонт помещений (замена напольного покрытия, линолеума, ремонт стен) (700,0 тыс. руб.), разработка ПСД на модернизацию системы видеонаблюдения (100,0 тыс. руб.), разработка ПСД на модернизацию системы АПС и СОУЭ (100,0 тыс. руб.) 2022 - замена напольной плитки центрального входа, замена дверей входной группы (450,0 тыс. руб.), модернизация системы видеонаблюдения (500,0 тыс. руб.) и модернизация системы АПС и СОУЭ (500,0 тыс. руб.) по проектам, разработанным в 2021 году
14 | Помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 8, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 2 А |  |  | 464.1 | 107.1 | 1700 |  | 1700 |  | 2020 - разработка ПСД на модернизацию системы видеонаблюдения (40,5 тыс. руб.), разработка ПСД на модернизацию системы АПС и СОУЭ (66,6 тыс. руб.), ремонт санитарной комнаты и совмещенного служебного помещения (357,0 тыс. руб.) 2021 - замена дверей (500,0 тыс. руб.), замена напольного покрытия в помещениях (700,0 тыс. руб.), замена радиаторов отопления (500,0 тыс. руб.) 2022 - устройство подвесного потолка со светодиодными светильниками (700,0 тыс. руб.), модернизация системы видеонаблюдения (500,0 тыс. руб.) и модернизация системы АПС и СОУЭ (500,0 тыс. руб.) по проектам, разработанным в 2020 году
15 | Помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 10, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 2 А |  |  | 460 | 107.1 | 3400 |  | 2200 |  | 2020 - разработка ПСД на модернизацию системы видеонаблюдения (40,5 тыс. руб.), разработка ПСД на модернизацию системы АПС и СОУЭ (66,6 тыс. руб.), ремонт санитарных комнат (352,9 тыс. руб.) 2021 - замена дверей (900,0 тыс. руб.), замена напольного покрытия в помещениях (1 500,0 тыс. руб.), замена радиаторов отопления (1 000,0 тыс. руб.) 2022 - устройство подвесного потолка со светодиодными светильниками (1 200,0 тыс. руб.), модернизация системы видеонаблюдения (500,0 тыс. руб.), модернизация системы АПС и СОУЭ (500,0 тыс. руб.) по проектам, разработанным в 2020 году
16 | Здание МБУ "Музейно-выставочный комплекс "Музей Норильска", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 14 |  |  |  |  | 2700 | 400 |  |  | 2021 - демонтаж металлических конструкций недействующего пожарного оборудования, мини-бассейна в техническом помещении, ремонт 3-х технических помещений (300,0 тыс. руб.), ремонт выставочного зала на 3-м этаже (2 000,0 тыс. руб.), разработка ПСД на модернизацию системы видеонаблюдения (200,0 тыс. руб.), разработка ПСД на модернизацию системы АПС и СОУЭ (200,0 тыс. руб.)
17 | Помещения МБУ "Музейно-выставочный комплекс "Музей Норильска", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 78 |  |  |  |  | 1100 |  | 1400 | 200 | 2021 - ремонт кровли (600,0 тыс. руб.), ремонт помещений (500,0 тыс. руб.) 2022 - ремонт помещений (1 000,0 тыс.руб.), разработка ПСД на модернизацию системы видеонаблюдения (100,0 тыс. руб.), разработка ПСД на модернизацию системы АПС и СОУЭ (100,0 тыс. руб.), установка балансировочных вентилей на приборах отопления (200,0 тыс. руб.)
18 | Помещения МБУ "Музейно-выставочный комплекс "Музей Норильска", г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 8 А |  |  |  |  | 1000 |  | 800 | 200 | 2021 - ремонт помещений по проекту, разработанному в 2017 году 2022 - ремонт подсобных помещений (600,0 тыс. руб.), разработка ПСД на модернизацию системы видеонаблюдения (100,0 тыс. руб.), разработка ПСД на модернизацию системы АПС и СОУЭ (100,0 тыс. руб.)
19 | Здание МБУК "Городской центр культуры", г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 15 | 4082.8 | [5 empty] | 5200 | 200 | 2019 - устройство пола в выставочном зале, перепланировка санузла на 2 этаже под помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления моющих растворов (1 391,6 тыс. руб.), замена оконных блоков (2 691,2 тыс. руб.) 2022 - ремонт помещений санузлов и лестничной клетки (5 000,0 тыс. руб.), разработка ПСД на монтаж пандуса внутри здания (200,0 тыс. руб.)
20 | Помещения МБУК "ГЦК", Снежногорский филиал, пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 | 692.4 |  |  |  | 500 |  |  |  | 2019 - монтаж системы видеонаблюдения согласно ПСД, разработанной в 2018 году 2021 - замена входных дверей и ремонт помещений
21 | Помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", Снежногорский филиал, пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 1 А |  |  | 4129.4 | [5 empty] | 2020 - замена оконных блоков (502,7 тыс. руб.), ремонт помещений (3 626,7 тыс. руб.)
22 | Здание МБУК "КДЦ им.Вл. Высоцкого", г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 17 | 632.9 | [5 empty] | 2000 |  | 2019 - монтаж системы видеонаблюдения, согласно ПСД, разработанной в 2017 году 2022 - замена оконных блоков
23 | Здание МБУК "КДЦ им.Вл. Высоцкого", г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 25 |  |  |  |  | 1700 |  | 50 | 50 | 2021 - ремонт студии звукозаписи с обустройством шумоизоляции (7000,0 тыс. руб.), ремонт помещений по проекту, разработанному в 2018 году (1 000,0 тыс. руб.) 2022 - разработка ПСД на модернизацию системы видеонаблюдения
24 | Здание МБУК "КДЦ "Юбилейный", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 14 | 1235.9 | [5 empty] | 3300 |  | 2019 - монтаж системы видеонаблюдения, согласно ПСД разработанной в 2017 году (956,5 тыс. руб.), установка запорного клапана на систему дымоудаления в зрительном зале (279,4 тыс. руб.) 2022 - ремонт помещений (800,0 тыс. руб.), ремонт крыльца и входной группы с учетом доступа МГН (1 500,0 тыс. руб.), ремонт цокольной забирки (1 000,0 тыс. руб.)
25 | Здание МБУК "КДЦ "Юбилейный", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 17 А |  |  | 2579.5 | 249.5 | 2700 |  |  |  | 2020 - разработка ПСД на модернизацию системы видеонаблюдения (105,8 тыс. руб.), разработка ПСД на модернизацию системы АПС и СОУЭ (143,7 тыс. руб.), ремонт 6-ти крылец (2 330,0 тыс. руб.) 2021 - модернизация системы видеонаблюдения (700,0 тыс. руб.) и модернизация системы АПС и СОУЭ (2 000,0 тыс. руб.) по проектам, разработанным в 2020 году
26 | Помещения МУ "Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска", г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 12 |  |  |  |  | 760 |  |  |  | 2021 - монтаж системы охранной сигнализации по проекту, разработанному в 2018 году
28 | МУ "Управление по спорту Администрации города Норильска" | 29499.6 | 838.1 | 28716.2 | 208.8 | 40993.2 | 600 | 18000 | 1100
1 | Здание МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 13 ("Плавательный бассейн г. Норильск") |  |  | 1420.9 | [5 empty] | 2020 - устройство геотермических скважин (392,3 тыс. руб.), восстановление зонтов вентиляционных систем и металлических отливов (1 028,6 тыс. руб.)
2 | Здание МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 53 | 741.1 |  |  |  | 3285.9 |  |  |  | 2019 - ремонт внешних сетей электроснабжения 2021 - устройство геотермических скважин
3 | Здание МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 46 А ("Крытый каток "Льдинка") |  |  |  |  | 2022.1 |  |  |  | 2021 - устройство геотермических скважин
4 | Здание МБУ "Дом спорта "БОКМО", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 68 А | 2183.7 |  | 98.3 | 98.3 | 6585.3 |  | 1400 |  | 2019 - устройство пандуса к центральному крыльцу, с обеспечением доступа МГН 2020 - разработка ПСД на ремонт аварийной лестницы 2021 - замена оконных блоков в спортивном зале и АБК (4 085,3 тыс. руб.), ремонт подполья (1 500,0 тыс. руб.), ремонт аварийной лестницы по проекту, разработанному в 2020 году (1 000,0 тыс. руб.) 2022 - ремонт венткамеры №3 и помещения бывшей калориферной (700,0 тыс. руб.), ремонт крылец запасных выходов (200,0 тыс. руб.), ремонт входной группы (500,0 тыс. руб.)
5 | Здание МБУ "Дом спорта "БОКМО", г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, д. 6 Б ("Дом физической культуры") | 3410.8 | [7 empty] | 2019 - ремонт зала восточных единоборств
6 | Здание МБУ "Дом спорта "БОКМО", г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 25 А ("Спортивный зал "Геркулес") |  |  | 110.5 | 110.5 | 1700 |  |  |  | 2020 - разработка ПСД на модернизацию АПС и СОУЭ 2021 - модернизация АПС и СОУЭ по проекту, разработанному в 2020 году (1 000,0 тыс. руб.), обшивка стен спортивного зала и гардероба с утеплением, замена дверей (700,0 тыс. руб.)
7 | Объект МБУ "Стадион "Заполярник", г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 7 |  |  | 729.6 |  |  |  | 900 |  | 2020 - восстановление резервных кабельных линий 2022 - ремонт помещений (600,0 тыс. руб.), установка ограждений отопительных приборов в игровом зале и зале единоборств (300,0 тыс. руб.)
8 | Здание МАУ ДО "Норильский центр безопасности движения", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 9 |  |  | 2629.3 |  | 100 | 100 | 500 |  | 2020 - ремонт туалетов 2021 - разработка ПСД на модернизацию системы видеонаблюдения 2022 - модернизация системы видеонаблюдения по проекту, разработанному в 2021 году
9 | Здание МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль", г. Норильск, Вальковское шоссе | 14661.2 | 98.5 |  |  | 700 |  | 1700 | 500 | 2019 - замена проводниковой сети с проведением комплексного ремонта внутренних помещений, ремонт сантехнических помещений, раздевалки, теплоцентра, кабинок для переодевания, тамбуров, электрощитовой, КТП-346П, вахты, лестничных проемов, холла, электромонтажные работы (14 562,7 тыс. руб.), ПСД на монтаж системы видеонаблюдения, основное и вспомогательное здание (98,5 тыс. руб.) 2021 - модернизация системы видеонаблюдения по проекту, разработанному в 2019 году 2022 - демонтаж сооружения для занятий ледолазания (200,0 тыс. руб.), разработка ПСД на систему электроотопления (500,0 тыс. руб.), частичный ремонт кровли (1 000,0 тыс. руб.)
10 | Здание МБУ "СШ № 4", г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 9 | [6 empty] | 8000 |  | 2022 - ремонт помещений по проекту, разработанному в 2018 году
11 | Здание МБУ "СШ № 5", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 10 |  |  | 1147.6 | [5 empty] | 2020 - ремонт входной группы: кровля, фасад, помещение входной группы, крыльцо
12 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", Плавательный бассейн, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 11 | [6 empty] | 2000 | 200 | 2022 - ремонт подполья (1 000,0 тыс. руб.), устройство отмостки по периметру здания (800,0 тыс. руб.), разработка ПСД на замену наружной и внутренней проводниковой сети и электрооборудования (200,0 тыс. руб.)
13 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", Культурно-оздоровительный комплекс, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 15 | 1595.5 |  | 8333.8 | [5 empty] | 2019 - 100% замена системы пожаротушения с проведением сопутствующих общестроительных работ (560,5 тыс. руб.), замена дверей на пожаропрочные в помещениях теплоцентра, электрощитовой в количестве 3 шт. (83,9 тыс. руб.), устройство козырька запасного выхода, засыпка провалов с восстановлением асфальтобетонного покрытия на территории между зданиями Бассейн и КОЦ, устройство отмостки (951,1 тыс. руб.) 2020 - ремонт спортивного зала
14 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", г. Норильск, район Талнах, ул. Новая, д. 11 А ("СОЦ" "ВОСТОК") | 83.9 | [5 empty] | 900 | 200 | 2019 - замена дверей на пожаропрочные в помещениях теплоцентра, столярки и венткамеры в количестве 3 шт. 2022 - ремонт помещений, коридоров и лестничных маршей (700,0 тыс. руб.), разработка ПСД на замену наружной и внутренней проводниковой сети и электрооборудования (200,0 тыс. руб.)
15 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 23 ("Спортивный зал "ГОРНЯК") | 54.7 |  | 2035.2 |  | 300 |  |  |  | 2019 - замена дверей на пожаропрочные в помещениях теплоцентра и столярки в количестве 2 шт. (54,7 тыс. руб.), оциклёвка пола в зале спортивных игр, покрытие паркетным лаком, нанесение разметки (165,1 тыс. руб.) 2020 - ремонт пола в спортивном зале (1 593,3 тыс. руб.), ремонт плит покрытия (441,9 тыс. руб.) 2021 - устройство отмостки по периметру здания
16 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан", Плавательный бассейн, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 16 А | [6 empty] | 2600 | 200 | 2022 - ремонт подполья (1 000,0 тыс. руб.), ремонт душевых (700,0 тыс. руб.), разработка ПСД на модернизацию системы видеонаблюдения (100,0 тыс. руб.), разработка ПСД на модернизацию системы АПС и СОУЭ (100,0 тыс. руб.), ремонт душевых (700,0 тыс. руб.)
17 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 3 А (Дом спорта) | 5260.3 | [7 empty] | 2019 - завершение ремонта фасада (3 545,7 тыс. руб.), замена системы пожаротушения (639,5 тыс. руб.), АКЗ металлоконструкций спортивного зала (724,0 тыс. руб.), замена светильников наружного освещения (170,4 тыс. руб.), ремонт в спортивном зале (180,7 тыс. руб.)
18 | Здание МБУ "Молодежный центр", г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 9 |  |  | 3655 | [5 empty] | 2020 - восстановление резервных кабельных линий
19 | Помещения МБУ "Молодежный центр", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 10 | 99.6 |  | 6665.5 |  | 2500 | 500 |  |  | 2019 - замена витражей в здании, в связи с крайне неудовлетворительным состоянием 2020 - утепление межпанельных швов, замена облицовки цоколя, ремонт входной группы с установкой пандуса для МГН 2021 - разработка ПСД (500,0 тыс. руб.), ремонт помещений - 1 этап (2 000,0 тыс. руб.)
19 | Помещения МБУ "Молодежный центр", г. Норильск, район Талнах, ул. М. Кравца, д. 22 | 341.3 | 341.3 |  |  | 11529.5 |  |  |  | 2019 - разработка ПСД на все части для выполнения ремонтных работ 2021 - замена систем отопления, водоснабжения и канализации, модернизация системы АПС и СОУЭ, ремонт помещений по проекту, разработанному в 2019 году
25 | Объект МБУ "Спортивный комплекс "Талнах" Горнолыжная база "Гора отдельная", г. Норильск, район Талнах, д. 5, 5 А, 5 Б |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 2021 - устройство отмостки по периметру здания
26 | Нежилое отдельно стоящее здание (Красноярский край, город Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, зд. 15 А) муниципального бюджетного учреждения "Спортивный комплекс "Талнах" | 669.2 |  | 1890.5 |  | 2500 |  |  |  | 2019 - работы по устройству вентиляционных продухов подполья, ремонту цокольной забирки и устройству ограждения крылец 2020 - ремонт центрального крыльца 2021 - ремонт подполья, АКЗ металлоконструкций ледового поля, ремонт крылец запасных выходов
27 | Помещения Управления по спорту Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 4 | 398.3 | 398.3 |  |  | 9670.4 |  |  |  | 2019 - разработка ПСД на замену системы ТВСиК, ЭО, ЭМ, ПС, АС, в том числе на входную группу с учетом доступа МГН 2021 - ремонт пустующих помещений по проекту, разработанному в 2019 году (3 000,0 тыс. руб.), ремонт занимаемых помещений с заменой оконных блоков и систем ТВСиК (5 670,4 тыс. руб.), монтаж системы АПС и СОУЭ по проекту, разработанному в 2019 году (1 000,0 тыс. руб.)
| МУ "Управление социальной политики Администрации города Норильска" | 10568.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Здание МБУ "КЦСОН", г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 4 | 9980.9 | [7 empty] | 2019 - проведение ремонта помещений (8 904,3 тыс. руб.), ремонт дебаркадера и запасных выходов (1 076,6 тыс. руб.)
2 | Помещения МБУ "КЦСОН", г. Норильск, район Талнах, ул. Полярная, д. 7 | 320.7 | [7 empty] | 2019 - монтаж системы АУПС и СОУЭ в складских помещениях
3 | Здание МБУ РЦ "Виктория", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 22 | 267.3 | [7 empty] | 2019 - замена линолеума на полах в коридорах первого этажа
| МУ "Администрация города Норильска" | 5869.7 | 75.9 | 3174.8 | 0 | 11485.2 | 0 | 0 | 0
1 | Здание Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 24 А | 478 | 75.9 | 1537.7 |  | 4938.3 |  |  |  | 2019 - ремонт кабинетов и помещений (402,1 тыс. руб.), ПСД для перехода на закрытую систему теплоснабжения (75,9 тыс. руб.) 2020 - ремонт помещений 2021 - ремонт конференц-зала и холла по проекту, разработанному в 2018 году
2 | Помещения отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 1 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 2021 - ремонт помещений и коридоров
3 | Помещения отдела обращений граждан Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 26 | 421.6 | [7 empty] | 2019 - ремонт кабинетов
4 | Помещения Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 26 | 197.1 |  | 570 | [5 empty] | 2019 - монтаж СКС (помещения Административно-хозяйственного отдела, Управления информатизации и связи, Территориальной избирательной комиссии) 2020 - ремонт коридора
5 | Помещения Управления информатизации и связи, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 1 | 1390 | [7 empty] | 2019 - ремонт занимаемых кабинетов, санузла
6 | Помещения Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 16 (Управление экономики) | 1354.1 | [7 empty] | 2019 - замена ламината в кабинетах и коридорах, ремонт помещений
7 | Помещения Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 18 (Финансовое управление) | 1384.5 |  |  |  | 6246.9 |  |  |  | 2019 - замена стеновых пластиковых панелей на материалы соответствующие требованиям пожарной безопасности (коридоры), ремонт в помещениях рабочих кабинетов после выполнения в 2018 году электромонтажных работ и монтажа потолков 2021 - ремонт помещений
8 | Помещения Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 18 (Контрольно-ревизионный отдел) |  |  | 501.8 | [5 empty] | 2020 - ремонт помещений
9 | Помещения Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 18 |  |  | 565.3 | [5 empty] | 2020 - ремонт санузла на 4 этаже
10 | Помещения Правового управления Администрации города Норильска, г. Норильска, Центральный район, ул. Кирова, д. 21 | 408.4 | [7 empty] | 2019 - монтаж СКС (228,1 тыс. руб.), окраска стен в помещениях (180,3 тыс. руб.)
11 | Помещения МУ "Управление потребительского рынка и услуг Администрации города Норильска", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 21 | 236 | [7 empty] | 2019 - монтаж СКС (218,4 тыс. руб.), замена стеклопакетов в помещениях 504, 507, туалетной комнате (17,6 тыс. руб.)
| МУ "Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска" | 144.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Помещения Талнахского территориального управления Администрации города Норильска, г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 10 | 144.5 | [7 empty] | 2019 - замена дверных блоков на путях эвакуации
| МУ "Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
1 | Здание Кайерканского территориального управления Администрации города Норильска, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтёрская, д. 9 А | [6 empty] | 5000 |  | 2022 - ремонт помещений, коридоров, лестничных мершей по проекту, разработанному в 2017 году
| МУ "Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска" | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 880 | 0
1 | Здание административно-общественного центра поселка Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 |  |  |  |  | 3500 |  | 880 |  | 2021 - устройство облицовки цоколя и отмостки по периметру здания, ремонт крылец с установкой пандуса для МГН 2022 - ремонт помещений
| МУ "Управление имущества Администрации города Норильска" | 3214.9 | 0 | 3590.6 | 1922.7 | 6350.7 | 0 | 0 | 0
1 | Помещения Управления имущества Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 23 А | 1070.5 |  | 1667.9 | [5 empty] | 2019 - монтаж наружного освещения, согласно разработанного проекта в 2018 году (262,8 тыс. руб.), ремонт сантехнических комнат с заменой сантехнических приборов, герметизация кровельных стыков и вывод канализационных стояков на кровлю (807,7 тыс. руб.) 2020 - ремонт центрального и запасных крылец с ремонтом фонарей наружного освещения (735,3 тыс. руб), ремонт помещения (103,5 тыс. руб.), ремонт подполья и устройство отмостки по периметру здания (829,1 тыс. руб.)
2 | Нежилое отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 18 | 1544.9 |  | 138.8 | 138.8 | 4250.7 |  |  |  | 2019 - замена стеновых пластиковых панелей на материалы соответствующие требованиям пожарной безопасности, ремонт полов, электромонтажные работы и монтаж потолков (лестничный марш) 2020 - разработка ПСД на монтаж систем пожаротушения, дымоудаления, АПС и СОУЭ в помещениях типографии 2021 - ремонт помещений типографии МАУ "ИЦ "Норильские новости"
3 | Колумбарные стенки, расположенные на территории городского кладбища, г. Норильск, Центральный район, район станции Голиково | 599.5 | [7 empty] | 2019 - покраска железобетонных фундаментов 70-ти колумбарных стенок
4 | Часть гаража-стоянки а/к № 3, гараж-стоянка и АБК а/к № 3, г. Норильск, район Талнах, район шахты "Маяк" рудника "Комсомольский", автоколонна № 3 МУП "НПОПАТ", район строения 1 |  |  | 450.8 | 450.8 | 700 |  |  |  | 2020 - разработка ПСД для перехода на закрытую систему теплоснабжения 2021 - модернизация системы теплоснабжения по проекту, разработанному в 2020 году
5 | АБК, участок капитального ремонта (УКР), гараж-стоянка автоколонны № 4, нефтеловушка а/к № 4, Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, 14 км автодороги Норильск-Алыкель, район НМЗ, строение 31 |  |  | 593.7 | 593.7 | 700 |  |  |  | 2020 - разработка ПСД для перехода на закрытую систему теплоснабжения 2021 - модернизация системы теплоснабжения по проекту, разработанному в 2020 году
6 | АБК с гаражами, Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Октябрьская, д. 1 В |  |  | 739.4 | 739.4 | 700 |  |  |  | 2020 - разработка ПСД для перехода на закрытую систему теплоснабжения 2021 - модернизация системы теплоснабжения по проекту, разработанному в 2020 году
| МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства" | 66.6 | 66.6 | 2687.3 | 0 | 5652.8 | 0 | 0 | 0
1 | Здание МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 21 | 66.6 | 66.6 | 2687.3 |  | 5652.8 |  |  |  | 2019 - ПСД для перехода на закрытую систему теплоснабжения 2020 - выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла 2021 - демонтаж глухих решеток, с установкой рольставен (173,4 тыс. руб.), ремонт фасада галереи и ремонт центрального крыльца (5 479,4 тыс. руб.)
| МУ "Управление жилищного фонда Администрации города Норильска" | 4121.6 | 100.3 | 2039.8 | 99.3 | 700 | 0 | 0 | 0
1 | Помещения Управления жилищного фонда Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 40 | 4012.8 | 50.3 | 1388 | [5 empty] | 2019 - ремонт служебных коридоров (1 366,2 тыс. руб.), замена оконных блоков (2 587,0 тыс. руб.), выполнение контура заземления в пом. электрощитовой 1 этажа (9,3 тыс. руб.), ПСД для перехода на закрытую систему теплоснабжения (50,3 тыс. руб.) 2020 - ремонт помещений
2 | Помещения Управления жилищного фонда Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский д. 40, корп. 4 | 108.8 | 50 | 651.8 | 99.3 | 700 |  |  |  | 2019 - замена входной двери со стороны ул. Ленинградская (58,8 тыс. руб.), разработка ПСД на монтаж СКС (50,0 тыс. руб.) 2020 - разработка ПСД на ремонт входной группы и санузла с учетом доступа МГН (99,3 тыс. руб.), монтаж СКС (552,5 тыс. руб.) 2021 - ремонт входной группы и санузла с учетом доступа МГН по проекту, разработанному в 2020 году
| МКУ "Норильский городской архив" | 3261.8 | 0 | 6378.1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
1 | Помещения МКУ "Норильский городской архив", г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 12 | 3261.8 |  | 2472.9 | [5 empty] | 2019 - ремонт рабочих кабинетов, коридора 2020 - ремонт помещений
2 | Здание МКУ "Норильский городской архив", г. Норильск, Центральный район, ул. Мира, д. 1 А |  |  | 3905.2 |  |  |  | 800 |  | 2020 - монтаж вводных кабельных линий по проекту, разработанному в 2017 году (323,6 тыс. руб.), устройство крыльца и входной группы (2 842,4 тыс. руб.), ремонт помещений (739,2 тыс. руб.) 2022 - ремонт коридоров и лестничных маршей
| МКУ "Служба спасения" | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Здание Управления ГОиЧС (штаб), городок МЧС "Наледная" | 100 | 100 | [6 empty] | 2019 - разработка ПСД на монтаж СКС
| МБУ "Автохозяйство" | 0 | 0 | 1190.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Нежилое отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. 50 лет Октября, зд. 20 |  |  | 1190.2 | [5 empty] | 2020 - ремонт въездного пандуса
|  | 16779.1 |  | 19060.8 |  | 27688.7 |  | 6680