АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.07.2024	                   		        г. Норильск		          	        	      № 124-орг

О проведении фестиваля летнего туризма «Норильск Зовет!»

В связи с проведением фестиваля летнего туризма «Норильск зовет!» на озере Таборное (долина реки Ергалах) в период с 27.07.2024 по 28.07.2024,

1. Руководителям нижеперечисленных структурных подразделений Администрации города Норильска, муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск обеспечить выполнение следующих мероприятий:

1.1. Управлению общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска:

– в срок до 15.07.2024 подготовить и утвердить Положение о проведении фестиваля летнего туризма «Норильск Зовет!» (далее –Фестиваль);

– направить настоящее распоряжение в Отдел МВД России по городу Норильску, территориальный отдел в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края в срок не позднее одного рабочего дня со дня издания настоящего распоряжения.

1.2. Муниципальному казенному учреждению «Управление экологии и комплексного содержания территории»:

– обеспечить до 26.07.2024 установку пятнадцати мусорных баков на территории проведения Фестиваля, укомплектовать мусорными мешками соответствующего объема;

- в период с 27.07.2024 по 28.07.2024 организовать ежедневный вывоз мусора из мусорных баков с территории проведения Фестиваля;

- 28.07.2024 обеспечить вывоз пятнадцати мусорных баков с территории проведения Фестиваля;

- 26.07.2024 обеспечить установку двух биотуалетов в специально отведенном месте на территории проведения Фестиваля, укомплектовать санитарно-гигиеническими средствами;

- 28.07.2024 обеспечить вывоз двух биотуалетов с территории проведения Фестиваля;

1.3. Управлению общего и дошкольного образования Администрации города Норильска:

- в период с 22.07.2024 по 29.07.2024 организовать обеспечение муниципального автономного учреждения «Центр развития туризма» необходимыми ресурсами для организации палаточного лагеря (шатер «Берег»);

- в период с 22.07.2024 по 29.07.2024 обеспечить муниципальное автономное учреждение «Центр развития туризма» средствами связи (рации 8 шт.) для координации работы организаторов и волонтеров на территории проведения Фестиваля.

1.4 Управлению по делам культуры и искусства Администрации города Норильска:

- в период с 24.07.2024 по 29.07.2024 обеспечить муниципальное автономное учреждение «Центр развития туризма» необходимыми ресурсами для организации культурно-массовых площадок Фестиваля (столы раскладные 10 штук, стулья раскладные 20 штук);

1.5. Муниципальному казенному учреждению «Служба спасения» при проведении мероприятий на территории Фестиваля в период с 27.07.2024 по 28.07.2024 обеспечить безопасность в рамках лицензированных видов деятельности, предусмотренных свидетельством об аттестации аварийно-спасательного отряда экстренного реагирования муниципального казенного учреждения «Служба спасения».

1.6. Муниципальному бюджетному учреждению «Автохозяйство» обеспечить необходимым количеством автотранспорта в дни подготовки и проведения Фестиваля согласно заявке Управления общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска.

1.7. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Норильску обеспечить общественный порядок и безопасность на территории проведения Фестиваля в период с 18.00 часов 26.07.2024 до 15.00 часов 28.07.2024.

1.8. Рекомендовать территориальному отделу в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края организовать дежурство бригады скорой медицинской помощи для оказания при необходимости медицинской помощи участникам Фестиваля в период проведения мероприятий 27.07.2024 с 10.00 до 22.00 часов, 28.07.2024 с 10.00 до 15.00 часов, а также круглосуточное дежурство медицинских работников во время проведения Фестиваля с 21.00 часов 26.07.2024 до 10.00 часов 27.07.2024, с 22.00 часов 27.07.2024 до 10.00 часов 28.07.2024.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

3. Контроль за исполнением пункта 1.1 настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Норильска по информационной политике и перспективному развитию, пунктов 1.2, 1.6 – на заместителя Главы города Норильска по дорожно-транспортной инфраструктуре и благоустройству – начальника Управления дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска, пунктов 1.3, 1.4 – на заместителя Главы города Норильска по социальной политике, пункта 1.5 – на заместителя Главы города Норильска по общественно-политической работе.

Глава города Норильска	          		                                                         Д.В. Карасев