## Лист1
Утвержден
постановлением
Администрации города Норильска
от 29.05.2013 № 233
План мероприятий по реорганизации МУП "НПОПАТ" путем присоединения к нему МУП "Автовокзал"
№ п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |  | Дополнительная информация
1 | Подготовка и направление МУП "НПОПАТ" и МУП "Автовокзал" в Межрайонную ИФНС № 25 по Красноярскому краю заявления-уведомления о начале процедуры реорганизации (по форме № Р12003). МУП предоставляют подлинники решения о реорганизации | В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | Директор МУП "НПОПАТ" Красовский Р.И. Директор МУП "Автовокзал" Емец А.В. |  | Письмо МинФина РФ и Федеральной налоговой службы от 23.01.2009 № МН-22/6/64@
2 | Подготовка и направление МУП "НПОПАТ" и МУП "Автовокзал" в Межрайонную ИФНС № 25 по Красноярскому краю сообщения о реорганизации (по форме №С-09-4) | В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | Директор МУП "НПОПАТ" Красовский Р.И. Директор МУП "Автовокзал" Емец А.В.
3 | Направление работникам МУП "Автовокзал" в письменной форме уведомления о предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора в связи с реорганизацией | Не позднее чем за два месяца до завершения реорганизации | Директор МУП "Автовокзал" Емец А.В.
4 | Размещение МУП "НПОПАТ" в журнале "Вестник государственной регистрации" уведомления о реорганизации путем присоединения к нему МУП "Автовокзал" | После внесения записи в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды с переодичностью один раз в месяц | Директор МУП "НПОПАТ" Красовский Р.И. |  | В соответствии со ст. 13.1 ФЗ № 129-ФЗ. Письмо МинФина РФ и Федеральной налоговой службы от 23.01.2009 № МН-22/6/64@
5 | Письменное уведомление известных МУП "Автовокзал" и МУП "НПОПАТ" кредиторов о начале реорганизации | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Межрайонную ИФНС № 25 по Красноярскому краю | Директор МУП "НПОПАТ" Красовский Р.И. Директор МУП "Автовокзал" Емец А.В. |  | В соответствии с пунктом 2 ст. 13.1 ФЗ № 129-ФЗ.
6 | Предоставление МУП "НПОПАТ" в Управление потребительского рынка и услуг Администрации города Норильска и в Управление труда и трудовых ресурсов Администрации города Норильска проекта штатного расписания предприятия, вводимого в действие с момента исключения из ЕГРЮЛ МУП "Автовокзал" | В течение двадцати рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в ИФНС РФ г.Норильска | Директор МУП "НПОПАТ" Красовский Р.И.
7 | Подготовка МУП "Автовокзал" и МУП "НПОПАТ" передаточного акта содержащего положения о правопреемстве по всем обязательствам в отношении кредиторов реорганизуемого предприятия | По истечению 30 дней с даты последнего опубликования в журнале "Вестник государственной регистрации" уведомления о реорганизации | Директор МУП "НПОПАТ" Красовский Р.И. Директор МУП "Автовокзал" Емец А.В. |  | В соответствии с требованиями статьи 59 ГК РФ
8 | Подготовка проекта распоряжения Администрации города Норильска об утверждении передаточного акта | В течение двух рабочих дней после даты регистрации передаточного акта в Управлении имущества | Начальник Управления имущества Лобановский Д.О.
9 | Подготовка МУП "Автовокзал" заявления о прекращении деятельности присоединенного юридического лица и направление в Межрайонную ИФНС № 25 по Красноярскому краю (вместе с передаточным актом, подлинником решения о реорганизации) (по форме № Р16003) | По истечению 30 дней с даты последнего опубликования в журнале "Вестник государственной регистрации" уведомления о реорганизации | Директор МУП "Автовокзал" Емец А.В.
10 | Подготовка МУП "НПОПАТ" соответствующих изменений в Устав предприятия и регистрация их в Межрайонной ИФНС № 25 по Красноярскому краю (по форме № Р13001) | По истечению 30 дней с даты последнего опубликования в журнале "Вестник государственной регистрации" уведомления о реорганизации | Директор МУП "НПОПАТ" Красовский Р.И.
11 | Предоставление МУП "НПОПАТ" в Управление имущества Администрации города Норильска свидетельства об исключении из ЕГРЮЛ МУП "Автовокзал" в связи с прекращением деятельности и о внесении изменений в учредительные документы МУП "НПОПАТ" | В течение двух рабочих дней после исключения юридического лица из ЕГРЮЛ | Директор МУП "НПОПАТ" Красовский Р.И. Начальник Управления имущества Лобановский Д.О.
12 | Подготовка проекта распоряжения Администрации города Норильска о внесении изменений в распоряжение Администрации города Норильска о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения за МУП "НПОПАТ" и признании утратившими силу соответствующих распоряжения по МУП "Автовокзал" | В течение семи рабочих дней после исключения юридического лица из ЕГРЮЛ | Начальник Управления имущества Лобановский Д.О.