## стройка
Приложение 2 к Постановлению Администрации города Норильска от 06.07.2018 № 281
Приложение № 2 к муниципальной программе "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" на 2017 - 2020 гг.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ)
№ п/п | Наименование объекта, территория строительства | Мощность и единица измерения мощности объекта | Годы строительства (реконструкции, разработки ПСД) | Предельная сметная стоимость объекта | Остаток стоимости объекта в ценах контракта | Объем капитальных вложений, тыс. руб.
[6 empty] | Отчетный финансовый год |  | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год с учетом проекта корректировки | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Годы до ввода объекта
[6 empty] | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 - 2023 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Главный распорядитель: Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение "Управление капитальных ремонтов и строительства")
1 | Реконструкция здания МБДОУ "Детский сад № 69", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 21 | 217 мест | 2014-2015 - разработка ПСД, 2016 - корректировка проекта, 2017-2018 - реконструкция | 255291.79 | 247703.69 | 4124.6 | 3163.6 | 299.9 | 45514.3 | 202189.39
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 4124.6 | 3163.6 | 299.9 | 45514.3 | 202189.39
| - в том числе ПСД |  |  | 7588.1 |  | 4124.6 | 3163.6 | 299.9
2 | Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 18 | 236 мест | 2013-2014 - разработка ПСД, 2016 - закрытие контура здания, 2017-2019 реконструкция | 242092.15 | 235702.15 | 6190 |  | 200 | 12046.6 | 72587.8 | 153655.6
| - краевой бюджет | [7 empty] | 2046.6
| - местный бюджет |  |  |  |  | 6190 |  |  | 10000 | 72587.8 | 153655.6
| - в том числе ПСД |  |  | 6190 |  | 6190
3 | МБОУ "СОШ № 41", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6 | 125 мест | 2015-2018 - проектно-изыскательские работы | 394186.3 | 394186.3 |  |  |  | 2516.5 | 3483.5
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [7 empty] | 2516.5 | 3483.5
| в том числе ПСД |  |  | 6000 |  |  |  |  | 2516.5 | 3483.5
4 | Реконструкция "Вспомогательного здания лыжной базы "Оль-Гуль", г. Норильск, Вальковское шоссе, 10 км, дом № 24/1 | 520 м2 | 2016 - 2017 разработка ПСД, 2018 - реконструкция | 24895.6 | 24895.6 |  |  |  | 24895.6 | 24200
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [7 empty] | 24895.6 | 24200
| в том числе ПСД |  |  | 695.6 |  |  |  |  | 695.6
5 | Строительство спортивного клуба, расположенного в районе озера Долгое, г. Норильск, Центральный район | 700 м2 | 2017 - проектно-изыскательские работы | [5 empty] | 240.7
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  | 240.7 |  |  |  |  | 240.7
| в том числе ПСД |  |  | 240.7 |  |  |  |  | 240.7
6 | Реконструкция очистных сооружений города Норильска | 60 000 м3/сут | 2014-инженерно-изыскательские работы, 2015-2019 - разработка ПСД, разработка рабочей документации | 2261595.3 | 2257386.8 | 3410.2 |  | 798.3 | 292.1 |  | 10338.3
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 3410.2 |  | 798.3 | 292.1 |  | 10338.3
| в том числе ПСД |  |  | 14638.9 | 10630.4 | 3410.2 |  | 598.3 | 292.1 |  | 10338.3
7 | Строительство полигона для хранения твердых коммунальных отходов в районе пос. Снежногорск | 50 000 м3 | 2015-2018 - разработка ПСД | 38000 | 37040.1 |  |  | 959.9 | 1472.2 | 89.7
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [6 empty] | 959.9 | 1472.2 | 89.7
| в том числе ПСД |  |  | 2442.2 |  |  |  | 880.3 | 1472.2 | 89.7
8 | Строительство очистных сооружений поселка Снежногорск | 1 000 м3/сут | 2016-2018 - разработка ПСД | 205428.8 | 204540.9 |  |  | 887.9 | 4301 | 3638.7
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [6 empty] | 887.9 | 4301 | 3638.7
| в том числе ПСД |  |  | 5188.9 | 4301 |  |  | 887.9 | 4301 | 3638.7
9 | Строительство колумбарных стенок на территории городского кладбища | 96 ячеек/1 стенка | 2011-2020 - строительство |  |  | 7650 | 6999.94 |  | 3391 | 2882.3 | 3400 | 3400
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 7650 | 6999.94 |  | 3391 | 2882.3 | 3400 | 3400
в том числе ПСД
10 | Строительство базы Службы спасения в районе ж/о Оганер | 5 га | 2017-2018 - проектно-изыскательские работы | [5 empty] | 1940.5
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [7 empty] | 1940.5
| в том числе ПСД |  |  | 6484.4 |  |  |  |  | 1940.5
11 | Реконструкция нежилого отдельно стоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 7 А | 3764,7 м2 | 2018- проектно-изыскательские работы | 384621.2 | 384621.2 |  |  |  |  | 5839.1
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [8 empty] | 5839.1
| в том числе ПСД |  |  | 5839.1 | 5839.1 |  |  |  |  | 5839.1
12 | Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию | - | ежегодно |  |  | 774.35 | 558.69 | 776.5 | 1576.5 | 3102.5 | 1000 | 1000
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 774.35 | 558.69 | 776.5 | 1576.5 | 3102.5 | 1000 | 1000
| в том числе ПСД |  |  |  |  | 774.4 | 558.7 | 591.2 | 1576.5 | 1599.9 | 1000 | 1000
13 | МАОУ "Гимназия № 4", г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 8 | - | 2018 - изыскательские работы, 2019 - проектные работы на строительство здания, прохождение государственной экспертизы | [6 empty] | 27.7 | 14523.5
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [8 empty] | 27.7 | 14523.5
| в том числе ПСД | [8 empty] | 27.7 | 14523.5
14 | Реконструкция нежилого отдельно стоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Завенягина, д. 3 | 4159,3 м2 | 2018 - изыскательские работы, 2019 - проектные работы на реконструкцию здания, прохождение государственной экспертизы | [6 empty] | 5.6 | 7187.4
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [8 empty] | 5.6 | 7187.4
| в том числе ПСД | [8 empty] | 5.6 | 7187.4
14 | Нежилое отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 37 | 3537,3 м2 | 2019 - 2020 изыскательские работы, проектные работы на реконструкцию здания, прохождение государственной экспертизы | [7 empty] | 5407.4
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [9 empty] | 5407.4
| в том числе ПСД | [9 empty] | 5407.4
| Всего: |  |  |  |  | 22149.15 | 10722.23 | 3922.5 | 98187 | 318046.29 | 195512.2 | 4400 | 0
| - краевой бюджет | [7 empty] | 2046.6
| - местный бюджет |  |  |  |  | 22149.15 | 10722.23 | 3922.5 | 96140.4 | 318046.29 | 195512.2 | 4400 | 0
| в том числе ПСД |  |  |  |  | 14499.2 | 3722.3 | 3257.6 | 13035.1 | 14684.2 | 33049.2 | 1000 | 0