## защита населения
Приложение 7 к Постановлению Администрации города Норильска от 06.07.2018 № 281
Приложение № 8 к муниципальной программе "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" на 2017 - 2020 гг.
Сведения о распределении расходов на приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности
№ п/п | Наименование объекта | ВСЕГО 2017 год | в том числе ПСД | ВСЕГО 2018 год | в том числе ПСД | ВСЕГО 2019 год | в том числе ПСД | ВСЕГО 2020 год | в том числе ПСД | Подробное обоснование по видам выполняемых работ
1. | 2. | 3. | 3.1. | 4. | 4.1. | 5. | 5.1. | 6. | 6.1. | 7.
| Основное мероприятие 7. "Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности " | 67313.4 | 649.6 | 93686.9 | 199.4 | 44500 | 2000 | 36300 | 300
| в т.ч. краевые средства | 10236.4
| Мероприятие 7.1. "Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования" | 47107.4 | 0 | 32187.8 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. краевые средства | 10236.4
| МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска" | 33038.6 | 0 | 28437.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дошкольные учреждения | 21919.2 | 0 | 8132.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | МБДОУ "Детский сад № 3 "Солнышко", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 18 А | 9964.7 | [7 empty] | 2017 - замена люков на противопожарные с пределом огнестойкости согласно требованиям пожарной безопасности - 2 шт. (выход на чердак); замена отделки стен, потолка и пола правой, левой, центральной лестничной клетки и коридоров 1,2,3 и 4 этажей на негорючие материалы
2 | МБДОУ "Детский сад № 28 "Веселинка", г. Норильск, Центральный район, ул. Югославская, д. 10 | 8631.8 | [7 empty] | 2017 - замена отделки стен, потолков, пола лестничной клетки эвакуационного выхода №№ 1,2,3,4,5,6,7,8 на негорючие материалы
3 | МБДОУ "Детский сад № 46 "Надежда", г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 63 | 3322.7 | [7 empty] | 2017 - замена отделки стен, потолка и пола правой, левой и центральной лестничной клетки на негорючие материалы; установка противопожарных дверных блоков с пределом огнестойкости в соответствии с требованиями пожарной безопасности - 3 шт.
4 | МБДОУ "Детский сад № 97 "Светлица", г. Норильск, Центральный район, ул. Хантайская, д. 35 |  |  | 8132.2 | [5 empty] | 2018 - замена горючей отделки на путях эвакуации
| Общеобразовательные учреждения | 11119.4 | 0 | 20305.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | МБОУ "Гимназия № 1", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 30 |  |  | 2951.5 | [5 empty] | 2018 - замена отделки пола коридоров на 2 этаже на негорючие материалы, замена деревянных дверей на противодымные 20 шт., замена отделки стен, потолка и пола 3-х лестничных клеток на негорючие материалы
2 | МБОУ "Гимназия № 1", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 23 |  |  | 1956.5 | [5 empty] | 2018 - замена отделки пола на негорючие материалы рекреаций коридоров 2, 3 этажей, замена деревянных дверей на противодымные 14 шт., с расширением проемов 2 шт., замена отделки стен, потолка и пола 3-х лестничных клеток на негорючие материалы
3 | МБОУ "Гимназия № 1", корп. 3, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 23, строение 1 |  |  | 182.8 | [5 empty] | 2018 - замена деревянных дверей на противодымные 6 шт.
4 | МБОУ "СШ № 1", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 6 |  |  | 3729.6 | [5 empty] | 2018 - замена отделки стен, потолка и пола правой и левой лестничной клетки на негорючие материалы
5 | МБОУ "Гимназия № 7", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 45 В | 2636.5 |  | 2636.5 | [5 empty] | 2017 - замена отделки стен, потолка и пола правой и левой лестничной клетки на негорючие материалы 2018 - замена отделки стен, потолка и пола правой и левой лестничной клетки на негорючие материалы
6 | МБОУ "Гимназия № 7", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 37 В | 1666.6 |  | 3149.7 | [5 empty] | 2017 - замена отделки стен, потолка и пола правой и левой лестничной клетки на негорючие материалы 2018 - замена отделки стен, потолка и пола левой лестничной клетки на негорючие материалы (2 156,1 тыс. руб.), установка перегородок между коридорами и лестничными клетками (993,6 тыс. руб.)
7 | МБОУ "СШ № 17", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 7 |  |  | 2777.2 | [5 empty] | 2018 - замена отделки пола правой и левой рекреации, центрального холла 1, 2, 3 и 4 этажей на негорючие материалы
8 | МБОУ "СШ № 32", корп., 1, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 11 | 6748.8 | [7 empty] | 2017 - замена отделки стен, потолка и пола правой и левой лестничной клетки (в старшем и младшем блоке) на негорючие материалы
9 | МБОУ "СШ № 37", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 34 |  |  | 2921.6 | [5 empty] | 2018 - замена отделки пола на площадках первого этажа правой и левой лестничных клеток, замена напольного покрытия в спортивном зале на негорючие материалы
10 | МАОУ "Гимназия № 48", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 15 | 67.5 | [7 empty] | 2017 - замена двери на противопожарную с пределом огнестойкости в соответствии с требованиями пожарной безопасности, замена люков на противопожарные с пределом огнестойкости согласно требованиям пожарной безопасности - 2 шт.
| МУ "Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска" | 13561.8 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | МБУК "Городской центр культуры", г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 15 | 13561.8 | [7 empty] | 2017 - облицовка фасада материалами, соответствующими нормам и требованиям пожарной безопасности - 6 000 м2, замена конструкций перегородок, отделяющих лестничные клетки 2,3,4 этажей (левая и правая сторона)
| в т.ч. краевые средства | 10236.4
2 | МБУК "Городской центр культуры", г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 15 |  |  | 1000 | [5 empty] | 2018 - замена конструкций перегородок
| МУ "Управление по спорту Администрации города Норильска" | 379.4 | 0 | 2232.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 53 |  |  | 2232.2 | [5 empty] | 2018 - замена дверей на противопожарные с пределом огнестойкости в соответствии с требованиями пожарной безопасности (1, 4 эт.), отделка стен лестничной клетки, общий коридор 1 этажа разделить перегородкой с самозакрывающимися дверями, стены тамбура эвакуационного выхода, несущие элементы лестничного марша эвакуационного выхода, высота порога при выходе из помещения легкоатлетического манежа 35 см, установить люк с нормируемым пределом огнестойкости в проеме выхода на кровлю здания из лестничной клетки, размеры наружной пожарной лестницы П1-2 и ее ограждение не соответствуют значениям ГОСТ
2 | МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль", г. Норильск, Вальковское шоссе | 379.4 | [7 empty] | 2017 - устройство ограждающей конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости, отделяющей помещения склада от помещения мастерской
| МУ "Управление социальной политики Администрации города Норильска" | 127.6 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Помещения Управления социальной политики, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 24 | 127.6 | [7 empty] | 2017 - замена дверных блоков в складском помещении, электрощитавой 2-го типа - 2 шт., установка дверей с расширением проемов до 1,2 м "в свету" - 1 шт.
2 | МБУ РЦ "Виктория", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 22 |  |  | 518 | [5 empty] | 2018 - замена дверных блоков, в количестве 12 штук
| МКУ "Служба спасения" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
1 | Здание Управления ГОиЧС (штаб), городок МЧС "Наледная" |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2019 - устройство 2-го эвакуационного выхода
7.2. | Мероприятие 7.2. "Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности" | 20206 | 649.6 | 61499.1 | 199.4 | 42500 | 2000 | 36300 | 300
| МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска" | 14574.6 | 649.6 | 61299.7 | 0 | 42500 | 2000 | 36300 | 300
| Дошкольные учреждения | 200 | 200 | 10837.8 | 0 | 18400 | 400 | 0 | 0
1 | МБДОУ "Детский сад № 3 "Солнышко", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 18 А | 100 | 100 | 5389.9 | [5 empty] | 2017 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2018 - модернизация системы АПС
2 | МБДОУ "Детский сад № 4 "Колокольчик", г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 13 |  |  |  |  | 4600 | 100 |  |  | 2019 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС, модернизация системы АПС
3 | МБДОУ "Детский сад № 9 "Зимушка", г. Норильск, район Талнах, ул. Новая, д. 7 |  |  |  |  | 4600 | 100 |  |  | 2019 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС, модернизация системы АПС
4 | МБДОУ "Детский сад № 14 "Олененок", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Бегичева, д. 39 Б |  |  |  |  | 4600 | 100 |  |  | 2019 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС, модернизация системы АПС
5 | МБДОУ "Детский сад № 25 "Серебряное копытце", г. Норильск, район Талнах, ул. Пионерская, д. 6 |  |  |  |  | 4600 | 100 |  |  | 2019 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС, модернизация системы АПС
6 | МБДОУ "Детский сад № 28 "Веселинка", г. Норильск, Центральный район, ул. Югославская, д. 10 | 100 | 100 | 5447.9 | [5 empty] | 2017 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2018 - модернизация системы АПС
| Общеобразовательные учреждения | 14374.6 | 449.6 | 50461.9 | 0 | 24100 | 1600 | 36300 | 300
1 | МБОУ "Гимназия № 1", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 30 | 100 | 100 | 6135.5 | [5 empty] | 2017 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2018 - модернизация системы АПС
2 | МБОУ "Гимназия № 1", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 23 | 100 | 100 | 5974.9 | [5 empty] | 2017 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2018 - модернизация системы АПС
3 | МБОУ "Гимназия № 1", корп. 3, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 23, строение 1 | 49.6 | 49.6 | 1715.9 | [5 empty] | 2017 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2018 - модернизация системы АПС
4 | МБОУ "СШ № 1", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 8 А |  |  |  |  | 100 | 100 | 4500 |  | 2019 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2020 - модернизация системы АПС
5 | МБОУ "Лицей № 3", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 27 А |  |  |  |  | 100 | 100 | 4500 |  | 2019 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2020 - модернизация системы АПС
6 | МБОУ "Лицей № 3", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 35 |  |  |  |  | 100 | 100 | 4500 |  | 2019 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2020 - модернизация системы АПС
7 | МБОУ "СШ № 9", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 71 А | 5156.8 | [7 empty] | 2017 - модернизация системы АПС
8 | МБОУ "СШ № 13", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 15 | 3853.8 | [7 empty] | 2017 - модернизация системы АПС
9 | МБОУ "СШ № 13", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 23 | 4914.4 | [7 empty] | 2017 - модернизация системы АПС
10 | МБОУ "СШ № 14", г. Норильск, Центральный район, ул. Бегичева, д. 11 |  |  | 5156 | [5 empty] | 2018 - модернизация системы АПС
11 | МБОУ "СШ № 16", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 17 |  |  | 5045.1 | [5 empty] | 2018 - модернизация системы АПС
12 | МБОУ "СШ № 17", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 7 |  |  | 5128.7 | [5 empty] | 2018 - модернизация системы АПС
13 | МБОУ "СШ № 20", г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 1 |  |  | 4647 | [5 empty] | 2018 - модернизация системы АПС
14 | МБОУ "СШ № 21", г. Норильск, Центральный район, ул. Хантайская, д. 17 |  |  | 5106.1 | [5 empty] | 2018 - модернизация системы АПС
15 | МБОУ "СШ № 23", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 19 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 2019 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС
16 | МБОУ "СШ № 27", г. Норильск, район Талнах, ул. М. Кравца, д. 8 А |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 2019 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС
17 | МБОУ "СШ № 28", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 42 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 2019 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС
18 | МБОУ "СШ № 28", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 54 |  |  |  |  | 100 | 100 | 4500 |  | 2019 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2020 - модернизация системы АПС
19 | МБОУ "СШ № 29", г. Норильск, Центральный район, ул. Павлова, д. 21 А |  |  |  |  | 100 | 100 | 4500 |  | 2019 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2020 - модернизация системы АПС
20 | МБОУ "СШ № 30", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 12 |  |  |  |  | 100 | 100 | 4500 |  | 2019 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2020 - модернизация системы АПС
21 | МБОУ "СШ № 31", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 64 |  |  |  |  | 100 | 100 | 4500 |  | 2019 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2020 - модернизация системы АПС
22 | МБОУ "СШ № 32", корп. 1, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 11 | 100 | 100 | 5787.2 | [5 empty] | 2017 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2018 - модернизация системы АПС
23 | МБОУ "СШ № 33", г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 5 |  |  |  |  | 4600 | 100 |  |  | 2019 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС, модернизация системы АПС
24 | МБОУ "СШ № 36", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 22 А |  |  |  |  | 4600 | 100 |  |  | 2019 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС, модернизация системы АПС
25 | МБОУ "СШ № 38", корп. 1, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 26 |  |  |  |  | 4600 | 100 |  |  | 2019 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС, модернизация системы АПС
26 | МБОУ "СШ № 38", корп. 2, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 24 |  |  |  |  | 4600 | 100 |  |  | 2019 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС, модернизация системы АПС
27 | МБОУ "СШ № 39", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 40 |  |  |  |  | 4600 | 100 |  |  | 2019 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС, модернизация системы АПС
28 | МБОУ "СШ № 41", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Озерная, д. 25 | 100 | 100 | 5765.5 | [5 empty] | 2017 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2018 - модернизация системы АПС
29 | МБОУ "СШ № 42", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 16 |  |  |  |  | 100 | 100 | 4500 |  | 2019 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2020 -модернизация системы АПС
30 | МБОУ "СШ № 43", г. Норильск, район Талнах, ул. Рудная, д. 15 | [6 empty] | 100 | 100 | 2020 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС
31 | МБОУ "СШ № 45", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Норильская, д. 6 | [6 empty] | 100 | 100 | 2020 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС
32 | МАОУ "Гимназия № 48", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 15 | [6 empty] | 100 | 100 | 2020 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС
| МУ "Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска" | 4928.5 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | МБУ ДО "Талнахская детская школа искусств", г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 9 | 4928.5 | [7 empty] | 2017 - модернизация системы АПС
2 | МБУ "Кинокомплекс "Родина", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 7 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 2018 - разработка ПСД на монтаж АПС
| МУ "Управление по спорту Администрации города Норильска" | 702.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | МАУ ДО "Норильский центр безопасности движения", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 9 | 702.9 | [7 empty] | 2017 - модернизация системы АПС
| МУ "Управление социальной политики Администрации города Норильска" | 0 | 0 | 99.4 | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | МБУ РЦ "Виктория", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 22 |  |  | 99.4 | 99.4 |  |  |  |  | 2018 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС