Приложение 2

к распоряжению

Главы города Норильска

от 02.04.2024 г. № 50

ПЛАН

мероприятий по подготовке к празднованию 79-й годовщины

Победы советского народа в Великой Отечественной войне

1941 – 1945 годов

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственный по направлению | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1. Мероприятия по оказанию социальной помощи |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в честь Дня Победы | апрель-май | Коростелева Н.М. | Нариманян С.Ю. |  |
| 1.2. | Организация и проведение праздничного обеда для ветеранов, посвященного Дню Победы | 12.00 – 15.00 09 мая | Коростелева Н.М. | Нариманян С.Ю. Давыдова И.А. |  |
| 2. Подготовка торжественных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение совещания о выполнении мероприятий по подготовке к празднованию дня Победы (конференц-зал Администрации города) | 15.00 25 апреля | Карасев Д.В. | Организационный комитет |  |
| 2.2. | Экипировка учащихся спортивных школ(старшеклассники): Подготовка 29 макетов пистолетов-пулеметов Шпагина (ППШ), 29 плащ-накидок, 29 стальных шлемов | до 03 мая | Коростелева Н.М. | Габбасов А.А. Лягин А.Ю. |  |
|  | Подготовка для водителей 6 армейских полушубков, 6 армейских шапок, 6 армейских ремней |  | Яковлев А.А. | Боголюбов О.В. |  |
|  | Экипировка знаменной группы (военнослужащие). Подготовка шашек, кортиков, наверший, перевязей, ППШ) |  | Коростелева Н.М. | Глазков С.Г. Кравцов И.П. |  |
| 2.3. | Подготовка пяти автомобилей типа УАЗ-31514, одного автомобиля типа ГАЗ, двух макетов 45-мм противотанковых пушек образца 1937 года, одного макета 4-х ствольного зенитного пулемета «Максим», боевых расчетов к ним в количестве 29 человек (учащиеся спортивных школ) | до 03 мая | Коростелева Н.М. Аллаяров Р.З. | Боголюбов О.В. Лягин А.Ю. Кравцов И.П. Габбасов А.А. |  |
| 2.4. | Смотр готовности техники и тренировка учащихся спортивных школ (участвующих в параде) на территории МБУ «Автохозяйство» | 14.30 – 16.00 03 мая |  |  |  |
| 2.5. | Тренировка учащихся спортивных школ в военном комиссариате города Норильска | 16.30 03 мая |  |  |  |
| 2.6. | Формирование сводного парадного расчета: - в/ч 40919 - 4 х 6 - одна офицерская коробка; - ИК - 15 - 4 х 6 - одна офицерско-солдатская коробка; - ИК - 15 - 4 х 6 - одна женская коробка; - СИЗО – 4 - 4 х 5 - одна офицерская коробка; - «ЮНАРМИЯ» - 4 х 6 - одна коробка (мальчики); - «ЮНАРМИЯ» - 4 х 6 - одна коробка (девочки); - АСОЭР МКУ «Служба спасения» - 4 х 4 - одна коробка | до 03 мая | Аллаяров Р.З. | Кравцов И.П. Гурьянов Н.В. Беляков А.В. Леу Л.А. Диконенко В.В. Сковпень И.А. |  |
| 2.7. | Подготовительные мероприятия по чествованию ветерана ВОВ Конопли Дмитрия Ивановича по адресу проживания: г. Норильск, ул. Лауреатов, д.65 | 13.30 – 14.00 07 мая | Коростелева Н.М. Аллаяров Р.З. | Давыдова И.А. Кравцов И.П. |  |
|  | Чествование ветерана ВОВ Конопли Дмитрия Ивановича по адресу проживания: г. Норильск, ул. Лауреатов, д.65 | 14.00 07 мая |  |  |  |
| 2.8. | Репетиция почетного караула (военнослужащие и школьники) на площади Памяти Героев | до 03 мая | Коростелева Н.М. | Колин А.Г. Сауль А.А. Глазков С.Г. |  |
| 2.9. | Подготовка салютного расчета | до 03 мая | Аллаяров Р.З. | Гурьянов Н.В. |  |
| 2.10. | Подготовка военнослужащих для возложения венков к «Вечному огню» на площади Памяти Героев, к памятнику Героям Советского Союза, к памятным стелам в: - р-не Центральный | до 03 мая | Аллаяров Р.З. | Кравцов И.П. |  |
|  | - р-не Кайеркан |  | Петров С.С. | Такчинаков Д.И. Зулкарнаев Р.Р. |  |
|  | - р-не Талнах |  | Добровольский А.А | Кравцов И.П. |  |
|  | - поселке Снежногорск |  | Рябов Н.А |  |  |
| 2.11. | Подготовка праздничных мероприятий в районах Кайеркан, Талнах и поселке Снежногорск | до 03 мая | Коростелева Н.М. Петров С.С. Добровольский А.А. Рябов Н.А. | Давыдова И.А. |  |
| 2.12. | Генеральная репетиция на площади Памяти Героев: - сводного парадного расчета и «ЮНАРМИИ», | 11.00 – 13.00 03, 06, 07 мая | Коростелева Н.М. Баринов В.А. | Кравцов И.П. Леу Л.А. Диконенко В.В. Гурьянов Н.В. Беляков А.В. Сковпень И.А. |  |
|  | - почетного караула, |  |  | Колин А.Г. Сауль А.А. |  |
|  | - знаменного расчета, |  |  | Кравцов И.П. |  |
|  | - салютного расчета, |  |  | Гурьянов Н.В. |  |
|  | - оркестра «BRASS BANDA» | 11.00 – 13.00 03, 06 мая |  | Давыдова И.А. |  |
| 2.13. | Генеральная репетиция почетного караула у памятника Героям Советского Союза | 13.00 – 13.30 03, 06, 07 мая | Коростелева Н.М. Аллаяров Р.З. | Кравцов И.П. Сауль А.А. |  |
| 2.14. | Встреча ветеранов с руководителями муниципального образования город Норильск в МБУК «Городской центр культуры» (проба каши) | 16.00 08 мая | Коростелева Н.М. | Давыдова И.А. Шабурин В.В. Нариманян С.Ю. Глазков С.Г. |  |
| 2.15. | Организация и проведение торжественного вечера, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в большом зале МБУК «Городской центр культуры» | 17.00 08 мая |  |  |  |
| 3. Обеспечение безопасности проводимых мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка и согласование плана мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения на период подготовки и празднования 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в районах Центральный, Талнах, Кайеркан и поселке Снежногорск (МВД, ГИБДД, ДНД, МЧС, ССМП, Росгвардия, ЧОО, казаки) | до 15 апреля | Тимофеев Н.А. | Мусихин О.В. Щербаков А.И. Резванов И.С. Королев В.М. Камзалаков А.А. Старовойтов А.К. Зайчик И.Л. Масловский В.А. |  |
| 3.2. | Подготовка распоряжения Администрации города Норильска «О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск на период подготовки и проведения мероприятий, связанных с празднованием 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и в местах чествования ветеранов ВОВ в рамках акции «Окно ветерана», по адресу проживания (Норильск, Лауреатов, д.65) | до 15 апреля | Яковлев А.А. | Петеримов И.Н. |  |
| 3.3. | Обеспечение общественного порядка и круглосуточной охраны площадей Памяти Героев, Комсомольской и Театральной Центрального района, а также площадей районов Талнах и Кайеркан | 08, 09 мая | Тимофеев Н.А. | Мусихин О.В. Щербаков А.И. Резванов И.С. Королев В.М. Камзалаков А.А. Старовойтов А.К. Зайчик И.Л. Масловский В.А. |  |
| 3.4.* | Установка в месте формирования колонны «Бессмертный полк» (нечетная сторона пр. Ленинский, д.21-23 район «Бульвар влюбленных»): ограждений, контейнерных урн | 09 мая | Купреенко К.В. Яковлев А.А. | Гарбарук С.С. Дзебисов Д.Г. Петеримов И.Н. Царев В.В. |  |
|  | рамок-металлоискателей | 09 мая | Тимофеев Н.А. | Щербаков А.И. Мусихин О.В. Резванов И.С. Масловский В.А. Петеримов И.Н. |  |
| 3.5. | На период чествования ветеранами Великой Отечественной войны и руководящим составом города Норильска колонны автомобильной техники и сводного парадного расчета организовать оцепление пешеходной зоны перед фасадом Администрации города Норильска | 10.30 – 10.40 09 мая | Аллаяров Р.З. Тимофеев Н.А. | Щербаков А.И. |  |
| 4. Мероприятия, направленные на воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи, сохранение преемственности поколений |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Несение почётного караула № 1 учащимися МБОУ «Гимназия № 7» у «Вечного огня» на площади Памяти Героев | 09 мая | Коростелева Н.М. Аллаяров Р.З. | Колин А.Г. Мыльникова А.С. |  |
| 4.2. | Организация и проведение в муниципальных бюджетных (автономных) общеобразовательных учреждениях города Норильска мероприятий в рамках декады «Чтобы помнили!», оформление уголков боевой Славы | апрель-май | Коростелева Н.М. | Колин А.Г. |  |
| 4.3. | Исторические часы в Музее боевой славы совместно с «Боевым братством» (для студентов ссузов и вузов) | май | Баринов В.А. | Леу Л.А. Эльмурзаева Г.А. Шабурин В.В. |  |
| 4.4.* | Подготовка шествия «Бессмертный полк» | до 06 мая | Коростелева Н.М. | Давыдова И.А. |  |
| 4.5. | Подготовка к легкоатлетическому пробегу «1945 метров» школьников, учащейся молодежи, работников учреждений и организаций муниципального образования город Норильск (проспект Ленинский) | до 06 мая | Коростелева Н.М. | Лягин А.Ю. Леу Л.А. |  |
| 4.6. | Проведение спортивных мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | апрель-май | Коростелева Н.М. | Лягин А.Ю. Леу Л.А. |  |
| 4.7. | Организация мероприятий, направленных на воспитание гражданственности, патриотизма и сохранение преемственности поколений у молодежи, участвующей в подготовке и проведении торжественных мероприятий (экскурсия) | до 03 мая | Коростелева Н.М. | Давыдова И.А. Лягин А.Ю. |  |
| 4.8. | Всероссийская акция «Гири Победы» (пл. Комсомольская) | 14.00 09 мая | Коростелева Н.М. | Лягин А.Ю. |  |
| 5. Торговое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация выездной торговли в местах проведения праздничных мероприятий | до 07 мая | Бусов Д.А. | Медведюк Е.Е. |  |
| 5.2. | Организация работы - 11 полевых кухонь (каша, чай): р-н Центральный: в/ч 40919 - 2 полевые кухни (пл. Театральная), в/ч 67978 - 1 полевая кухня (пл. Театральная), | 13.45 09 мая | Коростелева Н.М. Аллаяров Р.З. | Глазков С.Г. Кравцов И.П. Сауль А.А. |  |
|  | ИК-15 - 2 полевые кухни (пл. Комсомольская), МЧС - 2 полевые кухни (пл. Комсомольская) | 11.45 09 мая |  | Гурьянов Н.В. Старовойтов А.К. |  |
|  | р-н Талнах: МЧС - 2 полевые кухни (пл. Горняков) р-н Кайеркан: МЧС - 2 полевые кухни (ул. Надеждинская) | 11.45 09 мая |  | Старовойтов А.К. Старовойтов А.К. |  |
| 5.3. | Подготовка обеденных столов для установки их в районе расположения полевых кухонь (площадь Комсомольская, площадь Театральная, пл. Горняков, ул. Надеждинская) | 11.00 09 мая | Купреенко К.В. Добровольский А.А. Петров С.С. | Гарбарук С.С. Калинин В.А. |  |
| 6. Транспортное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | 1 автобус среднего класса для контроля готовности территории к праздничным мероприятиям, по маршруту: пр. Ленинский, д.24а – пр. Ленинский – ул. Севастопольская – площадь Памяти Героев – ул. Кирова – мемориал Героям Советского союза - пр. Ленинский, д.24а (в сопровождении ГИБДД) | 10.00 07 мая | Яковлев А.А. Аллаяров Р.З. | Боголюбов О.В. Камзалаков А.А. |  |
|  | 1 автобус среднего класса для сопровождения колонны из пяти специальных автомобилей «УАЗ-31514» и 1 грузового автомобиля по маршруту: здание Военного комиссариата - район Театральной площади (пр. Ленинский, д.34) - ул. Кирова, д.3 - здание Военного комиссариата | 09.30 09 мая | Яковлев А.А. Аллаяров Р.З. | Боголюбов О.В. Габбасов А.А. Лягин А.Ю. |  |
|  | 2 автобуса большого класса (с наружным оформлением «Северобус», с выключенным автоинформатором, с информированием на машрутоукозателях «С ДНЕМ ПОБЕДЫ!», с оформлением флагами) для доставки ветеранов по маршруту: пр-т Ленинский, д.24 (магазин «Северянка») - ул. 50 лет Октября - площадь Памяти Героев – Ресторан (в сопровождении ГИБДД). Установка флажков | 10.30 – 14.00 09 мая | Яковлев А.А. Аллаяров Р.З. | Тетенькин А.В. Нариманян С.Ю. Камзалаков А.А. |  |
|  | 1 легковой автомобиль - для доставки почетного караула (3 человека) в район Талнах (отправление: ул. Кирова, д.3) | 12.00 – 16.00 09 мая | Яковлев А.А. | Боголюбов О.В. Добровольский А.А. Кравцов И.П. |  |
|  | 1 автомобиль «Скорой медицинской помощи» для медицинского сопровождения праздничных мероприятий на площади Памяти Героев | 09.30 – 15.00 09 мая | Коростелева Н.М. | Зайчик И.Л. Юрлов К.М. |  |
|  | 1 автомобиль «Скорой медицинской помощи» в районе Талнах | 12.45 – 16.00 09 мая | Коростелева Н.М. | Зайчик И.Л. Юрлов К.М. |  |
|  | 1 автомобиль «Скорой медицинской помощи» в районе Кайеркан | 12.45 – 16.00 09 мая | Коростелева Н.М. | Зайчик И.Л. Юрлов К.М. |  |
|  | 1 автобус «Вольво» для перевозки руководителей города в сопровождении автомобиля ГИБДД по маршруту: ул. Кирова, д. 3 - памятники Героям Советского Союза | 11.00 – 13.00 09 мая | Яковлев А.А. | Боголюбов О.В. Камзалаков А.А. |  |
|  | 1 легковой автомобиль (не менее 6 мест) для доставки ветеранов - участников праздничного обеда из ресторана к местам проживания | 12.00 – 16.00 09 мая | Коростелева Н.М. Яковлев А.А. | Нариманян С.Ю. Боголюбов О.В. |  |
|  | 1 автобус среднего класса для обеспечения звукотехнической службы МБУК «ГЦК» | 09.00 – 17.00 09 мая | Коростелева Н.М. Яковлев А.А. | Глазков С.Г. Боголюбов О.В. |  |
|  | 1 автобус среднего класса для обеспечения звукотехнической службы МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого» | 11.30 – 17.00 09 мая | Коростелева Н.М. Яковлев А.А. | Давыдова И.А. Боголюбов О.В. |  |
|  | 1 легковой автомобиль для обеспечения звукотехнической службы МБУК «КДЦ «Юбилейный» | 12.30 – 15.30 09 мая | Коростелева Н.М. Яковлев А.А. | Давыдова И.А. Боголюбов О.В. |  |
| 6.2. | Для войсковой части 40919: 1 автобус среднего класса для доставки знаменного расчета и венков по маршруту: ул. Лауреатов, д.46 - пр. Ленинский, д.26 - ул. Кирова д.3 - памятник Героям Советского Союза – ул. Лауреатов, д.46 | 09.30. – 13.00 09 мая | Яковлев А.А. | Боголюбов О.В. Кравцов И.П. |  |
|  | 1 автобус среднего класса для перевозки личного состава части (не более 30 чел.) по маршруту: ул. Лауреатов, д.46- площадь Памяти Героев – ул. Лауреатов, д.46 | 10.30 – 13.30 03, 06, 07 мая | Яковлев А.А. | Боголюбов О.В. Кравцов И.П. |  |
|  | 1 автобус большого или среднего класса для перевозки личного состава части по маршруту: ул. Лауреатов, д.46 - район Театральной площади (пр. Ленинский, д.34) - ул. Кирова, д.2 - ул. Лауреатов, д.46 | 09.00 – 14.00 09 мая | Яковлев А.А. | Тетенькин А.В. Кравцов И.П. |  |
|  | 2 легковых автомобиля для транспортировки 2-х полевых кухонь по маршруту: ул. Лауреатов, д.46 - пл. Театральная- ул. Лауреатов, д.46 | 12.00 – 16.00 09 мая | Яковлев А.А. | Боголюбов О.В. Кравцов И.П. |  |
| 6.3. | Для войсковой части 67978: 1 легковой автомобиль для перевозки почетного караула (не более 5 чел.) по маршруту: ул. Вокзальная, д.35 (район хранилища «Лебяжье») - ул. Кирова, д.2 - ул. Вокзальная, д.35 (район хранилища «Лебяжье») | 10.30 – 13.30 03, 06, 07 мая | Яковлев А.А. | Боголюбов О.В. Сауль А.А. |  |
|  | 1 легковой автомобиль для транспортировки 1 полевой кухни по маршруту: ул. Вокзальная, д. 35 (район хранилища «Лебяжье») - пл. Театральная, - ул. Вокзальная, д. 35 (район хранилища «Лебяжье») | 12.00-16.00 09 мая | Яковлев А.А. | Боголюбов О.В. Сауль А.А. |  |
| 6.4. | Для 7 ПСО ФПС ГПС: 2 легковых автомобиля для транспортировки 2 полевых кухонь по маршруту: ПЧ-42 (район Оганер) - пл. Комсомольская, - ПЧ-42 (район Оганер) | 09.00-14.00 09 мая | Тимофеев Н.А. | Большаков И.А. Старовойтов А.К. |  |
|  | 1 автомобиль для транспортировки полевых кухонь по маршруту: ул. Пождепо, д.1 - пл. Горняков - ул. Пождепо, д.1 | 11.00 – 16.00 09 мая | Яковлев А.А. Аллаяров Р.З. | Боголюбов О.В. Старовойтов А.К. |  |
|  | 1 автомобиль для транспортировки полевых кухонь по маршруту: ул. Первомайская, д.56 -ул. Надеждинская, д.5 - ул. Первомайская, д.56 | 11.00 – 16.00 09 мая | Яковлев А.А. Аллаяров Р.З. | Боголюбов О.В. Старовойтов А.К. |  |
| 6.5. | Для ИК-15: 2 легковых автомобиля для транспортировки 2-х полевых кухонь по маршруту: ул. Ветеранов, д. 24 - пл. Комсомольская, - ул. Ветеранов, д. 24 | 09.00-14.00 09 мая | Аллаяров Р.З. | Гурьянов Н.В. |  |
| 6.6. | Для МБУК «Городской центр культуры»: 1 автомобиль «Подвижный пункт управления» для обеспечения работы звукотехнической службы МБУК «Городской центр культуры» у «Вечного огня» на площади Памяти Героев | 09.30-14.00 09 мая | Тимофеев Н.А. Аллаяров Р.З | Большаков И.В. Глазков С.Г. |  |
| 7. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Размещение информационных материалов о праздновании 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в СМИ муниципального образования город Норильск и Красноярского края, а также на официальном сайте муниципального образования город Норильск | апрель-май | Баринов В.А. | Голикова Е.В. |  |
| 7.2 | Организация прямой трансляции на телеканале «Норильск ТВ» в целях освещения торжественных мероприятий на площади Памяти Героев, посвященных Дню Победы. Обеспечение безопасности мероприятия | 09 мая | Баринов В.А. Тимофеев Н.А. | Голикова Е.В. Щербаков А.В. Мусихин О.В. |  |
| 7.3 | Реализация проекта по созданию и трансляции на телеканале «Норильск ТВ» видеороликов с участием жителей города Норильска, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны и труда | апрель-май | Баринов В.А. | Голикова Е.В. |  |
| 7.4 | Размещение на мониторах общественного транспорта, остановочных пунктах видеороликов посвященных Дню Победы (без звука) | до 03 мая | Яковлев А.А. Баринов В.А. | Тетенькин А.В. Петиримов И.Н. |  |
| 8. Подготовка территории города к празднику |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Очистка от снега, благоустройство площадей Памяти Героев, Комсомольской и Театральной Центрального района, и площадей районов Талнах, Кайеркан, поселка Снежногорск и прилегающих к ним территории, а также в месте чествования ветерана ВОВ Конопли Дмитрия Ивановича в рамках акции «Окно ветерана» по адресу: г. Норильск, Лауреатов, д.65 | до 03 мая | Яковлев А.А. Петров С.С. Добровольский А.А. Рябов Н.А. | Гарбарук С.С. Боголюбов О.В. Старовойтов А.К. Петеримов И.Н. Низамутдинов А.Р. Леу Л.А. Эльмурзаева Г.А. Тихонов Д.Г. |  |
|  | Отчистка от снега спортивной площадки за МБУ «Молодежный центр» для проведения тренировок «ЮНАРМИИ» | до 03 мая |  |  |  |
|  | Благоустройство мест захоронения участников Великой Отечественной войны, мемориала Героям Советского Союза на городском кладбище | до 27 апреля |  |  |  |
| 8.2. | Выполнение работ по архитектурно-художественному оформлению Центрального района города Норильска, районов Талнах, Кайеркан и поселка Снежногорск | до 06 мая | Бусов Д.А. Добровольский А.А. Петров С.С. Рябов Н.А. | Низамутдинов А.Р. |  |
| 8.3. | Подготовка и проверка оборудования радиофикации озвучивания района Центрального, районов Кайеркан, Талнах и поселка Снежногорск | до 06 мая | Коростелева Н.М. Тимофеев Н.А. | Большаков И.А. Давыдова И.А. |  |
| 8.4. | Контроль готовности территории к праздничным мероприятиям (объезд территории) | 09.30 07 мая | Карасев Д.В. Коростелева Н.М. Аллаяров Р.З. | Организационный комитет |  |
| 9. Хозяйственное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Изготовление пригласительных билетов на праздничный концерт 08.05.2024. Распределение билетов | до 19 апреля до 27 апреля | Коростелева Н.М. Баринов В.А. | Давыдова И.А. Рожкова Т.В. |  |
| 9.2. | Установка двух модулей для аппаратуры вещания на площади Памяти Героев | до 06 мая | Коростелева Н.М. Купреенко К.В. | Давыдова И.А. Дзебисов Д.Г. Гарбарук С.С. |  |
| 9.3. | Вывод электропитания для аппаратуры вещания на площади Памяти Героев | до 06 мая | Купреенко К.В. | Гарбарук С.С. |  |
| 9.4. | Подготовка и установка ограждений, стульев в районе площади Памяти Героев | до 09 мая | Коростелева Н.М. Купреенко К.В. | Давыдова И.А. Нариманян С.Ю. Лягин А.Ю. Гарбарук С.С. Дзебисов Д.Г. |  |
| 9.5. | Приобретение 16 венков, цветов, одноразовой посуды, продуктов питания | до 06 мая | Коростелева Н.М. Тимофеев Н.А. | Давыдова И.А. Науменко Т.Н. |  |

Примечание: * - мероприятия выполняются по особому распоряжению