# Утвержден

Распоряжением Администрации

города Норильска

от 27.05.2019 № 2768

ПЛАН

мероприятий по переходу на краевой уровень органа социальной защиты населения и муниципальных учреждений социального обслуживания муниципального образования город Норильск

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Управление социальной политики Администрации города Норильска |  |  |  |
| 1. | Проведение инвентаризации правоустанавливающих документов: -регистрационных прав муниципальной собственности и прав оперативного управления на объекты недвижимого имущества муниципальной собственности; -правоустанавливающих документов и технической документации на объекты недвижимого имущества и земельный участок | май 2019 | Управление социальной политики Администрации города Норильска |
| 2. | Проведение инвентаризации движимого и недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении | май 2019 | Управление социальной политики Администрации города Норильска |
| 3. | Формирование и направление на согласование в Управление имущества Администрации города Норильска перечня муниципального имущества, предлагаемого к передаче в собственность Красноярского края | май 2019 | Управление социальной политики Администрации города Норильска |
| 4. | Утверждение перечня муниципального имущества МУ «Управление социальной политики Администрации города Норильска», предлагаемого к передаче в собственность Красноярского края с 01.01.2020 | до 15.06.2019 | Управление имущества Администрации города Норильска |
| 5. | Направление пакета документов для передачи имущества в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 13.06.2006 № 374 (ред. от 14.12.2018) «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации»: - выписка из реестра государственного (муниципального) имущества, содержащая сведения о предлагаемом к передаче имуществе; -выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении предлагаемого к передаче недвижимого имущества; - копии правоустанавливающих документов, подтверждающих, что предлагаемое к передаче имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления муниципальному учреждению; - другие документы | до 30.06.2019 | Управление социальной политики Администрации города Норильска |
| 6. | Формирование и направление на согласование в Министерство социальной политики Красноярского края перечня имущества муниципальной собственности, которое будет передано в безвозмездное пользование (аренду) краевому государственному учреждению, подведомственному Министерству социальной политики Красноярского края, в случае если нахождение в муниципальной собственности допускается (ст. 50 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ) | до 15.07.2019 | Управление имущества Администрации города Норильска |
| 7. | Передача недвижимого имущества находящегося в оперативном управлении в Управлении социальной политики Администрации города Норильска в Управление имущества Администрации города Норильска | декабрь 2019 | Управление социальной политики Администрации города Норильска Управление имущества Администрации города Норильска |
| 8. | Осуществление мероприятий по ликвидации учреждения, установленных действующим законодательством РФ: |  |  |
| 8.1 | Определение и согласование дополнительной штатной численности для реализации дополнительных мер социальной поддержки, объема дополнительных расходов, связанных с функционированием данной штатной численности; Определение механизма реализации гос.полномочий, назначения и выплаты муниципальной пенсии | 21 июня 2019 | Управление социальной политики Администрации города Норильска Управление по персоналу Администрации города Норильска Финансовое управление Администрации города Норильска Управление экономики Администрации города Норильска |
| 8.2 | Подготовка и направление на согласование дополнительной штатной численности для реализации дополнительных мер социальной поддержки и объема дополнительных расходов, связанных с функционированием данной штатной численности в Министерство социальной политики Красноярского края | до 30 июня 2019 | Управление социальной политики Администрации города Норильска |
| 8.3 | Предоставление в Финансовое управление Администрации города Норильска, Управление по персоналу Администрации города Норильска, согласованных Министерством социальной политики Красноярского края дополнительной штатной численности для реализации дополнительных мер социальной поддержки и объема дополнительных расходов, связанных с функционированием данной штатной численности | до 30 июля 2019 | Управление социальной политики Администрации города Норильска |
| 8.4 | Подготовка и направление на согласование проектов решений НГСД об изменении структуры Администрации города Норильска | до 01 августа 2019 | Управление по персоналу Администрации города Норильска |
| 8.5 | Определение дополнительного объема денежных средств, необходимых для выплат, связанных с высвобождением работников ликвидируемого МУ «Управление социальной политики Администрации города Норильска» в 2019-2020 годах, источника финансирования дополнительных объемов денежных средств в 2019-2020 годах, а также определение механизма осуществления данных выплат после 01.01.2020 | до 01 июля 2019 | Министерство социальной политики Красноярского края Министерство финансов Красноярского края Управление социальной политики Администрации города Норильска Финансовое управление Администрации города Норильска Управление по персоналу Администрации города Норильска |
| 8.6 | Принятие постановления о ликвидации МУ «Управление социальной политики Администрации города Норильска» | 24.09.2019 | Управление социальной политики Администрации города Норильска |
| 8.7 | Уведомление ИФНС России № 25 по Красноярскому краю о начале процедуры ликвидации с указанием формы и приложением решения о ликвидации, направление письменных уведомлений во внебюджетные фонды о ликвидации МУ «Управление социальной политики Администрации города Норильска» | в течение трех рабочих дней после принятия решения о ликвидации | Ликвидационная комиссия |
| 8.8 | Направление письменных уведомлений кредиторам о начале ликвидации МУ «Управление социальной политики Администрации города Норильска» | в течение пяти рабочих дней с даты направления уведомления о начале процедуры ликвидации в инспекцию ИФНС России № 25 по Красноярскому краю | Ликвидационная комиссия |
| 8.9 | Публикация уведомления о ликвидации МУ «Управление социальной политики Администрации города Норильска» в «Вестнике государственной регистрации» | после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры ликвидации дважды с периодичностью один раз в месяц | Ликвидационная комиссия |
| 8.10 | Проведение инвентаризации активов и обязательств, а также всех видов расчетов, в том числе по налогам и сборам и прочим платежам в бюджет муниципального образования город Норильск и внебюджетные фонды | до 15 октября 2019 | Управление социальной политики Администрации города Норильска |
| 8.11 | Подготовка промежуточного ликвидационного баланса МУ «Управление социальной политики Администрации города Норильска» содержащего сведения о составе имущества ликвидируемого учреждения, перечне предъявленных кредиторами требований | По истечению 30 дней с даты последнего опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о ликвидации | Ликвидационная комиссия |
| 8.12 | Направление письменного уведомления в Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Норильска» о ликвидации МУ «Управление социальной политики Администрации города Норильска» (ст. 25, Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации») | не позднее трех месяцев до даты увольнения | Управление по персоналу Администрации города Норильска |
| 8.13 | Направление письменного уведомления в профсоюзную организацию о ликвидации МУ «Управление социальной политики Администрации города Норильска» | не позднее трех месяцев до даты увольнения | Управление по персоналу Администрации города Норильска |
| 8.14 | Уведомление работников МУ «Управление социальной политики Администрации города Норильска» о предстоящей ликвидации в письменной форме в соответствии с требованиями ТК РФ | не позднее двух месяцев до даты увольнения | Управление по персоналу Администрации города Норильска |
| 9. | Подготовка и направление на согласование проекта решения НГСД о признании утратившим силу Положения об Управлении социальной политики Администрации города Норильска | до 25.10.2019 | Управление социальной политики Администрации города Норильска |
| 10. | Проведение инвентаризации нормативно - правовых актов, в связи с ликвидацией МУ «Управление социальной политики Администрации города Норильска» и внесение изменений в них | до 01 августа 2019 | Управление социальной политики Администрации города Норильска |
| 11. | Внесение изменений в нормативно-правовые акты по реализации дополнительных мер социальной поддержки | до 10 ноября 2019 | Управление социальной политики Администрации города Норильска Финансовое управление Администрации города Норильска |
| 12. | Составление и предоставление годовой бюджетной отчетности, в соответствии с Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» | В сроки, установленные Приказом Финансового управления Администрации города Норильска «О предоставлении отчетности за 2019 год» | Ликвидационная комиссия |
| 13. | Составление и предоставление годовой сводной бухгалтерской отчетности, в соответствии с Приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» | В сроки, установленные Приказом Финансового управления Администрации города Норильска «О предоставлении отчетности за 2019 год» | Ликвидационная комиссия |
| 14. | Подготовка ликвидационного баланса МУ «Управление социальной политики Администрации города Норильска» | После завершения расчетов с кредиторами, но не ранее, чем через 30 дней с даты последнего опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о ликвидации | Ликвидационная комиссия |
| 15. | Направление в регистрирующий налоговый орган для государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического лица следующих документов (п. 1 ст. 21 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»): - заявления о ликвидации; - ликвидационного баланса; - документа об уплате госпошлины за регистрацию ликвидации юр. лица. - документа, подтверждающего представление в территориальный орган Пенсионного фонда сведений о застрахованных лицах | до 01.02.2020 | Ликвидационная комиссия |
| Учреждения социального обслуживания муниципального образования город Норильск |  |  |  |
| 1. | Передача бухгалтерской документации МУ «Управление социальной политики Администрации города Норильска» на государственное хранение в МКУ «Норильский городской архив» | до 01.03.2020 | до 15.12.2019 -Управление социальной политики Администрации города Норильска, с 01.01.2020 - ликвидационная комиссия |
| 2. | Проведение инвентаризации правоустанавливающих документов: -регистрационных прав муниципальной собственности и прав оперативного управления на объекты недвижимого имущества муниципальной собственности; -правоустанавливающих документов и технической документации на объекты недвижимого имущества и земельный участок | май 2019 | МБУ «КЦСОН»; МБУ РЦ «Виктория»; МБУ ЦС «Норильский» |
| 3. | Проведение инвентаризации имущества, находящегося в оперативном управлении | май 2019 | МБУ «КЦСОН»; МБУ РЦ «Виктория»; МБУ ЦС «Норильский» |
| 4. | Формирование и направление на согласование в Управление имущества Администрации города Норильска перечня муниципального имущества, предлагаемого к передаче в собственность Красноярского края | май 2019 | МБУ «КЦСОН»; МБУ РЦ «Виктория»; МБУ ЦС «Норильский» |
| 5. | Утверждение перечня муниципального имущества учреждений социального обслуживания, предлагаемого к передаче в собственность Красноярского края с 01.01.2020 | до 15.06.2019 | Управление имущества Администрации города Норильска |
| 6. | Направление пакета документов для передачи имущества в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 13.06.2006 № 374 (ред. от 14.12.2018) «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации»: - выписка из реестра государственного (муниципального) имущества, содержащая сведения о предлагаемом к передаче имуществе; -выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении предлагаемого к передаче недвижимого имущества; - копии правоустанавливающих документов, подтверждающих, что предлагаемое к передаче имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления муниципальному учреждению; - другие документы | до 30.06.2019 | МБУ «КЦСОН»; МБУ РЦ «Виктория»; МБУ ЦС «Норильский» |
| 7. | Формирование и направление на согласование в Министерство социальной политики Красноярского края перечня имущества муниципальной собственности, которое будет передано в безвозмездное пользование (аренду) краевому государственному учреждению, подведомственному Министерству социальной политики Красноярского края, в случае если нахождение в муниципальной собственности допускается (ст. 50 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ) | до 15.07.2019 | Управление имущества Администрации города Норильска |
| 8. | Составление промежуточной бухгалтерской отчетности в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности, установленных Министерством финансов Российской Федерации для отчетности при изменении подведомственности, и предоставление ее главному распорядителю бюджетных | до 20.10.2019 | МБУ «КЦСОН»; МБУ РЦ «Виктория»; МБУ ЦС «Норильский» |
| 9. | Уведомление руководителей и работников учреждений о смене собственника имущества учреждения | до 01.11.2019 | МБУ «КЦСОН»; МБУ РЦ «Виктория»; МБУ ЦС «Норильский» |
| 10. | Составление окончательной бухгалтерской отчетности на дату перехода права собственности в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности, установленных Министерством финансов Российской Федерации для отчетности при изменении подведомственности, и предоставление ее главному распорядителю бюджетных средств | до 01.02.2020 | МБУ «КЦСОН»; МБУ РЦ «Виктория»; МБУ ЦС «Норильский» |
| 11. | Инвентаризация локальных нормативных актов учреждения, обеспечение их актуализацию и внесение изменений в связи со сменой собственника имущества учреждения | до 01.02.2020 | МБУ «КЦСОН»; МБУ РЦ «Виктория»; МБУ ЦС «Норильский» |
| 12. | Проведение мероприятий по переоформлению лицензий на осуществление медицинской и образовательной деятельности (при необходимости) | декабрь 2019 | МБУ «КЦСОН»; МБУ РЦ «Виктория»; МБУ ЦС «Норильский» |