## строительство, реконструкция
Приложение № 2 к муниципальной программе "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" на 2017 - 2019 гг., утвержденной постановлением Администрации города Норильск от 07.12.2016 №590
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ)
№ п/п | Наименование объекта, территория строительства | Мощность и единица измерения мощности объекта | Годы строительства (реконструкции, разработки ПСД) | Предельная сметная стоимость объекта | Остаток стоимости объекта в ценах контракта | Объем капитальных вложений, тыс. руб.
[6 empty] | Отчетный финансовый год |  | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Годы до ввода объекта
[6 empty] | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 - 2023 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Главный распорядитель: Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение "Управление капитальных ремонтов и строительства")
1 | Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 18 | 236 мест | 2013-2014 - разработка ПСД, 2016 - закрытие контура здания, 2017-2019 реконструкция | 242092.15 | 235702.15 | 6190 |  | 200 | 10000 | 100000 | 125702.15
| в том числе ПСД |  |  | 6190 |  | 6190
2 | Реконструкция здания МБДОУ "Детский сад № 69", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 21 | 217 мест | 2014-2015 - разработка ПСД, 2016 - корректировка проекта, 2017-2018 - реконструкция | 236320.04 | 228631.84 | 4124.6 | 3163.6 | 400 | 45514.3 | 183117.54
| в том числе ПСД |  |  | 7588.2 |  | 4124.6 | 3163.6 | 300
3 | МБОУ "СОШ № 41", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6 | 150 мест | 2015-2016 - проектно изыскательские работы, 2017-2019 - реконструкция | 350000 | 344000 |  |  | 6000 | 10000 | 82139.9 | 251860.1
| в том числе ПСД |  |  | 6000 |  |  |  | 6000
4 | Реконструкция "Вспомогательного здания лыжной базы "Оль-Гуль", г. Норильск, Вальковское шоссе, 10 км, дом № 24/1 | 520 м2 | 2016 - разработка ПСД, 2017 - реконструкция | 30700 | 30000 |  |  | 700 | 30000
| в том числе ПСД |  |  | 700 |  |  |  | 700
5 | Реконструкция очистных сооружений города Норильска | 60 000 м3/сут | 2014-инженерно-изыскательские работы, 2015-2016 -разработка ПСД, 2017 - разработка рабочей документации, 2018-2023 - реконструкция | 697140 | 685128 | 3410.2 |  | 8601.8 | 17939.9 | 110000 | 110000 | 447188.1
| в том числе ПСД |  |  | 29751.9 | 17939.9 | 3410.2 |  | 8401.8 | 17939.9
6 | Строительство полигона для хранения твердых коммунальных отходов в районе пос. Снежногорск | 50 000 м3 | 2015-2016 - разработка ПСД, 2017-2019 - строительство | 38000 | 31888.2 |  |  | 6111.8 | 10000 | 10000 | 11888.2
| в том числе ПСД |  |  | 6111.8 |  |  |  | 6111.8
7 | Строительство очистных сооружений поселка Снежногорск | 1 000 м3/сут | 2016-2017 - разработка ПСД, 2017-2018 - строительство | 37027.5 | 35931.2 |  |  | 1096.3 | 15931.2 | 20000
| в том числе ПСД |  |  | 7027.5 | 5931.2 |  |  | 1096.3 | 5931.2
8 | Строительство колумбарных стенок на территории городского кладбища | 96 ячеек/1 стенка | 2011-2019 - строительство |  |  | 7650 | 6999.94 |  | 3500 | 8700 | 9000
в том числе ПСД
9 | Строительство базы Службы спасения в районе ж/о Оганер | 5300 м2 | 2017- проектно-изыскательские работы, 2018-2019 - строительство | [5 empty] | 6500
| в том числе ПСД | [7 empty] | 6500
10 | Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию |  |  |  |  | 774.35 | 558.69 | 821 | 800 | 800 | 800
| в том числе ПСД |  |  |  |  | 774.4 | 558.7 | 621 | 800 | 800 | 800
11 | Строительство водоотводного устройства в районе Талнах |  | 2017-2018 - строительство | [5 empty] | 38000 | 12000
в том числе ПСД
| Всего: |  |  |  |  | 22149.15 | 10722.23 | 23930.9 | 188185.4 | 526757.44 | 509250.45 | 447188.1
| в том числе ПСД |  |  |  |  | 14499.2 | 3722.3 | 23230.9 | 31171.1 | 800 | 800 | 0