УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации города Норильска

от 07.12.2016 №590

- ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖАНИЕ СОХРАННОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» на 2017-2019 гг.

(далее - МП)

| Основание для разработки МП (наименование, номер и дата правового акта, утверждающего Перечень МП) | Распоряжение Администрации города Норильска от 19.07.2013 № 3864 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск» |
| --- | --- |
| Заказчик МП | Администрация города Норильска |
| Ответственный исполнитель (разработчик) МП | Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение «Управление капитальных ремонтов и строительства» (далее - МКУ «УКРиС»)) |
| Цели МП | Повышение уровня и качества жизни населения за счет строительства новых и реконструкции действующих объектов социальной инфраструктуры, сохранение в удовлетворительном техническом состоянии объектов в результате проведения мероприятий по текущему и капитальному ремонту |
| Задачи МП | 1. Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной инфраструктуры; 2. Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности; 3. Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, к дням воинской славы и памятным датам России; 4. Организация и осуществление закупок в области строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности; 5. Осуществление строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности |
| Срок реализации МП | 2017 - 2019 годы |
| Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.) | Объем финансирования по МП, всего: 3 114 943,6 тыс. руб., в т. ч.: - за счет средств краевого бюджета – 226 265,9 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 2 888 677,7 тыс. руб., 2017 год, всего: 847 013,4 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 74 917,5 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 772 095,9 тыс. руб., 2018 год, всего: 1 161 354,2 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 75 674,2 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 1 085 680,0 тыс. руб., 2019 год, всего: 1 106 576,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 75 674,2 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 1 030 901,8 тыс. руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации МП) | 1. Доля объектов муниципальных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов муниципальных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по МП составит 100%. 2. Ввод в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений в результате реконструкции объектов образования в 2018 году на 217 мест, в 2019 на 386 мест. 3. Доля выполненных проектных работ (стадия ПД; стадия РД) на объекты муниципальной собственности, подлежащие строительству (реконструкции) от запланированного на год составит 100 %. 4. Доля объектов муниципальной собственности, введенных в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции) от запланированного на год составит 100 %. 5. Увеличение доли объектов, на которых проведены ремонтные работы в целях устранения нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с предписаниями органов Государственного пожарного надзора. 6. Доля объектов муниципальной собственности, в которых проведены работы по установке систем противопожарной сигнализации и оповещения управлением эвакуации от заявленного количества составит 100%. 7. Уровень выполнения мероприятий по праздничному оформлению муниципального образования город Норильск от заявленного количества составит 100%. |

2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Город Норильск входит в пятерку самых северных городов на планете и находится в трехстах с лишним километрах от Северного полярного круга, чем обусловлены самые экстремальные природно-климатические условия. Износ зданий происходит быстрее нормативных сроков эксплуатации. Появляется необходимость ежегодного и стабильного обеспечения финансирования затрат на капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск для поддержания их в нормальном эксплуатационном состоянии, а также для исключения травматизма на данных объектах.

Город построен на вечномерзлых грунтах, фундаменты зданий и сооружений - свайные, планировка сооружений способствует защите от снежных заносов.

Для улучшения эксплуатационных свойств объектов социальной инфраструктуры в целях изменения динамики физического износа зданий требуется реализация комплекса мер, включающих проведение профилактического текущего ремонта, выполнение работ по устранению предписаний Государственного пожарного надзора и Роспотребнадзора.

Особое значение имеет обеспечение безопасности эксплуатации зданий, соответствие технического состояния зданий установленным правилам и нормативам. Состояние инженерных конструкций зданий и коммуникаций объектов в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение зданий и инженерных конструкций значительно опережает темпы их ремонта вследствие недостаточных объемов финансирования.

Для обеспечения безопасной, комфортной, благоприятной и привлекательной для проживания населения городской среды необходимо оказание услуг по их ежедневному содержанию и выполнению работ по поддержанию должного технического состояния всех конструктивных составляющих элементов. Для поддержания их в надлежащем эстетическом и техническом состоянии необходимо проведение текущих ремонтов.

Ежегодно проводимые капитальные и текущие ремонты на объектах социальной инфраструктуры поддерживают техническую базу учреждений, что позволяет содержать здания в удовлетворительном состоянии и функционировать в нормальном режиме.

В настоящее время в соответствии с требованиями действующего законодательства, значительно возросли требования к безопасным для здоровья условиям пребывания в зданиях муниципальных учреждений, а также к воздушно-тепловому режиму и эффективности работы инженерных систем объектов.

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 2014 - 2015 годах выполнялась в рамках мероприятий муниципальных программ «Развитие образования» и «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности».

В 2014 - 2015 годах в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности» проведены ремонтные работы для устранения нарушений пожарной безопасности на 85 объектах муниципальной собственности. В рамках муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» в 2016 году выполняются ремонтные работы на 23 объектах муниципальной собственности.

В рамках мероприятий по обеспечению приведения в соответствие с требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных учреждений в период 2013 - 2014 годов была произведена замена системы вентиляции в МБОУ «СОШ № 18», за период 2014 - 2015 годов выполнены работы по замене систем вентиляции в МБОУ «СОШ № 30». В 2016 году планируется разработать проект на замену системы вентиляции на МБОУ «СОШ № 23», г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 19 и приступить к выполнению строительно-монтажных работ по замене системы вентиляции на МБОУ «Гимназия № 1», корпус 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 30.

В 2017 году запланировано завершить работы по замене системы вентиляции на МБОУ «Гимназия № 1», корпус 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 30, корпус 1.

В 2018 году планируется приступить к строительно-монтажным работам на МБОУ «СОШ № 23», г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 19 по разработанному в 2016 году проекту.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования» в 2014 - 2015 годах производилась реконструкция здания МБОУ «СОШ № 6». В ходе реконструкции объекта были выполнены работы по замене междуэтажных перекрытий по деревянным балкам на монолитные железобетонные перекрытия, выполнена перепланировка помещений, произведена замена (модернизация) сетей инженерно-технического обеспечения, ремонт кровли и фасада, замена оконных заполнений на металлопластиковые окна, оснащение объекта новым современным оборудованием, выполнено благоустройство территории, организация игровой площадки. В здание школы предусмотрен доступ посетителей - инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и с нарушенным слухом, доступ на все этажи здания осуществляется с помощью пассажирского лифта. 31.08.2015 получено заключение о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. Объект введен в эксплуатацию.

В рамках муниципальной программы «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке» с конца 2014 года проводятся мероприятия по реконструкции отдельно стоящего здания в городе Норильске, расположенного по адресу: район Центральный, ул. Советская д. 9, с целью размещения МБУ «Молодежный центр». Завершение реконструкции осуществляется в рамках муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» на 2016 – 2018 годы.

Проблемы, на решение которых направлена МП, являются актуальными и значимыми, поскольку экстремальные природно-климатические условия негативно воздействуют на здания и сооружения города, в результате чего они разрушаются быстрее нормативных сроков эксплуатации и без проведения мероприятий по капитальному и текущему ремонту либо реконструкции функционирование таких объектов может поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан.

Кроме того, на территории существует ряд вопросов, требующих строительства новых объектов социальной инфраструктуры, решение которых также будет осуществляться в рамках МП.

В настоящее время на территории города Норильска отсутствуют предприятия строительной индустрии выпускающие строительные изделия и конструкции для объектов строительства. Доставка большемерных и тяжелых грузов производится либо северным морским путем, либо во время речной навигации по Енисею. Данная ситуация учитывается при разработке проектов на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства. В связи с этим, стоимость строительства и реконструкции объектов гораздо выше, чем в других регионах страны.

Реализуя мероприятия строительства, реконструкции, капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности Администрацией города Норильска решаются вопросы, которые положительно влияют на благоприятное обеспечение среды жизнедеятельности населения. Учреждения образования, культуры и искусства, спортивные сооружения и объекты городского хозяйства получают новую жизнь.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ МП

Целью МП на 2017 - 2019 годы является повышение уровня и качества жизни населения за счет строительства новых и реконструкции действующих объектов социальной инфраструктуры, сохранение в удовлетворительном техническом состоянии объектов в результате проведения мероприятий по текущему и капитальному ремонту.

Реализация МП направлена на достижение следующих задач:

1. Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной инфраструктуры.

В рамках решения данной задачи планируется реализация основных мероприятий:

Основного мероприятия 1 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Образование»;

Основного мероприятия 2 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Культура и искусство»;

Основного мероприятия 3 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Физическая культура и спорт»;

Основного мероприятия 4 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Социальная защита»;

Основного мероприятия 5 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной и коммунальной инфраструктуры»;

Основного мероприятия 6 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности».

2. Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности.

В рамках решения данной задачи планируется реализация основного мероприятия 7 «Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности».

3. Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, к дням воинской славы и памятным датам России.

В рамках решения данной задачи планируется реализация основного мероприятия 8 «Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, к дням воинской славы и памятным датам России».

4. Организация и осуществление закупок в области строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности.

5. Осуществление строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности.

В рамках решения данных задач планируется реализация основного мероприятия 9 «Обеспечение выполнения функций заказчика-застройщика при осуществлении строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности».

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МП

Срок реализации МП: 2017 - 2019 годы.

Основным нормативным правовым актом, определяющим расходные обязательства по МП, является Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Ответственным исполнителем (разработчиком) и главным распорядителем бюджетных средств МП будет являться Администрация города Норильска (МКУ «УКРиС»).

Мероприятия МП осуществляются путем проведения конкурсных процедур по заключению договоров на оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Технический надзор и контроль выполнения строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной инфраструктуры в рамках МП осуществляет МКУ «УКРиС».

Перечень объектов, подлежащих строительству (реконструкции), приведен в приложении № 2 к МП.

Основное мероприятие 1 «Проведение строительно-монтажных и

ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли

«Образование»

Основное мероприятие 1 будет осуществляться посредством реализации 4-х мероприятий:

Мероприятие 1.1. «Строительство и реконструкция объектов»;

Мероприятие 1.2. «Капитальный ремонт»;

Мероприятие 1.3. «Текущий ремонт»;

Мероприятие 1.4. «Обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных учреждений».

Мероприятие 1.1. «Строительство и реконструкция объектов»

Основной проблемой в дошкольном образовании является недостаточное предложение в оказании услуг по реализации прав граждан на получение дошкольного образования при стабильно высоком спросе на дошкольные образовательные услуги.

В соответствии с задачами по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения, обозначенными в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Администрацией города Норильска проводится планомерная работа по снижению очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения.

В результате выполнения данных мероприятий планируется сократить очередь на зачисление детей в соответствующие учреждения. По состоянию на 01.09.2016 очередь детей для зачисления в детские сады от 0 до 3 лет составляет 5737 человек, старше 3 лет детей на очереди нет. В связи с положительной динамикой рождаемости, а также с учетом увеличения количества детей, встающих на учет для определения в дошкольные учреждения, численность детей в возрасте от 0 до 7 лет будет расти, в связи с чем сохраняется необходимость в дальнейшем введения дополнительных мест для детей старше 3 лет.

Для выявления дополнительных резервов проанализирована возможность возврата зданий бывших детских дошкольных учреждений, используемых не по их назначению.

Администрацией города Норильска принято решение о реконструкции двух зданий: в городе Норильске по адресу ул. Московская, д. 18 и в районе Талнах по адресу Бауманская, д. 21.

Здания по вышеуказанным адресам, ранее принадлежащие ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», были построены для размещения в них дошкольных образовательных учреждений, но не использовались компанией по прямому назначению и были переданы на баланс Администрации города Норильска как отдельно стоящие здания.

Продолжительное время Администрацией города Норильска здания сдавались в аренду коммерческим и прочим структурам, которые в рамках договоров на аренду выполняли перепланировку помещений.

В настоящее время здания не соответствуют современным требованиям технических регламентов, предъявляемым к дошкольным образовательным учреждениям, в том числе санитарно-эпидемиологическим нормативам, требованиям пожарной безопасности.

Капитальный ремонт зданий не предполагает изменения параметров объектов и его результат не гарантирует удовлетворение действующим на территории РФ техническим нормативам.

В целях подтверждения надежности и безопасности строительных конструкций зданий, устойчивости грунтов оснований и фундаментов, а также в целях дальнейшей безопасной их эксплуатации в качестве дошкольных учреждений проведены обследовательские и инженерно-изыскательские работы.

1. Реконструкция здания МБДОУ «Детский сад № 69», район Талнах, ул. Бауманская, 21.

Период реконструкции: 2017 - 2018 годы.

В 2014 году заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий, разработку проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы. Работы подрядной организацией были выполнены и в 2015 году получено положительное заключение государственной экспертизы.

Дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида рассчитано на пребывание 217 детей (11 групп) от 1,5 до 7 лет:

- 4 группы для детей раннего возраста по 18 детей в каждой;

- 1 группа для младшего дошкольного возраста на 25 детей;

- 1 группа для среднего дошкольного возраста на 25 детей;

- 2 группы для старшего дошкольного возраста по 25 детей в каждой;

- 1 подготовительная группа на 25 детей;

- 2 группы компенсирующей направленности для детей в возрасте 5 - 7 лет (нарушение речи, задержка психического развития) по 10 человек в группе.

Здание отвечает современным требованиям, предъявляемым к организациям дошкольного образования.

В составе помещений предусмотрены: спортивный зал, музыкальный зал, бассейн, прогулочные веранды, кабинеты логопеда, дефектолога, педагога-психолога. В составе групповых ячеек компенсирующей направленности предусмотрены логопедические комнаты для занятий с детьми.

Кроме того, предусмотрены помещения пищеблока, медицинского блока, технические помещения (венткамеры, электрощитовые, помещения ИТП, лаборатории анализа воды бассейна, хозяйственные кладовые).

В групповых помещениях 1-го этажа и в помещениях бассейна предусмотрена система обогрева пола.

Главный вход организован с наружным тамбуром, в котором предусмотрена лестница и вертикальный подъемник для инвалидов грузоподъемностью 250 кг с размерами платформы 1,0 x 1,06 м.

Проектная документация на дошкольные образовательные учреждения выполнена в соответствии с действующими на территории РФ техническими регламентами, в том числе в области пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. На объектах предусмотрены современное оборудование, строительные и отделочные материалы.

Реконструкция здания позволит увеличить дополнительные места в детских дошкольных учреждениях района Талнах на 217 мест, из них 72 места для детей возрастом от 1,5 до 3 лет.

2. Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, город Норильск, район Центральный, ул. Московская, д. 18.

Период реконструкции: 2017 - 2019 годы.

В 2013 году заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий, разработку проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы. Работы подрядной организацией были выполнены и в 2014 году получено положительное заключение государственной экспертизы.

В 2017 году планируется начать реконструкцию объекта. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 2019 год.

Дошкольное образовательное учреждение общеразвивающей направленности рассчитано на пребывание 236 детей в возрасте от 3 до 7 лет в 11 группах:

- 2 группы для младшего дошкольного возраста по 18 детей в каждой;

- 1 группа для младшего дошкольного возраста на 19 детей;

- 2 группы для среднего дошкольного возраста по 19 детей в каждой;

- 2 группы для старшего дошкольного возраста по 25 детей в каждой;

- 1 группа для старшего дошкольного возраста на 18 детей;

- 3 подготовительные группы по 25 детей в каждой.

В составе дошкольной образовательной организации помимо групповых ячеек предусмотрены дополнительные помещения для занятий с детьми: спортивный зал, музыкальный зал, бассейн, кабинеты логопеда, дефектолога, педагога-психолога.

В групповых помещениях 1-го этажа и в помещениях бассейна предусмотрена система обогрева пола.

Главный вход организован с наружным тамбуром, в котором предусмотрена лестница и вертикальный подъемник для инвалидов грузоподъемностью 250 кг с размерами платформы 1,0 x 1,06 м.

Согласно разработанному техническому заданию, на объекте необходимо выполнить следующее:

- демонтажные работы и вывоз строительного мусора,

- строительно-монтажные и отделочные работы,

- монтаж внутренних инженерных систем;

- монтаж санитарно-технического, электротехнического, вентиляционного, технологического и прочего оборудования;

- монтаж наружных инженерных сетей;

- благоустройство и озеленение территории;

- произвести пусконаладочные работы, испытания, индивидуальные и комплексные опробования, тестирования, замеры параметров работы инженерных систем и оборудования в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации норм и правил;

- обеспечить ввод объекта в эксплуатацию.

Реконструкция здания позволит увеличить дополнительные места в детских дошкольных учреждениях города Норильска на 236 мест.

3. МБОУ «СОШ № 41», корпус 2, город Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6.

Планируется провести реконструкцию объекта с целью размещения в здании помещений дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида и детской школы искусств.

Период реконструкции: 2017 - 2019 годы.

При реконструкции МБОУ «СОШ № 41» помещения дошкольного образовательного учреждения планируется разместить на 1 и 2 этажах здания. При этом обеспеченность местами составит ориентировочно 150 детей (6 групп).

На 3 - 4 этажах планируется разместить помещения детской школы искусств. Пятый этаж здания - технический.

Для начала реконструкции объекта необходимо выполнить инженерно-изыскательские работы, обследование существующих строительных конструкций, проектные работы.

На 2016 год запланировано выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации с получением положительного заключения органа государственной экспертизы по объекту.

С 2017 года планируется начать реконструкцию объекта.

В результате реконструкции объекта появится возможность одновременно решить вопрос с устройством детей от 3 до 7 лет в дошкольное образовательное учреждение и занятостью детей и подростков, предоставив им возможность заниматься в детской школе искусств, не выезжая для этого за пределы жилого образования Оганер.

Мероприятие 1.2. «Капитальный ремонт»

Мероприятия по проведению капитальных ремонтов в первую очередь направлены на исключение аварийных ситуаций, травматизма на объектах, устранения (недопущения) нарушений пожарной безопасности, санитарных норм, приведение социально значимых объектов муниципального образования в удовлетворительное техническое состояние, соответствующее всем нормам и правилам действующего законодательства.

В 2017 году мероприятиями по капитальному ремонту будут охвачены 19 объектов образовательных учреждений, в том числе 8 объектов дошкольного образования.

В 2018 году планируется выполнить капитальный ремонт на 14 объектах образования, в том числе на 8 объектах дошкольного образования.

В 2019 году будет охвачено 22 объекта, в том числе 9 объектов дошкольного образования.

В рамках мероприятий по капитальному ремонту планируется провести такие работы как: работы по засыпке провалов, ремонт фасадов зданий, монтаж «теплого пола», замена систем отопления, водоснабжения, ремонт кровель, заделка межпанельных швов зданий, ремонт крылец, тамбуров, и т.д.

Сведения о распределении расходов по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении №3 к настоящей МП.

Мероприятие 1.3. «Текущий ремонт»

Мероприятиями по обеспечению содержания объектов образовательных учреждений в удовлетворительном техническом состоянии в соответствии с существующими нормативными требованиями в 2017 году будут охвачены 33 объекта образовательных учреждений, в том числе 8 объектов дошкольного образования.

В 2018 году планируется провести текущий ремонт в 16 объектах образовательных учреждений, в том числе в 11 объектах дошкольного образования.

В 2019 году мероприятиями по текущему ремонту будут охвачены 18 объектов образовательных учреждений, в том числе 9 объектов дошкольного образования.

Текущий ремонт заключается в систематически и своевременно проводимых работах по предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки и инженерного оборудования, а также работах по устранению мелких повреждений и неисправностей в конструкциях и оборудовании, возникающих в процессе эксплуатации здания.

В рамках мероприятий по текущему ремонту объектов образовательных учреждений запланированы мероприятия по поэтапной замене изношенных деревянных оконных блоков на пластиковые, работы по ремонту систем вентиляции, ремонт внутренних помещений, ремонт крылец и т.д.

Сведения о распределении расходов по текущему ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении № 4 к настоящей МП.

Мероприятие 1.4. «Обеспечение приведения в соответствие с

требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных

учреждений»

В настоящее время в соответствии с требованиями действующего законодательства, значительно возросли требования к безопасным для здоровья условиям пребывания в зданиях муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, а также к воздушно-тепловому режиму и энергоэффективности систем вентиляции и отопления объектов.

По данным МУ «Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска» материально-техническое оснащение образовательных учреждений муниципального образования город Норильск в настоящее время характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов, в том числе инженерных сетей и коммуникаций, замена систем вентиляции производилась только на реконструируемых объектах.

Данное мероприятие направленно на охрану здоровья обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в образовательных учреждениях и разрешение существующей проблемы.

В связи с тем, что мероприятия по замене систем вентиляции являются объемными и затратными, работы планируется выполнить за 2 года. В 2016 году планируется начать строительно-монтажные работы на объекте МБОУ «Гимназия № 1», корпус 1 и разработать проектно-сметную документацию на замену системы вентиляции по МБОУ «СШ № 23».

В 2017 году запланировано завершить работы по замене систем вентиляции на МБОУ «Гимназия №1», корпус 1.

В 2018 году запланировано приступить к строительно-монтажным работам на МБОУ «СШ № 23» и завершить работы на объекте по замене системы вентиляции в 2019 году.

Сведения о распределении расходов на модернизацию систем вентиляции образовательных учреждений приведены в приложении № 5 к настоящей МП.

В ходе реализации основного мероприятия 1 планируется достичь следующих результатов:

1. Ввод в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений в результате реконструкции и строительства объектов образования в 2018 году на 217 мест, в 2019 году на 386 мест.

2. Доля объектов образовательных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов образовательных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по МП составит 100%.

Основное мероприятие 2 «Проведение строительно-монтажных и

ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли

«Культура и искусство»

Основное мероприятие 2 будет осуществляться посредством реализации 2-х мероприятий:

Мероприятие 2.1. «Капитальный ремонт»;

Мероприятие 2.2. «Текущий ремонт».

Мероприятие 2.1. «Капитальный ремонт»

Своевременное проведение капитального ремонта на объектах культуры и искусства позволит поддержать техническое состояние зданий, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к объектам, что является условием сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения более высокого уровня предоставления услуг в соответствующей сфере.

В 2017 году мероприятиями по капитальному ремонту будет охвачено 6 объектов учреждений культуры, в 2018 году - 17 объекта, в 2019 году - 20 объектов.

В рамках мероприятий по капитальному ремонту планируется провести следующие работы: ремонт и усиление конструкций нулевого цикла зданий, ремонт системы ТВСиК, ремонт кровель, ремонт крылец, общестроительный ремонт внутренних помещений с разработкой проектно-сметной документации и т.д.

Сведения о распределении расходов по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении № 3 к настоящей МП.

Мероприятие 2.2. «Текущий ремонт»

Мероприятиями по текущему ремонту в 2017 году будет охвачено 10 объектов учреждений культуры, в 2018 году - 10 объектов, в 2019 году - 8 объектов.

В рамках мероприятий по текущему ремонту объектов учреждений культуры запланированы мероприятия по замене дверей, установке систем видеонаблюдения, косметический ремонт внутренних помещений (покраска стен, замена линолеума), установка беспроводной системы вызова помощника, замена оконных блоков и т.д.

Сведения о распределении расходов по текущему ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении № 4 к настоящей МП.

В ходе реализации основного мероприятия 2 планируется достичь следующего результата:

Доля объектов учреждений культуры, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов учреждений культуры, запланированных на проведение указанных работ по МП составит 100%.

Основное мероприятие 3 «Проведение строительно-монтажных и

ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли

«Физическая культура и спорт»

Основное мероприятие 3 будет осуществляться посредством реализации 3-х мероприятий:

Мероприятие 3.1. «Строительство и реконструкция объектов»;

Мероприятие 3.2. «Капитальный ремонт»;

Мероприятие 3.3. «Текущий ремонт».

Мероприятие 3.1. «Строительство и реконструкция объектов»

«Реконструкция «Вспомогательного здания лыжной базы «Оль-Гуль», г. Норильск, Вальковское шоссе, 10 км, дом № 24/1»

Объект находится на территории лыжной базы «Оль-Гуль» в 10 метрах от основного здания.

Строительство отдельно стоящего 2-х этажного вспомогательного здания лыжной базы «Оль-Гуль» с гаражом-боксом, расположенного по адресу: г. Норильск, Вальковское шоссе, 10 км, дом № 24/1, было начато в 1990 году, затем работы были приостановлены.

В 2015 году было произведено визуальное обследование существующих строительных конструкций здания, в результате было принято решение о демонтаже кирпичных стен здания, железобетонных конструкций и плит перекрытия до отметки ростверка в связи с их разрушением вследствие отрицательного влияния морозной деструкции и прочих факторов физического износа. Конструкции гаража-бокса сохранены.

Дефектов и деформаций конструкций свайных фундаментов и железобетонного ростверка, которые могут привести к снижению несущей способности и устойчивости здания и требующих демонтажа, визуально не выявлено.

В результате реконструкции планируется ввести в эксплуатацию 2-х этажное здание, общей площадью 520 м2, на существующем ростверке из облегченных комплексных панелей.  В здании будут размещаться помещения (раздевалки) для учащихся МБУ ДО «ДЮСШ № 3» и МБУ ДО «ДЮСШ № 6». На втором этаже здания будут размещены кабинеты тренеров и судей.

В 2016 году планируется обследовать строительные конструкции фундамента, выполнить проектно-изыскательские работы. В 2017 году планируется выполнить реконструкцию объекта и ввести в эксплуатацию.

Реконструкция здания позволит улучшить условия пребывания детей, обучающихся в детских юношеских школах. В настоящий момент дети вынуждены переодеваться в неприспособленных и не отвечающих требованиям СанПиН помещениях.

Мероприятие 3.2. «Капитальный ремонт»

Функционирование спортивных сооружений, развитие их материально-технической базы требуют особого внимания и подхода в плане безопасности спортивных объектов и сооружений, особенно на стадии проведения массовых, зрелищных мероприятий.

В 2017 году мероприятиями по капитальному ремонту будет охвачено 9 объектов физической культуры и спорта, в 2018 году - 8 объектов, в 2019 году - 9 объектов.

В рамках мероприятий по капитальному ремонту планируется провести следующие работы: утепление и обшивка наружных стен зданий, ремонт систем ТВСиК, монтаж систем вентиляции с разработкой проектно-сметной документации, ремонт кровель зданий, электромонтажные работы и т.д.

Сведения о распределении расходов по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении № 3 к настоящей МП.

Мероприятие 3.3. «Текущий ремонт»

Мероприятиями по текущему ремонту в 2017 году будет охвачено 13 объектов физической культуры и спорта, в 2018 году - 11 объектов, в 2019 году - 13 объектов.

В рамках мероприятий по текущему ремонту объектов физической культуры и спорта запланированы следующие работы: косметический ремонт внутренних помещений, замена оконных блоков, монтаж систем видеонаблюдения, электромонтажные и сантехнические работы, т.д.

Сведения о распределении расходов по текущему ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении № 4 к настоящей МП.

В ходе реализации основного мероприятия 3 планируется достичь следующих результатов:

1. Ввод в эксплуатацию вспомогательного здания лыжной базы «Оль-Гуль», г. Норильск, Вальковское шоссе, 10 км, дом № 24/1, в 2017 году.

2. Доля объектов учреждений физической культуры и спорта, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов учреждений физической культуры и спорта, запланированных на проведение указанных работ по МП составит 100%.

Основное мероприятие 4 «Проведение строительно-монтажных и

ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли

«Социальная защита»

Основное мероприятие 4 будет осуществляться посредством реализации 2-х мероприятий:

Мероприятие 4.1. «Капитальный ремонт»;

Мероприятие 4.2. «Текущий ремонт».

Мероприятие 4.1. «Капитальный ремонт»

Для нормального функционирования объектов социального обслуживания населения, поддержания их в соответствии с действующими нормами и правилами, МП предусмотрено проведение капитальных ремонтов за период 2017 – 2019 годы на 5-ти объектах социальной защиты:

- МБУ «КЦСОН»: в 2017 году планируется выполнить ремонтные работы по восстановлению приточно-вытяжной вентиляции на объекте, в 2019 году выполнить работы по замене инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения и водоотведения с установкой труб ПВХ по разработанному проекту.

- МБУ РЦ «Виктория»: в 2018 году на объекте планируется выполнить работы по обшивке и утеплению здания.

- Помещения Управления социальной политики, г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 14: в 2018 году планируется выполнить общестроительные работы (ремонт помещений с перепланировкой и оборудованием санузла, утеплением стен, полов, окон, заменой дверей, укладкой напольной плитки и линолеума, замена и покраска обоев), электромонтажные работы.

- Помещения Управления социальной политики, г. Норильск, район Талнах, ул. Полярная, д. 7: в 2019 году запланированы заботы по обустройству входной группы.

- МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Норильский», г. Норильск, Центральный район, ул. Мира, д. 2: в 2018 году на объекте планируется произвести замену полов.

Сведения о распределении расходов по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении № 3 к настоящей МП.

Мероприятие 4.2. «Текущий ремонт»

Мероприятиями по текущему ремонту в 2017 году будет охвачен 1 объект социального обслуживания МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Норильский», г. Норильск, Центральный район, ул. Мира, д. 2. На объекте будет произведена замена старых оконных блоков на новые.

На объекте МБУ «КЦСОН» в 2018-2019 годах запланирован косметический ремонт помещений, ремонт лестничных маршей и пролетов, работы по замене оконных блоков, ремонт игровой площадки с обустройством газона.

На объекте МБУ РЦ «Виктория» в 2018-2019 годах запланирован ремонт помещений кухни, ремонт коридоров первого этажа.

Сведения о распределении расходов по текущему ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении № 4 к настоящей МП.

В ходе реализации основного мероприятия 4 планируется достичь следующего результата:

Доля объектов социального обслуживания, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов социального обслуживания, запланированных на проведение указанных работ по МП, составит 100%.

Основное мероприятие 5 «Проведение строительно-монтажных

работ на объектах социальной и коммунальной инфраструктуры»

Основное мероприятие 5 будет осуществляться посредством реализации 2-х мероприятий:

Мероприятие 5.1. «Разработка проектов на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры»;

Мероприятие 5.2. «Строительство и реконструкция объектов социальной и коммунальной инфраструктуры».

Мероприятие 5.1. «Разработка проектов на строительство и

реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры»

В 2017 году в рамках МП предусмотрены мероприятия по разработке проектов на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры:

- реконструкция очистных сооружений города Норильска;

- строительство очистных сооружений поселка Снежногорск.

1. Реконструкция очистных сооружений города Норильска.

Разработка проектной документации по объекту производится для дальнейшего выполнения работ по реконструкции объекта с целью доведения показателей очищенных сточных вод после очистных сооружений (на выходе) до достижения нормативно допустимых сбросов, установленных для водных объектов рыбохозяйственного назначения высшей категории.

Очистка сточных вод муниципального образования город Норильск осуществляется очистными канализационными сооружениями, находящимися в эксплуатации с 1983 года. Проектная мощность очистных сооружений 60000 куб. м/сут.

В настоящее время состояние очистных канализационных сооружений не позволяет произвести качественную очистку всех сточных вод, поступающих на эти сооружения. Используемая технология и устаревшее оборудование не отвечает возросшим в последнее время нормативам природоохранного законодательства и не обеспечивает очистку сточных вод до нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты.

Вследствие этого под угрозой находится вопрос о получении разрешительных природоохранных документов (Решение о предоставлении водного объекта в пользование и Разрешения на сброс загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты).

Основанием для получения разрешительных природоохранных документов является неукоснительное выполнение Плана мероприятий по поэтапному достижению нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов, сбрасываемых со сточными водами МУП «КОС», согласованным природоохранными органами, в соответствии с которым предусмотрена реконструкция очистных сооружений, в том числе Центрального района города Норильска.

В связи с невыполнением Плана мероприятий по достижению нормативов допустимого сброса, МУП «КОС» не имеет лимитов на сброс загрязняющих веществ в водные объекты после биологической очистки сооружений Центрального района, что значительно увеличивает экологические платежи, а увеличение массы сброса загрязняющих веществ в водные объекты по причине изношенности оборудования может привести к отзыву разрешительной природоохранной документации на сброс загрязняющих веществ в водные объекты, что в свою очередь может привести к штрафным санкциям со стороны природоохранных органов, вплоть до приостановки деятельности предприятия.

В связи с этим, для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращения экологических рисков на территории муниципального образования город Норильск существует необходимость проведения реконструкции канализационных очистных сооружений с целью достижения показателей очищенных сточных вод до нормативов допустимого сброса.

В 2010 году Красноярским институтом «Водоканалпроект» было проведено технологическое обследование очистных сооружений, выданы рекомендации по реконструкции (модернизации) и предоставлено технико-экономическое обоснование стоимости трех предложенных вариантов.

Из трех предложенных вариантов совместно с МУП «КОС» был выбран за основу 1-й вариант, как наиболее приемлемый по технологическим и экономическим показателям, согласно которому стоимость реконструкции составляет 697 140,0 тыс. руб., в том числе СМР - 645 095,6 тыс. руб.

В 2012 году был заключен муниципальный контракт на выполнение изыскательских работ. В 2013 году получено положительное заключение государственной экспертизы по результатам инженерных изысканий.

В 2015 году заключен контракт с подрядной организацией на выполнение работ по обследованию технического состояния строительных конструкций и разработку проектной документации с получением положительного заключения органа государственной экспертизы по объекту, в том числе: в 2015 году - обмерные работы и обследование строительных конструкций здания, в 2016 году - разработка проектной документации, государственная экспертиза.

В 2017 году планируется разработка рабочей документации на три пусковых комплекса.

2. Строительство очистных сооружений поселка Снежногорск.

По результатам технического освидетельствования строительных конструкций здания очистных сооружений поселка Снежногорск, выполненного в 2006 году специализированной организацией ООО «Городской центр экспертиз – Север», техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий оценивалось как неработоспособное. Так, например, по результатам выполненных проверочных расчетов с учетом фактического состояния и при существующих нагрузках не обеспечена несущая способность ферм покрытия. Техническое состояние отмостки зданий первичных и вторичных отстойников также было оценено как неработоспособное. Заключением о техническом состоянии, выданном ООО «ГЦЭ-Север», было предписано выполнить работы по обеспечению несущей способности ферм покрытия, путем устройства облегченного покрытия, при этом существующее покрытие должно было быть демонтировано. Также должна была быть выполнена проектная планировка территории и восстановление отмостки по всему периметру зданий.

По результатам текущего обследования специалистами МУП «КОС» было установлено, что к настоящему времени вышеуказанные мероприятия осуществлены не были, ненадлежащее состояние строительных конструкций еще более усугубилось (наблюдается разрушение кирпичных стен и плит покрытия). Кроме того, обе линии биологической очистки очистных сооружений поселка Снежногорск находятся в предаварийном состоянии (дефекты биобарабанов, неисправности насосного оборудования, сквозная коррозия поддонов, технологические трубопроводы в неудовлетворительном состоянии). Все металлоконструкции (лотки, площадки обслуживания, лестницы) в значительной степени корродированы. Наблюдается разрушение стенок железобетонных емкостей.

Очистные сооружения поселка Снежногорск являются муниципальной собственностью и эксплуатируются силами МУП «КОС» с 2014 года. В связи с большой финансовой емкостью своевременное выполнение всего комплекса работ по капитальному ремонту, реконструкции очистных сооружений поселка Снежногорск за счет тарифной составляющей МУП «КОС» не представляется возможным. Помимо этого, даже при условии надлежащей работы всего оборудования очистных сооружений, используемая проектная технология не отвечает возросшим в последнее время нормативам природоохранного законодательства и не обеспечивает очистку сточных вод до нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты.

В 2016 - 2017 годах планируется провести мероприятия по предпроектному обследованию и проектированию строительства новых очистных сооружений поселка Снежногорск производительностью 1000 м куб./сутки.

Мероприятие 5.2. «Строительство и реконструкция объектов

социальной и коммунальной инфраструктуры»

С 2017 года в рамках МП предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной и коммунальной инфраструктуры:

1. Строительство очистных сооружений поселка Снежногорск - с 2017 года планируется начать строительство объекта на основании проекта. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию – 2018 год.

2. Строительство полигона для хранения твердых коммунальных отходов в районе поселка Снежногорск.

В настоящее время в поселке Снежногорск существует сформированная со времен строительства несанкционированная свалка, на которой размещаются все образующиеся от жизнедеятельности населенного пункта отходы. В целях устранения нарушений санитарно-экологического законодательства принято решение о строительстве на территории района Снежногорск полигона для хранения твердых коммунальных отходов.

На 2016 год запланировано выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации с получением положительного заключения органа государственной экспертизы и экологической экспертизы. В 2015 году заключен муниципальный контракт на проведение соответствующих работ.

3. Строительство колумбарных стенок на территории городского кладбища.

В 2002 году на территории городского кладбища в районе Центральный, районе станции им. Голикова введен в эксплуатацию крематорий на 2 печи и колумбарные стенки (сооружение в виде стены с нишами для захоронения урн с прахом умерших или погибших).

За период 2001 - 2015 годы построено 66 колумбарных стенок, по 96 ниш в каждой. В 2017 году планируется построить еще 2 колумбарные стенки.

4. Строительство водоотводного устройства в районе Талнах.

В период таяния снега и выпадения осадков происходит подтопление района Талнах, в том числе жилого сектора. В результате попадания вод на территорию района Талнах, происходит разрушение асфальтового покрытия улично-дорожной сети, проездов, дворовых территорий, возникает подтопление фундаментов зданий. Строительство предполагает устройство поверхностного водоотвода по улице Федоровского, обеспечивающего устранение поступления воды на проезжую часть и к жилым домам.

Период строительства объекта: 2017-2018 годы.

Строительство водоотводного устройства позволит предотвратить подтопление района, сократить расходы на восстановление инженерной инфраструктуры района, которые могут возникнуть при подтоплении жилого сектора.

В ходе реализации основного мероприятия 5 планируется достичь следующих результатов:

- Разработка рабочей документации по объекту: «Реконструкция очистных сооружений города Норильска» в 2017 году;

- Разработка проектной документации по объекту: «Строительство очистных сооружений поселка Снежногорск» в 2017 году;

- Ввод в эксплуатацию очистных сооружений поселка Снежногорск в 2018 году;

- Ввод в эксплуатацию полигона для хранения твердых коммунальных отходов в районе поселка Снежногорск в 2019 году;

- Ввод в эксплуатацию колумбарных стенок на территории городского кладбища: в 2017 году – 2 стенки, в 2018 году – 5 стенок, в 2019 году – 5 стенок.

- Ввод в эксплуатацию водоотводного устройства в районе Талнах в 2018 году.

Основное мероприятие 6 «Проведение строительно-монтажных и

ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого

имущества, находящихся в муниципальной собственности»

Основное мероприятие 6 будет осуществляться посредством реализации 4-х мероприятий:

Мероприятие 6.1. «Строительство и реконструкция объектов»;

Мероприятие 6.2. «Капитальный ремонт»;

Мероприятие 6.3. «Текущий ремонт»;

Мероприятие 6.4. «Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию».

Мероприятие 6.1. «Строительство и реконструкция объектов»

#### «Строительство базы Службы спасения в районе жилого образования Оганер»

#### В настоящий момент база МКУ «Служба спасения» располагается на территории бывшей военной части, находящейся в Федеральной собственности, в районе реки «Наледная». Своей территорией Служба не располагает. В настоящий момент рассматривается вопрос о выделении земельного участка в районе жилого образования Оганер.

#### На территории базы планируется построить 3 гаража, общей площадью 5300 м2.  На втором этаже одного из зданий гаража планируется разместить административно-управленческий персонал МКУ «Служба спасения».

#### В 2017 году планируется произвести обследовательские работы, инженерные изыскания (геология, геодезия), разработать проект на строительство объекта.

#### Размещение новой базы вблизи города Норильска обеспечит более оперативное реагирование сил и средств МКУ «Служба спасения» на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций на территории.

Мероприятия 6.2. «Капитальный ремонт», 6.3. «Текущий ремонт»

Мероприятиями по капитальному и текущему ремонту планируется охватить все административные объекты муниципальной собственности.

На 2017 - 2019 годы запланированы ремонтно-восстановительные работы на объектах, находящихся в ведении МУ «Администрация города Норильска», МУ «Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска», МУ «Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска», МУ «Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска», МУ «Управление имущества Администрации города Норильска», МКУ «УКРиС», МКУ «Управление муниципальных закупок», МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска», МУ «Управление жилищного фонда Администрации города Норильска», МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска», МБУ «Автохозяйство», МКУ «Норильский городской архив».

В рамках мероприятий по капитальному ремонту планируется провести: ремонт фасадов зданий, ремонт виадуков, переходных лестниц, общестроительный ремонт помещений административных зданий, ремонт систем вентиляции с разработкой проектно-сметной документации, работы по замене оконных блоков, сантехнические работы, ремонт системы ТВСиК, работы по усилению конструкций нулевого цикла и другие работы, необходимые для поддержания нормального технического состояния зданий.

В рамках мероприятий по текущему ремонту планируется выполнить косметический ремонт в помещениях, работы по монтажу слаботочных-кабельных сетей на административных объектах муниципальной собственности.

Сведения о распределении расходов по капитальному и текущему ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложениях № 3 и № 4 к настоящей МП.

Мероприятие 6.4. «Организационные мероприятия по обеспечению

ввода объектов в эксплуатацию»

Мероприятие включает в себя организацию проведения технической инвентаризации объектов капитального строительства, государственную экспертизу проектно-сметной документации, оплату за получение технических условий и согласование земельных участков, оформление деклараций пожарной безопасности и другие действия, связанные с вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Основное мероприятие 7. «Приведение объектов муниципальной

собственности муниципального образования город Норильск в

полное соответствие с требованиями действующего

законодательства по обеспечению пожарной безопасности»

Основное мероприятие 7 разработано в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Ежегодно в бюджете муниципального образования город Норильск предусматриваются средства на реализацию соответствующих мероприятий, во многих учреждениях уже проведены необходимые работы по устранению нарушений пожарной безопасности.

В 2016 году органом Госпожнадзора были выданы новые предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверок на объектах образования. Замечания по отделке стен, полов и потолков, дверей, которые необходимо заменить на негорючие материалы, в соответствии с изменившимися требованиями по классу горения. Кроме того, на основании заключений специализированных и обслуживающих организаций, инспектирующих органов, в большинстве учреждений образования вышел срок эксплуатации смонтированного оборудования систем оповещения и управления эвакуацией людей (свыше 10 лет).

При формировании мероприятия на период 2017 - 2019 годы была проведена инвентаризация предписаний, выданных органами Госпожнадзора, а также других актов, замечаний контролирующих органов по нарушениям на объектах муниципальной собственности. В настоящий момент необходимо устранить порядка 70-ти замечаний по отделке путей эвакуации и систем оповещения людей при пожаре.

Основное мероприятие 7 будет осуществляться посредством реализации 2-х мероприятий:

- мероприятие 7.1.: «Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования», которое включает организацию работ по огнезащитной обработке строительных конструкций в помещениях, замене дверных блоков, чердачных люков на противопожарные с пределом огнестойкости, соответствующих требованиям пожарной безопасности, замене облицовки стен, полов и потолков в помещениях на негорючие материалы, огнезащитной обработке одежды сцены и штор, оборудованию противодымных дверей, устройству эвакуационных выходов, другие мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность на объектах муниципальной собственности.

- мероприятие 7.2: «Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности», которое направлено на выполнение работ по устройству систем противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуацией, установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности.

Сведения о распределении расходов на приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности приведены в приложении № 6 к настоящей МП.

Основное мероприятие 8. «Оформление муниципального

образования город Норильск к праздничным датам, дням

воинской славы и памятным датам России»

В рамках основного мероприятия 8 предусмотрено оформление города к праздничным датам (устройство сцен, изготовление и монтаж растяжек, баннеров, установка флагов на фасадах многоквартирных домов): День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), Праздник Весны и Труда (1 мая), День Победы (9 мая), День России (12 июня), День молодежи, День металлурга, День города, День горняка, День знаний (1 сентября), Новый год, День Петра и Февроньи Муромских, День защиты детей, День выпускников «Сияние севера», Всемирный День здоровья.

Также планируется оформление флагами к дням воинской славы: 27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год), 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год), 4 ноября - День народного единства, 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) и к памятным датам России: 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 9 декабря - День Героев Отечества.

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».

Основное мероприятие 9. «Обеспечение выполнения функций

заказчика-застройщика при осуществлении строительства,

реконструкции, капитального или текущего ремонтов объектов

муниципальной собственности»

МКУ «УКРиС» создано на основании Постановления Администрации города Норильска от 30.01.2015 № 25 «О создании муниципального казенного учреждения «Управление капитальных ремонтов и строительства».

Основными задачами МКУ «УКРиС» являются:

- осуществление предусмотренных действующим законодательством функций по определению конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), связанных со строительством, реконструкцией, капитальным или текущим ремонтом объектов муниципальной собственности;

- разработка и подготовка технических заданий на проектирование, выполнение проектно-изыскательских работ, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности;

- осуществление строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка;

- проверка достоверности определения сметной стоимости объектов;

- обеспечение размещения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации заказов на выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов, включенных в соответствующий перечень;

- обеспечение получения разрешения на строительство (реконструкцию) и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;

- участие в реализации мероприятий, предусмотренных программами по благоустройству территории муниципального образования город Норильск, обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности путем проведения ремонтных работ.

В своей деятельности МКУ «УКРиС» руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации;

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- правовыми актами Администрации города Норильска;

- Уставом МКУ «УКРиС».

Мероприятие включает в себя финансовое обеспечение деятельности МКУ «УКРиС» в целях выполнения им функций заказчика-застройщика при осуществлении строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонтов объектов муниципальной собственности.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП

Информация о ресурсном обеспечении и расходах на реализацию МП по источникам финансирования приведена в приложении № 1 к настоящей МП.

6. ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП

Перечень целевых индикаторов результативности представлен в приложении № 7 к настоящей МП.

Своевременная и полная реализация МП позволит:

- сохранить долю объектов муниципальных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов муниципальных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по МП на уровне 100%;

- ввести в эксплуатацию дошкольные образовательные учреждения в результате реконструкции объектов образования в 2018 году на 217 мест, в 2019 на 386 мест;

- сохранить долю выполненных проектных работ (стадия ПД; стадия РД) на объекты муниципальной собственности, подлежащие строительству (реконструкции) от запланированного на год на уровне 100 %;

- сохранить долю объектов муниципальной собственности, введенных в эксплуатацию в результате строительства (реконструкции) от запланированного на год на уровне 100 %;

- увеличить долю объектов, на которых проведены ремонтные работы в целях устранения нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с предписаниями органов Государственного пожарного надзора;

- сохранить долю объектов муниципальной собственности, в которых проведены работы по установке систем противопожарной сигнализации и оповещения управлением эвакуации, от заявленного количества на год, на уровне 100%;

- сохранить уровень выполнения мероприятий по праздничному оформлению муниципального образования город Норильск, от заявленного количества, на уровне 100%.