АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.03.2013	    г.Норильск	          № 1045

Об утверждении плана-графика разработки схемы теплоснабжения муниципального образования город Норильск на 2013-2028 годы.

В целях реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 №1493-р,

1. Утвердить план-график разработки схемы теплоснабжения муниципального образования город Норильск на 2013-2028 годы (прилагается).

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

3. Управлению обеспечения деятельности Аппарата Администрации города Норильска (Г.М.Галыга) обеспечить опубликование в газете «Заполярная правда» сведений о размещении проекта схемы теплоснабжения муниципального образования город Норильск на 2013-2028 годы на официальном сайт муниципального образования город Норильск.

4. Контроль исполнения мероприятий, предусмотренных планом-графиком, утвержденным пунктом 1 настоящего распоряжения, возложить на заместителя Главы Администрации города Норильска по городскому хозяйству В.А.Калинина (в отношении мероприятий, осуществляемых отделом энергетики Администрации города Норильска) и на руководителя Аппарата Администрации города Норильска  Н.А.Тимофеева (в отношении мероприятий, осуществляемых Управлением информатизации и связи Аппарата Администрации города Норильска); контроль исполнения пункта 3 настоящего распоряжения возложить на руководителя Аппарата Администрации города Норильска Н.А.Тимофеева.

И.о. Главы Администрации города Норильска				В.А.Калинин

Утвержден распоряжением

Администрации города Норильска

от 13.03.2013 № 1045

План-график разработки схемы теплоснабжения муниципального образования город Норильск на 2013-2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка проекта Схемы теплоснабжения | Отдел энергетики Администрации города Норильска | до 01.05.2013 | согласно условий муниципального контракта |
| 2 | Размещение проекта Схемы теплоснабжения на официальном сайте | Отдел энергетики Администрации города Норильска, Управление информатизации и связи Аппарата Администрации города Норильска | до 16.05.2013 | проект Схемы теплоснабжения подлежит размещению в полном объеме, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели Схемы теплоснабжения |
| 3 | Рассмотрение проекта Схемы теплоснабжения путем сбора замечаний и предложений | Отдел энергетики Администрации города Норильска, Управление информатизации и связи Аппарата Администрации города Норильска | с 16.05.2013 до 15.06.2013 | сведения о размещении проекта Схемы теплоснабжения на официальном сайте; сбор замечаний осуществляется отделом энергетики Администрации города Норильска (ул.Севастопольская, 7), а так же на электронный адрес ogenorilsk@mail.ru |
| 4 | Рассмотрение проекта Схемы теплоснабжения путем организации публичных слушаний | Отдел энергетики Администрации города Норильска | до 30.06.2013 | публичные слушания начинаются не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений по проекту Схемы теплоснабжения. |
| 4.1 | Размещение информации о времени и месте проведения публичных слушаний на официальном сайте | Управление информатизации и связи Аппарата Администрации города Норильска, Отдел энергетики Администрации города Норильска | Не менее чем за 7 календарных дней до проведения публичных слушаний |  |
| 4.2 | Размещение на официальном сайте заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | Управление информатизации и связи Аппарата Администрации города Норильска, Отдел энергетики Администрации города Норильска | В течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний |  |
| 5 | Сдача-приемка выполненных работ по муниципальному контракту на разработку проекта Схемы теплоснабжения | Отдел энергетики Администрации города Норильска | в течение 14 календарных дней с даты окончания публичных слушаний |  |
| 6 | Утверждение Схемы теплоснабжения либо ее возвращение на доработку для учета замечаний и предложений, поступивших по итогам сбора замечаний и предложений и (или) публичных слушаний | Отдел энергетики Администрации города Норильска | в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний но не позднее 31.12.2013 г. |  |
| 7 | Размещение Схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации | Отдел энергетики Администрации города Норильска, Управление информатизации и связи Аппарата Администрации города Норильска | в течение 15 календарных дней с даты утверждения Схемы теплоснабжения | Схема теплоснабжения подлежит размещению в полном объеме, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели Схемы теплоснабжения |
| 8 | Опубликование в газете «Заполярная правда» сведений о размещении Схемы теплоснабжения на официальном сайте | Отдел энергетики Администрации города Норильска, Управление информатизации и связи Аппарата Администрации города Норильска | не позднее 31.12.2013 г. |  |