# Приложение к постановлению Администрации города

# Норильска

# от 22.07.2013    № 355

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации

города Норильска

от 15.10.2012  № 331

Адресная инвестиционная программа строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск на 2012 - 2015 годы

| Наименование программы | Адресная инвестиционная программа строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск на 2012-2015 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Главы Администрации города Норильска № 2028 от 23.09.2008 «О Порядке формирования адресной инвестиционной программы строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск» |
| Заказчик программы Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация города Норильска Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска |
| Исполнитель программы | Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска |
| Разработчик программы | Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска |
| Цели, решаемые путем реализации программы | Повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования город Норильск |
| Задачи, решаемые путем реализации программы | Завершение объектов, ранее начатых строительством и реконструкцией (переходящие объекты), реконструкция объектов, находящихся в аварийном состоянии, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности, по которым предусматривается софинансирование за счет средств бюджета Красноярского края, мероприятия по консервации объектов капитального строительства |
| Этапы реализации программы | 2012– 2015 годы |
| Объем и источники финансирования по годам (тыс. руб.) | Финансирование осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Норильск в объеме 554 661,8 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 91 150,4 тыс. руб. 2013 год – 163 911,4 тыс. руб. 2014 год – 149 800,0 тыс. руб. 2015 год – 149 800,0 тыс. руб. Финансирование за счет средств бюджета Красноярского края планируется 27 487,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 27 487,0 тыс. руб. С учетом средств краевого бюджета всего финансирование 582 148,8 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 118 637,4 тыс. руб. 2013 год – 163 911,4 тыс. руб. 2014 год – 149 800,0 тыс. руб. 2015 год – 149 800,0 тыс. руб. Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты программы | - Предотвращение аварийных ситуаций. - Сохранение технического состояния объектов капитального строительства. - Улучшение санитарной и эпидемиологической обстановки муниципального образования город Норильск. - Организация и развитие детей дошкольного возраста, предоставление дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях. - Повышение доступности и обеспечение высокого качества культурного образования детей и молодежи. - Создание творческой базы муниципальных бюджетных учреждений, повышение доступности и обеспечение высокого качества культурного образования жителей. - Предоставление дополнительных медицинских услуг населению, повышение их качества. - Повышение физического воспитания, организация спортивного отдыха, увеличение площадей для занятий спортом. - Предоставление дополнительных социальных услуг населению, повышение качества предоставления муниципальных услуг. - Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. |

Объекты адресной инвестиционной программы строительства и

реконструкции объектов муниципальной собственности

муниципального образования город Норильск

### 1. Мероприятия, предлагаемые для финансирования за счет

средств местного бюджета

#### 1.1. Общегосударственные вопросы

1.1.1. Консервация корпусов №  2, 3 больничного городка.

В период 2012 – 2015 Программой предусмотрены затраты по консервации, охране и содержанию корпусов № 2, 3 больничного городка, расположенных в городе Норильске, районе Центральном, по улице Павлова, дома 9, 9 «А», а также финансирование коммунальных услуг по их содержанию.

Ожидаемые результаты: Предотвращение аварийных ситуаций. Сохранение технического состояния объектов капитального строительства.

1.1.2. Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию, в том числе: организация проведения технической инвентаризации объектов капитального строительства, государственная экспертиза проектной документации, оплата за получение технических условий и согласования земельных участков, оформление деклараций пожарной безопасности и другие мероприятия.

В 2012 – 2015 Программой предусмотрено выполнение установленных Градостроительным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами РФ организационных мероприятий, необходимых для получения разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов, строительство и реконструкция которых предусмотрены Программой.

Ожидаемые результаты: Оперативное решение вопросов, связанных с получением разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, строительство и реконструкция которых предусмотрены Программой, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

1.1.3. Нежилое отдельно стоящее здание, район Центральный, Ленинский пр., 23.

Администрацией города Норильска принято решение о реконструкции здания для размещения  Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска.

2013 - планируется выполнить инженерные изыскания с получением положительного заключения государственной экспертизы с целью последующей разработки проектной документации и реконструкции.

2014 -  разработка проектной документации.

2015  - начало строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ.

Ожидаемые результаты: предотвращение аварийных ситуаций, сохранение объектов капитального строительства муниципальной собственности, улучшение внешнего облика город Норильск.

1.2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

1.2.1. Строительство причала ПСС (поисково-спасательная служба), район          г. Норильска, район гидропорта «Валек».

Целью строительства объекта является техническое оснащение поисково-спасательных операций на современном уровне.

2013  – разработка проектной документации.

2014  – выполнение строительно-монтажных работ.

Ожидаемые результаты: круглогодичное оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и проведение аварийно-спасательных работ на водных акваториях и прилегающих к ним территориях.

#### 1.3. Жилищно-коммунальное хозяйство

Коммунальное хозяйство

1.3.1. Реконструкция очистных сооружений города Норильска.

В 2011 году Красноярским институтом «Водоканалпроект» было проведено технологическое обследование очистных сооружений с целью выдачи рекомендаций по реконструкции, разработано ТЭО реконструкции с предварительным укрупненным сметным расчетом, согласно которого стоимость реконструкции составляет 697 140 тыс. руб.

В 2012 - 2014 планируется выполнить инженерные изыскания, разработать проект на реконструкцию очистных сооружений Центрального района города Норильска, с целью модернизации оборудования и увеличения качества очистки, сбрасываемых стоков, пройти государственную экспертизу проектной документации с получением положительного заключения, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

2015 - начало строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ по реконструкции объекта.

Ожидаемые результаты: обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращение экологических рисков на территории муниципального образования город Норильск.

1.3.2. Строительство водоотводных сооружений района Кайеркан.

В связи со сложным геологическим рельефом места расположения района Кайеркан во время паводков и сезонных дождей происходит ежегодное обводнение района и, как следствие, разрушение конструктивных элементов жилого фонда, уличной и дорожной сети района.

Учитывая данный факт, Администрацией города Норильска принято решение по строительству комплекса водоотводных сооружений района Кайеркан.

В 2011 году специалистами гидротехнической службы Центра диагностики ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» выполнено обследование подтапливаемой территории и рекомендовано выполнить изыскательские работы и определить места обустройства сооружений по водоотведению (колодцы, траншеи, коллекторы).

В 2012 году разработан план мероприятий по водоотведению, выполняются работы по выбору участка, межевые работы, постановка земельного участка на кадастровый учет.

В 2013 году планируется выполнить инженерно-изыскательские работы, в ходе которых будет произведен отбор проб и химический анализ сбросовых, сточных, талых и грунтовых вод в северной части селитебной зоны района Кайеркан с целью определения их происхождения. В этом же году планируется выполнение гидрогеологических изысканий для определения места строительства дренажных сооружений с целью перехвата и перераспределения стока грунтовых и талых вод.

На основании выполненных изыскательских работ планируется в 2013 - 2014  разработать проектно-сметную документацию на строительство водоотводных сооружений.

2014   – начало строительно-монтажных работ.

2015 – завершение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию.

Ожидаемые результаты: предотвращение разрушения конструктивных элементов зданий и сооружений района Кайеркан и, соответственно, снижение бюджетного финансирования на их содержание и ремонт.

1.3.3. Строительство очистных сооружений п. Снежногорск.

Одной из актуальных проблем поселка Снежногорск является необходимость модернизации очистных сооружений, построенных в 1971. Система канализации предусматривает прохождение хозяйственно-бытовых сточных вод поселка Снежногорск и Усть-Хантайской ГЭС через очистные сооружения с очисткой механическим и биологическим способом с последующим сбросом в р. Хантайку.

Применяемые в настоящее время на очистных сооружениях технологии очистки и обеззараживания сточных вод устарели, оборудование находится в аварийном состоянии, характеризуется высокой степенью изношенности (85-95%) и регулярными поломками, не соответствует современным нормативам в области охраны окружающей среды. В целях соблюдения действующего законодательства РФ, необходимо строительство очистных сооружений нового типа с применением современных технологий.

2012  – проведение работ по выбору участка, межевые работы, постановка земельного участка на кадастровый учет.

2013  – планируется выполнить инженерно-изыскательские работы с целью получения топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, элементах планировки, изучения состава, состояния и свойств грунтов на площадке строительства, необходимых для выполнения проектных работ на строительство объекта и дальнейшей его эксплуатации, начало проектных работ (стадия ПД).

2014  – планируется завершение проектных работ, получение положительного заключения государственной экспертизы, начало строительно-монтажных работ.

Ожидаемые результаты: снижение негативного влияния на состояние водных объектов территории, минимизация вероятности применения штрафных санкций за сброс неочищенных стоков, исключение аварийных ситуаций.

1.3.4. Строительство трансформаторной подстанции ТП-807, район Талнах,      ул. Бауманская, 25.

Согласно заключению АНО «Инженерно-Строительный центр РИА», выданному по результатам визуального и инструментального обследования технического состояния здания ТП-807, строительные конструкции здания находятся в неработоспособном (предельном, аварийном) состоянии, при котором возможна потеря несущей способности основных элементов или сооружения в целом и прекращение его дальнейшей эксплуатации.

В связи с этим на 2013 год запланированы изыскательские работы и проектные работы в стадии «ПД» с прохождением государственной экспертизы.

2014 – планируется завершение проектных работ (стадия РД) и начало строительно-монтажных работ.

Ожидаемые результаты: предотвращение аварийных ситуаций, обеспечение социальных объектов и объектов жилищного фонда энергоресурсами.

Объекты благоустройства

1.3.5. Строительство колумбарных стенок на территории городского кладбища.

В 2002 году на территории городского кладбища в районе Центральный, район станции им. Голикова введен в эксплуатацию крематорий (ритуальное сооружение, предназначенное для предания тел (останков) умерших (погибших) огню (кремации)) на 2 печи и колумбарные стенки (сооружение в виде стены с нишами для захоронения урн с прахом умерших или погибших).

По данным муниципального унитарного предприятия «Специализированная служба по вопросам похоронного дела», на сегодняшний день количество кремаций в несколько раз превышает количество ниш в колумбарных стенках для захоронения урн с прахом, в связи, с чем возникает проблема захоронения урн.

Программой предусмотрено строительство дополнительных колумбарных стенок на территории городского кладбища, в том числе в 2012 - 6 шт., в 2013 – 3 шт., в 2014  - 5 шт., в 2015  - 6 шт.

Ожидаемые результаты: Предоставление дополнительных социальных услуг населению.

1.3.6. Полигон для хранения твердых бытовых отходов (далее - полигон ТБО) в районе Кайеркан.

В настоящее время на территории района Кайеркан отсутствует созданный в порядке, установленном действующим законодательством РФ, полигон ТБО, что привело к размещению ТБО на несанкционированных свалках. В этой связи уполномоченными органами государственной власти были вынесены предписания об устранении нарушений санитарно-экологического законодательства.

В целях устранения нарушений санитарно-экологического законодательства Администрацией района Кайеркан совместно с Управлением городского хозяйства Администрации города Норильска в соответствии с требованиями действующего Земельного законодательства был сформирован земельный участок для строительства полигона ТБО за пределами горных выработок на расстоянии 1,2 км от района Кайеркан.

Разработана проектная документация на строительство полигона ТБО, на проектную документацию получено положительное заключение Федерального государственного учреждения «Главное управление государственной экспертизы». (ФГУ «Главгосэкспертиза России»).

В рамках Программы предусмотрены мероприятия по строительству 1-го пускового комплекса полигона ТБО в 2011 – 2012, в том числе:

2011  – выполнение земляных работ, устройство ограждения территории;

2012 – завершение земляных работ, приобретение и монтаж модульной дизельной электростанции, электромонтажные работы, пусконаладочные работы, поставка и монтаж модульного здания типа «Ермак-900» для размещения обслуживающего персонала, ввод в эксплуатацию 1-го пускового комплекса.

Срок эксплуатации 1-го пускового комплекса полигона ТБО 2,6 года.

Ожидаемые результаты: Возможность складирования отходов, с учетом их уплотнения - 84 730 м. куб. Улучшение санитарной и эпидемиологической обстановки муниципального образования город Норильск.

#### 1.4. Образование

Дошкольное образование

В настоящий момент проблема недостаточной доступности услуги дошкольного образования является одной из самых острых социальных проблем муниципального образования город Норильск.

Повышение охвата детей дошкольным образованием положительно скажется на решении такого социального вопроса, как выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения.

1.4.1. Реконструкция здания МБДОУ «Детский сад № 69» район Талнах,           ул. Бауманская, 21.

В 2012 – 2013 планируется выполнить изыскательские работы, разработку проектной документации, получить положительное заключение государственной экспертизы.

2014 – приступить к строительно-монтажным, ремонтно-строительным работам по реконструкции объекта.

1.4.2.  Реконструкция здания ДОУ район Центральный, ул. Лауреатов, 79.

В 2013 году  - выполнение предварительных работ по обследованию строительных конструкций и несущей способности грунтов, с целью определения объемов реконструкции.

1.4.3.  Здание ДОУ район Центральный.

2013  – начало  выполнения работ по инженерным изысканиям.

Ожидаемые результаты: организация и развитие детей дошкольного возраста, предоставление дополнительных мест в дошкольных общеобразовательных учреждениях.

Общее образование

1.4.4. Реконструкция здания «СОШ № 6» район Центральный,                            ул. Комсомольская,  16.

2013 – планируется выполнить изыскательские работы, обследование несущей способности строительных конструкций, разработку проектной документации, получить положительное заключение государственной экспертизы.

После разработки проектно-сметной документации будут определены объемы, источники финансирования для выполнения работ по реконструкции объекта.

#### 1.5. Культура и кинематография

Культура

1.5.1. Нежилое отдельно стоящее здание  район Талнах, ул. Кравца, 16 «А».

В здании планируется размещение творческих коллективов, технических и вспомогательных служб творческой базы муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр им. В. Высоцкого», открытие кинозала на 100 посадочных мест.

Ввод в эксплуатацию данного объекта позволит организовывать кинопоказы в цифровом формате и проводить различные по форме и тематике культурно-досуговые мероприятия (конкурсы и фестивали, концерты, утренники, кинопремьеры, представления, игровые и развлекательные программы, выставки).

2011 – выполнены работы по инженерным изысканиям, получено положительное заключение госэкспертизы, произведено обследование технического состояния строительных конструкций.

2012  – приступили  к разработке проектной документации.

2013  – планируется завершить разработку проектно-сметной документации и пройти государственную экспертизу с получением положительного заключения, необходимо финансирование.

2014 – начало строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ по реконструкции объекта.

Ожидаемые результаты: создание творческой базы муниципальных бюджетных учреждений, повышение доступности и обеспечение высокого качества культурного образования жителей района Талнах.

#### 1.6. Здравоохранение

Скорая медицинская помощь

1.6.1. Реконструкция помещений подстанции скорой медицинской помощи в районе Кайеркан, ул. Первомайская, 10 со строительством гаража - стоянки.

Проектная документация разработана в 2008.

В 2012 году выполнена корректировка проектной документации, приступили к работам по реконструкции помещений подстанции скорой медицинской помощи.

2013 – планируется завершить строительно-монтажные работы по реконструкции здания и ввести его в эксплуатацию.

Ожидаемые результаты: Оказание первой медицинской помощи населению района Кайеркан на более высоком уровне.

Стационарная медицинская помощь

1.6.2. Ограждение больничного городка, район Центральный.

2013 - устройство основания для размещения  архитектурной композиции «Аист».

#### 1.7.  Физическая культура и спорт

В последнее время на всех уровнях государственного управления растет осознание необходимости решения проблем по обеспечению массовости спорта и организации пропаганды занятий физической культурой и спортом, как составляющей части здорового образа жизни и развития спорта высших достижений.

Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью современного образа жизни, социального и культурно-нравственного развития общества. Они способствуют развитию отношений между государствами и установлению контактов между гражданами, играют важную роль в политике, экономике, культуре.

1.7.1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса район Талнах, ул. Диксона, 4.

2011 – корректировка проектной документации, начало строительно-монтажных работ по строительству физкультурно-оздоровительной зоны: земляные работы, устройство асфальтового покрытия, устройство искусственного покрытия футбольного поля;

2012  – устройство беговой дорожки, наружное освещение, благоустройство территории, ввод объекта в эксплуатацию.

Ожидаемые результаты: увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

1.7.2. Строительство локальных очистных сооружений МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль».

Лыжная база является единственным объектом на территории муниципального образования город Норильск действующим круглогодично, где проводятся массовые мероприятия, соревнования. Средняя суточная численность посетителей составляет от 750 до 850 человек, в период соревнования и проведения массовых мероприятий численность посетителей доходит до 6 000 человек. Ранее построенные очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии, учитывая устаревшее оборудование и его изношенность, отсутствует возможность восстановления. По данному объекту неоднократно выдавались предписания Управлением Росприроднадзора  по Красноярскому краю.

В 2012 году разработано технико-экономическое обоснование строительства современных локальных очистных сооружений. Планируется применить модульные сооружения, изготовленные в заводских условиях, такие сооружения уже смонтированы на отдельных объектах ОАО «ГМК «Норильский никель», в процессе эксплуатации получены положительные отзывы.

2013  – запланировано выполнить строительно-монтажные работы и ввести очистные сооружения в эксплуатацию, что позволит повысить качество очистки сточных вод и улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку окружающей среды.

Ожидаемые результаты: снижение негативного влияния на состояние водных объектов территории, минимизации вероятности применения штрафных санкций за сброс неочищенных стоков, исключение аварийных ситуаций.

1.7.3. Отдельно стоящее здание, Центральный район, ул. Советская, 9.

Для укрепления позитивных тенденций в молодежной среде городская молодежная политика сориентирована на поддержку и содействие реализации гражданских инициатив, участие в общественно значимой и социально полезной деятельности в сочетании с необходимыми мерами социальной защиты, содействия адаптации и современным социально-экономическим условиям.

Администрацией города Норильска принято решение о реконструкции молодежного центра. Центр позволит молодежи посвятить свободное время своим увлечениям: занятиям танцами в хореографическом зале, посещению клубов туристов и скалолазов, проводить время в интернет-клубе и пр.

Программой предусмотрено за период реконструкции выполнить работы по монтажу внешних и внутренних инженерных систем, общестроительные работы, работы по благоустройству территории.

2013  – разработка проектной документации и прохождение государственной экспертизы.

2014-2015  – выполнение работ по реконструкции.

Ожидаемые результаты: Повышение доступности и обеспечение высокого качества культурного образования детей и молодежи. Повышение физического воспитания, организация спортивного отдыха.

### 2. Мероприятия, предлагаемые для финансирования с участием

средств краевого и федерального бюджетов

#### 2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство

Строительство нового жилищного фонда является жизненно важной необходимостью для муниципального образования город Норильск. Учитывая, что город Норильск расположен в районах Крайнего Севера и не предназначен для длительного постоянного проживания граждан, строительство многоквартирных домов за счет личных средств граждан не практикуется.

При формировании прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Норильск сформирован план начала строительства жилищного фонда на территории города Норильска.

2.1.1. Жилой дом №7/10 корп. 2, 3, 4 Центральный район, ул. Кирова.

Строительство жилого дома было начато в 1995 году, прекращено в 1996 году Жилой дом состоит из 4-х секций. Первая секция построена и сдана в эксплуатацию в 1997 году. На сегодняшний день на объекте выполнена кладка: 2-я секция - 5,5 этажей, 3-я секция - 1,5 этажей, 4-я секция - 0,5 этажа.

Общая площадь помещений жилого дома (секции 2, 3, 4) составляет 6847 кв. м, количество квартир предположительно - 69 шт.

Инженерные изыскания площадки строительства и обследование несущих конструкций здания выполнены в 2010.

2013 - разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта незавершенного строительства и проведение государственной экспертизы согласно Градостроительному кодексу РФ;

2014   – строительство объекта.

Выполнение строительно-монтажных работ планируется осуществлять с привлечением инвестиций ОАО «ГМК «Норильский никель».

Ожидаемые результаты: переселение граждан из аварийных и ветхих жилых домов в благоустроенное жилье, предоставление служебных жилых помещений специалистам и их семьям.

2.1.2. Строительство малоэтажных жилых домов район Центральный, 
ул. Комсомольская, (№ № 40-1, 40-2, 42-1).

Новые жилые 3-х этажные здания, выполнены из облегченных строительных конструкций. Общая площадь помещений 3-х этажного жилого комплекса – 5 123,5 кв.м.,  количество квартир – 99 шт.

Изыскательские и обследовательские работы выполнены  в 2010 году.

2011 – разработана проектно-сметная документация и начаты работы по строительству жилых домов.

2012 – проведение строительно-монтажных работ, ввод объектов в эксплуатацию.

Благоустройство

2.1.3. Строительство полигона для хранения твердых бытовых отходов в районе пос. Снежногорск.

В настоящее время в поселке Снежногорск существует сформированная со времен строительства несанкционированная свалка, на которой размещаются все образующиеся от жизнедеятельности населенного пункта отходы. В целях устранения нарушений санитарно-экологического законодательства принято решение о строительстве на территории района Снежногорск полигона для хранения твердых бытовых отходов (ТБО).

2013 – планируется выполнить инженерно-изыскательские работы с целью получения топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, изучения состава, состояния и свойств грунтов для последующей разработки проектной документации.

Ожидаемые результаты: Возможность складирования твердых бытовых отходов, улучшение санитарной и эпидемиологической обстановки в поселке Снежногорск.

2.2. Здравоохранение

Стационарная медицинская помощь

2.2.1. Реконструкция зданий МБУЗ «Родильный дом» Центральный район         ул. Б.Хмельницкого, 18 и ул. Б. Хмельницкого, 20.

В связи с изменением и ужесточением Российского законодательства в области оказания медицинских услуг населению, с целью создания безопасной, комфортной и высокотехнологичной среды в учреждениях родовспоможения, было принято решение о реконструкции существующих зданий родильного дома.

В 2011 был проведен конкурс и определен подрядчик на выполнение инженерно-изыскательских и проектных работ. При разработке программы на проектирование было выявлено и подтверждено расчетами, что даже при условии надстройки здания по ул. Б.Хмельницкого, 18 до уровня пятого этажа, дефицит площадей для размещения структурных помещений родильного дома составит порядка 10 000 кв. м. Таким образом, реконструкция здания не позволит реализовать поставленную задачу: привести помещения, инженерное и технологическое оборудование в соответствии современным требованиям и регламентам.

2012  – оплачены фактически выполненные проектные, обследовательские и изыскательские работы.

Учитывая сложившуюся ситуацию, рассматривается вопрос о строительстве нового родильного дома.

2.2.2. Городская больница № 1. Модернизация автоматизированной системы управления технологическими процессами и установок аварийного электроснабжения лечебного корпуса.

В связи с физическим и моральным износом оборудования автоматизированной системы управления технологическими процессами комплекса МБУЗ «Городская больница №1», возникла необходимость в ее модернизации. В связи с этим в 2013 году предусмотрены средства на разработку проектной документации на модернизацию АСУТП, в частности на замену контроллеров и модулей сигнализации, управления и измерения, исключая замену первичных преобразователей, исполнительных механизмов и линий связи, замену программного обеспечения центрального компьютера и контроллеров.

2.2.3. Строительство перинатального центра, район Центральный, район Городской больницы № 1.

В муниципальном образовании город Норильск сохраняется стойкая тенденция к увеличению рождаемости: в 2008 году родилось 2407 человек, в 2009 году родилось 2414 человек, в 2010 году  – 2497 человек, в 2011 году  – 2546 человек и в 2012 году – 2760 человек. Оказание медицинской помощи роженицам и новорожденным должно быть обеспечено в учреждениях здравоохранения, соответствующих санитарным нормам и правилам, оборудованных необходимой медицинской техникой по современным медицинским технологиям.

С учетом современных требований родовспоможения и оказания медицинской помощи новорожденным планируется строительство перинатального центра на 120 коек.

2013 – инженерные изыскания и выполнение проектных работ.

2014 – начало строительства. Строительство планируется осуществлять за счет средств краевого и федерального бюджетов.

#### 2.3. Социальная политика

2.3.1.  Помещения многофункционального центра (далее - МФЦ) с реконструкцией объекта капитального строительства, район Центральный,                     ул. Нансена, 69 (пом. 2, 3).

В целях исполнения Распоряжения Правительства РФ от 25.10.2005 № 1789-р «О концепции административной реформы в Российской Федерации», для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования город Норильск принято решение о реконструкции помещений 2-го и 3-го этажей здания Автовокзала, расположенного по адресу:                г. Норильск, район Центральный, ул. Нансена, 69, под размещение помещений МФЦ.

В ходе реконструкции предполагается оборудовать здание с учетом нужд маломобильных групп населения, выполнить перепланировку помещений с учетом всех нормативных требований необходимых для размещения служб и организаций Центра, смонтировать современные инженерные сети и оборудование.

2011 – 2012 - выполнены инженерные изыскания, обследование технического состояния конструкций, проектные работы.

2012 - 2013 - выполнение строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ по реконструкции объекта. Ввод в эксплуатацию в 2013 году.

Ожидаемые результаты: Повышение качества предоставления муниципальных услуг.