## стройка
Приложение 2 к Постановлению Администрации города Норильска от 07.07.2021 № 335
Приложение № 2 к муниципальной программе "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры"
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ)
№ п/п | Наименование объекта, территория строительства | Мощность и единица измерения мощности объекта | Годы строительства (реконструкции, разработки ПСД) | Предельная сметная стоимость объекта | Объем капитальных вложений, тыс. руб.
[5 empty] | Отчетный финансовый год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год
2019 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Реконструкция здания МБДОУ "Детский сад № 69", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 21 | 217 мест | 2014-2015 - разработка ПСД, 2016 - корректировка проекта, 2017-2019 - реконструкция | 249980.79 | 60885.1
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 40639.5
| - в том числе ПСД |  |  | 7288.1
мебель
| доп. работы по условиям контракта |  |  |  | 20245.6
2 | Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 18 | 236 мест | 2013-2014 - разработка ПСД, 2016 - закрытие контура здания, 2017-2020 реконструкция 2021 - экологическая экспертиза | 241430.42 | 71836.6 | 110885.1 | 1637.9
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 71836.6 | 110885.1 | 1637.9
| - в том числе ПСД |  |  | 6190 |  |  | 1637.9
3 | МАОУ "Гимназия № 4", г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина | 8384 м2 | 2019 - 2021 - изыскательские работы, проектные работы, прохождение государственной экспертизы |  | 461.5 | 2447.7 | 11517.5 |  |  | 1
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 461.5 | 2447.7 | 11517.5
| в том числе ПСД |  |  |  | 461.5 | 1610.9 | 11517.5
4 | Реконструкция нежилого отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 37 | 3537,3 м2 | 2019 - 2022 изыскательские работы, проектные работы на реконструкцию здания, прохождение государственной экспертизы |  | 1859.8 | 2806.5 | 1000 | 11951.5 |  |  |  | 1
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 1859.8 | 2806.5 | 1000 | 11951.5
| в том числе ПСД |  |  |  | 1859.8 | 2806.5 | 1000 | 11951.5
5 | Реконструкция нежилого отдельно стоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 7 А | 3764,7 м2 | 2018-2020 - проектно-изыскательские работы, проведение гос. экспертизы, разработка рабочей документации 2020-2023 - реконструкция | 300357.9 | 937 | 5000 | 49443.4 | 64454.2 | 181242.4
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 937 | 5000 | 49443.4 | 64454.2 | 181242.4
| в том числе ПСД |  |  |  | 937 | 4900 | 719.1
6 | "Реконструкция МБУ "Спортивный комплекс "Талнах" крытый каток "Умка", г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, зд. 15 А" | 2790,1 м2 | 2021 - обмерные работы и обследование строительных конструкций 2022 - изыскательские работы, проектные работы, прохождение государственной экспертизы |  |  |  | 2174.4 | 17566.2 |  |  |  | 1
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [5 empty] | 2174.4 | 17566.2
| в том числе ПСД | [5 empty] | 2174.4 | 17566.2
7 | Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию |  | ежегодно |  | 2544.3
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 2544.3
в том числе ПСД
8 | Строительство колумбарных стенок на территории городского кладбища | 96 ячеек/1 стенка | 2011-2023 - строительство |  | 3181.4 | 3180.9 | 3867.2 | 4000 | 4100
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 3181.4 | 3180.9 | 3867.2 | 4000 | 4100
в том числе ПСД
9 | Реконструкция очистных сооружений города Норильска, расположенных по адресу: Красноярский край, район города Норильска, ул. Вокзальная, 9А | 60 000 м3/сут | 2014-инженерно-изыскательские работы, 2020 - 2021 - разработка ПСД, разработка рабочей документации | 2261595.3 | 842 | 2488.7 | 11900 |  |  | 1
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 842 | 2488.7 | 11900
| в том числе ПСД |  |  | 16836.4 | 842 | 2217.9 | 11900
10 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Кирова, д. 7/10 | 3691,0 м2 | 2020-2021 - обследовательские и изыскательские работы, разработка ПСД с прохождением государственной экспертизы |  |  | 2420.2 | 8777.25 |  |  | 1
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 2420.2 | 8777.25
| в том числе ПСД |  |  |  |  | 2223.2 | 8777.25
11 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Лауреатов, д. 21 | 1185,0 м2 | 2020 - обследовательские и изыскательские работы 2021 - разработка ПСД с прохождением государственной экспертизы |  |  | 1382.6 | 6652.3 |  |  | 1
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 1382.6 | 6652.3
| в том числе ПСД |  |  |  |  | 1100 | 6652.3
12 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Лауреатов, д. 29 | 4893,0 м2 | 2020 - обследовательские и изыскательские работы 2021 - разработка ПСД с прохождением государственной экспертизы |  |  | 2295 | 6626.3 |  |  | 1
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 2295 | 6626.3
| в том числе ПСД |  |  |  |  | 1995.3 | 6626.3
13 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Лауреатов, д. 83 | 1191,9 м2 | 2020 - обследовательские и изыскательские работы 2021 - разработка ПСД с прохождением государственной экспертизы |  |  | 1635.4 | 6650.5 |  |  | 1
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 1635.4 | 6650.5
| в том числе ПСД |  |  |  |  | 1352.8 | 6650.5
14 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Лауреатов, д. 56 |  | 2021 - обследовательские и изыскательские работы |  |  |  | 4181.9
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [5 empty] | 4181.9
| в том числе ПСД | [5 empty] | 3818.7
15 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Набережная Урванцева, д. 7 | 4495,0 м2 | 2020-2021 - обследовательские и изыскательские работы, разработка ПСД с прохождением государственной экспертизы |  |  | 2642 | 8880.5 |  |  | 1
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 2642 | 8880.5
| в том числе ПСД |  |  |  |  | 2445 | 8880.5
16 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 6 |  | 2021 - обследовательские и изыскательские работы |  |  |  | 4181.9
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [5 empty] | 4181.9
| в том числе ПСД | [5 empty] | 4181.9
17 | Строительство жилых домов в жилом образовании Оганер |  | 2020 - 2021 - разработка концепции развития жилого образования Оганер |  |  | 2498.6 | 21777.5
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 2498.6 | 21777.5
в том числе ПСД
18 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Павлова, д. 23 | 1044,3 м2 | 2020 - обследовательские и изыскательские работы 2021 - разработка ПСД с прохождением государственной экспертизы |  |  | 1630.5 | 6575.2 |  |  | 1
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 1630.5 | 6575.2
| в том числе ПСД |  |  |  |  | 1347.9 | 6575.2
19 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Талнахская, д. 59, к. 1 | 2384,0 м2 | 2020-2021 - обследовательские и изыскательские работы, разработка ПСД с прохождением государственной экспертизы |  |  | 2171.2 | 8223.6 |  |  | 1
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 2171.2 | 8223.6
| в том числе ПСД |  |  |  |  | 1974.2 | 8223.6
20 | Строительство 9-ти этажного жилого дома (на существующем ростверке) по адресу: г. Норильск, район Центральный, ул. 50 лет Октября, 2Б |  | 2021 - экологическая экспертиза |  |  |  | 819
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [5 empty] | 819
| в том числе ПСД | [5 empty] | 819
21 | Строительство 9-ти этажного жилого дома (на существующем ростверке) по адресу: г. Норильск, район Центральный, ул. 50 лет Октября, 2В |  | 2021 - экологическая экспертиза |  |  |  | 754.9
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [5 empty] | 754.9
| в том числе ПСД | [5 empty] | 754.9
22 | Строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Пионерская, д. 8 |  | 2021 - обследовательские и изыскательские работы |  |  |  | 4181.9
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [5 empty] | 4181.9
| в том числе ПСД | [5 empty] | 4181.9 | [6 empty] | 64931.35
23 | Реконструкция жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Б. Хмельницкого, д. 14 | 3061,56 м2 | 2020 - 2021 - изыскательские работы, проектные работы на реконструкцию здания, прохождение государственной экспертизы |  |  | 591.6 | 13145.2 |  |  | 1 |  | 79108.25 | 14176.9 | 64931.35
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 591.6 | 13145.2
| в том числе ПСД |  |  |  |  | 591.6 | 13145.2
24 | Реконструкция жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Кирова, д. 11 |  | 2021 - обследовательские работы, изыскания с прохождением государственной экспертизы |  |  |  | 8205.2
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [5 empty] | 8205.2
| в том числе ПСД | [5 empty] | 8205.2
25 | Реконструкция жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Кирова, д. 15 |  | 2021 - обследовательские работы, изыскания с прохождением государственной экспертизы |  |  |  | 8205.2
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [5 empty] | 8205.2
| в том числе ПСД | [5 empty] | 8205.2
26 | Реконструкция жилого дома, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Павлова, д. 8 |  | 2021 - обследовательские работы, изыскания с прохождением государственной экспертизы |  |  |  | 7344.4
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [5 empty] | 7344.4
| в том числе ПСД | [5 empty] | 7344.4
27 | Реконструкция отдельно стоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 87 | 6365,5 м2 | 2021 - 2022 - обследовательские и изыскательские работы, проектные работы на реконструкцию здания, прохождение государственной экспертизы |  |  |  | 1256.4 | 15565.7 |  |  | 1
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [5 empty] | 1256.4 | 15565.7
| в том числе ПСД | [5 empty] | 1256.4 | 15565.7
28 | Реконструкция отдельно стоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7 | 5407,3 м2 | 2020-2021 - изыскательские работы, проектные работы на реконструкцию здания, прохождение государственной экспертизы |  |  | 1322.3 | 8937.5 |  |  | 1
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 1322.3 | 8937.5
| в том числе ПСД |  |  |  |  | 600 | 8937.5
29 | Реконструкция нежилого отдельно стоящего здания, г. Норильск, Центральный район, ул. Завенягина, д. 3 | 4159,3 м2 | 2021 - 2022 - обследовательские и изыскательские работы, проектные работы на реконструкцию здания, прохождение государственной экспертизы |  |  |  | 814.8 | 10498.5 |  |  | 1
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [5 empty] | 814.8 | 10498.5
| в том числе ПСД | [5 empty] | 814.8 | 10498.5
| Всего: |  |  |  | 142547.7 | 145398.3 | 217731.85 | 124036.1 | 185342.4
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  | 142547.7 | 145398.3 | 217731.85 | 124036.1 | 185342.4
| в том числе ПСД |  |  |  | 4100.3 | 25165.3 | 141743.25 | 40016.2 | 0