УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                                                      распоряжением

Администрации города Норильска

от 25.11.2025 № 5624

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по подготовке и безопасному проведению

Крещенских купаний на территории муниципального образования город Норильск в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные должностные лица | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. МЕРОПРИЯТИЯ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПРОВЕДЕНИЯ КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ |  |  |  |  |
| 1 | Направить информацию о планируемом месте проведения Крещенских купаний в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Норильске, с целью определения возможности использования озера, прилегающего к территории МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» в соответствии с санитарными нормами | до 01.12.2025 | Заместитель Главы города Норильска по общественно-политической работе | Начальник Управления ГО и ЧС г. Норильска |
| 2 | Произвести замеры толщины льда и уровня воды в озере, прилегающем к территории МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль». Определить конкретное место на указанном озере, предназначенное для оборудования проруби (иордани), соответствующее условиям, указанным в Методических рекомендациях по организации обеспечения безопасности людей при проведении Крещенских купаний на водных объектах (утв. МЧС России 11.01.2019 № 2-4-71-1-29) | до 01.12.2025 | Заместитель Главы города Норильска по общественно-политической работе | - Начальник Управления ГО и ЧС г. Норильска; - Директор МКУ «Служба спасения» |
| 3 | Разработать схему подключения потребителей электроэнергии в районе проведения Крещенских купаний и направить ее в МУП «Коммунальные объединенные системы» | до 02.12.2025 | - Заместитель Главы города Норильска по общественно-политической работе; - Заместитель Главы города Норильска по социальной политике; - Заместитель Главы города Норильска по городскому хозяйству; - Заместитель Главы города Норильска по дорожно-транспортной инфраструктуре и благоустройству - начальник Управления дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска | - Начальник Управления ГО и ЧС г. Норильска; - Директор МКУ «Служба спасения»; - Директор МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль»; - Начальник МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства»; - Начальник МКУ «Управление автомобильных дорог города Норильска» |
| 4 | Представить в отдел безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Красноярскому краю правовой акт Главы города Норильска о мерах по обеспечению безопасности населения муниципального образования город Норильск в период проведения Крещенских купаний в 2026 году | до 12.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по общественно-политической работе | - Начальник Управления ГО и ЧС г. Норильска; - Начальник 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию) |
| 5 | Подготовить и направить в отдел безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Красноярскому краю сведения о группировке сил и средств, привлекаемых для обеспечения безопасности людей города Норильска в период проведения Крещенских купаний 2026 года (Приложение № 1) | до 14.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по общественно-политической работе | - Начальник Управления ГО и ЧС г. Норильска; - Начальник 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию) |
| 6 | В местах, где выявлено или возможно неорганизованное купание (оз. Долгое), выставить информационные знаки об опасности выхода на лед и запрете купания в необорудованных для этого местах. Направить информацию об указанных местах в МКУ «Управление автомобильных дорог города Норильска» и в Управление информатизации и связи Администрации города Норильска | до 15.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по общественно-политической работе | Начальник Управления ГО и ЧС г. Норильска |
| 7 | Передать в Управление ГО и ЧС г. Норильска ранее изготовленные информационные и профилактические материалы для их последующего размещения в месте проведения Крещенских купаний. При поступлении заявки от Управления ГО и ЧС г. Норильска организовать изготовление дополнительных информационных и профилактических материалов | до 15.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по информационной политике и перспективному развитию | Начальник Управления общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска |
| 8 | Организовать выделение автобусов для транспортировки участников Крещенских купаний к месту проведения и обратно, разработать схему движения автобусов в т.ч. по территории МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» и направить данную информацию в Управление общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска и Управление ГО и ЧС г. Норильска для организации информирования населения | до 15.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по дорожно-транспортной инфраструктуре и благоустройству - начальник Управления дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска | - Заместитель Главы города Норильска по дорожно-транспортной инфраструктуре и благоустройству - начальник Управления дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска; - Директор МУП «Норильский транспорт» |
| 9 | Организовать проведение практической тренировки с личным составом АСОЭР МКУ «Служба спасения», привлекаемым для дежурства у купели, на тему: «Спасение граждан с помощью спасательного круга, веревки и других средств спасения на воде» | до 15.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по общественно-политической работе | - Начальник Управления ГО и ЧС г. Норильска; - Директор МКУ «Служба спасения» |
| 10 | Организовать проведение совместного инструктажа должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности непосредственно в месте проведения Крещенских купаний | до 15.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по общественно-политической работе | - Начальник Управления ГО и ЧС г. Норильска; - Начальник Управления по правопорядку Администрации города Норильска; - Начальник Отдела по координации деятельности подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии Управления Росгвардии по Красноярскому краю (город Норильск) (по согласованию); - Начальник 7 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию); - Начальник Отдела МВД России по городу Норильску (по согласованию); - Руководитель территориального отдела в г. Норильске министерства здравоохранения Красноярского края (по согласованию) |
| 11 | Получить в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске заключение о соответствии (не соответствии) водных объектов или их участков требованиям санитарных правил, применительно к месту проведения Крещенских купаний | до 15.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по общественно-политической работе | Начальник Управления ГО и ЧС г. Норильска |
| 12 | В местах, где выявлено или возможно неорганизованное купание (оз. Долгое), согласно информации Управления ГО и ЧС г. Норильска, выставить ограждения, препятствующие проезду автотранспорта к указанным местам | с 15.01.2026 до завершения мероприятий | Заместитель Главы города Норильска по дорожно-транспортной инфраструктуре и благоустройству - начальник Управления дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска | Начальник МКУ «Управление автомобильных дорог города Норильска» |
| 13 | Обеспечить информирование населения о мерах безопасности на водных объектах через средства массовой информации (радио, телевидение, печатные издания и т.п.), официальный сайт города Норильска, социальные сети, информационные стенды, автоматические телефонные справки ПАО МТС «007», АО «Норильск Телеком» «400-700» и «420-007», мобильное приложение «Система 112 Красноярского края». До сведения граждан довести: - информацию об утвержденном месте проведения Крещенских купаний (адрес, местоположение, время работы, схема проезда и т.п.) - информацию о правилах и рекомендациях по совершению обряда, в том числе с учетом медицинских противопоказаний; - информацию о мерах безопасного нахождения на водных объектах в зимнем периоде, способах спасения, самоспасения и оказания первой помощи; - сведения о прогнозе погоды, температуре воды, о состоянии ледовой обстановки | с 15.01.2026 до завершения мероприятий | - Заместитель Главы города Норильска по общественно-политической работе; - Заместитель Главы города Норильска по информационной политике и перспективному развитию | - Начальник Управления ГО и ЧС г. Норильска; - Директор МКУ «Служба спасения» (в части размещения информационных материалов, поступивших от Управления ГО и ЧС г. Норильска); - Начальник Управления общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска (в части размещения информационных материалов, поступивших от Управления ГО и ЧС г. Норильска) |
| 14 | Организовать безопасный спуск людей на лед озера, прилегающего к территории МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» при проведении Крещенских купаний |  | - Заместитель Главы города Норильска по городскому хозяйству; - Заместитель Главы города Норильска по социальной политике | - Начальник МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства»; - Директор МУП ТПО «ТоргСервис»; - Директор МУП «Коммунальные объединенные системы»; - Начальник Управления по спорту Администрации города Норильска |
| 15 | Оборудовать прорубь (иордань) на льду озера, прилегающего к территории МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль», в месте, указанном представителями Управления ГО и ЧС г. Норильска согласно Схеме расстановки оборудования и конструкций в месте проведения Крещенских купаний (Приложение № 10). При оборудовании проруби (иордани) руководствоваться Методическими рекомендациями по организации обеспечения безопасности людей при проведении Крещенских купаний на водных объектах (утв. МЧС России 11.01.2019 № 2-4-71-1-29) | до 18.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по городскому хозяйству | Начальник МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства» |
| 16 | Перед изготовлением проруби (иордани) необходимо расчистить от снега площадку размером 8м*12м согласно Схеме расстановки оборудования и конструкций в месте проведения Крещенских купаний (Приложение № 10) | до 18.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по социальной политике | - Начальник Управления по спорту Администрации города Норильска; - Директор МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» |
| 17 | При необходимости изготовить мостки с купелью для проведения Крещенских купаний со сходнями и перилами (Приложение № 5) и установить их в прорубь (иордань) на льду озера, прилегающего к территории МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль». При изготовлении и установке мостков с купелью руководствоваться Методическими рекомендациями по организации обеспечения безопасности людей при проведении Крещенских купаний на водных объектах (утв. МЧС России 11.01.2019 № 2-4-71-1-29). Подводная часть купели должна быть оборудована погруженным в воду по периметру купели безопасным источником света | до 18.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по городскому хозяйству | Начальник МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства» |
| 18 | Оборудовать переход с берега на лёд и обратно (место соприкосновения льда с берегом) сходнями с антискользящим покрытием | до 18.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по городскому хозяйству | Директор МУП ТПО «ТоргСервис» |
| 19 | Согласно Схеме расстановки оборудования и конструкций в месте проведения Крещенских купаний (Приложение № 10) очистить от снега: а) площадку, предназначенную для установки мостков (трапов) от берега до проруби (иордани) размером 2м*35м; б) две площадки, позволяющие установить два пневмокаркасных модуля (место для обогрева и переодевания мужчин, место для обогрева и переодевания женщин) размером 8м*8м каждая | до 18.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по социальной политике | - Начальник Управления по спорту Администрации города Норильска; - Директор МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» |
| 20 | Организовать предоставление и доставку (к месту и обратно) ограждающих фан-барьеров в необходимом количестве |  | - Заместитель Главы города Норильска по общественно-политической работе; - Заместитель Главы города Норильска по социальной политике | - Начальник Управления ГО и ЧС г. Норильска; - Директор МКУ «Служба спасения»; - Директор МБУ «Стадион Заполярник» |
| 21 | Справа и слева от мостков (трапов), на протяжении от берега до пневмокаркасных модулей, а также в районе скульптурной композиции в виде креста выставить ограждающие фан-барьеры с закрепленными на них световыми гирляндами согласно Схеме расстановки оборудования и конструкций в месте проведения Крещенских купаний (Приложение № 10) | до 18.01.2026 | - Заместитель Главы города Норильска по общественно-политической работе; - Заместитель Главы города Норильска по дорожно-транспортной инфраструктуре и благоустройству - начальник Управления дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска | - Начальник Управления ГО и ЧС г. Норильска; - Начальник МКУ «Управление автомобильных дорог города Норильска» |
| 22 | Установить в районе расположения проруби (иордани) пневмокаркасные модули в количестве двух единиц (место для обогрева и переодевания мужчин, место для обогрева и переодевания женщин) согласно Схеме расстановки оборудования и конструкций в месте проведения Крещенских купаний (Приложение № 10). Оборудовать данные пневмокаркасные модули скамейками и вешалками для одежды. Установить возле каждого пневмокаркасного модуля ясно различимые информационные указатели (щиты) | до 18.01.2026 | - Заместитель Главы города Норильска по общественно-политической работе; - Заместитель Главы города Норильска по социальной политике | - Начальник Управления ГО и ЧС г. Норильска; - Директор МКУ «Служба спасения»; - Директор МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» |
| 23 | Подготовить к использованию дощатые помосты с антискользящим покрытием и дощатые мостки (трапы) с антискользящим покрытием. В случае необходимости произвести их ремонт. Установить данные помосты внутри пневмокаркасных модулей (место для обогрева и переодевания мужчин, место для обогрева и переодевания женщин). При этом размеры составных частей помостов должны позволить заносить их внутрь установленных пневмокаркасных модулей через дверные проемы. Выложить данными мостками (трапами) путь от берега до проруби (иордани), а также по периметру проруби (иордани). | до 18.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по городскому хозяйству | Директор МУП ТПО «ТоргСервис» |
| 24 | Организовать на близлежащей к проруби (иордани) территории освещение источниками света такой мощности и силы светового потока, которая будет соответствовать площади проведения мероприятия | до 18.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по общественно-политической работе | - Начальник Управления ГО и ЧС г. Норильска; - Директор МКУ «Служба спасения» |
| 25 | Изготовить и установить на берегу в месте проведения Крещенских купаний скульптурную композицию в виде креста (православного). Организовать освещение данной композиции безопасным источником света согласно Схеме расстановки сил и средств в районе места проведения Крещенских купаний (Приложение № 8) | до 18.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по городскому хозяйству | Начальник МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства» |
| 26 | Организовать использование ангара на территории МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» для накопления участников Крещенских купаний согласно Схеме оборудования ангара для накопления участников Крещенских купаний 2026 (Приложение № 9) | до 18.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по социальной политике | Директор МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» |
| 27 | Рассмотреть возможность приобретения и установки внутри ангара на территории МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» зарядной станции для мобильных устройств | до 18.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по социальной политике | - Начальник Управления по спорту Администрации города Норильска; - Директор МБУ Лыжная база «Оль-Гуль» |
| 28 | Организовать электроснабжение потребителей электроэнергии согласно Схемы подключения потребителей электроэнергии, в районе проведения Крещенских купаний, разработанной Управлением ГО и ЧС г. Норильска | до 18.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по городскому хозяйству | Директор МУП «Коммунальные объединенные системы» |
| 29 | Организовать речевое оповещение и музыкальную трансляцию в районе проведения Крещенских купаний | до 18.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по общественно-политической работе | - Начальник Управления ГО и ЧС г. Норильска; - Начальник Управления информатизации и связи Администрации города Норильска; - Директор МКУ «Служба спасения» |
| 30 | Рассмотреть возможность организации видеонаблюдения в месте проведения Крещенских купаний, а также в местах, где возможно неорганизованное купание, с выводом видеопотоков в комплексную систему видеонаблюдения города Норильска | до 18.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по общественно-политической работе | - Начальник Управления информатизации и связи Администрации города Норильска; - Директор МКУ «Служба спасения» |
| 31 | Согласовать с представителями Норильской епархии Русской Православной Церкви музыкальный репертуар, предназначенный для трансляции в районе проведения Крещенских купаний | до 18.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по общественно-политической работе | Начальник Управления ГО и ЧС г. Норильска |
| 32 | Обеспечить установку дополнительных емкостей для сбора мусора на территории МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» в районе проведения Крещенских купаний | до 18.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по дорожно-транспортной инфраструктуре и благоустройству - начальник Управления дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска | Директор МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территорий» |
| 33 | Провести осмотр и составить акт готовности места для проведения Крещенских купаний (Приложение № 2) | 18.01.2026 | - Заместитель Главы города Норильска по общественно-политической работе; - Начальник Управления ГО и ЧС г. Норильска | Комиссия по проверке готовности территории МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» с прилегающим водоемом к проведению Крещенских купаний |
| II. МЕРОПРИЯТИЯ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ |  |  |  |  |
| 34 | Организовать очистку от снега территории МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль», прилегающей к месту проведения Крещенских купаний, подъездов к указанному месту, а также стоянки для личного автотранспорта в районе МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» | с 17.01.2026 по 19.01.2026 | - Заместитель Главы города Норильска по дорожно-транспортной инфраструктуре и благоустройству - начальник Управления дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска; - Заместитель Главы города Норильска по социальной политике | - Директор МБУ «Автохозяйство»; - Начальник Управления по спорту Администрации города Норильска; - Директор МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» |
| 35 | Обеспечить в месте проведения Крещенских купаний (Приложение № 6): - охрану общественного порядка, общественную безопасность, безопасность дорожного движения силами нарядов полиции, членов добровольной народной дружины; - дежурство сотрудников 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю; - дежурство спасателей АСОЭР МКУ «Служба спасения»; - дежурство медицинских работников | с 20.00 18.01.2026 до 02.00 19.01.2026; с 08.00 до 14.00 19.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по общественно-политической работе | - Начальник Управления ГО и ЧС г. Норильска; - Директор МКУ «Служба спасения»; - Начальник 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию); - Начальник Отдела МВД России по городу Норильску (по согласованию); - Начальник Отдела по координации деятельности подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии Управления Росгвардии по Красноярскому краю (город Норильск) (по согласованию); - Руководитель территориального отдела в г. Норильске министерства здравоохранения Красноярского края (по согласованию) |
| 36 | Организовать контроль за въездом на территорию МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» автотранспорта (проезд разрешен только для автотранспорта экстренных оперативных служб и организаций, задействованных в подготовке и проведении Крещенских купаний) | с 20.00 18.01.2026 до 02.00 19.01.2026; с 08.00 до 14.00 19.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по дорожно-транспортной инфраструктуре и благоустройству - начальник Управления дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска | Заместитель Главы города Норильска по дорожно-транспортной инфраструктуре и благоустройству - начальник Управления дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска |
| 37 | Обеспечить транспортировку автобусами участников Крещенских купаний к месту проведения и обратно, согласно ранее разработанной схемы | с 20.00 18.01.2026 до 02.00 19.01.2026; с 08.00 до 14.00 19.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по дорожно-транспортной инфраструктуре и благоустройству - начальник Управления дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска | Директор МУП «Норильский транспорт» |
| 38 | Организовать контроль выхода допустимого количества людей на лёд в соответствии с таблицей предварительных расчётов и графиком зависимости максимально допустимого количества людей на льду площадью 100 м2 (10х10) от толщины льда (Приложение № 7) | с 20.00 18.01.2026 до 02.00 19.01.2026; с 08.00 до 14.00 19.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по общественно-политической работе | - Начальник Управления ГО и ЧС г. Норильска; - Начальник 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию); - Начальник Отдела МВД России по городу Норильску (по согласованию); - Начальник Отдела по координации деятельности подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии Управления Росгвардии по Красноярскому краю (г. Норильск) (по согласованию); - Командир Норильской добровольной народной дружины (по согласованию) |
| 39 | Организовать устойчивую и бесперебойную связь между местом проведения Крещенских купаний и единой дежурно-диспетчерской службой муниципального образования город Норильск | с 20.00 18.01.2026 до 02.00 19.01.2026; с 08.00 до 14.00 19.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по общественно-политической работе | - Начальник Управления ГО и ЧС г. Норильска; - Начальник Управления информатизации и связи Администрации города Норильска; - Директор МКУ «Служба спасения» |
| 40 | Оперативной дежурной смене единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования город Норильск каждые 2 часа осуществлять сбор и обобщение сведений с места проведения Крещенских купаний, ведение ведомости контроля сил и средств по обеспечению безопасности в местах проведения праздника (Приложение № 3) и передачу информации в дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (Приложение № 4) | с 20.00 18.01.2026 до 02.00 19.01.2026; с 08.00 до 14.00 19.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по общественно-политической работе | - Начальник Управления ГО и ЧС г. Норильска; - Директор МКУ «Служба спасения» |
| 41 | В ангаре на территории МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» организовать работу пункта дополнительного питания (ассортимент: горячий чай, пирожки, бутерброды и т.п.). | с 20.00 18.01.2026 до 02.00 19.01.2026; с 08.00 до 14.00 19.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по экономике и финансам – начальник Финансового управления | Директор МКУ «Управление потребительского рынка и услуг» |
| 42 | Обеспечить работу туалетных комнат в административном здании МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» | с 20.00 18.01.2026 до 02.00 19.01.2026; с 08.00 до 14.00 19.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по социальной политике | Директор МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» |
| 43 | Обеспечить работоспособность мобильного туалета (передвижного прицепа на колесах) и готовность его к доставке на территорию МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» в случае экстренной необходимости | с 20.00 18.01.2026 до 02.00 19.01.2026; с 08.00 до 14.00 19.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по городскому хозяйству | Директор МУП «Коммунальные объединенные системы» |
| 44 | Обеспечить очистку купели для проведения Крещенских купаний от образующегося льда | с 20.00 18.01.2026 до 02.00 19.01.2026; с 08.00 до 14.00 19.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по городскому хозяйству | Начальник МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства» |
| 45 | Обеспечить очистку места спуска людей на лед озера, мостков (трапов), расположенных в месте проведения Крещенских купаний, от выпавшего снега согласно Схеме расстановки оборудования и конструкций в месте проведения Крещенских купаний (Приложение № 10) | с 20.00 18.01.2026 до 02.00 19.01.2026; с 08.00 до 14.00 19.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по социальной политике | - Начальник Управления по спорту Администрации города Норильска; - Директор МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» |
| 46 | Обеспечить безопасность людей в месте расположения купели для проведения Крещенских купаний путем закрытия данной купели деревянным щитом до начала праздничных мероприятий, а также в период времени между первым и вторым этапами праздничных мероприятий | с момента оборудования купели для Крещенских купаний до 20.00 18.01.2026; с 02.00 до 08.00 19.01.2026 | Заместитель Главы города Норильска по городскому хозяйству | Начальник МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства» |
| III. МЕРОПРИЯТИЯ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ |  |  |  |  |
| 47 | Обеспечить безопасность людей в месте расположения проруби (иордани) путем ее накрытия деревянным щитом после завершения праздничных мероприятий | с 20.00 19.01.2026 до образования в проруби льда безопасной толщины | Заместитель Главы города Норильска по городскому хозяйству | Начальник МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства» |
| 48 | Обеспечить контроль за состоянием деревянного щита, установленного на проруби (иордани) после завершения праздничных мероприятий | с 20.00 19.01.2026 до образования в проруби льда безопасной толщины | Заместитель Главы города Норильска по социальной политике | Директор МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» |
| 49 | Осуществить демонтаж оборудования и конструкций, установленных с целью проведения Крещенских купаний на территории МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» | после 20.00 19.01.2026, в зависимости от погодных условий | - Заместитель Главы города Норильска по общественно-политической работе; - Заместитель Главы города Норильска по городскому хозяйству; - Заместитель Главы города Норильска по социальной политике; - Заместитель Главы города Норильска по дорожно-транспортной инфраструктуре и благоустройству - начальник Управления дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска | - Начальник Управления ГО и ЧС г. Норильска; - Начальник Управления по спорту Администрации города Норильска; - Директор МКУ «Служба спасения»; - Начальник МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства»; - Директор МУП ТПО «ТоргСервис»; - Директор МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль»; - Директор МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территорий»; - Начальник МКУ «Управление автомобильных дорог города Норильска»; - Директор МУП «Коммунальные объединенные системы» |