## строительство, реконструкция
Приложение 2 к Постановлению Администрации города Норильска от 02.11.2017 №494
Приложение № 2 к муниципальной программе "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" на 2017 - 2019 гг.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ)
№ п/п | Наименование объекта, территория строительства | Мощность и единица измерения мощности объекта | Годы строительства (реконструкции, разработки ПСД) | Предельная сметная стоимость объекта | Остаток стоимости объекта в ценах контракта | Объем капитальных вложений, тыс. руб.
[6 empty] | Отчетный финансовый год |  | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Годы до ввода объекта
[6 empty] | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 - 2023 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Главный распорядитель: Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение "Управление капитальных ремонтов и строительства")
1 | Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 18 | 236 мест | 2013-2014 - разработка ПСД, 2016 - закрытие контура здания, 2017-2019 реконструкция | 242092.15 | 235702.15 | 6190 |  | 200 | 12046.6 | 100000 | 125702.15
| - краевой бюджет | [7 empty] | 2046.6
| - местный бюджет |  |  |  |  | 6190 |  | 200 | 10000 | 100000 | 125702.15
| в том числе ПСД |  |  | 6190 |  | 6190
2 | Реконструкция здания МБДОУ "Детский сад № 69", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 21 | 217 мест | 2014-2015 - разработка ПСД, 2016 - корректировка проекта, 2017-2018 - реконструкция | 255291.79 | 247703.69 | 4124.6 | 3163.6 | 299.9 | 45514.3 | 183117.5
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 4124.6 | 3163.6 | 299.9 | 45514.3 | 183117.5
| в том числе ПСД |  |  | 7588.1 |  | 4124.6 | 3163.6 | 299.9
3 | МБОУ "СОШ № 41", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6 | 125 мест | 2016-2018 - проектно изыскательские работы, 2018-2019 - реконструкция | 394186.3 | 394186.3 |  |  |  | 2516.5 | 82139.9 | 251860.1
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [7 empty] | 2516.5 | 82139.9 | 251860.1
| в том числе ПСД |  |  | 2516.5 | 2516.5 |  |  |  | 2516.5
4 | Реконструкция "Вспомогательного здания лыжной базы "Оль-Гуль", г. Норильск, Вальковское шоссе, 10 км, дом № 24/1 | 520 м2 | 2016 - разработка ПСД, 2017 - реконструкция | 24895.6 | 24895.6 |  |  |  | 24895.6
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [7 empty] | 24895.6
| в том числе ПСД |  |  | 695.6 |  |  |  |  | 695.6
5 | Строительство спортивного клуба, расположенного в районе озера Долгое, г. Норильск, Центральный район | 700 м2 | 2017 - 2018 - проектно-изыскательские работы | [5 empty] | 240.7
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [7 empty] | 240.7
| в том числе ПСД |  |  | 3278.9 | 3278.9 |  |  |  | 240.7
6 | Реконструкция очистных сооружений города Норильска | 60 000 м3/сут | 2014-инженерно-изыскательские работы, 2015-2018 -разработка проектной документации, разработка рабочей документации, 2019-2023 - реконструкция | 2261595.3 | 2257386.8 | 3410.2 |  | 798.3 | 292.1 | 110000 | 110000 | 2041595.3
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 3410.2 |  | 798.3 | 292.1 | 110000 | 110000
| в том числе ПСД |  |  | 21948.4 | 17939.9 | 3410.2 |  | 598.3 | 292.1
7 | Строительство полигона для хранения твердых коммунальных отходов в районе пос. Снежногорск | 50 000 м3 | 2015-2018 - разработка ПСД, с 2018 - строительство | 38000 | 37040.1 |  |  | 959.9 | 1472.2 | 5456.1 | 11888.2
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [6 empty] | 959.9 | 1472.2 | 5456.1 | 11888.2
| в том числе ПСД |  |  | 2352.5 | 1472.2 |  |  | 880.3 | 1472.2
8 | Строительство очистных сооружений поселка Снежногорск | 1 000 м3/сут | 2016-2017 - разработка ПСД, с 2018 - строительство | 205428.8 | 204540.9 |  |  | 887.9 | 4301 | 20000
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [6 empty] | 887.9 | 4301 | 20000
| в том числе ПСД |  |  | 5188.9 | 4301 |  |  | 887.9 | 4301
9 | Строительство колумбарных стенок на территории городского кладбища | 96 ячеек/1 стенка | 2011-2019 - строительство |  |  | 7650 | 6999.94 |  | 3391 | 8700 | 9000
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 7650 | 6999.94 |  | 3391 | 8700 | 9000
в том числе ПСД
10 | Строительство базы Службы спасения в районе ж/о Оганер | 5 га | 2017-2018 - проектно-изыскательские работы, 2019-2020 - строительство | [5 empty] | 1940.5 | 4543.9
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [7 empty] | 1940.5 | 4543.9
| в том числе ПСД |  |  | 6484.4 | 6484.4 |  |  |  | 1940.5 | 4543.9
11 | Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию |  |  |  |  | 774.35 | 558.69 | 753.8 | 1576.5 | 800 | 800
- краевой бюджет
| - местный бюджет |  |  |  |  | 774.35 | 558.69 | 753.8 | 1576.5 | 800 | 800
| в том числе ПСД |  |  |  |  | 774.4 | 558.7 | 591.2 | 1576.5 | 800 | 800
12 | Строительство водоотводного устройства в районе Талнах |  | 2018 - строительство | [6 empty] | 12000
- краевой бюджет
| - местный бюджет | [8 empty] | 12000
в том числе ПСД
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 22149.15 | 10722.23 | 3899.8 | 98187 | 526757.4 | 509250.45 | 2041595.3
| - краевой бюджет | [7 empty] | 2046.6
| - местный бюджет | [7 empty] | 96140.4 | 526757.4 | 509250.45
| в том числе ПСД |  |  |  |  | 14499.2 | 3722.3 | 3257.6 | 13035.1 | 5343.9 | 800 | 0