## Приложение 3 к постановлению

## Администрации города Норильска

## от 21.05.2021 № 231

## Приложение 10

к Порядку разработки, утверждения

реализации и проведения оценки

эффективности муниципальных программ

на территории муниципального образования

город Норильск

Критерии, используемые при оценке эффективности реализации МП, и порядок их расчета

| № п/п | Наименование критерия, Fi (Qj) |  | Формула расчета | Значение критерия | Балл, Bi | Весовой коэффициент |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Vi | ViПП |
| 1 | Коэффициент реализации денежных средств МП | F1 | N1=VkVp | N1≥0,95 | 2 | 0,20 | 0,25 |
|  |  |  |  | 0,95>N1≥0,85 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | N1<0,85 | 0 |  |  |
| 2 | Коэффициент достижения цели МП | F2 | N2=i=1nYfiYpi*ki | N2≥1,0 | 2 | 0,20 | 0,25 |
|  |  |  |  | 1,0>N2≥0,95 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | N2<0,95 | 0 |  |  |
| 3 | Коэффициент контроля качества МП | F3 | N3=N2N1 | N3≥1,0 | 2 | 0,30 | 0,50 |
|  |  |  |  | 1,0>N3≥0,95 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | N3<0,95 | 0 |  |  |
| 4 | Коэффициент эффективности реализации подпрограмм МП и отдельных мероприятий МП | F4 | N4=j=1mQjm | N4≥1,7 | 2 | 0,30 | - |
|  |  |  |  | 1,7>N4≥1,0 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | N4<1,0 | 0 |  |  |
| 4.1 | Коэффициент реализации денежных средств подпрограммы МП и отдельных мероприятий МП | Q1j | Z1j=VkППjVpППj | Z1≥0,95 | 2 | 0,25 | - |
|  |  |  |  | 0,95>Z1≥0,85 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Z1<0,85 | 0 |  |  |
| 4.2 | Коэффициент достижения цели подпрограммы МП и отдельных мероприятий МП | Q2j | Z2j=j=1nYfiППJYpiППj*kiППj | Z2≥1,0 | 2 | 0,25 | - |
|  |  |  |  | 1,0>Z2≥0,95 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Z2<0,95 | 0 |  |  |
| 4.3 | Коэффициент контроля качества подпрограммы МП и отдельных мероприятий МП | Q3j | Z3j=Z2Z1 | Z3≥1,0 | 2 | 0,50 | - |
|  |  |  |  | 1,0>Z3≥0,95 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Z3<0,95 | 0 |  |  |

Обозначения в формулах:

Vi –  весовой коэффициент критерия для МП, в состав которых включены подпрограммы;

ViПП - весовой коэффициент критерия для МП, в состав которых не включены подпрограммы и отдельные мероприятия;

Vk – фактический объем затрат денежных средств на реализацию МП;

Vp – плановый объем затрат денежных средств на реализацию МП;

n – количество индикаторов в МП, или в подпрограмме МП, или для отдельного мероприятия МП (при наличии);

Yfi – фактическое значение i-го индикатора результативности МП;

Ypi – плановое значение i-го индикатора результативности МП;

ki – удельный вес i-го индикатора результативности в МП;

m – количество подпрограмм МП и отдельных мероприятий МП (при наличии);

VkППj – фактический объем затрат денежных средств на реализацию j-ой подпрограммы МП или j-го отдельного мероприятия МП (при наличии);

VpППj – плановый объем затрат денежных средств на реализацию j-ой подпрограммы МП или j-го отдельного мероприятия МП (при наличии);

YfiППj –  фактическое значение i-го индикатора результативности j-ой подпрограммы МП или j-го отдельного мероприятия МП (при наличии);

YpiППj –  плановое значение i-го индикатора результативности j-ой подпрограммы МП или j-го отдельного мероприятия МП (при наличии);

kiППj – удельный вес i-го индикатора в j-ой подпрограмме МП или для j-го отдельного мероприятия МП (при наличии).