## Прил 4
Приложение 4
к Постановлению Администрации города Норильска
от 26.09.2023 № 462
Приложение № 2 к подпрограмме 3 МП "Комплексное социально-экономическое развитие города дНорильска", утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 09.12.2021 № 599
Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск
№ п/п | Наименование объекта | Юридический адрес объекта | Предварительная стоимость реконструкции (капитального ремонта) в ценах года создания/утверждения | Год начала реконструкции (капитального ремонта) | Год завершения реконструкции (капитального ремонта) | Единица измерений мощности | Мощность объекта | Источники финансирования | Предварительная стоимость реконструкции (капитального ремонта) в ценах года создания/утверждения программы | в том числе:
[10 empty] | 2021 год * | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2025-2035 г.г.
число | текст | текст | тыс. руб. | год | год | текст | число | текст | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
1 | "Теплосеть по ул.Ленинградской (г.Норильск, пр.Ленинский-ул. Лауреатов)"; "Водопровод по ул. Ленинградской (г.Норильск, пр. Ленинский-ул. Талнахская)"; "Коллектор 2-х ярусный по ул. Ленинградской (г.Норильск, пр. Ленинский-ул. Талнахская)" | Красноярский край, город Норильск | 673763.8 | 2022 | 2025 | м.п. | 3250 | Капитальные вложения, всего | 567278.9 | 141339.9 | 106484.75 | 106484.75 | 106484.75 | 106484.75 | 106484.9
[8 empty] | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - внебюджетные источники | 567278.9 | 141339.9 | 106484.75 | 106484.75 | 106484.75 | 106484.75 | 106484.9
[8 empty] | Виды работ |  |  |  | строительно-монтажные работы
[8 empty] | Натуральные показатели, м.п. | 2736.3542 |  |  | 1450 | 773 | 513.3542 | 513.6458
2 | "Теплопровод ул.Мира (г.Норильск,ул.Ленинградская-ул.Московская)"; "Водопровод ул.Мира (г. Норильск, ул.Ленинградская - ул.Московская)"; "Канализация ул.Мира (р-н Центральный,ул.Мира)" | Красноярский край, город Норильск | 528882.183 | 2022 | 2025 | м.п. | 2800 | Капитальные вложения, всего | 528882.183 | 108028.1 | 114287.25 | 114287.25 | 114287.25 | 77992.333 | 0
[8 empty] | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - внебюджетные источники | 528882.183 | 108028.1 | 114287.25 | 114287.25 | 114287.25 | 77992.333 | 0
[8 empty] | Виды работ |  |  |  | строительно-монтажные работы
[8 empty] | Натуральные показатели, м.п. | 2800 |  |  | 1600 | 787 | 413 | 0
3 | "Коллектор по ул.Комсомольской (г.Норильск, ул.Комсомольская)", "Водопровод по ул.Комсомольской (р-н Центральный, ул. Комсомольская)", "Канализация ул.Комсомольская (р-н Центральный, ул.Комсомольская)" | Красноярский край, город Норильск | 1388987 | 2022 | 2030 | м.п. | 6000 | Капитальные вложения, всего | 1212734.817 | 110632 | 66637.5 | 66637.5 | 66637.5 | 902190.317 | 176252.183
[8 empty] | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | - местный бюджет | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | - внебюджетные источники | 1212734.817 | 110632 | 66637.5 | 66637.5 | 66637.5 | 902190.317 | 176252.183
[8 empty] | Виды работ |  |  |  | строительно-монтажные работы
[8 empty] | Натуральные показатели, м.п. | 2232 |  |  | 890 | 452 | 890 | 3768
4 | ""Коллектор по ул. Талнахской (г. Норильск, ул. Талнахская)" (на участке от ул. Ленинградская до ул. Анисимова)" | Красноярский край, город Норильск | 1463870.2 | 2022 | 2035 | м.п. | 7750 | Капитальные вложения, всего | 294241.1 | 9113.8 | 20037.1 | 199390.2 | 0 | 65700 | 1405450.43
[8 empty] | - федеральный бюджет | 15700 |  | 0 | 0 |  | 15700 | 706835.577
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 0 |  |  | 0 |  |  | 698614.853
[8 empty] | - местный бюджет | 278541.1 | 9113.8 | 20037.1 | 199390.2 | 0 | 50000
[8 empty] | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Виды работ |  |  | инженерно-изыскательские работы | проектные работы |  | строительно-монтажные работы
[8 empty] | Натуральные показатели, м.п. | 0
[8 empty] | Натуральные показатели, ед. | 2 |  | 1 | 1
5 | "Коллектор по ул.Лауреатов (г.Норильск, ул.Лауреатов)" | Красноярский край, город Норильск | 1702692.1 | 2022 | 2035 | м.п. | 9000 | Капитальные вложения, всего | 833928.3 | 9689 | 24354.7 | 283439.8 | 17717.9 | 498726.9 | 1285059.97
[8 empty] | - федеральный бюджет | 119000 |  |  | 0 |  | 119000 | 457535.349
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 2000 |  |  | 0 | 1000 | 1000 | 827524.621
[8 empty] | - местный бюджет | 712928.3 | 9689 | 24354.7 | 283439.8 | 16717.9 | 378726.9
[8 empty] | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Вид работ |  |  | инженерно-изыскательские работы | проектные работы | строительно-монтажные работы
[8 empty] | Натуральные показатели, м.п. | 150 |  |  |  | 0 | 150
[8 empty] | Натуральные показатели, ед. | 2 |  | 1 | 1
6 | "Коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Бауманская, ТК4.3-4.4)" (участок от центральной разделительной полосы (кольцо) до ввода на ж/д Бауманская, 2) | Красноярский край, город Норильск | 293999.9 | 2023 | 2035 | м.п. | 1060 | Капитальные вложения, всего | 118100.111 | 5544.712 | 11105.1 | 16177.2 | 7042.299 | 78230.8 | 185271.388
[8 empty] | - федеральный бюджет | 18700 |  | 0 | 0 |  | 18700 | 63586.239
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 121685.149
[8 empty] | - местный бюджет | 99400.111 | 5544.712 | 11105.1 | 16177.2 | 7042.299 | 59530.8
[8 empty] | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Вид работ |  |  | инженерно-изыскательские работы | проектные работы | строительно-монтажные работы
[8 empty] | Натуральные показатели, м.п. | 0
[8 empty] | Натуральные показатели, ед. | 2 |  | 1 | 1
7 | "Коллектор по ул.Набережная Урванцева(г.Норильск, ул.Набережная Урванцева)" | Красноярский край, город Норильск | 1169681.7 | 2022 | 2035 | м.п. | 8500 | Капитальные вложения, всего | 364874.18 | 15652.48 | 22887 | 194591.8 | 0 | 131742.9 | 1033643.52
[8 empty] | - федеральный бюджет | 31742.9 |  |  | 0 |  | 31742.9 | 470137.199
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 563506.321
[8 empty] | - местный бюджет | 333131.28 | 15652.48 | 22887 | 194591.8 |  | 100000
[8 empty] | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Вид работ |  |  | инженерно-изыскательские работы | проектные работы |  | строительно-монтажные работы
[8 empty] | Натуральные показатели, м.п. | 100 |  |  | 0 |  | 100
[8 empty] | Натуральные показатели, ед. | 2 |  | 1 | 1
8 | Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры в связи со строительством (реконструкцией) малоэтажных жилых домов на существующих фундаментах города Норильска, с благоустройством района застройки: - ростверк по ул. Талнахская, 59 к1; - ростверк по ул. Нансена, 6; - ростверк по ул. Лауреатов 21, 29, 83; - ростверк ул. Палова,23; - ростверк ул. Кирова, 7/10; - ростверк ул. Пионерская,8; | Красноярский край, город Норильск | 140951.032 | 2021 | 2024 | м.п. | 2668 | Капитальные вложения, всего | 140951.032 | 0 | 55765 | 67887.7 | 17298.332 | 0 | 0
[8 empty] | - федеральный бюджет | 74595 | 0 | 36158.1 | 38436.9
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 908.4 | 0 | 440.3 | 468.1
[8 empty] | - местный бюджет | 65447.632 | 0 | 19166.6 | 28982.7 | 17298.332
[8 empty] | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Вид работ |  |  | строительно-монтажные работы
[8 empty] | Натуральные показатели, м.п. | 2668 |  | 1184 | 900 | 584
9 | Капитальный ремонт трубопроводов ТВС "Коллектор по ул. Комсомольской (г. Норильск, ул. Комсомольская)" (участок от ул. 50 лет Октября до ж/д № 8 по ул. Комсомольской) | Красноярский край, город Норильск | 30379.4 | 2021 | 2022 | м.п. | 588 | Капитальные вложения, всего | 30379.4 | 0 | 30379.4 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | - федеральный бюджет | 20089.8 | 0 | 20089.8 | 0
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 244.7 | 0 | 244.7 | 0
[8 empty] | - местный бюджет | 10044.9 | 0 | 10044.9 | 0
[8 empty] | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Вид работ |  |  | строительно-монтажные работы
[8 empty] | Натуральные показатели, м.п. | 588 |  | 588
10 | Капитальный ремонт трубопроводов тепловодоснабжения и канализации по ул. Московской (участок от ул. Завенягина до ул. Мира). | Красноярский край, город Норильск | 40024.4 | 2021 | 2022 | м.п. | 751 | Капитальные вложения, всего | 40024.4 | 0 | 40024.4 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | - федеральный бюджет | 25869.1 | 0 | 25869.1
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 315 | 0 | 315
[8 empty] | - местный бюджет | 13840.3 | 0 | 13840.3
[8 empty] | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Виды работ |  |  | строительно-монтажные работы
[8 empty] | Натуральные показатели, м.п. | 751 |  | 751
11 | Капитальный ремонт трубопроводов тепловодоснабжения и канализации по ул. Московской (участок от пр. Ленинский до ул. Мира) | Красноярский край, город Норильск | 60525.7 | 2022 | 2023 | м.п. | 644 | Капитальные вложения, всего | 60525.7 | 0 | 0 | 60525.7 | 0
[8 empty] | - федеральный бюджет | 37943.6 | 0 |  | 37943.6
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 462 | 0 |  | 462
[8 empty] | - местный бюджет | 22120.1 | 0 |  | 22120.1
[8 empty] | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Виды работ |  |  |  | строительно-монтажные работы
[8 empty] | Натуральные показатели, м.п. | 644 |  |  | 644
12 | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения и канализации по ул. Московской, д. 3 (1к.) | Красноярский край, город Норильск | 9213.4 | 2023 | 2023 | м.п. | 90 | Капитальные вложения, всего | 9213.4 | 0 | 0 | 9213.4 | 0
[8 empty] | - федеральный бюджет | 5736.5 | 0 |  | 5736.5
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 69.9 | 0 |  | 69.9
[8 empty] | - местный бюджет | 3407 | 0 |  | 3407
[8 empty] | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Виды работ |  |  |  | строительно-монтажные работы
[8 empty] | Натуральные показатели, м.п. | 90 |  |  | 90
13 | Реконструкция внутриквартальных инженерных сетей тепловодоснабжения и канализации от камеры СК4 до ул. Озерная, 31, расположенных в районе Центральном (жилое образование Оганер) городского округа город Норильск за границами Территории комплексного развития | Красноярский край, город Норильск | 40970.3 | 2023 | 2023 | м.п. | 1176 | Капитальные вложения, всего | 40970.3 | 0 | 0 | 40970.3 | 0 | 0
[8 empty] | - федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 0 |  |  | 0
[8 empty] | - местный бюджет | 40970.3 |  |  | 40970.3 | 0
[8 empty] | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Виды работ |  |  |  | проектно-изыскательские работы
[8 empty] | Натуральные показатели, м.п. | 0
[8 empty] | Натуральные показатели, ед. | 2 |  |  | 2
| ВСЕГО |  | 7543941.115 |  |  |  | 44277 | Капитальные вложения, всего | 4242103.823 | 399999.992 | 491962.2 | 1159605.6 | 329468.031 | 1861068 | 4192162.391
[8 empty] | - федеральный бюджет | 349376.9 | 0 | 82117 | 82117 | 0 | 185142.9 | 1698094.364
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 4000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2211330.944
[8 empty] | - местный бюджет | 1579831.023 | 39999.992 | 121435.7 | 789079.1 | 41058.531 | 588257.7 | 0
[8 empty] | - внебюджетные источники | 2308895.9 | 360000 | 287409.5 | 287409.5 | 287409.5 | 1086667.4 | 282737.083
[8 empty] | Натуральные показатели, м.п. | 12759.3542 | 0 | 2523 | 5574 | 2596 | 2066.3542 | 4282
[8 empty] | Натуральные показатели, ед. | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0
* | указан справочно, не включен в общий объем финансирования | [6 empty] | в том числе за счет бюджетов | 4991 | 0 | 2523 | 1634 | 584 | 250 | 0
Note on H10: Шоргина Елена Иосифовна: мощность - объемы до 2035 года
Note on M105: Шоргина Елена Иосифовна: положительные заключения на: 1) изыскат-е работы; 2) на проект.