Приложение 1

# к Порядку разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Норильск, утвержденному постановлением Администрации города Норильска

# от  07.07.2014 № 393

# Календарный план разработки прогноза социально-экономического развития

# муниципального образования город Норильск

| № п/п | # Мероприятия по разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Норильск (далее – Прогноз) | Ответственный за исполнение | Срок выполнения и предоставления | Получатель информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Первый этап разработки Прогноза |  |  |  |  |
| 1.1. | Участники подготовки Прогноза представляют в Управление экономики перечень должностных лиц, ответственных за формирование Прогноза, с указанием контактных телефонов, номера факса и электронного адреса ответственного исполнителя | Участники разработки Прогноза | до 1 июня | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска |
| 1.2. | Формирование и рассылка: - одобренных Правительством Красноярского края сценарных условий развития Красноярского края, основных параметров Прогноза; - предварительного Прогноза системы показателей инфляции в Красноярском крае, дефляторов по видам экономической деятельности на очередной финансовый год и плановый период; - уточненных форм и приложений к системе мониторинга, разграниченных по ответственным исполнителям, методических рекомендаций для разработки Прогноза; - перечень лиц ответственных за согласование Прогноза в отраслевых министерствах агентствах и службах Красноярского края, другие дополнительные материалы | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска | в течение 7 рабочих дней с даты получения материалов от министерства экономики и экономического развития Красноярского края | Участники разработки Прогноза |
| 1.3. | Разработка, внесение в АИС ММО и согласование показателей мониторинга, за отчетный и текущий годы и Прогноза развития на 3-х летний плановый период в части системы показателей по курируемому направлению деятельности, в соответствии с системой показателей, размещенной в АИС ММО. Формирование посредством АИС ММО пояснительной записки, а также ее согласование с отраслевыми министерствами, агентствами и службами Красноярского края, если таковое предусмотрено листом согласования расположенным на сайте www.aismmo.ru в разделе «Согласование показателей» | Участники разработки Прогноза | В соответствии со сроками согласования ответственными специалистами отраслевых министерств, агентств и служб Красноярского края. | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска |
| 1.4. | Основные направления политики органов государственной власти Красноярского края и Российской Федерации в области оплаты труда работников бюджетной сферы. Предложения по формированию государственной и муниципальной политики в области заработной платы и доходов работников организаций бюджетной сферы и денежного содержания работников, финансируемых из местного, краевого и федерального бюджетов (получателей дополнительных компенсационных выплат) | Управление по персоналу Администрации города Норильска | до 10 июня* | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска |
| 1.4.1. | Информация о численности, фонде заработной платы, объеме дополнительных компенсационных выплат и среднемесячной заработной платы работников бюджетной сферы |  |  |  |
| 1.4.2. | Информация о потребности в квалифицированных работниках бюджетной сферы в профессионально-квалификационном разрезе (сформированная посредством АИС ММО в соответствии с приложениями к системе мониторинга № 4,5) |  |  |  |
| 1.5. | Размер фонда оплаты труда по муниципальному образованию город Норильск для расчета налога на доходы физических лиц за фактический год, текущий год и Прогноз на 3-х летний плановый период | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска | до 1 июля* | Финансовое управление Администрации города Норильска |
| 1.6. | Отчет за прошедший год, оценка на текущий год и предварительный вариант на 3-х летний плановый период бюджета муниципального образования город Норильск | Финансовое управление Администрации города Норильска | до 25 июня* | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска |
| 1.7. | Информация о доходах и расходах фондов за отчетный год, оценка исполнения за текущий год и Прогноз на 3-х летний плановый период | Филиал №14 (Таймырский) ГУ – Красноярского Регионального отделения фонда социального страхования РФ,** Норильский филиал Красноярского краевого фонда обязательного медицинского страхования,** Пенсионный фонд РФ в г. Норильске** | до 18 июня* | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска |
| 1.8. | Данные за фактический год, ожидаемая оценка за текущий год и Прогноз на 3-х летний плановый период поступлений во все уровни бюджетов в разрезе администрируемых налоговых доходов, сборов, штрафных санкций и других платежей, с учетом крупнейших налогоплательщиков; - оценка величины социальных и имущественных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц; - данные о доходах физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами; - сумма предоставленных налоговых льгот по видам налогов в разрезе льготных категорий | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по Красноярскому краю ** | до 18 июня* | Финансовое управление Администрации города Норильска, Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска |
| 1.9. | Оценка за текущий год и Прогноз на 3-х летний плановый период основных показателей занятости населения (численность зарегистрированных безработных граждан, уровень зарегистрированной безработицы, коэффициент напряженности на рынке труда, потребность в работниках (вакансии) и др.) | КГКУ «Центр занятости населения города Норильска» ** | до 18 июня* | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска |
| 1.10. | Согласование основных разделов Прогноза с заместителем Руководителя Администрации города Норильска по экономике и финансам | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска | В соответствии со сроками согласования ответственными специалистами отраслевых министерств, агентств и служб Красноярского края | Заместитель Руководителя Администрации города Норильска по экономике и финансам |
| 1.11. | Прогноз на 3-х летний плановый период, согласованный в министерстве экономики и регионального развития Красноярского края | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска | не позднее 10 рабочих дней после согласования Прогноза в министерстве экономики и регионального развития Красноярского края | Руководитель Администрации города Норильска, заместитель Руководителя Администрации города Норильска по экономике и финансам |
| 2. Формирование и предоставление материалов второго этапа разработки Прогноза |  |  |  |  |
| 2.1. | Уточненный Прогноз численности работников в учреждениях и организациях местного, федерального и краевого подчинения (получателей дополнительных компенсационных выплат). Уточненный Прогноз фонда заработной платы, объемов дополнительных компенсационных выплат и выплат социального характера организаций, финансируемых за счет средств местного, краевого и федерального бюджетов (получателей дополнительных компенсационных выплат) на текущий и прогнозные годы. Основные направления политики органов государственной власти Красноярского края и Российской Федерации в области оплаты труда работников бюджетной сферы. Оптимизация (изменение) сети учреждений бюджетной сферы | Управление по персоналу Администрации города Норильска | до 01 сентября | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска, Финансовое управление Администрации города Норильска |
| 2.2. | Уточненные оценка на текущий год и Прогноз на 3-х летний плановый период поступлений во все уровни бюджетов в разрезе администрируемых налоговых доходов, сборов, штрафных санкций и других платежей, с учетом крупнейших налогоплательщиков; - оценка величины социальных и имущественных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц; - данные о доходах физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами; - сумма предоставленных налоговых льгот по видам налогов в разрезе льготных категорий | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по Красноярскому краю ** | до 01 сентября | Руководитель Администрации города Норильска, Финансовое управление, Управление экономики |
| 2.3. | Формирование и рассылка запросов для уточнения основных параметров Прогноза на 3-х летний плановый период (формы и требования для уточнения Прогноза подготовленного на первом этапе разработки) | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска | до 20 сентября | Участники разработки Прогноза |
| 2.4. | Разработка и предоставление отдельных разделов, подразделов, показателей и пояснительной записки по курируемому направлению деятельности, для уточнения показателей Прогноза, согласно формам и требованиям, предусмотренным п.2.3 Календарного плана | Участники разработки Прогноза | до 10 октября | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска |
| 2.5. | Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования город Норильск за 9 месяцев текущего года и ожидаемые итоги за текущий год Уточненный Прогноз на 3-х летний плановый период | Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска | до 15 ноября | Руководитель Администрации города Норильска, заместитель Руководителя Администрации города Норильска по экономике и финансам, Финансовое управление Администрации города Норильска |

* - срок может изменяться при получении материалов и графика согласования прогноза от министерства экономики и регионального развития Красноярского края. В случае изменения сроков Управление экономики письменно уведомляет участников разработки Прогноза.

** - рекомендуется к исполнению

Приложение 2

# к Порядку разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Норильск, утвержденному постановлением Администрации города Норильска                                                                          от 07.07.2014 № 393

Информация о численности, фонде заработной платы, объеме дополнительных компенсационных выплат и среднемесячной заработной плате работников бюджетной сферы

| Наименование показателя | Факт | Оценка | Прогноз |  |  | Отклонение, % |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N/(N-1) | (N+1)/N | (N+2)/(N+1) | (N+3)/(N+2) |  |
| 1. Среднесписочная численность работников бюджетной сферы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 организации, финансируемые из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 организации, финансируемые из краевого бюджета (получатели дополнительных компенсационных выплат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 организации, финансируемые из федерального бюджета (получатели дополнительных компенсационных выплат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Фонд заработной платы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 организации, финансируемые из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 организации, финансируемые из краевого бюджета (получатели дополнительных компенсационных выплат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 организации, финансируемые из федерального бюджета (получатели дополнительных компенсационных выплат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Объем средств на финансирование ДКВ, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 организации, финансируемые из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 организации, финансируемые из краевого бюджета (получатели дополнительных компенсационных выплат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 организации, финансируемые из федерального бюджета (получатели дополнительных компенсационных выплат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Фонд оплаты труда (ФЗП+ДКВ), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 организации, финансируемые из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 организации, финансируемые из краевого бюджета (получатели дополнительных компенсационных выплат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 организации, финансируемые из федерального бюджета (получатели дополнительных компенсационных выплат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Среднемесячная заработная платы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 организации, финансируемые из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 организации, финансируемые из краевого бюджета (получатели дополнительных компенсационных выплат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 организации, финансируемые из федерального бюджета (получатели дополнительных компенсационных выплат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

N - текущий год