АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.04.2012	  г.Норильск	          № 202-орг

Об утверждении рабочей группы

В целях реализации решения Губернатора Красноярского края Л.В.Кузнецова о проведении с 1 июля 2012 года эксперимента по введению новых систем оплаты труда без проведения конкурсного отбора в муниципальных бюджетных и муниципальных казенных детских дошкольных учреждениях, учреждениях культуры и социального обслуживания администраций муниципальных районов и городских округов Красноярского края,

- Создать рабочую группу по подготовке внедрения новой системы оплаты труда в муниципальных бюджетных детских дошкольных учреждениях, учреждениях культуры и социального обслуживания муниципального образования город Норильска в составе:

Перетятко Ирина Васильевна	 	- заместитель Главы Администрации города

Норильска по экономике и финансам,

руководитель рабочей группы;

Сидорко Татьяна Васильевна	- начальник Управления труда и трудовых ресурсов Администрации города Норильска,

заместитель руководителя рабочей группы;

Члены рабочей группы:

Комарова Людмила Леонтьевна 	- заместитель Главы Администрации города

Норильска по социальной политике;

Семенова Елена Ивановна	- и. о. заместителя Главы Администрации города Норильска по вопросам образования, культуры, спорта и молодежной политики;

Маслова Ирина Владимировна	- начальник Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска;

Коростелева Наталья Михайловна	- начальник Управления социальной политики Администрации города Норильска;

Кульбашная Ирина Вячеславовна	- заместитель начальника Управления труда и трудовых ресурсов Администрации города Норильска;

Конышева Людмила Михайловна	- начальник отдела планирования и экономического анализа Управления труда и трудовых ресурсов Администрации города Норильска;

Трофимова Елена Геннадьевна	- заместитель начальника Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска по экономике и финансам;

Ромашкин Андрей Александрович	- заместитель начальника Управления по делам культуры и искусства Администрации города Норильска;

Бордакова Наталья Николаевна	- и. о. заместителя начальника Управления социальной политики Администрации города Норильска по экономике и финансам.

2. Утвердить план мероприятий по внедрению новой системы оплаты труда в муниципальных бюджетных детских дошкольных учреждениях, учреждениях культуры и социального обслуживания муниципального образования город Норильск согласно приложению.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

Глава Администрации города Норильска	                                               А.Б.Ружников

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

города Норильска

от 26.04.2012 № 202-орг

ПЛАН

мероприятий по внедрению новой системы оплаты труда в муниципальных бюджетных детских дошкольных учреждениях, учреждениях культуры и социального обслуживания муниципального образования город Норильск

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы по переводу работников бюджетных учреждений на новые системы оплаты труда с 01.07.2012 | 27.04.2012 | УТиТР* |
| 2. | Проведение организационных мероприятий по разъяснению изменений системы оплаты труда с 01.07.2012 работникам учреждений | до 28.04.2012 | УОиДО, УДКиИ, УСП, руководители МБУ** |
| 3. | Обеспечение организации работы в МБУ по ознакомлению в письменном виде работников об изменении с 1 июля 2012 года условий оплаты труда (Уведомление работников об изменении условий трудового договора в части оплаты труда) | до 28.04.2012 | УОиДО, УДКиИ, УСП, руководители МБУ |
| 4. | Подготовка и утверждение Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений дошкольного образования муниципального образования город Норильск | до 15.05.2012 | УОиДО |
| 5. | Подготовка и утверждение примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений социального обслуживания города Норильска по введению новых систем оплаты труда | до 15.05.2012 | УСП |
| 6. | Подготовка и принятие коллективных договоров муниципальных учреждений | до 25.05.2012 | УОиДО, УДКиИ, УСП, руководители МБУ |
| 7. | Подготовка изменений штатных расписаний | до 25.05.2012 | УОиДО, УДКиИ, УСП, руководители МБУ |
| 8. | Утверждение проектов Положений об оплате труда, выплат стимулирующего характера, условий повышений окладов (должностных окладов), ставок заработной платы | до 25.05.2012 | МБУ |
| 9. | Утверждение изменений штатных расписаний | 01.06.2012 | МБУ |
| 10. | Подготовка и предоставление соответствующими МБУ в органы исполнительной власти края заявлений и документов для введения НСОТ с 1 июля 2012 года в соответствии с Порядком проведения эксперимента по введению новых систем оплаты труда работников бюджетных учреждений, утв. постановлением Правительства края от 19.11.2009 № 586-п | до 11.06.2012 | УОиДО, УДКиИ, УСП, руководители МБУ |
| 11. | Проведение расчетов для определения коэффициентов ДКВ по профессионально-квалификационным группам | до 01.06.2012 | УОиДО, УДКиИ, УСП |
| 12. | Рассмотрение коэффициентов ДКВ по профессионально-квалификационным группам на комиссии по доходам и направление материалов в Городской Совет | до 01.06.2012 | УТиТР |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель |
| 13. | Внесение изменений в Решение Норильского городского Совета депутатов от 17.02.2009 № 17-403 «Об утверждении положения о дополнительных компенсационных выплатах лицам, работающим и проживающим в локальной природно-климатической зоне Крайнего Севера в муниципальном образовании город Норильск» | до 26.06.2012 | УТиТР |
| 14. | Внесение изменений в трудовые договоры с работниками учреждений | до 31.05.2012 | МБУ |
|  | Установление работникам компенсационных и персональных выплат |  |  |
| 15. | Внесение изменений в Уставы учреждений в части оплаты труда | до 20.06.2012 | УОиДО, УДКиИ, УСП, руководители МБУ |
| 16. | Регистрация изменений в Уставы в налоговом органе | до 01.07.2012 | УОиДО, УДКиИ, УСП, руководители МБУ |

* УТиТР – Управление труда и трудовых ресурсов Администрации города Норильска;

** УОиДО – Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска;

УДКиИ – Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска;

УСП – Управление социальной политики Администрации города Норильска;

МБУ - Муниципальные бюджетные детские дошкольные учреждения, учреждения культуры и социального обслуживания муниципального образования город Норильск.