## Рем-восст. работы
Приложение № 3 к постановлению Администрации города Норильска от 16.05.2024 № 222
Приложение № 3 к муниципальной программе "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры", утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 590
Сведения о распределении расходов по ремонтно-восстановительным работам объектов, находящихся в муниципальной собственности
тыс. руб.
№ п/п | Наименование объекта, с указанием адреса | ВСЕГО 2023 г. | в т.ч. ПСД | ВСЕГО 2024 г. | в т.ч. ПСД | ВСЕГО 2025 г. | в т.ч. ПСД | ВСЕГО 2026 г. | в т.ч. ПСД | Подробное обоснование по видам выполняемых работ
1 | 2 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 5 | 5.1 | 6 | 6.1 | 7
| ВСЕГО | 894096.2 | 56873.9 | 1024700.3 | 127088.3 | 809557.9 | 50407.4 | 482795.4 | 11700
| МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска" | 435197.7 | 14095.7 | 392751.5 | 56270.1 | 283131.6 | 10268.6 | 306000 | 0
| Дошкольные учреждения | 232812.1 | 8278.9 | 212636.6 | 44476.1 | 140560.7 | 4118.6 | 127000 | 0
1 | Здание МАДОУ "Детский сад № 2 "Умка", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 41 А | 15668.4 | [7 empty] | 2023 - ремонт и окраска фасада и крылец здания
2 | Здание МБДОУ "Детский сад № 4 "Колокольчик", корп. 1, г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 13 |  |  |  |  | 218.6 | 218.6 |  |  | 2025 - разработка ПСД по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС
3 | Здание МБДОУ "Детский сад № 4 "Колокольчик", корп. 2, г. Норильск, район Талнах, ул. Пионерская, д. 6 |  |  | 3278.3 |  | 3523.1 |  | 20000 |  | 2024 - монтаж системы "теплый пол" в 2-х группах; 2025 - монтаж системы "теплый пол" в 2-х группах; 2026 - замена систем отопления, водоснабжения, водоотведения
4 | Здание МАДОУ "Детский сад № 5 "Норильчонок", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Дзержинского, д. 5 Б | 1181.1 | [7 empty] | 2023 - ремонт бассейна
5 | Здание МБДОУ "Детский сад № 8 "Тундровичок", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 24 | [6 empty] | 17000 |  | 2026 - ремонт бассейна
6 | Здание МБДОУ "Детский сад № 9 "Зимушка", г. Норильск, район Талнах, ул. Новая, д. 7 | 14842.2 | [7 empty] | 2023 - ремонт кровли
7 | Здание МБДОУ "Детский сад № 14 "Олененок", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 96 |  |  |  |  | 7038.3 | 3000 |  |  | 2025 - монтаж системы "теплый пол" в 3-х группах, разработка ПСД и корректировка ранее разработанных проектов
8 | Здание МБДОУ "Детский сад № 14 "Олененок", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Бегичева, д. 39 Б | 15023.5 | [7 empty] | 2023 - ремонт бассейна
9 | Здание МБДОУ "Детский сад № 18 "Полянка", г. Норильск, район Талнах, ул. М. Кравца, д. 20 | 2471.4 | 2471.4 | 8642.4 | 8642.4 |  |  | 10000 |  | 2023 - разработка ПСД на замену внутренних сетей электроснабжения, включая вводные линии, государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости, разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (1 этап); 2024 - разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (7 419,9 тыс. руб.) (2 этап), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (1 222,5 тыс. руб.); 2026 - замена внутренних сетей электроснабжения, включая вводные линии по проекту, разработанному в 2023 году
10 | Здание МБДОУ "Детский сад № 24 "Родничок", г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 69 | 1519.5 | 1519.5 | 13358.7 | 13358.7 |  |  |  |  | 2023 - разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (1 этап); 2024 - разработка ПСД на замену системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт (3 967,1 тыс. руб.), разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (7 042,5 тыс. руб.) (2 этап), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (2 349,1 тыс.руб.)
11 | Здание МБОУ "СШ № 24", пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 1 А (детский сад) | 52138.6 | 140.9 | 52116.9 | [5 empty] | 2023 - разработка ПСД на ремонт фасада (облицовка), ремонт помещений (бассейн), ремонт (облицовка) фасада по проекту, разработанному в 2023 году (1 этап); 2024 - ремонт (облицовка) фасада по проекту, разработанному в 2023 году (2 этап) (51 763,8 тыс. руб.); ремонт помещений (353,1 тыс. руб.)
12 | Здание МБДОУ "Детский сад № 28 "Веселинка", г. Норильск, Центральный район, ул. Югославская, д. 10 | 667.9 | 667.9 | 3311.7 | 2456.8 |  |  | 15000 |  | 2023 - разработка ПСД на замену системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт (1 этап); 2024 - ремонт кровли крыльца (854,9 тыс. руб.), разработка ПСД на замену системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт (1 307,3 тыс. руб.) (2 этап), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (1 149,5 тыс. руб.); 2026 - замена системы водоснабжения и канализации
13 | Здание МБДОУ "Детский сад № 36 "Полянка", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 4 | 4400 | 88 | 313.4 |  | 10000 |  | 15000 |  | 2023 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС; 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС; 2025 - ремонт кровли; 2026 - замена систем ТВСиК
14 | Здание МАДОУ "Детский сад № 45 "Улыбка", г. Норильск, Центральный район, пр. Котульского, д. 7 | 10903.9 | [7 empty] | 2023 - ремонт кровли
15 | Здание МБДОУ "Детский сад № 46 "Надежда", г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 63 | 1519.6 | 1519.6 | 9883.8 | 9883.8 |  |  |  |  | 2023 - разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (1 этап); 2024 - разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (2 этап) (8 357,8 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (1 526,0 тыс. руб.)
16 | Здание МБДОУ "Детский сад № 59 "Золушка", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 27 |  |  | 5179.9 | [5 empty] | 2024 - ремонт помещений
17 | Здание МБДОУ "Детский сад № 62 "Почемучка" г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 20 | 1519.6 | 1519.6 | 10134.4 | 10134.4 | 5705.3 |  | 15000 |  | 2023 - разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (1 этап) 2024 - разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (2 этап) (8 611,1 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (1 523,3 тыс. руб.); 2025 - ремонт парапетных плит кровли, ремонт крылец; 2026 - замена системы водоснабжения и канализации
18 | Здание МБДОУ "Детский сад № 68 "Ладушки", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 10 | 70074.9 |  | 29278.5 | [5 empty] | 2023 - ремонт пищеблока, замена систем водоснабжения, канализации, отопления, включая индивидуальный тепловой пункт (2 этап); 2024 - ремонт кровли (23 936,9 тыс. руб.); ремонт помещений (5 341,6 тыс. руб.)
19 | Здание МБДОУ "Детский сад № 68 "Ладушки", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 4 А | 13999 | [7 empty] | 2023 - ремонт и окраска фасада и крылец здания
20 | Здание МБДОУ "Детский сад № 75 "Зайчонок", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 36 | 4400 | 88 |  |  | 21275.4 |  | 3000 |  | 2023 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС; 2025 - ремонт фасада здания, ремонт кровли; 2026 - ремонт системы отопления
21 | Здание МБДОУ "Детский сад № 78 "Василек", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 43 | 9282.5 |  | 51136 | [5 empty] | 2023 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления, ремонт пищеблока, замена отделки 3-х лестничных клеток (1 этап); 2024 - замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления, ремонт пищеблока, замена отделки 3-х лестничных клеток (2 этап)
22 | Здание МАДОУ "Детский сад № 81 "Конек-Горбунок", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 44 А |  |  |  |  | 8900 | 450 |  |  | 2025 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС, монтаж системы "теплый пол" в 2-х группах, работы по восстановлению конструкций "0" цикла
23 | Здание МБДОУ "Детский сад № 82 "Сказка", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 8 А |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 2025 - засыпка провалов в подполье и с торца здания
24 | Здание МБДОУ "Детский сад № 83 "Золотой петушок", г. Норильск, район Талнах, ул. Дудинская, д. 5 |  |  |  |  | 6900 | 450 |  |  | 2025 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС, работы по восстановлению конструкций "0" цикла
25 | Здание МБДОУ "Детский сад № 84 "Голубок", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 6 | 4400 | 88 | 404.3 |  | 2000 |  |  |  | 2023 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС; 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС; 2025 - монтаж системы "теплый пол" в 2-х группах
26 | Здание МБДОУ "Детский сад № 86 "Брусничка", корп. 1, г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 23 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  | 2025 - ремонт кровли
27 | Здание МБДОУ "Детский сад № 86 "Брусничка", корп. 2, г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 21 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  | 2025 - ремонт кровли
28 | Здание МБДОУ "Детский сад № 90 "Цветик-семицветик", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 1 А |  |  | 20017 |  |  |  | 13500 |  | 2024 - ремонт кровли; 2026 - ремонт бассейна
29 | Здание МБДОУ "Детский сад № 92 "Облачко", г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, д. 10 |  |  | 3773.4 |  | 2000 |  |  |  | 2024 - монтаж системы "теплый пол" в 2-х группах; 2025 - герметизация межпанельных швов здания
30 | Здание МБДОУ "Детский сад № 95 "Снежинка", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 1 Е | 4400 | 88 | 1510.2 | [5 empty] | 2023 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС; 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС
31 | Здание МБДОУ "Детский сад № 96 "Капельки", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 29 |  |  |  |  | 23000 |  | 13500 |  | 2025 - замена системы отопления; 2026 - ремонт бассейна
32 | Здание МБДОУ "Детский сад № 97 "Светлица", г. Норильск, Центральный район, ул. Хантайская, д. 35 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  | 2025 - ремонт и окраска фасада и крылец здания
33 | Здание МБДОУ "Детский сад № 98 "Загадка", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Норильская, д. 18 | 4400 | 88 | 297.7 |  |  |  | 5000 |  | 2023 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС; 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС; 2026 - ремонт крылец
| Общеобразовательные учреждения | 202385.6 | 5816.8 | 180114.9 | 11794 | 142570.9 | 6150 | 179000 | 0
1 | Здание МБОУ "СШ № 1", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 6 |  |  | 1301.7 |  |  |  | 10000 |  | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений; 2026 - ремонт центрального крыльца, ремонт системы отопления
2 | Здание МБОУ "СШ № 1", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 8 А | 25785.5 | [7 empty] | 2023 - ремонт кровли
3 | Здание МБОУ "Гимназия № 1", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 30 |  |  | 400.7 | [5 empty] | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений
4 | Здание МБОУ "Гимназия № 1", корп. 3, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 23 | [6 empty] | 5000 |  | 2026 - ремонт спортивного зала
5 | Здание МБОУ "Лицей № 3", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 27 А | 9613.3 |  | 480.2 | [5 empty] | 2023 - ремонт и окраска фасада и крылец здания; 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений
6 | Здание МАОУ "Гимназия № 4", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34 |  |  | 1686 |  | 7000 |  | 10000 |  | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений; 2025 - замена систем ТВСиК; 2026 - ремонт помещений
7 | Здание МБОУ "Гимназия № 5", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 12 |  |  | 435.9 |  | 2000 |  |  |  | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений; 2025 - утепление плит цокольного перекрытия
8 | Здание МБОУ "СШ № 6", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 16 | 8606.3 |  | 2867.7 |  |  |  | 20000 |  | 2023 - комплекс мероприятий по приведению температурного режима в холодных чердачных помещениях к нормативным показателям; 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений 2026 - замена системы отопления
9 | Здание МБОУ "Гимназия № 7", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 45 В | 10351.9 | [7 empty] | 2023 - ремонт и окраска фасада
10 | Здание МБОУ "Гимназия № 7", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 37 В | 10088.3 | [7 empty] | 2023 - ремонт и окраска фасада
11 | Здание МБОУ "СШ № 8", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 53 А |  |  | 13597.8 | [5 empty] | 2024 - ремонт и окраска фасада и крылец здания (12 076,5 тыс. руб.), огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений (1 521,3 тыс. руб.)
12 | Здание МБОУ "СШ № 9" г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 71 А | 1143.4 |  | 12242.5 | [5 empty] | 2023 - ремонт крыльца; 2024 - ремонт и окраска фасада и запасных крылец здания
13 | Здание МБОУ "Гимназия № 11", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 16 | 6205.4 | 88 | [6 empty] | 2023 - ремонт крыльца, разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС
14 | Здание МБОУ "СШ № 13", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 15 | 24208.6 |  | 698.9 | [5 empty] | 2023 - ремонт и окраска фасада и крылец здания, ремонт кровли; 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений
15 | Здание МБОУ "СШ № 13", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 23 |  |  | 2050.2 |  |  |  | 23000 |  | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений; 2026 - замена системы отопления
16 | Здание МБОУ "СШ № 14", г. Норильск, Центральный район, ул. Бегичева, д. 11 |  |  | 2679.3 |  | 12000 | 1000 | 6000 |  | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений; 2025 - разработка ПСД и выполнение работ по ремонту сетей электроснабжения, ремонт центрального крыльца; 2026 - замена систем ТВСиК
17 | Здание МБОУ "СШ № 16", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 17 |  |  | 6794.1 | 125 |  |  | 5000 |  | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений (1 926,5 тыс. руб.), разработка ПСД и выполнение работ по ремонту крылец (3 423,0 тыс. руб.); ремонт и окраска фасада вентиляционного "фонаря" (1 444,6 тыс. руб.); 2026 - ремонт помещений актового и спортивного зала
18 | Здание МБОУ "СШ № 17", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 7 | 352.9 | 352.9 | 3722.7 | 1250.4 |  |  |  |  | 2023 - разработка ПСД на ремонт несущих конструкций "0" цикла и вентиляцию подполья с выполнением теплотехнического расчета (1 этап); 2024 - разработка ПСД на ремонт несущих конструкций "0" цикла и вентиляцию подполья с выполнением теплотехнического расчета (2 этап) (811,1 тыс.руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (439,3 тыс.руб.); огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений (2 472,3 тыс. руб.)
19 | Здание МБОУ "СШ № 20", г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 1 | 149.2 | 149.2 | [6 empty] | 2023 - разработка ПСД на ремонт помещений пищеблока
20 | Здание МБОУ "СШ № 21", г. Норильск, Центральный район, ул. Хантайская д. 17 | [6 empty] | 20000 |  | 2026 - ремонт помещений пищеблока
21 | Здание МБОУ "СШ № 23", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодёжный, д. 19 |  |  | 1829 | 130 |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по ремонту крылец
22 | Здание МБОУ "СШ № 24", пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 7 (школа) | 1593.9 | 1593.9 | 1053.7 | 1053.7 | 6000 |  |  |  | 2023 - разработка ПСД на замену всех систем инженерно-технического обеспечения, ремонт помещений, ремонт конструкций "0" цикла, государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости; 2024 - разработка ПСД на замену всех систем инженерно-технического обеспечения, ремонт помещений, ремонт конструкций "0" цикла государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости; 2025 - замена систем ТВСиК
23 | Здание МБОУ "СШ № 27", г. Норильск, район Талнах, ул. М. Кравца, д. 8 А |  |  |  |  | 15000 | 450 |  |  | 2025 - работы по восстановлению конструкций "0" цикла, ремонт и окраска фасада и крылец здания, разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС
24 | Здание МБОУ "СШ № 28", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 42 |  |  | 769.1 | [5 empty] | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений
25 | Здание МБОУ "СШ № 28", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 54 |  |  |  |  | 24203.6 |  |  |  | 2025 - ремонт и окраска фасада и крылец здания
26 | Здание МБОУ "СШ № 29", г. Норильск, Центральный район, ул. Павлова, д. 21 А |  |  | 8587.8 |  | 3000 |  |  |  | 2024 - ремонт крылец по проекту, разработанному в 2022 году (7 814,3 тыс. руб..); огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений (773,5 тыс.руб.); 2025 - утепление плит цокольного перекрытия
27 | Здание МБОУ "СШ № 30", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 12 |  |  |  |  | 20000 | 450 |  |  | 2025 - ремонт кровли, разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС, ремонт и окраска фасада и крылец здания
28 | Здание МБОУ "СШ № 31", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 64 |  |  | 2193.2 |  | 1000 | 1000 |  |  | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений (748,6 тыс. руб.); ремонт и окраска фасада вентиляционного "фонаря" (1 444,6 тыс. руб.) 2025 - разработка ПСД на ремонт кровли
29 | Здание МБОУ "СШ № 32", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 11 | 4400 | 88 | 398.3 | [5 empty] | 2023 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС; 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС
30 | Здание МБОУ "СШ № 33", г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 5 |  |  |  |  | 6400 | 450 |  |  | 2025 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС
31 | Здание МБОУ "СШ № 36", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 22 А | 736.5 |  | 1336.4 |  |  |  | 28000 |  | 2023 - ремонт крыльца запасного выхода; 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений; 2026 - замена системы отопления, ремонт спортивного зала
32 | Здание МБОУ "СШ № 37", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 34 | 9400.9 | 100 | 539.3 | [5 empty] | 2023 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС, замена вводных кабельных линий по проекту, разработанному в 2021 году; 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС
33 | Здание МБОУ "СШ № 38", корп. 1, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 26 |  |  | 2643.4 | [5 empty] | 2024 - замена вводных кабельных линий по проекту, разработанному в 2021 году
34 | Здание МБОУ "СШ № 38", корп. 2, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 24 |  |  |  |  | 6400 | 450 | 5000 |  | 2025 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС; 2026 - замена подвесного потолка в помещениях
35 | Здание МБОУ "СШ № 39", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 40 | 18107.8 |  | 2114.2 |  | 6400 | 450 |  |  | 2023 - ремонт и окраска фасада и крылец здания, замена системы отопления; 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений (669,6 тыс. руб.); ремонт и окраска фасада вентиляционного "фонаря" (1 444,6 тыс. руб.); 2025 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС
36 | Здание МБОУ "СШ № 40", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 20 А | 32753.1 | 444.1 | 67897.3 | [5 empty] | 2023 - разработка ПСД на ремонт фасада (облицовка), разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС, ремонт (облицовка) фасада по проекту, разработанному в 2023 году (1 этап); 2024 - ремонт фасада (облицовка) по проекту, разработанному в 2023 году (2 этап) (66 701,6 тыс. руб.); разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС (438,5 тыс. руб.); ремонт дефлекторов (757,2 тыс. руб.)
37 | Здание МБОУ "СШ № 41", г. Норильск, Центральный район, ул. Озерная, д. 25 |  |  | 253.3 |  | 12000 | 1000 | 5000 |  | 2024 - частичный ремонт кровли; 2025 - разработка ПСД и выполнение работ по замене системы отопления; 2026 - ремонт кровли, ремонт входной группы
38 | Здание МБОУ "СШ № 43", г. Норильск, район Талнах, ул. Рудная, д. 15 | 1539.3 | 1539.3 | 35616.9 | 9234.9 | 6400 | 450 | 15000 |  | 2023 - разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (1 этап); 2024 - разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (7 688,9 тыс. руб.) (2 этап), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (1 546,0 тыс. руб.), ремонт и окраска фасада и крылец здания (15 403,1 тыс. руб.); ремонт и окраска фасада и крылец здания с художественным оформлением (10 978,9 тыс. руб.); 2025 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС; 2026 - замена системы водоснабжения
39 | Здание МБОУ "СШ № 45", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Норильская, д. 6 | 4125 | 82.5 | 360.8 | [5 empty] | 2023 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС; 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС
40 | Здание МАОУ "Гимназия № 48", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 15 | 12447 |  | 1271 |  | 6900 | 450 | 15000 |  | 2023 - ремонт и окраска фасада и крылец здания; 2024 - ремонт кровли дебаркадеров, установка пандуса; 2025 - работы по восстановлению конструкций "0" цикла, разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС; 2026 - замена системы отопления
41 | Здание МБУ ДО "ДДТ", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 7 | 4125 | 82.5 | 521.5 |  |  |  | 12000 |  | 2023 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС; 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС; 2026 - ремонт и окраска фасада и крылец здания
42 | Здание МБУ ДО "ЦВР", г. Норильск, район Талнах, ул. М. Кравца, д. 16 |  |  | 1390.9 | [5 empty] | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений
43 | Здание МБУ ДО "СОЦ", г. Норильск, Центральный район, ул. Мира д. 3 | 15355.9 | [7 empty] | 2023 - ремонт и окраска фасада здания
44 | Здание МБУ ДО "СЮТ", г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 14 А |  |  |  |  | 7000 |  |  |  | 2025 - ремонт и окраска фасада и крылец здания
45 | Помещения МАУ ДО "ДТДМ", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 12 |  |  |  |  | 867.3 |  |  |  | 2025 - замена вводных кабельных линий и ВРУ
46 | Здание МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34 |  |  | 2381.1 | [5 empty] | 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений (1 127,4 тыс. руб.); ремонт цокольной забирки (1 253,7 тыс. руб.)
47 | Разработка типового проекта на ремонт пищеблока и замену систем ТВСиК (ПСД на школы тип 2: Гимназия № 7, к.1, к.2, СШ 3) | 1296.4 | 1296.4 | [6 empty] | 2023 - разработка ПСД на ремонт помещений пищеблока, замену систем ТВСиК, государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости
| МУ "Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска" | 226747.4 | 22592.6 | 241160.8 | 22132.6 | 381276.3 | 13788.8 | 98995.4 | 0
1 | Здание МБУ ДО "Норильская детская школа искусств", г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 17 А |  |  | 18844.5 |  | 6000 |  |  |  | 2024 - ремонт кровли и чердачного перекрытия (2 715,6 тыс. руб.), работы по восстановлению конструкций "0" цикла (12 328,5 тыс. руб.), ремонт помещений концертного и хореографического залов (3 800,4 тыс. руб.); 2025 - ремонт помещений, ремонт кровли концертного зала
2 | Здание МБУ ДО "Норильская детская школа искусств", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, 29 ("Артистенок") | 5000 | 100 |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 2023 - разработка ПСД на модернизацию теплового пункта, модернизация теплового пункта с устройством закрытой системы теплоснабжения и установкой узла автоматического учета тепловодоресурсов и теплообменника; 2025 - разработка ПСД на выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла
3 | Здание МБУ ДО "Норильская детская музыкальная школа", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 13 |  |  | 11947.9 | 11947.9 | 24345.2 |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на ремонт несущих конструкций "0" цикла и вентиляцию подполья с выполнением теплотехнического расчета (10 278,7 тыс.руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (1 669,2 тыс.руб.); 2025 - ремонт кровли, ремонт помещений
4 | Здание МБУ ДО "Норильская детская художественная школа", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 52 А | 6608.2 |  | 497.7 |  | 13700 | 1700 | 13000 |  | 2023 - устройство вентиляции подполья, устройство геотермических скважин; 2024 - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений; 2025 - разработка ПСД на замену всех систем инженерно-технического обеспечения, ремонт кровли; 2026 - ремонт помещений 1 и 2 этажей, ремонт фасада здания
5 | Здание МБУ ДО "Оганерская детская школа искусств", г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6 |  |  | 46185.1 | 500 | 88773.9 |  |  |  | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по ремонту крылец (3 860,0 тыс. руб.); замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, и системы АПС и СОУЭ по проекту, разработанному в 2022 году, ремонт помещений (42 325,1 тыс. руб.); 2025- замена системы отопления, включая индивидуальный тепловой пункт, и системы АПС и СОУЭ по проекту, разработанному в 2022 году, ремонт помещений
6 | Здание МБУ ДО "Кайерканская детская школа искусств", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 8 | 6007.6 | 82.5 | 1730.6 |  | 10000 |  | 1500 |  | 2023 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС, устройство вентиляции подполья; 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС; 2025 - ремонт фасада здания, ремонт помещения вентиляционной камеры, ремонт кровли здания и входной группы; 2026 - ремонт помещений
7 | Здание МБУ ДО "Талнахская детская школа искусств", г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 9 |  |  | 4922.2 |  | 15000 |  | 4000 |  | 2024 - ремонт ограждения кровли и дефлекторов; 2025 - ремонт помещений и ремонт входной группы, работы по восстановлению конструкций "0" цикла; 2026 - замена подвесных потолков
8 | Здание МБУ "Централизованная библиотечная система", Городская публичная библиотека, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 20 А | 129164.3 |  | 75075.8 | [5 empty] | 2023 - модернизация библиотечного пространства по проекту, разработанному в 2020 году, включая ремонт фасада, замена отделки помещений (устранение нарушений требований пожарной безопасности) (2 этап); 2022-2024 - модернизация библиотечного пространства по проекту, разработанному в 2020 году, включая ремонт фасада, замена отделки помещений (устранение нарушений требований пожарной безопасности)
9 | Здание МБУ "Централизованная библиотечная система", Талнахская городская библиотека, г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 9 |  |  |  |  | 16400 | 450 |  |  | 2025 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС, ремонт фасада здания
10 | Помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 1, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 42 |  |  |  |  | 9536.2 |  |  |  | 2025 - ремонт крыльца и входной группы, ремонт книгохранилищ
11 | Помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Югославская, д. 14 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 2025 - замена дверных блоков, утепление оконных блоков
12 | Помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 3, г. Норильск, Центральный район, пр. Котульского, д. 15 | 35575 |  |  |  | 138.8 | 138.8 |  |  | 2023 - модернизация библиотечного пространства (2 этап); 2025 - разработка ПСД на оборудование входа для МГН
13 | Помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 4, г. Норильск, Центральный район, пр. Солнечный, д. 2 |  |  |  |  | 8239.3 |  | 4400 |  | 2025 - замена системы отопления по проекту, разработанному в 2022 году; 2026 - ремонт центрального крыльца
14 | Помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 6, г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 1 А |  |  |  |  | 3500 |  |  |  | 2025 - ремонт запасного крыльца
15 | Помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 10, г. Норильск, район Кайеркан , ул. Строительная, д. 2 А |  |  |  |  | 20882.9 |  |  |  | 2025 - ремонт и окраска фасада и крылец здания, ремонт кровли
16 | Помещения МБУ Кинокомплекс "Родина", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 7 | 13715.1 | 13715.1 | 571 | 571 |  |  |  |  | 2023 - разработка ПСД на выполнение ремонтных работ по сохранению объекта культурного наследия (2 этап), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости, государственная историко-культурная экспертиза проектной документации; 2022-2024 - разработка ПСД на выполнение ремонтных работ по сохранению объекта культурного наследия
17 | Помещения МБУ Кинокомплекс "Родина", г. Норильск, Центральный район, ул. Дзержинского, д. 6 |  |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 2025 - разработка ПСД на ремонт помещений
18 | Здание МБУ "Музейно-выставочный комплекс "Музей Норильска", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 14 | 6479 | 6479 | 60118.3 | 6908.5 | 82873.7 |  |  |  | 2023 - разработка ПСД на сохранение объекта культурного наследия в части ремонта фасада и благоустройства территории (2 этап); 2024 - работы по сохранению объекта культурного наследия в части ремонта фасада и благоустройства территории по проекту, разработанному в 2023 году ( 1 этап) (51 585,0 тыс. руб) , разработка ПСД на сохранение объекта культурного наследия в части ремонта кровли (3 893,1 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (1 289,9 тыс. руб.); государственная историко-культурная экспертиза проектной документации, (1 725,5 тыс. руб.); осуществление научного руководства, авторского и технического надзоров за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения с составлением научно-реставрационного отчета (1 624,8 тыс. руб.) 2025 - работы по сохранению объекта культурного наследия в части ремонта фасада и благоустройства территории по проекту, разработанному в 2023 году (2 этап) (80 436,5 тыс. руб.); осуществление научного руководства, авторского и технического надзоров за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения с составлением научно-реставрационного отчета (2 437,2 тыс. руб.)
19 | Здание МБУ "Музейно-выставочный комплекс "Музей Норильска", г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 8 А |  |  |  |  | 17916.8 | 2000 |  |  | 2025 - ремонт помещений, устройство геотермических скважин, работы по восстановлению конструкций "0" цикла, разработка ПСД на замену системы отопления, разработка ПСД на ремонт дополнительно выделенных помещений
20 | Помещения МБУ "Музейно-выставочный комплекс "Музей Норильска", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 78 |  |  |  |  | 7000 | 1000 |  |  | 2025 - разработка ПСД на замену системы отопления, ремонт помещений
21 | Здание МБУК "Городской центр культуры", г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 15 | 11788.2 |  | 12772.5 |  | 7000 |  | 5000 |  | 2023 - замена вводных кабельных линий по проекту, разработанному в 2021 году (2 этап), ремонт и окраска фасада; 2024 - работы по усилению железобетонных перекрытий и устройству системы дымоудаления; 2025 - ремонт лестничных клеток, ремонт систем ТВСиК, работы по восстановлению конструкций "0" цикла; 2026 - ремонт малого зала
22 | Помещения МБУК "Городской центр культуры", пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 |  |  |  |  | 4500 |  |  |  | 2025 - ремонт помещений, замена дверей
23 | Здание МБУК "КДЦ им. Вл. Высоцкого", г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 17 | 2052 |  | 172.6 |  | 30469.5 |  | 71095.4 |  | 2023 - ремонт входной группы; 2024 - ремонт ступеней центрального крыльца; 2025 - ремонт помещений по проекту, разработанному в 2020 году (1 этап); 2026 - ремонт помещений по проекту, разработанному в 2020 году (2 этап)
24 | Здание МБУК "КДЦ им. Вл. Высоцкого", г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 25 | 2051 | 2051 | 2205.2 | 2205.2 | 2000 | 2000 |  |  | 2023 - разработка ПСД на восстановление несущей способности несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости; 2024 - разработка ПСД на восстановление несущей способности несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (1 583,4 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (621,8 тыс. руб.); 2025 - разработка ПСД на ремонт помещений 1 и 2 этажей
25 | Здание МБУК "КДЦ "Юбилейный", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 14 | 4125 | 82.5 | 5529.5 |  | 1000 | 500 |  |  | 2023 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС; 2024 - ремонт входной группы и запасного крыльца (3 754,2 тыс. руб.); разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС (1 775,3 тыс. руб.); 2025 - ремонт (замена) стеклопакетов, разработка ПСД на ремонт помещений
26 | Здание МБУК "КДЦ "Юбилейный", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 17 А | 4125 | 82.5 | 587.9 | [5 empty] | 2023 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС; 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС
27 | Помещения МУ "Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска", г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 12 | 57 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 2023 - ремонт помещений; 2025 - ремонт главного крыльца и входной группы
| МУ "Управление по спорту Администрации города Норильска" | 57649.6 | 13139.9 | 222188.3 | 29395.3 | 120150 | 6350 | 26200 | 1700
1 | Здание МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 53 | 629.2 | 629.2 | 455.8 | 455.8 |  |  |  |  | 2023 - разработка ПСД на ремонт фасада (облицовка); 2024 - разработка ПСД на ремонт фасада (облицовка) (266,7 тыс. руб.); государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (189,1 тыс. руб.)
2 | Здание МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 47 | 746.3 | 746.3 | 345.2 | 345.2 |  |  |  |  | 2023 - разработка ПСД на ремонт фасада (облицовка); 2024 - разработка ПСД на ремонт фасада (облицовка) (147,6 тыс. руб.); государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (197,6 тыс. руб.)
3 | Здание МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 13 ("Плавательный бассейн г. Норильск") | 2824.9 | 2824.9 | 5279.2 | 5279.2 |  |  |  |  | 2023 - разработка ПСД и корректировка ранее разработанных проектов, разработка ПСД на ремонт фасада (облицовка); 2024 - разработка ПСД и корректировка ранее разработанных проектов (2 этап) (2 908,5 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (2 185,3 тыс. руб.); разработка ПСД на ремонт фасада (облицовка) (185,4 тыс. руб.)
4 | Здание МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 46 А ("Крытый каток "Льдинка") | 12402.2 |  | 51395.6 | 1266.3 |  |  |  |  | 2023 - ремонт фасада, ремонт ледового поля, замена вводных кабельных линий; 2024 - разработка ПСД на ремонт катка для организации круглогодичного функционирования (600,0 тыс. руб.); государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (259,6 тыс. руб.); разработка ПСД на приточно-вытяжную вентиляцию (406,7 тыс. руб.); ремонт кровли (46 994,9 тыс. руб.); АКЗ несущих металлоконструкций (3 134,4 тыс. руб.)
5 | Здание МБУ "Дом спорта "БОКМО", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 68 А |  |  | 25870 |  |  |  | 700 | 700 | 2024 - ремонт и окраска фасада и крылец здания (16 427,8), ремонт и окраска фасада и крылец здания с художественным оформлением (9 442,2 тыс. руб.); 2026 - разработка ПСД на ремонт помещений
6 | Здание МБУ "Дом спорта "БОКМО", г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, д. 6 Б ("Дом физической культуры") | 3520.3 |  | 3114.2 | 614.2 |  |  |  |  | 2023 - ремонт помещений; 2024 - ремонт помещений (2500,0 тыс.руб.), разработка ПСД на ремонт несущих конструкций "0" цикла и помещений цокольного этажа (614,2 тыс. руб.)
7 | Здание МБУ "Дом спорта "БОКМО", г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 25 А ("Спортивный зал "Геркулес") | 107.5 | 107.5 | 1142.5 | 896.1 |  |  | 7500 | 1000 | 2023 - разработка ПСД на восстановление несущей способности несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (1 этап); 2024 - разработка ПСД на восстановление несущей способности несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (2 этап) (588,1 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (308 тыс. руб.); ремонт деревянного цокольного перекрытия (246,4 тыс. руб.); 2026 - разработка ПСД и выполнение работ по ремонту кровли
8 | МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль", г. Норильск, Центральный район, Вальковское шоссе ("Основное здание") | 4857.2 | 4857.2 | 73209.6 | [5 empty] | 2023 - инженерные изыскания, обследовательские работы и разработка ПСД на демонтаж (снос) здания), государственная экспертиза достоверности сметной стоимости; 2024 - демонтаж (снос) здания, по проекту, разработанному в 2023 году (51 702,7 тыс. руб.), перенос инженерных сетей (21 506,9 тыс. руб.)
9 | МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль", г. Норильск, Центральный район, Вальковское шоссе (Очистные сооружения) |  |  | 2187.4 | [5 empty] | 2024 - ремонт локальных очистных сооружений
10 | МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль", г. Норильск, Центральный район, Вальковское шоссе ("Вспомогательное здание") | 636.6 | 636.6 | [6 empty] | 2023 - разработка ПСД на монтаж системы видеонаблюдения, разработка ПСД на замену системы вентиляции
11 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", Плавательный бассейн, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 11 |  |  | 741.2 |  | 10400 | 450 |  |  | 2024 - ремонт ступеней; 2025 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС
12 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 23 ("Спортивный зал "Горняк") |  |  |  |  | 6400 | 450 |  |  | 2025 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС
13 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", Культурно-оздоровительный комплекс, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 15 | 3423.7 | 1286.8 | 1161.2 | 1161.2 | 5500 | 450 |  |  | 2023 - корректировка ранее разработанных проектов, государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости, ремонт системы канализации; 2024 - корректировка ранее разработанных проектов, разработка ПСД (950,8 тыс. руб.); государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (210,4 тыс. руб.); 2025 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС
14 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", г. Норильск, район Талнах, ул. Новая, д. 11 А ("СОЦ" "ВОСТОК") |  |  |  |  | 6400 | 450 |  |  | 2025 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС
15 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 5 ("Спортивный зал "Солнышко") |  |  | 866.9 |  | 10000 | 4050 |  |  | 2024 - проведение сопутствующих общестроительных работ при проведении ремонтных работ на вводных трубопроводах; 2025 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС, разработка ПСД на ремонт здания
16 | Объект МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 4 ("Физкультурно-оздоровительный комплекс") |  |  | 2204.7 | 2204.7 |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на ремонт стадиона (1 563 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (641,7 тыс. руб.)
17 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 5 ("Ледовый Дворец спорта") | 4400 | 88 | 9301.8 |  | 3500 |  | 6000 |  | 2023 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС; 2024 - ремонт центрального крыльца (3 032,3 тыс. руб.); разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС (1 560,5 тыс. руб.); ремонт системы канализации ( 4 709,0 тыс. руб.); 2025 - работы по восстановлению конструкций "0" цикла, ремонт системы канализации; 2026 - ремонт помещений
18 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 3 А (Дом спорта) | 4125 | 82.5 | 16987.9 | [5 empty] | 2023 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС; 2024 - замена ливневой канализации и частичный ремонт кровли (3 850,1 тыс. руб.), ремонт центрального крыльца (4 148,1 тыс. руб.), устройство геотермических скважин (8 388,8 тыс.руб.), разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС (600,9 тыс. руб.)
19 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан", Плавательный бассейн, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 16 А | 4125 | 82.5 | 490.3 |  | 2000 | 500 | 12000 |  | 2023 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС; 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС; 2025 - разработка ПСД на замену систем ТВСиК, ИТП, ремонт помещения электрощитовой, замена электропроводки здания, работы по восстановлению конструкций "0" цикла; 2026 - ремонт помещений
20 | Объект МБУ "Стадион "Заполярник", г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 7 | 649.1 | 233 | 10291.9 | 10291.9 |  |  |  |  | 2023 - разработка ПСД на устройство сетей электроснабжения парковой зоны, выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла; 2024 - разработка ПСД на ремонт стадиона (8 704,0 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (1 587,9 тыс. руб.)
21 | Помещения МБУ "Дворец спорта "Арктика", пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 |  |  | 1217.5 | [5 empty] | 2024 - ремонт спортивного зала
22 | Здание МБУ "Стадион "Заполярник", г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 13 |  |  | 7127.5 | [5 empty] | 2024 - ремонт помещений, замена вводных сетей ТВСиК
23 | Помещения МБУ "СШ № 2", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 11 |  |  | 5527 | 5527 |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на сохранение объекта культурного наследия в части ремонта трёх крылец, внутреннего противопожарного трубопровода и монтажа системы видеонаблюдения (3 515,5 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (1 089,2 тыс. руб.); государственная историко-культурная экспертиза проектной документации (922,3 тыс. руб.)
24 | Помещения МБУ "СШ № 2", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 51 | 55.6 | 55.6 | 474.4 | 474.4 |  |  |  |  | 2023 - разработка ПСД на ремонт помещений (все части, кроме АПС и СОУЭ) (1 этап); 2024 - разработка ПСД на ремонт помещений (все части, кроме АПС и СОУЭ) (314,8 тыс. руб.) (2 этап), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (159,6 тыс. руб.)
25 | Здание МБУ "СШ № 5", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 10 | 13737.2 | 100 | 2796.5 | 879.3 | 75950 |  |  |  | 2023 - разработка ПСД и модернизация ИТП с переходом на закрытую систему ГВС, ремонт и окраска фасада и крылец здания; 2024 - разработка ПСД и корректировка ранее разработанных проектов (600,0 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (279,3 тыс. руб.), разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС (1 917,2 тыс. руб.); 2025 - ремонт систем отопления, канализации, водоснабжения, вентиляции, электроснабжения, ремонт помещений по проекту (2 этап)
26 | Здание МАУ ДО "Норильский центр безопасности движения", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 9 | 1409.8 | 1409.8 | [6 empty] | 2023 - разработка ПСД на восстановление несущей способности несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости
| МУ "Администрация города Норильска" | 67110.3 | 510 | 24580 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Здание Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 24 А | 4703.6 | 510 | 1737.7 | 1200 |  |  |  |  | 2023 - разработка ПСД на техническое оснащение конференц-зала и зала совещаний, устройство архитектурной подсветки, ремонт помещений и санузлов; 2024 - геофизическое обследование (1 200,0 тыс. руб.); ремонт помещений (537,7 тыс. руб.)
2 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 19 А | 1020.1 | [7 empty] | 2023 - ремонт крыльца и тамбура
3 | Помещения Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 26 | 295.5 | [7 empty] | 2023 - ремонт крыльца
4 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 61, пом. 67 | 12464.4 |  | 25 | [5 empty] | 2023 - ремонт помещений для размещения структурных подразделений Администрации; 2024 - выполнение кадастровых работ с целью изготовления технического плана
5 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 49, пом. 133 | 48626.7 |  | 22817.3 | [5 empty] | 2023 - ремонт помещений; 2024 - ремонт помещений (17 295,8 тыс. руб.); монтаж системы охранной сигнализации по проекту, разработанному в 2023 году (1 218,9 тыс. руб.); выполнение кадастровых работ с целью изготовления технического плана (90,9 тыс. руб.); монтаж системы видеонаблюдения (3 913,5 тыс. руб.), монтаж системы радиотелевизионного и электронного оборудования (298,2 тыс. руб.)
| МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства" |  |  | 12710.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Нежилое отдельностоящее здание, г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, д. 55 |  |  | 9362.7 | [5 empty] | 2024 - ремонт помещений
2 | Здание МКУ "Управление капитальных ремонтов и строительства", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 21 |  |  | 3347.7 | [5 empty] | 2024 - модернизация системы видеонаблюдения (3 067,8 тыс. руб.); выполнение кадастровых работ с целью изготовления технического плана (279,9 тыс. руб.)
| МУ "Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска" | 0 | 0 | 5898.9 | 1395.1 | 0 | 0 | 20600 | 0
1 | Здание МУ "Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска", г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 10 |  |  | 5898.9 | 1395.1 |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на ремонт несущих конструкций "0" цикла и вентиляцию подполья с выполнением теплотехнического расчета (1 395,1 тыс.руб.), выполнение работ по обеспечению доступа МГН в здание по проекту, разработанному в 2019 году (1 288,3 тыс.руб), ремонт центральной лестничной клетки (3 215,5 тыс. руб.)
2 | Ангар быстровозводимый на территории Талнахского территориального управления Администрации города Норильска, г. Норильск, район Талнах | [6 empty] | 20600 |  | 2026 - возведение ангара
| МУ "Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска" | 0 | 0 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Здание Кайерканского территориального управления Администрации города Норильска, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтёрская, д. 9 А |  |  | 4615 | [5 empty] | 2024 - ремонт крыльца по проекту, разработанному в 2017 году
| МУ "Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска" | 21179.9 | 1658.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Здание административно-общественного центра поселка Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 | 21179.9 | 1658.5 | [6 empty] | 2023 - ремонт кровли, разработка ПСД и корректировка ранее разработанных проектов, разработка ПСД на ремонт фасада (облицовка), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости
| МУ "Управление по взаимодействию с общественными организациями и молодежной политике" | 4400 | 88 | 5410.3 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
1 | Помещения МБУ "Молодежный центр", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 10 | 4400 | 88 | 410.3 | [5 empty] | 2023 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС; 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС
2 | Помещения МБУ "Молодежный центр", г. Норильск, район Талнах, ул. М. Кравца, д. 22 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 2025 - ремонт помещений по проекту, разработанному в 2019 году
3 | Помещения МБУ "Молодежный центр", пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 1 А |  |  | 5000 | [5 empty] | 2024 - ремонт помещений
| МУ "Управление дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска" | 0 | 0 | 69028.6 | 1515.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Здание МАУ ДО "Норильский центр безопасности движения", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 9 |  |  | 2942.9 | 1515.8 |  |  |  |  | 2024 - монтаж системы видеонаблюдения по проекту, разработанному в 2020 году (1 427,1 тыс. руб.); разработка ПСД на восстановление несущей способности несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (1 088,4 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (427,4 тыс. руб.)
2 | Отапливаемый павильон, расположенный по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, в районе стр. 1 В |  |  | 66085.7 | [5 empty] | 2024 - изготовление, поставка и монтаж отапливаемого павильона для размещения станции технического контроля
| МУ "Управление имущества Администрации города Норильска" | 28468.2 | 4789.2 | 30472 | 12234.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Помещения МУ "Управления имущества Администрации города Норильска", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 23 А | 161.1 | 161.1 | 10854.7 | [5 empty] | 2023 - разработка ПСД на вентиляцию подполья с выполнение теплотехнического расчета; 2024 - устройство вентиляции подполья по проекту, разработанному в 2023 году (2 053,1,0 тыс. руб.), ремонт крылец (8 801,6 тыс. руб.)
2 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 21 | 2634.6 | 161.1 | 2536.4 | [5 empty] | 2023 - разработка ПСД на вентиляцию подполья с выполнение теплотехнического расчета, ремонт фасада, крылец и тамбура; 2024 - устройство вентиляции подполья по проекту, разработанному в 2023 году
3 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 2 А | 6429.2 | 1645.3 | 10868.5 | 10388.7 |  |  |  |  | 2023 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС, разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (1 этап), монтаж фальш-фасада из баннерной ткани; 2024 - разработка ПСД на восстановление несущей способности грунтов основания и несущих конструкций (фундаменты, ростверки, цокольное перекрытие) (2 этап) (8 824,6 тыс.руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (1 564,1 тыс. руб.); разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС (479,8 тыс. руб.)
4 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 13 | 671.2 | [7 empty] | 2023 - ремонт крыльца
5 | Отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, д. 13, оздоровительный комплекс "Лагуна" | 2821.7 | 2821.7 | [6 empty] | 2023 - обследование технического состояния несущих конструкций и систем инженерно-технического обеспечения
6 | Нежилое отдельностоящее здание, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 86 А |  |  | 1468.6 | 1468.6 |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на восстановление конструкций "0" цикла (1 002,8 тыс.руб), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (465,8 тыс.руб.)
7 | Теплая остановка для ожидания граждан в районе вертолетной площадки пос. Снежногорск | 13948.4 | [7 empty] | 2023 - изготовление, поставка и монтаж отапливаемого павильона
8 | Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 48, пом. 65 | 1802 | [7 empty] | 2023 - замена оконных блоков
9 | Нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 48, пом. 65, 66 |  |  | 2506 | 377.1 |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по замене системы отопления
10 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 18 |  |  | 2237.8 | [5 empty] | 2024 - ремонт помещений (помещения МАУ "Норильские новости")
| МКУ "Норильский городской архив" | 0 | 0 | 1039.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Здание МКУ "Норильский городской архив", г. Норильск, Центральный район, ул. Мира, д. 1 А |  |  | 1039.5 | [5 empty] | 2024 - ремонт крыльца по проекту, разработанному в 2021 году
| МБУ "Автохозяйство" | 0 | 0 | 1445 | 1445 | 14000 | 14000 | 0 | 0
1 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Энергетическая, д. 14, стр. 1 |  |  | 1445 | 1445 |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на ремонт фасада и крыльца здания (903,3 тыс. руб.), государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости (541,7 тыс. руб.)
2 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, д. 14 А, стр. 2 |  |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2025 - разработка ПСД на ремонт металлических стропильных ферм
3 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, д. 14 А, стр. 3 |  |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2025 - разработка ПСД на ремонт металлических стропильных ферм
4 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, д. 14 А, стр. 5 |  |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2025 - разработка ПСД на ремонт металлических стропильных ферм
5 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, д. 14 А, стр. 6 |  |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2025 - разработка ПСД на ремонт металлических стропильных ферм
6 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, д. 14 А, стр. 8 |  |  |  |  | 6000 | 6000 |  |  | 2025 - разработка ПСД на ремонт металлических стропильных ферм
| Управление ГО и ЧС | 53343.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ангар быстровозводимый на территории г.Норильск, р-н Центральный, ул.Вальковская, д. 14. | 51810.3 | [7 empty] | 2023 - возведение ангара для спецтехники
2 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, ул. Вальковская, д. 14 | 449.2 | [7 empty] | 2023 - выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла
3 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 14/1 | 1083.6 | [7 empty] | 2023 - выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла
| МКУ "Служба спасения" | 0 | 0 | 13400 | 1500 | 6000 | 6000 | 31000 | 10000
1 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 14 |  |  | 6400 | 450 | 3000 | 3000 | 10000 |  | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом на закрытую систему ГВС; 2025 - разработка ПСД на вентиляцию подполья с выполнением теплотехнического расчета, разработка ПСД на ремонт помещений и замену внутренних сетей электроснабжения; 2026 - ремонт кровли, ремонт фасада здания
2 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 14/1 |  |  | 6400 | 450 | 3000 | 3000 | 11000 |  | 2024 - разработка ПСД и выполнение работ по модернизации ИТП с переходом н закрытую систему ГВС; 2025 - разработка ПСД на вентиляцию подполья с выполнением теплотехнического расчета, разработка ПСД на ремонт помещений и замену внутренних сетей электроснабжения; 2026 - ремонт кровли, ремонт фасада здания
3 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 14/7 |  |  | 600 | 600 |  |  |  |  | 2024 - разработка ПСД на демонтаж (снос) аварийной части здания
4 | Нежилое отдельностоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 14/9 | [6 empty] | 10000 | 10000 | 2026 - разработка ПСД на ремонт здания