АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2023	г. Норильск	  № 228

О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 585

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств и внедрения программно-целевых методов планирования, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденную постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 585 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Строку «Подпрограммы МП и отдельные мероприятия МП» дополнить абзацами следующего содержания:

«- отдельное мероприятие 6 – «Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на возмещение фактически понесенных затрат и (или) финансовое обеспечение затрат на выполнение аварийно-восстановительных работ, работ по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры»;

- отдельное мероприятие 9 – «Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в целях осуществления им уставных видов деятельности в сфере водоотведения для поселка Снежногорск в соответствии с требованиями законодательства».».

1.1.2. Строки «Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс.руб.)», «Основные ожидаемые результаты реализации МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации МП)» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования муниципальной программы на период 2017 - 2025 годов за счет всех источников финансирования составит 16 054 982,8 тыс.руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета – 29 700,0 тыс.руб., в том числе по годам: 2021 год - 29 700,0 тыс.руб.; - краевого бюджета – 2 944 239,8 тыс.руб., в том числе по годам: 2017 - 2021 годы – 2 637 132,7 тыс.руб.; 2022 год – 68 914,9 тыс.руб.; 2023 год – 79 397,4 тыс.руб.; 2024 год – 79 397,4 тыс.руб.; 2025 год – 79 397,4 тыс.руб.; - бюджета муниципального образования – 11 701 782,4 тыс.руб., в том числе по годам: 2017 - 2021 годы – 4 232 367,1 тыс.руб.; 2022 год – 3 264 571,2 тыс.руб.; 2023 год – 3 895 874,9 тыс.руб.; 2024 год – 160 088,5 тыс.руб.; 2025 год – 148 880,7 тыс.руб.; - внебюджетных источников – 1 379 260,6 тыс.руб., в том числе по годам: 2017 - 2021 годы – 978 335,8 тыс.руб.; 2022 год – 263 732,1 тыс.руб.; 2023 год – 59 345,3 тыс.руб.; 2024 год – 39 326,8 тыс.руб.; 2025 год – 38 520,6 тыс.руб. |
| --- | --- |
| Основные ожидаемые результаты реализации МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации МП) | - снижение доли фасадов МКД, находящихся в аварийном состоянии и ухудшающих внешний облик города, до 7,8%; - выполнение ремонта квартир, пригодных для последующего заселения - 310 квартир за период 2023 - 2025 гг.; - обеспечение устойчивого теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения объектов инженерной инфраструктуры; - повышение надежности ресурсоснабжения жилых домов и социальных объектов |

».

1.2. Абзацы тридцать восьмой, тридцать девятый раздела 2 «Текущее состояние» Программы изложить в следующей редакции:

«- по подпрограмме «Организация проведения ремонта многоквартирных домов» - ремонт и окраска 214 987 кв. м фасадов (в 2017 году – 15 547 кв. м, в 2018 году – 17 065 кв. м, в 2019 году – 23 140 кв. м, в 2020 году – 63 782 кв. м, в 2021 году – 48 270 кв.м., в 2022 году – 47 183 кв.м.), ремонт мягкой и металлической кровель 118 многоквартирных домов, ремонт 631 муниципальных квартир (в 2017 году – 46 квартир, из которых 16 квартир для детей сирот, в 2018 году – 52 квартир, из которых 18 квартир для детей-сирот, в 2019 году - 82 квартир, из которых 20 квартир для детей-сирот, в 2020 году – 85 квартир, из которых 22 для детей-сирот, в 2021 году – 93 квартир, из которых 9 для детей-сирот, в 2022 году – 273 квартиры, из которых 54 для детей-сирот), ремонт системы ТВС 30 многоквартирных домов, установлено 799 общедомовых приборов учета, восстановлено 1 716 разрушенных холодильных плит (2018 год – 1 360 шт., 2021 год – 80 шт., 2022 год – 276 шт.) на фасадах 33 многоквартирных домах (2018 год – 26 МКД, 2021 год – 2 МКД, 2022 год – 5 МКД), ремонт (замена) 110 телевизионных антенн коллективного пользования, ремонт душевых в 6-ти общежитиях общего типа, замена, капитальный ремонт, модернизация 267 лифтов, выполнена установка автоматизированного теплового пункта в 29 МКД (2021 год – 18 МКД, 2022 год – 11 МКД);

- по подпрограмме «Энергоэффективность и развитие энергетики» - разработана и утверждена схема водоснабжения и водоотведения, осуществляется актуализация схема водоснабжения и водоотведения, схема теплоснабжения муниципального образования город Норильск, заменено 11 918 единиц (2014 год - 28 ед., 2015 год – 244 ед., 2016 год – 428 ед., 2017 год – 568 ед., 2018 год – 2 694 ед., 2020 год – 1 870 ед., 2021 год – 2 164 ед., 2022 год – 3 922 ед.) неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное, заменены 39 расходомеров, установлено 11 829 индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной, горячей воды (2014 год – 1 812 ед., 2015 год – 1 420 ед., 2016 год – 1 094 ед., 2017 год – 2 307 ед., 2018 год – 2 844 ед., 2019 год – 1 262 ед., 2020 год – 684 ед., 2021 год – 304 ед., 2022 год – 102 ед.).».

1.3. В абзаце семнадцатом раздела 3 «Цели, задачи и подпрограммы МП» Программы слова «. С 1 января 2022 года данное мероприятие исключено из настоящей МП» исключить.

1.4. Пункт 4.3 раздела 4 «Механизм реализации МП» Программы дополнить абзацами следующего содержания:

«Мероприятие 6 «Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на возмещение фактически понесенных затрат и (или) финансовое обеспечение затрат на выполнение аварийно-восстановительных работ, работ по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры» (главный распорядитель средств бюджета муниципального образования город Норильск –Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ «УЖКХ»)).

Реализация данного мероприятия будет осуществляться путем предоставления муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на возмещение фактически понесенных затрат и (или) финансовое обеспечение затрат на выполнение аварийно-восстановительных работ, работ по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры, закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения, находящихся в собственности муниципального образования город Норильск.

Предоставление указанной субсидии осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на возмещение фактически понесенных затрат и (или) финансовое обеспечение затрат на выполнение аварийно-восстановительных работ, работ по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры, закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения, находящихся в собственности муниципального образования город Норильск, утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 02.08.2019 № 336.

Мероприятие 9 «Субсидия муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в целях осуществления им уставных видов деятельности в сфере водоотведения для поселка Снежногорск в соответствии с требованиями законодательства» (главный распорядитель средств бюджета муниципального образования город Норильск –Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ «УЖКХ»)).

Предоставление указанной субсидии осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» на возмещение фактически понесенных затрат и (или) финансовое обеспечение затрат на выполнение аварийно-восстановительных работ, работ по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры, закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения, находящихся в собственности муниципального образования город Норильск, утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 02.08.2019 № 336.

В рамках мероприятия предусмотрено выполнение проектно-изыскательских работ с получением положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации и дальнейшее строительство очистных сооружений поселка Снежногорск общей площадью 1086 кв.м.».

1.5. В разделе 6 «Индикаторы результативности МП» Программы:

1.5.1. Абзац четвертый исключить.

1.5.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:

«- выполнения ремонта квартир;».

1.6. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.9. В приложении № 5 к Программе:

1.9.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс.руб.)» паспорта подпрограммы 2 «Организация и проведения ремонта многоквартирных домов» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования за счет всех источников – 7 981 610,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - краевого бюджета – 122 304,6 тыс.руб., в том числе по годам: 2017 - 2021 годы – 54 679,1 тыс.руб.; 2022 год – 34 992,1 тыс.руб.; 2023 год – 10 877,8 тыс.руб.; 2024 год – 10 877,8 тыс.руб.; 2025 год – 10 877,8 тыс.руб; - бюджета муниципального образования – 7 859 305,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 – 2021 годы – 3 264 310,5 тыс.руб.; 2022 год – 2 065 856,7 тыс.руб.; 2023 год – 2 529 138,3 тыс.руб. |
| --- | --- |

».

1.9.2. В строке Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы МП)» паспорта подпрограммы 2 «Организация и проведения ремонта многоквартирных домов»:

1.9.2.1. Цифры «13» заменить цифрами «16», цифры «73» заменить цифрами «77», цифры «17 167» заменить цифрами «15 084».

1.9.2.2. Слова «- выполнение ремонта квартир, пригодных для последующего заселения - 310 квартир за период 2023 - 2025 гг.;» исключить.

1.9.3. В разделе 2 «Текущее состояние»:

1.9.3.1. Абзац восьмой дополнить предложением следующего содержания:

«В 2022 году был выполнен I этап работ по замене перекрытий в 3 квартирах.».

1.9.3.2. В абзаце девятом слова «с 2017 по 2020 годы ремонт кровель выполнен на 51 МКД общей площадью 61 727 кв. м. В 2021 году выполнен ремонт кровель 23 МКД» заменить словами «с 2017 по 2021 годы ремонт кровель выполнен на 74 МКД. В 2022 году ремонт кровель выполнен на 34 МКД».

1.9.3.3. Абзац двенадцатый дополнить предложением следующего содержания:

«В 2022 году восстановлены аварийные участки наружных стен 5 МКД.».

1.9.3.4. В абзаце восемнадцатом слова «В рамках этого мероприятия в 2018 году выполнены работы по разработке 30 проектов, в 2019 разработано 59 проектов на виды работ, в 2020 году разработано 29 проектов на виды работ. В 2021 году получено 57 проектов» заменить словами «В рамках этого мероприятия в 2018 году выполнены работы по разработке 30 проектов, в 2019 разработано 59 проектов, в 2020 году разработано 29 проектов, в 2021 году получено 57 проектов, в 2022 году получен 41 проект».

1.9.3.5. Абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

«За период 2019-2021 годов выполнен ремонт систем ТВС общей протяженностью трубопроводов 44 958 м п. В связи с аварийным состоянием систем тепловодоснабжения в 2022 году выполнен ремонт 33 287 м п указанных систем 5 многоквартирных домов.».

1.9.3.6. В абзаце двадцать первом слова «В 2021 году выполнена установка автоматизированного теплового пункта в 18 МКД» заменить словами «В 2021 году выполнена установка автоматизированного теплового пункта в 18 МКД, в 2022 году в 11 МКД».

1.9.3.7. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

«В связи с обязательствами органов местного самоуправления по предоставлению и ремонту жилых помещений за период 2017-2021 годы выполнен ремонт 358 муниципальных квартир. В 2022 году выполнен ремонт 273 муниципальных квартир.».

1.9.3.8. Абзац двадцать пятый дополнить предложением следующего содержания:

«В 2022 году произведен снос трех аварийных МКД (ул. Надеждинская, 1, ул. Московская, 14, ул. Дзержинского, 3).».

1.9.4. Абзац третий пункта 4.4 раздела 4 «Механизм реализации подпрограммы МП» изложить в следующей редакции:

«Расчет суммы взноса в фонд регионального оператора осуществляется на основании Постановления Правительства Красноярского края от 29.09.2022 № 826-п «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, на 2023 – 2025 годы», устанавливающего размер взноса за единицу площади (руб./кв. м в месяц) и площади муниципальных жилых и нежилых помещений.».

1.9.5. Абзац четвертый раздела 6 «Индикаторы результативности подпрограммы МП» исключить.

1.10. В приложении № 7 к Программе:

1.10.1. В строке «Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы МП)» паспорта подпрограммы 4 «Ремонт, модернизация и/или строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Норильск в рамках Мирового соглашения от 23.04.2021» цифры «15» заменить цифрами «16», цифры «36» заменить цифрами «37».

1.10.2. В абзаце пятом раздела 2 «Текущее состояние» слова «В 2021 году выполнены работы по сохранению устойчивости жилищного фонда на 11 объектах» заменить словами «Работы по сохранению устойчивости жилищного фонда выполнены в 2021 году на 11 объектах, в 2022 году на 61 объекте».

1.10.3. В абзаце шестом раздела 2 «Текущее состояние» слова «В 2021 разработано 7 проектов» заменить словами «В 2021 разработано 7 проектов, в 2022 году разработано 33 проекта».

1.10.4. В разделе 6 «Индикаторы результативности подпрограммы МП» цифры «15» заменить цифрами «16», цифры «36» заменить цифрами «37».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная правда» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

Глава города Норильска	Д.В. Карасев