- КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ - АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.06.2025			                   г. Норильск				      № 74-орг

О проведении 55-го туристского слета на реке Хараелах

В связи с проведением 55-го туристского слета на реке Хараелах (далее - Слет туристов) в период с 05.07.2025 по 06.07.2025,

1. Руководителям нижеперечисленных структурных подразделений Администрации города Норильска, муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск обеспечить выполнение следующих мероприятий:

1.1. Управлению общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска совместно с Управлением по спорту Администрации города Норильска:

- в срок до 10.06.2025 разработать и утвердить Положение «О проведении 55-го туристского слета на реке Хараелах»;

- 05.07.2025 организовать торжественное открытие Слета туристов.

1.2. Управлению по спорту Администрации города Норильска:

- в срок до 30.06.2025 согласовать с Управлением общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска перечень участков для проведения Слета туристов (далее – участки);

- в период с 05.07.2025 по 06.07.2025 обеспечить проведение Слета туристов снаряжением и материалами для проведения соревнований, а также организовать работу судейской бригады на участках.

1.3. Финансовому управлению Администрации города Норильска обеспечить финансирование мероприятий, связанных с проведением Слета туристов, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели муниципальной программой «Развитие туризма», утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 12.12.2018 № 500, в течение 5 рабочих дней с момента предоставления заявок ответственными муниципальными учреждениями на оплату расходов с приложением документов, подтверждающих расходы.

1.4. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Норильска в период с 05.07.2025 по 06.07.2025:

- организовать силами аварийно-спасательного отряда экстренного реагирования муниципального казенного учреждения «Служба спасения» обеспечение безопасности при проведении мероприятий на воде;

- предусмотреть включение в маршрут патрулирования патрульно-контрольной группы территории Слета туристов.

1.5. Муниципальному казенному учреждению «Управление экологии и комплексного содержания территорий»:

- обеспечить к 12.00 04.07.2025 установку пятнадцати пластиковых мусорных контейнеров на территории проведения Слета туристов, с необходимым запасом мусорных мешков;

- в период с 04.07.2025 по 06.07.2025 организовать ежедневный вывоз мусора из мусорных баков с территории проведения Слета туристов;

- 07.07.2025 обеспечить вывоз мусора из мусорных баков с территории проведения Слета туристов;

- организовать к 12.00 04.07.2025 доставку и установку пяти мобильных туалетных кабин. Кабины должны находиться в отличном техническом и санитарно-гигиеническом состоянии;

- обеспечить работу по обслуживанию туалетных кабин и откачке отходов ежедневно в период с 04.07.2025 по 06.07.2025;

- в срок до 29.06.2025 организовать работу по санитарной очистке участка от мусора и металлолома;

- в срок до 29.06.2025 организовать работу по санитарной чистке растений на участке. Произвести компенсационное озеленение – воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных в рамках реализации основных мероприятий по озеленению территории муниципального образования город Норильск.

1.6. Муниципальному учреждению «Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска:

- обеспечить к 12.00 04.07.2025 установку десяти металлических мусорных баков на территории проведения Слета туристов;

- организовать к 12.00 04.07.2025 доставку и установку пяти мобильных туалетных кабин. Кабины должны находиться в отличном техническом и санитарно-гигиеническом состоянии;

- обеспечить работу по обслуживанию туалетных кабин и откачке отходов ежедневно в период с 04.07.2025 по 06.07.2025.

1.7. Муниципальному бюджетному учреждению «Автохозяйство» обеспечить необходимое количество автотранспорта в дни подготовки и проведения Слета туристов согласно заявке Управления общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма Администрации города Норильска.

1.8. Муниципальному казенному учреждению «Управление автомобильных дорог города Норильска»:

- в срок до 20.06.2025 обеспечить проведение работ по расчистке от завала камней многоочкового пролета моста через реку Хараелах;

- в срок до 20.06.2025 организовать работу по ремонту аварийных конструкций моста через реку Хараелах;

- в срок до 04.07.2025 организовать парковку транспортных средств                  (с левой стороны от моста по ходу движения от района Талнах через реку Хараелах) с установкой соответствующих знаков.

1.9. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Норильску обеспечить общественный порядок и безопасность на территории проведения Слета туристов в период с 18.00 часов 04.07.2025 до 18.00 часов 06.07.2025.

1.10. Рекомендовать территориальному отделу в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края организовать дежурство бригады скорой медицинской помощи для оказания при необходимости медицинской помощи участникам Слета туристов в период проведения соревнований 05.07.2025 с 10.00 до 22.00 часов, 06.07.2025 с 10.00 до 16.00 часов, а также дежурство медицинских работников во время проведения Слета туристов с 21.00 часа 04.07.2025 до 10.00 часов 05.07.2025, с 22.00 часов 05.07.2024 до 10.00 часов 06.07.2025.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

3. Контроль за исполнением пунктов 1.1, 1.2 настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Норильска по информационной политике и перспективному развитию, заместителя Главы города Норильска по социальной политике, пункта 1.3 – на заместителя Главы города Норильска по экономике и финансам – начальника Финансового управления Администрации города Норильска, пункта 1.4 - на заместителя Главы города Норильска по общественно-политической работе, пунктов 1.5, 1.7 – 1.8 - на заместителя Главы города Норильска по дорожно-транспортной инфраструктуре и благоустройству - начальника Управления дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска.

| Глава города Норильска |  | Д.В. Карасев |
| --- | --- | --- |