КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.07.2025                   		        г. Норильск		          	                   № 97-орг

О подготовке и проведении IX городского фестиваля «Северная ягода»

В организации и проведения IX городского фестиваля «Северная ягода»,

- Руководителям нижеперечисленных структурных подразделений Администрации города Норильска, муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- Управлению по делам культуры и искусства Администрации города Норильска:

- в срок до 20.08.2025 разработать и утвердить Программу проведения IX городского фестиваля «Северная ягода» (далее – Фестиваль);

- 06.09.2025 обеспечить проведение Фестиваля на площади Комсомольской;

- направить настоящее распоряжение в Отдел МВД России по городу Норильску в срок не позднее одного рабочего дня со дня издания настоящего распоряжения.

- Муниципальному казенному учреждению «Управление потребительского рынка и услуг» обеспечить организацию дополнительного торгового обслуживания в месте проведения Фестиваля 06.09.2025 с 14:00 часов до 20:00 часов.

- Управлению общественных связей, массовых коммуникаций 
и развития туризма Администрации города Норильска:

- обеспечить информационное сопровождение в период подготовки 
и проведения Фестиваля;

- организовать приглашение туристических организаций для участия в Фестивале.

- Заместителю Главы города Норильска по дорожно-транспортной инфраструктуре и благоустройству - начальнику Управления дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска организовать временное прекращение движения всех видов транспортных средств 
с 08:00 до 24:00 06.09.2025 на участке Ленинского проспекта от площади Октябрьская (улица 50 лет Октября) до перекрестка с улицы Павлова.

- Муниципальному казенному учреждению «Управление экологии 
и комплексного содержания территорий» в срок до 10:00 часов 06.09.2025 установить на территории проведения Фестиваля и в местах размещения объектов дополнительного торгового обслуживания мусорные баки в количестве десяти штук, биотуалеты в количестве четырех штук.

- Муниципальному казенному учреждению «Управление автомобильных дорог города Норильска», муниципальному казенному учреждению «Управление экологии и комплексного содержания территорий» обеспечить надлежащие санитарно-технические условия на территории проведения Фестиваля.

- Муниципальному бюджетному учреждению «Автохозяйство» обеспечить необходимым количеством автотранспорта в дни подготовки 
и проведения Фестиваля согласно заявкам Управления по делам культуры 
и искусства Администрации города Норильска.

- Управлению по спорту Администрации города Норильска совместно с муниципальным унитарным предприятием «Коммунальные объединенные системы» обеспечить установку рамок-металлоискателей на территории проведения Фестиваля в период проведения мероприятия.

- Муниципальному унитарному предприятию «Торгово-производственное объединение «ТоргСервис» обеспечить подключение рамок-металлоискателей на территории проведения Фестиваля в период проведения мероприятия.

- Рекомендовать Отделу МВД России по городу Норильску обеспечить общественный порядок и безопасность на территории проведения Фестиваля 
в период подготовки и проведения Фестиваля.

- Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

- Контроль за исполнением пунктов 1.1,1.8 настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Норильска по социальной политике, пункта 1.2 – на заместителя Главы города Норильска по экономике и финансам – начальника Финансового управления Администрации города Норильска, пункта 1.3 – пункта заместителя Главы города Норильска по информационной политике и перспективному планированию; 1.5, 1.6, 1.7 – заместителя Главы города Норильска по дорожно-транспортной инфраструктуре и благоустройству - начальника Управления дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска; 1.8, 1.9 – заместителя Главы города Норильска по городскому хозяйству; пункта 1.4 – оставляю за собой.

Глава города Норильска								  Д.В. Карасев