АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15.04.2021 | г. Норильск | №_145_______ |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 02.12.2016 № 579

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях урегулирования отдельных вопросов, связанных с реализацией муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 02.12.2016 № 579,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», утвержденную постановлением Администрации города Норильска от 02.12.2016 № 579 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. строку «Задачи МП» дополнить абзацем следующего содержания:

«- обеспечение доведения сигналов оповещения и (или) экстренной информации о ЧС до населения»;

1.1.2. строку «Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП за счет всех источников финансирования составляет 2 223 151,3 тыс. руб., в том числе: – за счет средств местного бюджета – 1 710 893,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 68 285,4 тыс. руб.; 2018 год – 148 029,0 тыс. руб.; 2019 год – 125 122,8 тыс. руб.; 2020 год – 308 767,3 тыс. руб.; 2021 год – 377 264,0 тыс. руб.; 2022 год – 377 981,1 тыс. руб.; 2023 год – 305 443,4 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета – 512 258,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 188 973,3 тыс. руб.; 2018 год – 157 385,0 тыс. руб.; 2019 год – 164 012,3 тыс. руб.; 2020 год – 1 887,7 тыс. руб. |
| --- | --- |

».

1.1.3. Строку «Основные ожидаемые результаты МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации МП)» дополнить абзацем следующего содержания:

«- доля охвата населения муниципального образования город Норильск оповещением через специальные оконечные средства оповещения – 99,5 % к 2023 году».

1.2. Раздел 2 «Текущее состояние» Программы изложить в следующей редакции:

«Население и территория города Норильска подвержены широкому спектру опасных природных явлений и риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЧС), требующих привлечения подготовленных сил, средств Единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) городского звена 
и гражданской обороны (далее – ГО) для их предупреждения и ликвидации.

Так, на территории муниципального образования город Норильск 29.05.2020 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом на ХАДТ ТЭЦ-3 
АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (далее – АО «НТЭК»). Случившаяся экологическая катастрофа показала необходимость совершенствования системы защиты населения и территории от ЧС, способной эффективно реагировать на современные опасности и угрозы.

Одним из направлений такого совершенствования является работа, направленная на интеграцию систем ГО и РСЧС. В соответствии с решением коллегии МЧС России от 25.03.2020 «Об интеграции Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны» Департамент гражданской обороны и защиты населения совместно с ФГБУ ВНИИ ГОЧС разработали проект федерального закона, устанавливающего организационно–правовые нормы в области защиты населения и территорий от ЧС, возникших в результате военных (боевых) действий, техногенных аварий и опасных природных явлений. Сутью интеграции является не сокращение, а построение системы защиты населения и территории от опасностей мирного и военного времени на основе РСЧС при сохранении положительного потенциала «системы мероприятий» ГО.

Территория муниципального образования город Норильск отнесена ко второй группе по ГО и имеет важное оборонное и экономическое значение для страны.

За 2020 год дежурными сменами Аварийно-спасательного отряда экстренного реагирования МКУ «Служба спасения» (далее - АСОЭР) спасено 76 человек, совершено 524 выезда на различные происшествия и аварийные ситуации, 
в том числе:

-	оказание помощи ГИБДД - 7;

-	оказание помощи ОМВД - 80;

-	оказание помощи ОФПС - 1;

-	оказание помощи населению - 288;

-	оказание помощи животным - 1;

-	досмотр объекта на предмет наличия угрозы - 28;

-	работа с ртутью, АХОВ - 0;

-	АСР, ПСР - в тундре - 66;

-	обеспечение безопасности соревнований, городских мероприятий - 4;

-	учения, тренировки - 0;

-	оказание помощи «103» - 49.

ЕДДС города Норильска находится в постоянной готовности к экстренному реагированию на сообщения о происшествиях и ЧС на территории города.

За 2020 год системой «112» принято сообщений - 67127.

Отработано системой «112», в том числе:

Переадресовано сообщений в другие ведомства:

-	службе 101 - 1452;

-	службе 102 - 9373;

-	службе 103 - 11277;

-	прочие (ЕДДС, АСОЭР, ДДС, УЖКХ и др.) - 3672.

Консультация абонента - 6315.

Принято звонков помех (ошибочно набран номер, детская шалость, хулиганство и т.п.) - 35038.

Обеспеченность оборудованием ЕДДС города Норильска составляет 95,7 % 
от запланированного. Отсутствует приемник ГЛОНАСС.

На территории муниципального образования город Норильск функционируют 3 химически опасных объекта (ХОО), 53 потенциально-опасных объектов (ПОО), 25 опасных производственных объектов (ОПО) 1-го и 2-го класса опасности, 7 гидротехнических сооружений (ГТС) 2-го класса опасности.

Продолжена плановая работа по поддержанию в состоянии постоянной готовности муниципальной системы оповещения города Норильска (далее – МСО г. Норильска):

-	пополнен комплект резерва технических средств оповещения комплекса программно–технических средств оповещения муниципальной системы оповещения города Норильска;

-	выполнялось плановое периодическое эксплуатационно – техническое обслуживание и плановые технические проверки комплекса программно – технических средств оповещения муниципальной системы оповещения города Норильска;

-	проведена 1 плановая проверка состояния готовности муниципальной системы оповещения города Норильска, а также проверка сопряжения региональной автоматизированной системы оповещения ГО Красноярского края с муниципальной системой оповещения города Норильска;

-	заключен муниципальный контракт на выполнение услуг по эксплуатационно – техническому обслуживанию систем оповещения города Норильска.

Реализация проекта по созданию МСО г. Норильска определена в 4 этапа: 
2015-2023 годы. Первые 2 этапа выполнены в запланированные сроки. Денежные средства для реализации 3 этапа в период с 2019 по 2020 год не выделялись. Планируемое возобновление реализации по созданию МСО г. Норильска перенесено на 2021. После завершения данного проекта планируется ввод 
в эксплуатацию МСО г. Норильска.

В 2020 году проведена работа по корректировке и актуализации постановления Администрации города Норильска от 08.08.2012 № 251 «О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций». В местный резерв осуществлена поставка предметов (товаров) первой необходимости и материально–технических ресурсов для жизнеобеспечения пострадавшего населения, проведения аварийно–спасательных и других неотложных работ по ликвидации ЧС, согласно утверждённым номенклатуре и объему (за исключением электрогенератора передвижного, данная позиция проходит процедуру повторного размещения на электронном аукционе).

Постановлением Администрации города Норильска от 08.08.2012 № 251 
«О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций» для обеспечения оперативного реагирования на возможные ЧС и организацию первоочередного жизнеобеспечения населения сформирован резерв материальных ресурсов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

В целях ликвидации ЧС, связанной с аварийным разливом нефтепродуктов 
на ХАДТ ТЭЦ–3 АО «НТЭК», распоряжением Администрации города Норильска 
от 17.06.2020 № 2315 «О выпуске материальных ценностей из резерва материально–технических ресурсов» выданы предметы (товары) первой необходимости 
и материально–технические средства для жизнеобеспечения пострадавшего населения, проведения аварийно–спасательных и других неотложных работ по предупреждению и ликвидации ЧС.

Для максимально возможного уменьшения риска возникновения на территории муниципального образования город Норильск ЧС, обусловленной распространением коронавирусной инфекции (2019–nCoV) распоряжением Администрации города Норильска от 14.07.2020 № 2939 «О выпуске и использовании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций», выданы средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства.

Как следствие обеспечение материальными ресурсам резерва муниципального образования город Норильск не пополнялось и на 01.01.2021 составляет 65,8 %.

В целях уменьшения риска возникновения ЧС, смягчения возможных последствий и снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики и объектов жизнеобеспечения населения, своевременного реагирования на возникающие ЧС в условиях зимнего отопительного периода специалистами Управления ГО и ЧС г. Норильска организован сбор и обобщение информации о формировании и поддержании 
в полном объеме неприкосновенного запаса материально–технических ресурсов для ликвидации последствий возможных аварийных и ЧС на объектах энергетики и ЖКХ. Осуществлялся мониторинг созданных неснижаемых запасов дизельного топлива 
АО «НТЭК» в целях безаварийной подачи тепла потребителям тепловой энергии.

В целях принятия неотложных мер по предупреждению ЧС, связанной 
с ограничением тепловодоснабжения жилого сектора муниципального образования город Норильск в период прохождения отопительного зимнего периода 2020–2021 годов, смягчению возможных последствий и снижению ущерба, 21.09.2020 проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования город Норильск. Постановлением исполняющего полномочия Главы города Норильска 
от 21.09.2020 № 61 «О введении режима функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» и установлении местного уровня реагирования» с 21.09.2020 
на территории муниципального образования город Норильск введён режим функционирования органов управления и сил городского звена муниципального образования город Норильск ТП РСЧС Красноярского края «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ», установлен местный уровень реагирования.

Управлением ГО и ЧС г. Норильска осуществляется постоянный мониторинг обстановки, связанной с уровнем реки Норильской. Ежедневно информация поступает в ЕДДС города Норильска.

Для реализации государственной политики в области ГО, защиты населения 
и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности совершенствуются нормативно-правовая и методическая базы. За 2020 год разработан и принят 41 муниципальный правовой акт Администрации города Норильска в области ГО и ЧС.

За 2020 год Порядок закрепления донесений, докладов, представляемых Управлением ГО и ЧС г. Норильска и МКУ «Служба спасения» в ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю, утвержденный письмом Правительства Красноярского края от 25.11.2016 № 3–014270, исполнен на 100 %, а именно представлено 356 отчетов, докладов и донесений с текущей информацией.

Специалистами Управления ГО и ЧС г. Норильска проводятся учебные сборы 
с уполномоченными на решение задач по ГО и ЧС организаций города Норильска при соблюдении дистанции не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) 
с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания.

В целях оказания услуг по предоставлению гидрометеорологической информации для Администрации города Норильска Управлением ГО и ЧС 
г. Норильска заключен муниципальный контракт с Таймырским ЦГМС–филиалом ФГБУ «Среднесибирское УГМС» на предмет:

-	предоставления краткосрочного специализированного прогноза погоды 
г. Норильск (район Центральный, Талнах, Кайеркан);

-	предоставления фактической метеорологической информации по срокам 
в городе Норильск: район Центральный;

-	предоставления информации о возможности посещения учащимися 
в общеобразовательных учреждениях города Норильск: район Центральный, Талнах, Кайеркан, ж/о Оганер.

Органы управления и силы городского звена муниципального образования город Норильск территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края 
в 2020 году из режима функционирования «ПОВСЕДНЕВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» переводились в режимы «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» и «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»:

-	с 16.03.2020 в режиме «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ», Постановление Правительства Красноярского края от 16.03.2020 № 152-п «О введении режима повышенной готовности, в связи с угрозой распространения в Красноярском крае новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»;

-	с 31.05.2020 в режиме «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ», Постановление Правительства Красноярского края от 31.05.2020 № 400-п «О введении режима чрезвычайной ситуации на территориях города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» в связи с разливом нефтепродуктов 
из резервуара ТЭЦ-3 АО «НТЭК» и загрязнением водных объектов (р. Далдыкан, 
р. Амбарная);

-	с 03.06.2020 в режиме «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» федерального характера, Протокол заседания Правительственной комиссии по предупреждению 
и ликвидации ЧС, и обеспечению пожарной безопасности от 03.06.2020 № 3 в связи 
с разливом нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 АО «НТЭК» и загрязнением водных объектов (р. Далдыкан, р. Амбарная);

-	с 14.07.2020 в режиме «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ», Постановление Главы города Норильска от 14.07.2020 № 41 в связи со значительным увеличением числа заболевших коронавирусом, наличием угрозы возникновения ЧС, возможной 
в результате распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом 2019-nCoV;

-	с 20.07.2020 в режиме «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» в пределах границ земельного участка с кадастровым номером 24:55:0402014:42 по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 20, Постановление главы города Норильска от 20.07.2020 № 43, в связи с прогрессирующим характером деформаций строительных конструкций д. № 20 по ул. Комсомольской города Норильска и наличием угрозы возникновения ЧС, возможной в случае внезапного, самопроизвольного обрушения конструкций дома;

-	с 17.08.2020 по 08.09.2020 на территории Красноярского края действовал режим ЧС в лесах (Постановление Правительства Красноярского края от 17.08.2020 № 575-п, от 08.09.2020 № 612-п).

В летний пожароопасный период 2020 года в тундровой зоне муниципального образования город Норильск зафиксировано 90 загораний сухой травы на общей площади 145 503 м2.

Организовано, подготовлено и проведено 15 заседаний комиссии 
по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности муниципального образования город Норильск, по итогам которых рассмотрено 23 вопроса.

В 2020 году Администрацией города Норильска продолжено совершенствование системы подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС.

Подготовка руководящего состава ГО и РСЧС города Норильска и организаций в текущем году осуществлялась в Краевом учебно-методическом центре 
по ГО, ЧС и пожарной безопасности Красноярского края (дистанционно/очно), 
в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования и на курсах ГО города Норильска:

-	на курсах Краевого учебно-методического центра прошли подготовку 22 человека;

-	в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования -14 человек;

-	на курсах ГО города Норильска прошли подготовку 327 слушателей.

Личный состав формирований и служб ГО, работающее население проходили подготовку по месту работы, без отрыва от производственной деятельности на плановых занятиях.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» с вновь принятыми сотрудниками 
в организациях проводятся вводные инструктажи по ГО. За отчетный период проведено 2593 инструктажа.

Подготовка учащейся молодежи образовательных учреждений, профессиональных училищ и ФГБОУ ВО «Норильский государственный индустриальный институт» до введения карантинных мер осуществлялась 
по программам курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности».

Во всех общеобразовательных учреждениях проводились предупредительно–профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасной жизнедеятельности детей.

Подготовка неработающего населения проводилась на 12 учебных консультационных пунктах ГО и ЧС, созданных на базе жилищно–эксплуатационных компаний.

Мероприятия по подготовке населения муниципального образования город Норильск (работающего, неработающего, обучающихся) проводились с начала 2020 года до ввода ограничительных мер в связи с угрозой распространения 
в Красноярском крае новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. Поэтому показатели выполнения планов подготовки слушателей по состоянию на 05.02.2021 значительно снижены.

Для успешного выполнения задач по разработке и реализации мероприятий ГО и защиты населения от ЧС необходимо продолжить совершенствование подготовки должностных лиц и специалистов ГО и ЧС, поддерживать и совершенствовать учебно–материальные базы организаций на соответствующем уровне, а также предпринимать меры по дальнейшему их обновлению и развитию.».

1.3. Раздел 3 «Цели, задачи и подпрограммы МП» Программы дополнить новым абзацем 12 следующего содержания:

«- обеспечение доведения сигналов оповещения и (или) экстренной информации о ЧС до населения.».

1.4. Абзацы двенадцатый-пятнадцатый раздела 3 «Цели, задачи и подпрограммы МП» Программы считать абзацами тринадцатым-шестнадцатым соответственно.

1.5. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

# 2.	Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная правда» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

И.о. Главы города Норильска                                                                        Н.А. Тимофеев