## Лист1
Приложение 3 к Постановлению Администрации города Норильска от 25.05.2020 № 239
Приложение № 3 к муниципальной программе "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры"
Сведения о распределении расходов по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности
№ п/п | Наименование объекта, с указанием адреса | ВСЕГО 2019 г. | ПСД | ВСЕГО 2020 г. | ПСД | ВСЕГО 2021 г. | ПСД | ВСЕГО 2022 г. | ПСД | Подробное обоснование по видам выполняемых работ
1. | 2. | 3. | 3.1. | 4 | 4.1. | 5. | 5.1. | 6. | 6.1. | 7.
| ВСЕГО РАСХОДЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 260919.3 | 2348.1 | 339118.4 | 9038.1 | 322352.8 | 12146.8 | 343821.1 | 2300
| МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска" | 66002.6 | 87.4 | 146761.3 | 0 | 116987.7 | 0 | 72700 | 500
| Дошкольные учреждения | 27727.4 | 87.4 | 91331.2 | 0 | 83604.7 | 0 | 13000 | 0
1 | Здание МАДОУ "Детский сад № 2 "Умка", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 14 Б |  |  |  |  | 7000 |  |  |  | 2021 - выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла (4 000,0 тыс. руб.), ремонт мягкой кровли (3 000,0 тыс. руб.)
2 | Здание МАДОУ "Детский сад № 2 "Умка", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 41 А |  |  |  |  | 1500 |  |  |  | 2021 - выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла
3 | Здание МАДОУ "Детский сад № 5 "Норильчонок", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Дзержинского, д. 5 Б |  |  |  |  | 1500 |  |  |  | 2021 - ремонт мягкой кровли
4 | Здание МБДОУ "Детский сад № 14 "Олененок", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 96 |  |  |  |  | 8000 |  |  |  | 2021 - замена систем отопления, водоснабжения, водоотведения, ИТП, АУТВР по проекту
5 | Здание МБДОУ "Детский сад № 25 "Серебряное копытце", г. Норильск, район Талнах, ул. Пионерская, д. 6 | 87.4 | 87.4 | 12629 |  | 402.3 |  |  |  | 2019 - разработка ПСД на модернизацию индивидуального теплового пункта 2020 - замена системы отопления, включая тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления, разводку водоснабжения, проходящую в канале 1 этажа, установку насосного оборудования 2021 - восстановление наружных стеновых панелей здания по проекту, разработанному в 2018 году
6 | Здание МБДОУ "Детский сад № 32 "Снегирек", г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7 В | [6 empty] | 3000 |  | 2022 - ремонт мягкой кровли
7 | Здание МБДОУ "Детский сад № 36 "Полянка", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 4 | [6 empty] | 8000 |  | 2022 - замена системы отопления, включая тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления
8 | Здание МБДОУ "Детский сад № 46 "Надежда", г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 63 | 750.3 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 2019 - ремонт крыльца 2021 - ремонт кровли
9 | Здание МБДОУ "Детский сад № 59 "Золушка", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 29 | 5172.6 |  |  |  | 8000 |  |  |  | 2019 - устройство игровой площадки с отсыпкой и планировкой территории, устройством ограждения 2021 - замена системы отопления по проекту, разработанному в 2017 году
10 | Здание МБДОУ "Детский сад № 66 "Радость", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 10 | 11143.6 |  |  |  | 18202.4 |  |  |  | 2019 - замена системы отопления, включая тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления 2021 - ремонт пищеблока, замена системы водоснабжения и канализации, включая разводку, стояки, подводки и замену санитарных приборов
11 | Здание МБДОУ "Детский сад № 68 "Ладушки", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Московская, д. 10 |  |  |  |  | 8000 |  |  |  | 2021 - замена системы отопления, включая тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления
12 | Здание МБДОУ "Детский сад № 68 "Ладушки", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 4 А |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | 2021 - ремонт кровли
13 | Здание МБДОУ "Детский сад № 71 "Антошка", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 34 |  |  | 35466.6 | [5 empty] | 2020 - ремонт пищеблока, замена систем водоснабжения, канализации и отопления, включая тепловой пункт, разводку, стояки и приборы, ремонт помещений, замена оконных блоков
14 | Здание МБДОУ "Детский сад № 73 "Веселые человечки", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 21 |  |  |  |  | 8000 |  |  |  | 2021 - замена системы отопления, включая тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления
15 | Здание МБДОУ "Детский сад № 74 "Земляничка", корп. 1, г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 3 |  |  | 6590 | [5 empty] | 2020 - ремонт и окраска фасада и крылец здания, замена оконных блоков
16 | Здание МБДОУ "Детский сад № 74 "Земляничка", корп. 2, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 14 | 3351.7 | [7 empty] | 2019 - замена системы водоснабжения, включая разводку, стояки подводки и замену санитарных приборов
17 | Здание МБДОУ "Детский сад № 75 "Зайчонок", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 36 | 1724.5 | [7 empty] | 2019 - замена ограждения территории
18 | Здание МБДОУ "Детский сад № 78 "Василек", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 43 |  |  | 8370.1 | [5 empty] | 2020 - ремонт кровли
19 | Здание МАДОУ "Детский сад № 81 "Конек-Горбунок", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 44 А |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 2021 - замена приборов отопления
20 | Здание МБДОУ "Детский сад № 82 "Сказка", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 8 А |  |  | 7771.7 |  | 1000 |  |  |  | 2020 - ремонт крыльца запасного выхода (1 349,4 тыс. руб.), герметизация межпанельных швов (1 017,4 тыс. руб.), замена оконных блоков (2 362,3 тыс. руб.), окраска фасада (3 042,6 тыс. руб.) 2021 - монтаж системы "теплый пол" в 2-х группах
21 | Здание МБДОУ "Детский сад № 83 "Золотой петушок", г. Норильск, район Талнах, ул. Дудинская, д. 5 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | 2021 - ремонт мягкой кровли
22 | Здание МБДОУ "Детский сад № 84 "Голубок", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 6 |  |  | 11191.5 | [5 empty] | 2020 - выполнение работ по ремонту и окраске фасада и крылец здания, замена оконных блоков
23 | Здание МБДОУ "Детский сад № 92 "Облачко", г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, д. 10 |  |  |  |  | 8000 |  | 2000 |  | 2021 - замена системы отопления, включая тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления и разводки водоснабжения, проходящие в канале 1 этажа 2022 - замена системы водоснабжения, включая разводку, стояки подводки и замену санитарных приборов
24 | Здание МБДОУ "Детский сад № 93 "Капитошка", г. Норильск, район Талнах, ул. Рудная, д. 33 А | 3090.9 | [7 empty] | 2019 - ремонт тамбуров крылец центрального и запасного выходов - 2 шт., ремонт площадки загрузочного крыльца и крыльца запасного выхода - 2 шт
25 | Здание МБДОУ "Детский сад № 97 "Светлица", г. Норильск, Центральный район, ул. Хантайская, д. 35 | 1050.8 | [7 empty] | 2019 - ремонт загрузочного крыльца и крыльца запасного выхода - 2 шт.
26 | Здание МБДОУ "Детский сад № 99 "Топ-топ", г. Норильск, Центральный район, ул. Хантайская, д. 25 | 1355.6 |  | 9312.3 | [5 empty] | 2019 - ремонт тамбура крыльца запасного выхода 2020 - ремонт кровли
| Общеобразовательные учреждения | 38275.2 | 0 | 55430.1 | 0 | 33383 | 0 | 59700 | 500
1 | Здание МБОУ "Гимназия № 1", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 23 | [6 empty] | 8000 |  | 2022 - замена системы отопления, включая тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления
2 | Здание МБОУ "Гимназия № 7", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 37 В | [6 empty] | 8000 |  | 2022 - замена системы отопления с переносом теплоцентра
3 | Здание МБОУ "Гимназия № 11", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 16 |  |  |  |  | 8000 |  |  |  | 2021 - замена системы отопления, включая тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления
4 | Здание МБОУ "Лицей № 3", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 27 А | 748.7 |  | 6631.4 |  |  |  | 8000 |  | 2019 - ремонт крыльца пищеблока, запасного крыльца и пандуса 2020 - замена системы отопления, включая тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления 2022 - замена системы водоснабжения, канализации, включая разводку, стояки, подводки и сантехнические приборы
5 | Здание МБОУ "Лицей № 3", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 35 |  |  | 7736 |  | 8000 |  |  |  | 2020 - ремонт кровли 2021 - замена системы отопления, включая тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления
6 | Здание МБОУ "СШ № 3", г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 5 | [6 empty] | 500 | 500 | 2022 - разработка ПСД на замену системы водоснабжения и канализации
7 | Здание МБОУ "СШ № 14", г. Норильск, Центральный район, ул. Бегичева, д. 11 | [6 empty] | 5000 |  | 2022 - замена системы водоснабжения, включая разводку, стояки подводки и замену санитарных приборов
8 | Здание МБОУ "СШ № 16", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 17 |  |  | 1582.7 | [5 empty] | 2020 - комплекс мероприятий по приведению температурного режима в холодных чердачных помещениях к нормативным показателям
9 | Здание МБОУ "СШ № 20", г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 1 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | 2021 - ремонт кровли основного корпуса и галереи
10 | Здание МБОУ "СШ № 27", г. Норильск, район Талнах, ул. М. Кравца, д. 8 А |  |  | 8768.7 | [5 empty] | 2020 - замена системы водоснабжения, включая разводку, стояки подводки и замену санитарных приборов
11 | Здание МБОУ "СШ № 28", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 42 | 1627.1 | [7 empty] | 2019 - восстановление внешних сетей электроснабжения 900 мп
12 | Здание МБОУ "СШ № 30", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 12 | [6 empty] | 8000 |  | 2022 - замена системы отопления, водоснабжения, водоотведения, ИТП, АУТВР по проекту
13 | Здание МБОУ "СШ № 32", корп. 1, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 11 | 1351 | [7 empty] | 2019 - ремонт крыльца запасного выхода и крыльца пищеблока
14 | Здание МБОУ "СШ № 33", г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 5 |  |  | 13036.6 | [5 empty] | 2020 - ремонт и окраска фасада и крылец здания, замена оконных блоков
15 | Здание МБОУ "СШ № 36", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 22 А |  |  | 6731.8 | [5 empty] | 2020 - замена системы отопления, включая тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления
16 | Здание МБОУ "СШ № 37", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 34 |  |  | 2330.3 | [5 empty] | 2020 - комплекс мероприятий по приведению температурного режима в холодных чердачных помещениях к нормативным показателям
17 | Здание МБОУ "СШ № 38", корп. 1, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 26 | 584.8 | [7 empty] | 2019 - ремонт крыльца пищеблока, запасного крыльца
18 | Здание МБОУ "СШ № 38", корп. 2, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 24 | [6 empty] | 10000 |  | 2022 - замена системы отопления, включая тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления
19 | Здание МБОУ "СШ № 39", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 40 |  |  | 5235.9 |  |  |  | 8000 |  | 2020 - комплекс мероприятий по приведению температурного режима в холодных чердачных помещениях к нормативным показателям (2 185,2 тыс. руб.), ремонт кровли (3 050,7 тыс. руб.) 2022 - замена системы отопления, включая тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления
20 | Здание МБОУ "СШ № 40", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 20 А | 6539 | [7 empty] | 2019 - ремонт металлической кровли здания с выводом воздуховодов, в том числе ремонт кровли "фонаря"
| в т.ч. краевые средства | 4500
21 | Здание МБОУ "СШ № 42", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 16 | 236.7 | [7 empty] | 2019 - ремонт двух крылец запасного выхода
22 | Здание МБОУ "СШ № 43", г. Норильск, район Талнах, ул. Рудная, д. 15 | 12262.4 | [5 empty] | 4200 |  | 2019 - 100 % замена системы отопления, включая тепловой пункт, разводку, стояки и приборы отопления 2022 - замена системы водоснабжения, включая разводку, стояки подводки и замену санитарных приборов
23 | Здание МБОУ "СШ № 45", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Норильская, д. 6 | 588.3 |  | 1167 | [5 empty] | 2019 - ремонт крыльца пищеблока 2020 - ремонт кровли спортивного зала
24 | Здание МБУ ДО "ДДТ", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 7 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | 2021 - ремонт кровли
25 | Здания МБУ ДО "СДЮТиЭ" СОК Оганер, г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 18 | 946.7 |  | 2209.7 | [5 empty] | 2019 - демонтаж аварийного домика № 15, галереи, засыпка провалов на спортивной площадке 2020 - замена системы отопления, водоснабжения и канализации с заменой санитарных приборов
26 | Здание МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34 А | 13390.5 |  |  |  | 11383 |  |  |  | 2019 - ремонт фасада, ремонт центрального крыльца и крылец запасных выходов 2 шт., замена оконных блоков 2021 - замена системы отопления по проекту, разработанному в 2018 году
| МУ "Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска" | 20492.2 | 569.6 | 46198.4 | 6751.5 | 66205.9 | 8886.8 | 37600 | 1100
1 | Здание МБУ ДО "Норильская детская школа искусств", г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 17 А |  |  | 1118.5 | [5 empty] | 2020 - замена кровельного покрытия концертного зала
2 | Здание МБУ ДО "Норильская детская школа искусств", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 29 ("Артистенок") | 2945.4 | [7 empty] | 2019 - завершение ремонта здания согласно ПСД, разработанной в 2016 году, в т.ч. ремонт подполья, фасада здания, благоустройство территории
3 | Здание МБУ ДО "Норильская детская музыкальная школа", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 13 | [6 empty] | 200 | 200 | 2022 - разработка ПСД на модернизацию системы приточной вентиляции П1
4 | Здание МБУ ДО "Норильская детская художественная школа", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 52 А |  |  |  |  | 5500 |  | 5500 |  | 2021 - замена вводных электрических кабелей, упорядочение кабельной продукции (1 500,0 тыс. руб.), замена систем ТВСиК, включая канализационный трубопровод в подполье, оборудования ИТП и АУТВР по проекту, разработанному в 2017 году (4 000,0 тыс. руб.). 2022 - заливка опалубки по периметру здания (1 000,0 тыс. руб.), ремонт кровли и пожарных лестниц (4 500,0 тыс. руб.)
5 | Здание МБУ ДО "Талнахская детская школа искусств", г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 9 |  |  | 12652 |  | 2000 |  |  |  | 2020 - ремонт фасада здания, замена дверей входной группы здания, восстановление кровельного ограждения 2021 - выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла, упорядочение электрокабельной продукции
6 | Здание МБУ ДО "Кайерканская детская школа искусств", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 8 | [6 empty] | 4200 |  | 2022 - выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла, выполнение отмостки по периметру здания
7 | Здание МБУ ДО "Оганерская детская школа искусств", г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6 |  |  | 12319.5 | [5 empty] | 2020 - ремонт кровли
8 | Здание МБУ "Централизованная библиотечная система", Городская публичная библиотека, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 20 А |  |  | 1059.2 | 1059.2 |  |  | 10000 |  | 2020 - разработка ПСД на капитальный ремонт для модернизации библиотечного пространства (в том числе дизайн-проект) 2022 - капитальный ремонт для модернизации библиотечного пространства (в том числе дизайн-проект) по проекту, разработанному в 2020 году
9 | Здание МБУ "Централизованная библиотечная система", Талнахская городская библиотека, г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 9 | 6725.3 | [7 empty] | 2019 - ремонт кровли здания
10 | Помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 3, г. Норильск, Центральный район, пр. Котульского, д. 15 | [6 empty] | 2000 |  | 2022 - замена кровли и облицовки фасада
11 | Помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал № 4, г. Норильск, Центральный район, пр. Солнечный, д. 2 |  |  | 205.1 | 205.1 |  |  | 3900 |  | 2020 - разработка ПСД на замену системы отопления, модернизацию ИТП с установкой АУТВР, с учетом ремонта помещения для ИТП 2022 - замена системы отопления по проекту, разработанному в 2020 году
12 | Помещения МБУ Кинокомплекс "Родина", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 7 |  |  | 2039.9 | 2039.9 | 2977.2 | 2977.2 |  |  | 2020 - разработка ПСД на выполнение ремонтных работ по сохранению объекта культурного наследия (1 этап - подготовительные работы, комплекс научно-исследовательских работ) 2021 - разработка ПСД на выполнение ремонтных работ по сохранению объекта культурного наследия (2 этап - прохождение экспертизы проекта)
13 | Здание МБУ "Музейно-выставочный комплекс "Музей Норильска", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 14 | 297.4 | 297.4 | 2189.5 | 2189.5 | 5409.6 | 5409.6 |  |  | 2019 - разработка ПСД для выполнения работ по ремонту аварийной кровли 2020 - разработка ПСД на выполнение ремонтных работ по сохранению объекта культурного наследия (1 этап - подготовительные работы, комплекс научно-исследовательских работ) 2021 - разработка ПСД на выполнение ремонтных работ по сохранению объекта культурного наследия (2 этап - прохождение экспертизы проекта)
14 | Помещения МБУ "Музейно-выставочный комплекс "Музей Норильска", г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 8 А |  |  |  |  | 1000 |  | 3000 |  | 2021 - устройство геотермических скважин 2022 - восстановить цокольное ограждение, отмостку по периметру здания, выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла
15 | Здание МБУК "Городской центр культуры", г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 15 | 1909.5 | 272.2 | 7000 |  | 38267 | 500 |  |  | 2019 - восстановительные работы строительных конструкций, элементов подполья (939,0 тыс. руб.), разработка ПСД и дизайн-проекта интерьера входного вестибюля, фойе 1 этажа (272,2 тыс. руб.), монтаж пандуса к подъезду здания для МГН (698,3 тыс. руб.) 2020 - замена системы вентиляции по проекту, разработанному в 2017 году - 1 этап 2021 - замена системы вентиляции по проекту, разработанному в 2017 году - 2 этап (37 667,0 тыс. руб.), разработка ПСД на изготовление и установку лифта для МГН (250,0 тыс. руб.), разработка ПСД на замену системы ТВСиК (250,0 тыс. руб.)
16 | Здание МБУК "КДЦ им.Вл. Высоцкого", г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 17 | 8614.6 |  | 6956.5 | 599.6 |  |  | 3500 | 900 | 2019 - начало работ по ремонту зрительного зала 2020 - замена электросетей, вентиляции, ремонт зрительного зала, ремонт туалетных комнат с оборудованием отдельной туалетной комнаты для МГН по проекту, разработанному в 2017 году - 2 этап (6 356,9 тыс. руб.), разработка ПСД на ремонт помещений (в том числе дизайн-проект) (599,6 тыс. руб.) 2022 - разработка ПСД на замену систем ТВСиК и ИТП (900,0 тыс. руб.), работы по восстановлению кирпичной кладки фасада здания (600,0 тыс. руб.), ремонт помещений (в том числе дизайн-проект) по проекту, разработанному в 2020 году (2 000,0 тыс. руб.)
17 | Здание МБУК "КДЦ им.Вл. Высоцкого", г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 25 | [6 empty] | 5000 |  | 2022 - ремонт фасада здания (со стороны входной группы)
18 | Здание МБУК "КДЦ "Юбилейный", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 14 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | 2021 - ремонт кровли
19 | Здание МБУК "КДЦ "Юбилейный", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 17 А |  |  | 658.2 | 658.2 | 8052.1 |  |  |  | 2020 - разработка ПСД на замену систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, ИТП, АУТВР 2021 - демонтаж аварийного здания гаража и галереи (1 052,1 тыс. руб.), замена систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, ИТП, АУТВР - 1 этап по проекту, разработанному в 2020 году (7 000,0 тыс. руб.)
20 | Помещения МУ "Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска", г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 12 | [6 empty] | 300 |  | 2022 - ремонт окон
| МУ "Управление по спорту Администрации города Норильска" | 51234.2 | 402.5 | 34335 | 829.1 | 89899.2 | 2500 | 130021.1 | 700
| в т.ч. краевые средства | 7500
1 | Здание МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 13 ("Плавательный бассейн г. Норильск") |  |  |  |  | 10000 |  | 30804.3 |  | 2021 - замена проводниковой электрической сети, системы вентиляции и водоподготовки по проекту, разработанному в 2017 году - 1 этап 2022 - замена проводниковой электрической сети, системы вентиляции, осушения воздуха и водоподготовки по проекту, разработанному в 2017 году - 2 этап
2 | Здание МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 46 А ("Крытый каток "Льдинка") |  |  | 1623.7 |  |  |  | 100 | 100 | 2020 - замена вводного кабеля от ТП-636 2022 - разработка ПСД на ремонт кровли ледовой арены
3 | Здание МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 53 | 19826.3 | [5 empty] | 21639.8 |  | 2019 - комплекс строительно-монтажных работ по ремонту: в зале хореографии, помещениях манежа, входной группе, замена светильников легкоатлетического манежа без замены проводниковой электрической сети 2022 - восстановление плиты перекрытия (300,0 тыс. руб.), замена систем электроосвещения и силового электрооборудования (12 290,2 тыс. руб.), водоснабжения и водоотведения (8 049,6 тыс. руб.) по проекту, разработанному в 2017 году, восстановление желоба снеготаяния ледовой арены (1 000,0 тыс. руб.)
| в т.ч. краевые средства | 7500
4 | Здание МБУ "Дом спорта "БОКМО", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 68 А |  |  | 17852.3 |  | 4604.2 |  |  |  | 2020 - ремонт кровли 2021 - замена системы водоснабжения и канализации по существующей схеме, ремонт раздевалок
5 | Здание МБУ "Дом спорта "БОКМО", г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, д. 6 Б ("Дом физической культуры") | [6 empty] | 1500 |  | 2022 - ремонт фундамента левой части здания с последующим ремонтом помещений цокольного и 1 этажей
6 | Здание МБУ "Дом спорта "БОКМО", г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 25 А ("Спортивный зал "Геркулес") | 43.6 | 43.6 |  |  | 18583.4 |  | 6252.2 |  | 2019 - разработка ПСД на перенос индивидуального теплового пункта 2021 - монтаж системы вентиляции, замена проводниковой сети и электрооборудования, устройство крыльца запасного выхода с обеспечением доступа МГН по проекту, разработанному в 2017 году 2022 - перенос теплового пункта, демонтаж галереи, замена деревянной конструкции цокольного перекрытия в районе душевой, теплоизоляция трубопровода канализации в подполье, ремонт помещений
7 | Объект МБУ "Стадион "Заполярник", г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 7 | 4171.6 |  |  |  | 3900 |  |  |  | 2019 - ремонт кровли с устройством отливов, гидроизоляция клапанов дымоудаления, установка зонтов на выпусках вентсистемы 2021 - выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла, устройство отмостки по периметру здания, ремонт центрального крыльца, восстановление асфальтобетонного покрытия у ограждений, заглубление скважин на футбольном поле и беговых дорожках
8 | Здание МАУ ДО "Норильский центр безопасности движения", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 9 | 11754.6 | [5 empty] | 5500 |  | 2019 - ремонт фасада здания, замена оконных блоков (12 шт.), ремонт крылец входных групп (3 шт.), замена дверей (16 шт.), замена уличного освещения 2022 - ремонт системы отопления (4 500,0 тыс. руб.), ремонт системы вентиляции (1 000,0 тыс. руб.)
9 | Здание МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль", г. Норильск, Вальковское шоссе |  |  |  |  | 9000 |  |  |  | 2021 - выполнение работ по восстановлению конструкций "0" цикла, восстановление отмостки по периметру здания, устройство дополнительных геодезических марок
10 | Здание МБУ "СШ № 4", г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 9 | 586.8 |  |  |  | 2000 |  | 10000 |  | 2019 - ремонт входной группы в здание с установкой пандуса, поручнями для въезда на верхнюю площадку крыльца, ремонт фасада здания, герметизация межпанельных и стыковочных швов 2021 - ремонт системы вентиляции по проекту, разработанному в 2018 году - 1 этап 2022 - замена системы ТВСиК по проекту, разработанному в 2018 году - 2 этап
11 | Здание МБУ "СШ № 4", (Солнышко), г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 5 | 5963.2 |  |  |  | 500 | 500 |  |  | 2019 - комплексный ремонт дебаркадера и выходов по проекту, разработанному в 2018 году 2021 - разработка ПСД на ремонт систем ТВСиК и вентиляции
12 | Здание МБУ "СШ № 5", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 10 |  |  |  |  | 16000 |  | 20624.8 |  | 2021 - ремонт помещений со 2 по 3 этажи здания по проекту, разработанному в 2018 году - 1 этап 2022 - ремонт помещений со 2 по 3 этажи здания по проекту, разработанному в 2018 году - 2 этап
13 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", Плавательный бассейн, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 11 | [6 empty] | 2000 |  | 2022 - ремонт фасада
14 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", Культурно-оздоровительный комплекс, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 15 | 358.9 | 358.9 |  |  | 10000 |  |  |  | 2019 - разработка ПСД на замену системы вентиляции 2021 - замена системы вентиляции по проекту, разработанному в 2019 году
15 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", г. Норильск, район Талнах, ул. Новая, д. 11 А ("СОЦ" "ВОСТОК") |  |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2021 - разработка ПСД на замену системы вентиляции
16 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 23 ("Спортивный зал "ГОРНЯК") | 2198.9 | [7 empty] | 2019 - выполнение работ по замене светильников, проводниковой сети и электрощитов (2 078,9 тыс. руб.), частичный ремонт мягкой кровли (120,0 тыс. руб.)
17 | Нежилое отдельно стоящее здание (Красноярский край, город Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, зд. 15 А) муниципального бюджетного учреждения "Спортивный комплекс "Талнах" |  |  | 300 | 300 | 13111.6 |  | 10000 |  | 2020 - корректировка проекта на замену систем водоснабжения, водоотведения, отопления, ИТП, УУТЭ, разработанного в 2015 году 2021 - замена систем водоснабжения, водоотведения, отопления, ИТП, УУТЭ по проекту, разработанному в 2020 году 2022 - электромонтажные работы
18 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан", Плавательный бассейн, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 16 А |  |  | 14029.9 |  | 200 |  | 3800 | 300 | 2020 - ремонт фасада и крылец 2021 - устройство пандуса 2022 - ремонт кровли (3 500,0 тыс. руб.), разработка ПСД на замену систем ТВСиК и ИТП (300,0 тыс. руб.)
19 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 3 А (Дом спорта) | [6 empty] | 9800 | 300 | 2022 - ремонт системы вентиляции по проекту, разработанному в 2017 году (9 500,0 тыс. руб.), разработка ПСД на замену систем ТВСиК и отопления (300,0 тыс. руб.)
20 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Кайеркан", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 5 ("Ледовый Дворец спорта") | 1322.7 | [7 empty] | 2019 - ремонт ямы снеготаяния, ремонт кровли, замена дверных блоков входной группы - 3 шт.
21 | Помещения МБУ "Молодежный центр", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 10 |  |  | 529.1 | 529.1 |  |  | 8000 |  | 2020 - разработка ПСД на замену систем отопления, водоснабжения, канализации, ИТП, АУТВР 2022 - замена систем отопления, водоснабжения, канализации, ИТП, АУТВР по проекту, разработанному в 2020 году
22 | Помещения МБУ "Дворец спорта "Арктика", пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 | 5007.6 | [7 empty] | 2019 - ремонт помещений, электропроводки, осветительных приборов, сантехнического оборудования
| МУ "Управление социальной политики Администрации города Норильска" | 27849.9 | 369.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Помещения Управления социальной политики, г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 14 | 18702.9 | [7 empty] | 2019 - ремонт помещений с перепланировкой, оборудованием санузла, утеплением стен, полов, окон, заменой дверей, укладкой напольной плитки и линолеума, замена и покраска обоев, электромонтажные работы, работы по установке противопожарной перегородки 2-го типа с заполнением проема дверью 3-го типа в коридоре помещения
2 | Помещения Управления социальной политики, г. Норильск, район Талнах, ул. Полярная, д. 7 | 8777.1 | [7 empty] | 2019 - устройство крыльца, ремонт фасада, подсветка фасада
3 | Здание МБУ "КЦСОН", г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 4 | 369.9 | 369.9 | [6 empty] | 2019 - разработка ПСД на замену систем водоснабжения и канализации
| МУ "Администрация города Норильска" | 37024.7 | 0 | 61541 | 376.9 | 1000 | 0 | 0 | 0
1 | Здание Администрации города Норильска, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 24 А | 4575.3 |  | 204.4 | 204.4 | 1000 |  |  |  | 2019 - ремонт кровли здания 2020 - разработка ПСД на ремонт фасада, замену оконных блоков, витража, флагштоков, пожарной лестницы, перенос на фасад внешних блоков кондиционеров (в том числе дизайн-проект) 2021 - ремонт подполья
2 | Помещения Управления информатизации и связи, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 1 | 21775.9 |  | 61336.6 | 172.5 |  |  |  |  | 2019 - строительно-монтажные работы по ремонту новых помещений для организации Центра обработки данных, по проекту 2017 года (20 040,2 тыс. руб.) - 1 этап, монтаж питающих кабельных линий (1 735,7 тыс. руб.) 2020 - завершение строительно-монтажных работ по ремонту помещений по проекту, разработанному в 2017 году - 2 этап (61 164,1 тыс. руб.), разработка ПСД на усиление перекрытия и монтаж наружных блоков кондиционеров (172,5 тыс. руб.)
3 | Переходная лестница, расположенная по адресу г. Норильск, Центральный район, район улицы Комсомольская, 11-17 | 3910.3 | [7 empty] | 2019 - устройство лестницы
4 | Площадь Памяти Героев сооружение 1, г. Норильск, Центральный район | 6763.2 | [7 empty] | 2019 - выполнение работ по облицовке Памятника "Героям войны и труда", площадки, ремонт мемориала "Вечный огонь" (6 106,2 тыс. руб.), поставка горелки, звезды (657,0 тыс. руб.)
| МУ "Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска" | 100 | 100 | 3208.5 | 96.7 | 0 | 0 | 7000 | 0
1 | Здание Талнахского территориального управления Администрации города Норильска, г. Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 10 | 100 | 100 | 3111.8 |  |  |  | 4000 |  | 2019 - разработка ПСД на устройство внешних сетей электроснабжения здания и замену ВРУ 2020 - устройство внешних сетей электроснабжения здания и замена ВРУ по проекту, разработанному в 2019 году 2022 - ремонт подполья, устройство геотермических скважин, установка геодезических марок
2 | Здание Талнахского территориального управления Администрации города Норильска, г. Норильск, район Талнах, ул. Федоровского, д. 5 | [6 empty] | 3000 |  | 2022 - ремонт кровли основного здания и двухэтажной пристройки
3 | "Площадь Победы с памятным знаком", расположенный по адресу: г. Норильск, район Талнах, площадь Победы" |  |  | 96.7 | 96.7 |  |  |  |  | 2020 - разработка ПСД на ремонт объекта
| МУ "Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска" | 3369.3 | 0 | 4353 | 0 | 8800 | 300 | 7000 | 0
1 | Здание Кайерканского территориального управления Администрации города Норильска, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтёрская, д. 9 А | 3369.3 |  | 4353 |  | 8800 | 300 | 7000 |  | 2019 - замена оконных блоков в здании (2 625,0 тыс. руб.), ремонт кабинета (744,3 тыс. руб.) 2020 - ремонт межпанельных швов (утепление, герметизация), замена 3-х металлических ворот на автоматические подъемно-секционные, ремонт фасада (торкретирование), ремонт центрального и запасного крылец, восстановление парапетных плит согласно проекту, разработанному в 2017 году 2021 - ремонт подполья (200,0 тыс. руб.), разработка ПСД на прокладку питающего силового кабеля (300,0 тыс. руб.), монтаж питающего силового кабеля (300,0 тыс. руб.), замена систем вентиляции, отопления, тепловодоснабжения и канализации по проекту, разработанному в 2017 году (8 000,0 тыс. руб.) 2022 - замена проводниковой сети и электрооборудования по проекту, разработанному в 2017 году
| МУ "Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска" | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0
1 | Здание административно-общественного центра поселка Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 |  |  |  |  | 6000 |  | 6000 |  | 2021 - замена системы теплоснабжения, ИТП, сетей электроснабжения и ВРУ по проекту, разработанному в 2016 году 2022 - замена системы вентиляции по проекту, разработанному в 2016
| МУ "Управление имущества Администрации города Норильска" | 39306.2 | 818.7 | 37441.7 | 983.9 | 28460 | 460 | 83500 | 0
1 | Нежилое отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 21 | 330.2 | 330.2 | [6 empty] | 2019 - разработка ПСД на замену системы отопления всего здания и монтаж приточно-вытяжной системы вентиляции (включая разделы АС,ЭМ, ИТП, АУТВР)
2 | Нежилое отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 18 | 3107.3 |  | 1227.4 | [5 empty] | 2019 - установка печатной машины в помещении типографии МАУ "ИЦ "Норильские новости" 2020 - ремонт кровли
3 | Нежилое отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, район станции Голиково, д. 12 |  |  | 5151.8 | [5 empty] | 2020 - ремонт кровли крематория
4 | Нежилое отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, район станции Голиково, д. 15 | 10407.6 |  | 3228.2 | [5 empty] | 2019 - ремонт фасада с проведением сопутствующих работ 2020 - ремонт ритуального зала
5 | Отдельно стоящее одноэтажное здание хозблока, расположенное по адресу: г. Норильск, ст. Голиково | 617.8 |  | 1579 | [5 empty] | 2019 - ремонт фасада 2020 - ремонт кровли здания
6 | Сооружение инженерной инфраструктуры - газопровод от ГРС 1 до ГРУ крематория, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Норильск, Центральный район, район ГРС 1 |  |  | 796.9 | 796.9 |  |  |  |  | 2020 - разработка ПСД на ремонт газопровода
7 | Гараж-стоянка автоколонны № 3 МУП "НПОПАТ", расположенный по адресу: г. Норильск, промплощадка шахты "Маяк" рудника "Комсомольский" | 10830.7 |  | 25271.4 | [5 empty] | 2019 - замена ограждающих конструкций стен с сохранением несущего конструктива здания, согласно разработанной ПСД - 1 этап 2020 - замена ограждающих конструкций стен с сохранением несущего конструктива здания по проекту, разработанному в 2017 году - 2 этап
8 | АБК, участок капитального ремонта (УКР), гараж-стоянка автоколонны № 4, нефтеловушка а/к № 4, Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, 14 километр автодороги Норильск-Алыкель, район НМЗ, строение 31 |  |  | 187 | 187 | 20130 | 130 | 10000 |  | 2020 - разработка ПСД на ремонт кровли и восстановление ж.б. панели на участке капитального ремонта и гараже-стоянке автоколонны № 4 2021 - ремонт кровли на участке капитального ремонта и гараже-стоянке автоколонны № 4 по проекту, разработанному в 2020 году (30 000,0 тыс. руб.), разработка ПСД на ремонт наружных стен АБК (130,0 тыс. руб.) 2022 - ремонт наружных стен АБК с облицовкой по проекту, разработанному в 2021 году
9 | АБК с гаражами, Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Октябрьская, д. 1 В |  |  |  |  | 330 | 330 | 73500 |  | 2021 - разработка ПСД на ремонт наружных стен автомойки с автоколонной № 1, 5 (бл."Б") (130,0 тыс. руб.), разработка ПСД на ремонт кровли блок "А", а/к №5 (бл. "Б"), а/к №1 (200,0 тыс. руб.) 2022 - ремонт наружных стен автомойки с автоколонной № 1, 5 (бл."Б") с облицовкой по проекту, разработанному в 2021 году (23 500,0 тыс. руб.), ремонт кровли блок "А", а/к №5 (бл. "Б"), а/к №1 по проекту, разработанному в 2021 году (50 000,0 тыс. руб.)
10 | Отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: город Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 13, оздоровительный комплекс "Лагуна" | 488.5 | 488.5 |  |  | 8000 |  |  |  | 2019 - ПСД на комплексный ремонт всех внутренних помещений с разработкой дизайн-проекта 2021 - ремонт помещений по проекту
11 | Отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: город Норильск, Центральный район, ул. Вокзальная, д. 2 Б | 12676.8 | [7 empty] | 2019 - ремонт мягкой кровли
12 | Отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: город Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 24 | 847.3 | [7 empty] | 2019 - снос пристройки здания
| МКУ "Норильский городской архив" | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
1 | Помещения МКУ "Норильский городской архив", г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 12 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 2021 - ремонт фасада, ремонт крыльца входной группы
| МКУ "Служба спасения" | 2012.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Стояночный гараж, городок МЧС "Наледная" | 2012.2 | [7 empty] | 2019 - ремонт железобетонных полов в стояночном гараже
| МБУ "Автохозяйство" | 13528 | 0 | 5279.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Нежилое отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. 50 лет Октября, зд. 20 |  |  | 5279.5 | [5 empty] | 2020 - ремонт кровли
2 | Нежилое отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Энергетическая, зд. 14, стр. 1 | 13528 | [7 empty] | 2019 - ремонт мягкой кровли