## Прил. 4.1.
Приложение № 2 к подпрограмме 3 МП "Комплексное социально-экономическое развитие города дНорильска", утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 09.12.2021 № 599
Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск
№ п/п | Наименование объекта | Юридический адрес объекта | Предварительная стоимость реконструкции (капитального ремонта) в ценах года создания/утверждения | Год начала реконструкции (капитального ремонта) | Год завершения реконструкции (капитального ремонта) | Единица измерений мощности | Мощность объекта | Источники финансирования | Предварительная стоимость реконструкции (капитального ремонта) в ценах года создания/утверждения программы | в том числе:
[10 empty] | 2021 год * | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025-2035 г.г.
число | текст | текст | тыс. руб. | год | год | текст | число | текст | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | "Теплосеть по ул.Ленинградской (г.Норильск, пр.Ленинский-ул. Лауреатов)"; "Водопровод по ул. Ленинградской (г.Норильск, пр. Ленинский-ул. Талнахская)"; "Коллектор 2-х ярусный по ул. Ленинградской (г.Норильск, пр. Ленинский-ул. Талнахская)" | Красноярский край, город Норильск | 673763.8 | 2022 | 2025 | м.п. | 3250 | Капитальные вложения, всего | 460794.15 | 141339.9 | 106484.75 | 106484.75 | 106484.75 | 212969.65
[8 empty] | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - внебюджетные источники | 460794.15 | 141339.9 | 106484.75 | 106484.75 | 106484.75 | 212969.65
2 | "Теплопровод ул.Мира (г.Норильск,ул.Ленинградская-ул.Московская)"; "Теплопровод ул.Мира (г. Норильск, ул.Ленинградская - ул.Московская)"; "Канализация ул.Мира(р-н Центральный,ул.Мира)" | Красноярский край, город Норильск | 528882.183 | 2022 | 2025 | м.п. | 2800 | Капитальные вложения, всего | 450889.85 | 108028.1 | 114287.25 | 114287.25 | 114287.25 | 77992.333
[8 empty] | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - внебюджетные источники | 450889.85 | 108028.1 | 114287.25 | 114287.25 | 114287.25 | 77992.333
3 | "Коллектор по ул.Комсомольской (г.Норильск, ул.Комсомольская)", "Водопровод по ул.Комсомольской (р-н Центральный, ул. Комсомольская)", "Канализация ул.Комсомольская (р-н Центральный, ул.Комсомольская)" | Красноярский край, город Норильск | 1388987 | 2022 | 2030 | м.п. | 6000 | Капитальные вложения, всего | 310544.5 | 110632 | 66637.5 | 66637.5 | 66637.5 | 1078442.5
[8 empty] | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | - местный бюджет | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | - внебюджетные источники | 310544.5 | 110632 | 66637.5 | 66637.5 | 66637.5 | 1078442.5
4 | "Коллектор по ул. Талнахской (от ул.Ленинградская до ул. Анисимова)" | Красноярский край, город Норильск | 1463870.2 | 2022 | 2035 | м.п. | 7750 | Капитальные вложения, всего | 58419.77 | 9113.8 | 0 | 15278 | 34027.97 | 1405450.43
[8 empty] | - федеральный бюджет | 32870.648 |  | 0 | 10185.334 | 22685.314 | 706835.577
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 0 |  |  |  |  | 698614.853
[8 empty] | - местный бюджет | 25549.122 | 9113.8 |  | 5092.666 | 11342.656
[8 empty] | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
5 | "Коллектор по ул.Лауреатов (г.Норильск, ул.Лауреатов)" | Красноярский край, город Норильск | 1702692.1 | 2022 | 2035 | м.п. | 9000 | Капитальные вложения, всего | 37905.23 | 9689 | 0 | 12090.6 | 16125.63 | 1664786.87
[8 empty] | - федеральный бюджет | 18810.821 |  |  | 8060.4 | 10750.421 | 837262.249
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 0 |  |  |  |  | 827524.621
[8 empty] | - местный бюджет | 19094.409 | 9689 |  | 4030.2 | 5375.209
[8 empty] | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
6 | "Коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Бауманская, ТК4.3-4.4)" (участок от центральной разделительной полосы (кольцо) до ввода на ж/д Бауманская, 2) | Красноярский край, город Норильск | 293999.9 | 2023 | 2035 | м.п. | 1060 | Капитальные вложения, всего | 49197.712 | 5544.712 | 0 | 22526.1 | 21126.9 | 244802.188
[8 empty] | - федеральный бюджет | 29102.002 |  | 0 | 15017.401 | 14084.601 | 123117.039
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 0 | 0 |  | 0 |  | 121685.149
[8 empty] | - местный бюджет | 20095.71 | 5544.712 |  | 7508.699 | 7042.299
[8 empty] | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
7 | "Коллектор по ул.Набережная Урванцева(г.Норильск, ул.Набережная Урванцева)" | Красноярский край, город Норильск | 1174958.2 | 2022 | 2035 | м.п. | 8500 | Капитальные вложения, всего | 41314.68 | 15652.48 | 4276.5 | 21385.7 | 0 | 1133643.52
[8 empty] | - федеральный бюджет | 17108.134 |  | 2851 | 14257.134 |  | 570137.199
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 0 | 0 |  | 0 |  | 563506.321
[8 empty] | - местный бюджет | 24206.546 | 15652.48 | 1425.5 | 7128.566
[8 empty] | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция (капитальный ремонт) инженерной инфраструктуры в связи со строительством (реконструкцией) малоэтажных жилых домов на существующих фундаментах города Норильска, с благоустройством района застройки: - ростверк по ул. Талнахская, 59 к1; - ростверк по ул. Набережная, 7; - ростверк по ул. Нансена, 6; - ростверк по ул. Лауреатов 21, 29, 83; - ростверк ул. Палова,23; - ростверк ул. Кирова, 7/10; - ростверк ул. Пионерская,8; | Красноярский край, город Норильск | 153191.1 | 2021 | 2024 | м.п. | 3882 | Капитальные вложения, всего | 153191.1 | 0 | 49401 | 51895.1 | 51895 | 0
[8 empty] | - федеральный бюджет | 102127.405 | 0 | 32934.002 | 34596.735 | 34596.668
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | - местный бюджет | 51063.695 | 0 | 16466.998 | 17298.365 | 17298.332
[8 empty] | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Капитальный ремонт трубопроводов ТВС "Коллектор по ул. Комсомольской (г. Норильск, ул. Комсомольская)" (участок от ул. 50 лет Октября до ж/д № 8 по ул. Комсомольской) | Красноярский край, город Норильск | 30379.4 | 2021 | 2022 | м.п. | 587.6 | Капитальные вложения, всего | 30379.433 | 0 | 30379.433 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - федеральный бюджет | 20252.956 | 0 | 20252.956 | 0
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | - местный бюджет | 10126.477 | 0 | 10126.477 | 0
[8 empty] | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Капитальный ремонт трубопроводов тепловодоснабжения и канализации по ул. Московской (участок от ул. Завенягина до ул. Мира). | Красноярский край, город Норильск | 39118.6 | 2021 | 2022 | м.п. | 1137.86 | Капитальные вложения, всего | 39118.608 | 0 | 39118.608 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | - федеральный бюджет | 26079.073 | 0 | 26079.073 | 0
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | - местный бюджет | 13039.535 | 0 | 13039.535 | 0
[8 empty] | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7449842.483 |  |  |  | 43967.46 | Капитальные вложения, всего | 1631755.033 | 399999.992 | 410585.041 | 410585 | 410585 | 5818087.491
[8 empty] | - федеральный бюджет | 246351.039 | 0 | 82117.031 | 82117.004 | 82117.004 | 2237352.064
[8 empty] | - бюджет субъекта РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2211330.944
[8 empty] | - местный бюджет | 163175.494 | 39999.992 | 41058.51 | 41058.496 | 41058.496 | 0
[8 empty] | - внебюджетные источники | 1222228.5 | 360000 | 287409.5 | 287409.5 | 287409.5 | 1369404.483
* | указан справочно, не включен в общий объем финансирования