АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2021                                             г. Норильск                                 № 587

О внесении изменения в постановление

Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 588

# В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Норильска от 07.12.2019           № 588 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» (далее – Постановление) следующее изменение:

1.1. Муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом», утвержденную Постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная правда» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.

Глава Города Норильска							            Д.В. Карасев

Приложение

к постановлению

Администрации города Норильска

от 08.12.2021 № 587

# УТВЕРЖДЕНА

# постановлением

Администрации города Норильска

от 07.12.2016 № 588

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

## «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

## 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

(ДАЛЕЕ - МП)

| Основание для разработки МП | Распоряжение Администрации города Норильска от 19.07.2013 № 3864 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск» |
| --- | --- |
| Заказчик МП | Администрация города Норильска |
| Ответственный исполнитель (разработчик) МП | Управление имущества Администрации города Норильска (далее - Управление имущества) |
| Участники МП | муниципальное казенное учреждение «Управление земельных и имущественных отношений» (далее – МКУ УЗиИО); Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска (далее - Управление по градостроительству); муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МКУ УЖКХ); Управление жилищного фонда Администрации города Норильска (далее – Управление жилищного фонда) |
| Цель МП | Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования город Норильск |
| Задачи МП | 1. Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества муниципального образования город Норильск; 2. Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования город Норильск; 3. Предоставление свободного имущества через проведение процедуры торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества муниципального образования город Норильск; 4. Плата за содержание, находящихся в собственности муниципального образования город Норильск, пустующих жилых и нежилых помещений; 5. Обеспечение сохранности и поддержание в пригодном для эксплуатации состоянии муниципального имущества муниципального образования город Норильск |
| Срок реализации МП | 2017 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП за счет всех источников финансирования составляет 2430218,9 тыс. руб., в том числе: за счет средств местного бюджета – 2373438,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 217279,1 тыс. руб.; 2018 год – 239906,4 тыс. руб.; 2019 год – 325309,2 тыс. руб.; 2020 год – 355300,2 тыс. руб.; 2021 год – 392264,7 тыс. руб.; 2022 год – 382299,8 тыс. руб.; 2023 год – 349116,9 тыс. руб.; 2024 год – 111962,2 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета – 56780,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 27010,1 тыс. руб.; 2018 год – 2859,2 тыс. руб.; 2019 год – 26199,5 тыс. руб.; 2020 год – 711,6 тыс. руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации МП) | К концу 2024 года планируется достичь следующих результатов: 1. Сохранение уровня выполнения обязательств по регистрации права муниципальной собственности на объектах недвижимости (в том числе земельных участках). 2. Сохранение уровня поступления неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования город Норильск. 3. Доля пустующих нежилых помещений в общем объеме муниципальных нежилых помещений, составит 12,0%. 4. Сохранение уровня выполнения обязательства по внесению платы за содержание находящихся в собственности муниципального образования город Норильск пустующих жилых и нежилых помещений. |

## 2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

В настоящий момент существует необходимость в повышении эффективности использования муниципального имущества, в том числе необходимость увеличения поступлений денежных средств в бюджет муниципального образования город Норильск от использования муниципального имущества муниципального образования город Норильск.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития города Норильска важной стратегической целью проведения политики муниципального образования город Норильск в сфере имущественных отношений является повышение эффективности управления и распоряжения имуществом. От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы неналоговых поступлений в бюджет.

Уполномоченным органом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами - Управлением имущества - осуществляются в рамках своей компетенции полномочия по учету, управлению и распоряжению объектами муниципальной собственности муниципального образования город Норильск.

Управлением имущества рассматриваются вопросы по содержанию и учету объектов муниципальной собственности, а также прочие вопросы, связанные с обеспечением надлежащего содержания, использования, улучшения и приумножения муниципального имущества.

Для обеспечения надлежащего учета, содержания и эксплуатации имущества казны муниципального образования город Норильск, в том числе переданного в хозяйственное ведение и оперативное управление муниципальным предприятиям и учреждениям, а также переданного на праве аренды и безвозмездного пользования организациям и субъектам малого и среднего предпринимательства, юридическим лицам и организациям, собственник имущества заключает муниципальные контракты на проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Норильск.

До конца 2021 года планируется проведение технической инвентаризации 41 объекта недвижимого имущества муниципальной собственности. Данные технической инвентаризации подлежат обновлению каждые 5 лет. Существует проблема достоверности сведений об объектах муниципальной собственности муниципального образования город Норильск, решением которой являются техническая инвентаризация, изготовление технической документации объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и заказ оценки ее стоимости.

В целях увеличения доходов муниципального бюджета и привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры муниципального образования город Норильск Управление имущества осуществляет формирование земельных участков, в отношении которых проводятся аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков.

По состоянию на 01.10.2021 общая площадь жилищного фонда муниципального образования город Норильск составляет 4 571,2 тыс. кв. м, из них 516,6 тыс. кв. м муниципальных жилых помещений (11,3% от общей площади жилых помещений многоквартирных домов). Доля муниципальных нежилых помещений составляет 63,3% от общей площади нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах (172,07 тыс. кв. м).

На 01.10.2021 из общего количества многоквартирных домов 34,9% находятся в эксплуатации более 50 лет и 56,6% находятся в эксплуатации от 31 года до 50 лет.

Ожидаемое наличие пустующей площади муниципальных жилых помещений на конец 2021 года – 124,7 тыс. кв. м, пустующих муниципальных нежилых помещений в многоквартирных домах – 18,5 тыс. кв. м.

Объективными факторами, объясняющими причины наличия пустующего муниципального жилья, являются:

- наличие аварийного жилья, которое находится в эксплуатации до переселения граждан в благоустроенное жилье и до момента полного расселения;

- миграция населения в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации и сдача муниципального жилья.

Наличие пустующих муниципальных нежилых помещений в многоквартирных домах обусловлено ограниченным спросом востребованности нежилых помещений.

Содержание муниципальных помещений муниципального образования город Норильск в многоквартирных домах обусловлено обязанностями собственника по оплате жилищно-коммунальных услуг, установленных статьей 153 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В рамках мероприятия по содержанию и обслуживанию муниципального имущества в многоквартирных домах осуществляется:

- внесение платы за содержание находящихся в собственности муниципального образования город Норильск пустующих жилых и нежилых помещений;

- предоставление субсидии организациям, предоставляющим населению жилищные и коммунальные услуги, на возмещение затрат в связи с возникновением безнадежной к взысканию задолженности населения за оказанные услуги по содержанию многоквартирного дома и (или) коммунальные услуги;

- проведение санитарно – дезинфекционных работ высвободившихся муниципальных помещений;

- внесение платы за коммунальные услуги в части платы, сформированной в связи с применением повышающих коэффициентов по муниципальным жилым помещениям, в которых имеется техническая возможность, но не установлены индивидуальные приборы учета коммунальных ресурсов.

Решение проблем, обозначенных в рамках реализации МП, окажет существенное положительное влияние на общее экономическое развитие муниципального образования город Норильск.

## 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОДПРОГРАММЫ МП

Целью МП является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования город Норильск.

Реализация МП направлена на достижение следующих задач:

1. С помощью реализации основного мероприятия 1 МП:

1.1. обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества муниципального образования город Норильск;

1.2. совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования город Норильск;

1.3. предоставление свободного имущества через проведение процедуры торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества муниципального образования город Норильск.

2. В рамках реализации основного мероприятия 2 МП осуществляется:

2.1. внесение платы за содержание находящихся в собственности муниципального образования город Норильск пустующих жилых и нежилых помещений;

2.2. обеспечение сохранности и поддержание в пригодном для эксплуатации состоянии муниципального имущества муниципального образования город Норильск.

3. В рамках реализации основного мероприятия 3 МП предоставляется возмещение за изымаемое недвижимое имущество его собственнику в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд.

Деление МП на подпрограммы не предусмотрено.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МП

МП сформирована как комплекс целевых мероприятий, направленных на выполнение поставленных задач. Реализация МП основана на разграничении полномочий и полной ответственности конкретных исполнителей по основным мероприятиям МП.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения» будет осуществляться посредством реализации мероприятий МП, главным распорядителем бюджетных средств - Управлением имущества и участником МП – МКУ УЗиИО, действующих на основании Положения об Управлении имущества, утвержденного решением Норильского городского Совета депутатов от 11.12.2012 № 7/4-125, Устава, утвержденного распоряжением начальника Управления имущества от 15.10.2019 № 150-296, и Администрация города Норильска в лице Управления по градостроительству, действующее на основании Положения об Управлении по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска, утвержденного распоряжением Администрации города Норильска от 20.03.2015 № 1716.

Основными задачами Управления имущества являются:

1) управление, распоряжение и реализация объектов, являющихся муниципальной собственностью муниципального образования город Норильск;

2) формирование и ведение Реестра собственности муниципального образования город Норильск, за исключением жилых помещений;

3) осуществление муниципального земельного контроля за земельными участками, находящихся в границах муниципального образования город Норильск.

В своей деятельности Управление имущества руководствуется следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- постановлением Администрации города Норильска от 26.05.2016 № 300 «О создании муниципального казенного учреждения «Управление муниципальных закупок» и утверждении Порядка осуществления закупок для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений муниципального образования город Норильск».

Мероприятие 1.1 «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения».

Реализация мероприятия включает в себя рациональное управление собственностью муниципального образования город Норильск, оперативное принятие управленческих решений по ее эффективному использованию, содержание актуальных сведений об объектах имущества муниципального образования город Норильск.

В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Порядок ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества утвержден Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» осуществляется реализация объектов недвижимого имущества субъектам малого и среднего предпринимательства, ранее ими арендуемого.

Согласно Федеральному закону от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» осуществляется реализация объектов недвижимого имущества субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с местной программой приватизации, утвержденной решением Норильского городского Совета депутатов на текущий год.

Мероприятие 1.3 «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» реализовывается в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

С целью постановки на кадастровый учет и дальнейшей государственной регистрации права собственности в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) осуществляется:

- изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, с определением координат точек и площади земельных участков;

- изготовление межевого плана земельных участков.

С целью актуализации сведений документов территориального планирования, формирование перечня предельных значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального образования город Норильск объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения, обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, Управлением по градостроительству осуществляется:

- внесение изменений в Генеральный план муниципального образования город Норильск, утвержденный решением Норильского городского Совета депутатов от 16.12.2008 № 16-371;

- внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Норильск, утвержденные решением Норильского городского Совета депутатов от 10.11.2009 № 22-533;

- внесение изменений в Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Норильск Красноярского края, утвержденных Решением Норильского городского Совета депутатов от 29.03.2016 № 30/4-662;

- подготовка документации по планировке территории муниципального образования город Норильск.

Мероприятие 1.4 «Мероприятия по проведению технической инвентаризации».

Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества (далее - объекты) в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» осуществляется на основании:

1) актов, изданных органами государственной власти или органами местного самоуправления в рамках их компетенции и в порядке, который установлен законодательством, действовавшим в месте издания таких актов на момент их издания, и устанавливающие наличие, возникновение, переход, прекращение права или ограничение права и обременение объекта недвижимости;

2) договоров и других сделок в отношении недвижимого имущества, совершенных в соответствии с законодательством, действовавшим на момент совершения сделки;

3) свидетельства о праве на наследство;

4) вступивших в законную силу судебных актов;

5) актов (свидетельства) о правах на недвижимое имущество, выданные уполномоченными органами государственной власти в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент их издания;

6) технический план или акт обследования, подготовленные по результатам проведения в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» кадастровых работ;

7) иных документов, предусмотренных Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», которые подтверждают наличие, возникновение, переход, прекращение права или ограничение права и обременение объекта недвижимости в соответствии с законодательством, действовавшим на момент возникновения, прекращения, перехода прав, ограничения прав и обременений объектов недвижимости.

С целью проведения технической инвентаризации и государственной регистрации права муниципальной собственности в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) осуществляется:

- изготовление технических паспортов, которые будут неотъемлемой частью технического плана (срок от 1 месяца);

- изготовление технического плана кадастровым инженером, имеющим соответствующие знания, с привязкой к земельному участку, на котором расположен объект учета (срок от 1 месяца);

- постановка объекта учета на кадастровый учет в органах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии для получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости (срок от 1 месяца);

- осуществление государственной регистрации права собственности (срок от 10 дней).

Основное мероприятие 2 «Содержание и обслуживание муниципального имущества» будет осуществляться посредством реализации мероприятий, ответственными исполнителями по которым являются МКУ УЖКХ, Управление имущества, Управление жилищного фонда.

Расходы, связанные с реализацией мероприятия, производятся в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования город Норильск.

Мероприятие 2.1. «Содержание муниципальных пустующих жилых и нежилых помещений».

Ответственными исполнителями по данному мероприятию являются с 2022 года Управление жилищного фонда (до 2022 года – МКУ УЖКХ) и Управление имущества.

Обязанность по несению расходов за содержание муниципальных жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, и оплате коммунальных услуг возникает у муниципального образования город Норильск как собственника до заключения или в связи с расторжением (прекращением) договора найма помещения муниципального жилищного фонда или иного договора, предусматривающего переход права владения и (или) пользования помещением, находящегося в муниципальной собственности. Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги осуществляется управляющим организациям, товариществам собственников жилья, а также ресурсоснабжающим организациям за муниципальные пустующие жилые и нежилые помещения в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования город Норильск, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Внесение платы за коммунальные услуги по муниципальным пустующим жилым помещениям, в которых отсутствуют индивидуальные приборы учета, 
в соответствии с пунктом 56(2) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 – «При отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем коммунальных услуг рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения».

Управление имущества осуществляет внесение платы за содержание и коммунальные услуги пустующих нежилых помещений, управляющим и ресусорсоснабжающим организациям, и за помещения, переданные в аренду на основании договоров, условиями которых обязанность внесения платы за коммунальные услуги на арендатора не возложена.

Мероприятие 2.2. «Компенсация безнадежной к взысканию задолженности».

Ответственным исполнителем по данному мероприятию является МКУ УЖКХ.

Предоставление организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность по управлению многоквартирным домом, и исполнителям коммунальных услуг, субсидии на возмещение затрат в связи с возникновением безнадежной к взысканию задолженности населения за оказанные услуги по содержанию многоквартирного дома и (или) коммунальные услуги до 15.09.2020 осуществлялось в соответствии с Постановлением Главы города Норильска от 13.06.2006 № 1204 и, в настоящее время, в соответствии с постановлением Администрации города Норильска от 15.09.2020 № 484, определяющими категорию граждан, задолженность которых подлежит компенсации за счет средств бюджета муниципального образования город Норильск, и основания признания задолженности безнадежной к взысканию.

Предоставление субсидии на возмещение безнадежной к взысканию задолженности осуществляется при наличии положительного решения Комиссии по признанию безнадежной к взысканию задолженности населения за оказанные услуги по содержанию многоквартирного дома и (или) коммунальные услуги, представительный состав которой утвержден распоряжением Администрации города Норильска от 05.11.2013 № 6240 (далее - Комиссия).

На основании положительного решения Комиссии, которое оформляется протоколом, МКУ УЖКХ формирует план финансирования в разрезе получателей субсидий, в соответствии с которым осуществляется финансирование безнадежной к взысканию задолженности. Финансирование осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность по управлению многоквартирным домом, и исполнителям коммунальных услуг на возмещение затрат в связи с возникновением безнадежной к взысканию задолженности населения за оказанные услуги по содержанию многоквартирного дома и (или) коммунальные услуги, утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 13.05.2015 № 224.

Мероприятие 2.3 «Проведение санитарно-дезинфекционных работ, высвободившихся муниципальных жилых помещений многоквартирных домов для последующего заселения»

Ответственным исполнителем по данному мероприятию является с 2022 года Управление жилищного фонда (до 2022 года -  МКУ УЖКХ).

Учитывая требования пункта 4 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

В связи со смертью одиноко проживающих нанимателей, для приведения жилых помещений в состояние, соответствующее санитарным нормам, а также освобождение помещений от инвентаря, мебели и других элементов жизнедеятельности, необходимо проводить данное мероприятие по проведению санитарно-дезинфекционных работ за счет местного бюджета.

Ежегодно, во исполнение законодательства Российской Федерации (п. 2 ст. 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации) в собственность муниципального образования город Норильск переходит выморочное имущество.

В целях выполнения ремонтных работ и последующего заселения выморочных жилых помещений необходимо их приведение в состояние, соответствующее санитарным нормам, а также освобождение помещений от инвентаря, мебели и других элементов жизнедеятельности, а также необходимо проводить мероприятие по проведению санитарно-дезинфекционных работ.

Реализация данного мероприятия будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятие 2.4. «Исполнение обязательства муниципального образования город Норильск перед исполнителями коммунальных услуг по внесению платы за коммунальные услуги в части платы, сформированной в связи с применением повышающих коэффициентов по муниципальным жилым помещениям, в которых имеется техническая возможность, но не установлены индивидуальные приборы учета коммунальных ресурсов».

Ответственным исполнителем по данному мероприятию является с 2022 года Управление жилищного фонда (до 2022 года -  МКУ УЖКХ).

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» обязанность по оснащению жилых помещений индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов возложена на собственников помещений в многоквартирных домах.

Согласно части 1 ст. 157 Жилищного кодекса Российской Федерации при расчете платы за коммунальные услуги для собственников помещений в многоквартирных домах, которые имеют установленную законодательством РФ обязанность по оснащению принадлежащих им помещений приборами учета используемых воды, электрической энергии и помещений которых не оснащены такими приборами учета, применяются повышающие коэффициенты.

## В части муниципального жилищного фонда исполнители коммунальных услуг (управляющие организации) обязаны предъявить собственнику – Администрации города Норильска плату за коммунальные услуги, образующуюся в связи с применением повышающих коэффициентов, по муниципальным жилым помещениям, в которых имеется техническая возможность, но не установлены индивидуальные приборы учета коммунальных ресурсов.

Мероприятие 3 «Предоставление возмещения за изымаемое недвижимое имущество в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд».

Ответственным исполнителем и главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является Управление имущества.

С целью реализации комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования город Норильск, во исполнение подпункта 9 пункта 1 постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 03.11.2020 № 476-СФ «О социально – экономическом развитии города Норильска Красноярского края» о проведении инвентаризации расположенных на территории муниципального образования город Норильск объектов капитального строительства и земельных участков, находящихся в федеральной собственности и неиспользуемых по назначению, в целях приведения их в надлежащее состояние или передачи в муниципальную собственность Управлению имущества необходимо изъять объекты недвижимого имущества, расположенные по адресам: Красноярский край, город Норильск, район Центральный, ул. Павлова, д. 8, ул. Кирова, д. 11.

## В соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости стоимость одного квадратного метра составляет 24000 руб. Общая площадь выкупаемого недвижимого имущества – гаражей (боксов) составляет 275,4 кв. м.

## 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП

Источниками финансирования мероприятий МП являются средства местного и краевого бюджетов.

Ресурсное обеспечение затрат и структура финансирования мероприятий за период 2021 – 2024 годы указаны в приложении 1 к настоящей МП.

## 6. ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП

Целевые индикаторы за предшествующие периоды деятельности и плановые периоды представлены в приложении 2 к МП.