## Прил 1
Приложение №1
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения муниципального
образования город Норильск на 2013-2015 годы"
Система программных мероприятий ВЦП
№ | Цели, задачи, мероприятия ВЦП | Краткое описание содержания мероприятий ВЦП | Сроки реализации мероприятий | Ответственные исполнители | Риски реализации мероприятий | Меры по снижению рисков
Цель. Улучшение состояния здоровья населения города Норильска путем обеспечения доступности и качества медицинской помощи
1 | Задача 1. Оказание специализированной и паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточных стационаров
1.1. | Обеспечение населения медицинской помощью необходимого объема в рамках ПГГ в условиях круглосуточных стационаров | Разработка основных показателей деятельности ведомства с учетом анализа заболеваемости, половозрастной структуры, территориальных особенностей (коечный фонд, кол-во пролеченных больных и т.д.) | 2013-2015 | Управление здравоохранения, МБУЗ "ГБ №1", МБУЗ "ГБ № 2", МБУЗ "ГБ № 3", МБУЗ "РД", МБУЗ "ДГБ" | Объемы гарантированной медицинской помощи разрабатываются, согласовываются и утверждаются ежегодно | Своевременное утверждение объемов гарантированной медицинской помощи
1.2. | Организация оказания медицинской помощи сверх ПГГ (ПЛАТНЫЕ) в условиях круглосуточных стационаров | Платные услуги в условиях круглосуточных стационаров сверх Программы государственных гарантий | 2013-2015 | Управление здравоохранения, все МБУЗ | Изменение законодательной базы, запрещающей оказание платных медицинских услуг, снижение обращаемости граждан, расширение перечня услуг Программы государственных гарантий | Развитие сервисных услуг, расширение перечня услуг
1.3. | Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в МБУЗ "Детская городская больница города Норильска" до 4-х лет | Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в МБУЗ "Детская городская больница г.Норильска" до 4-х лет | 2013-2015 | Управление здравоохранения, МБУЗ "ДГБ" | Сокращение количества брошенных детей
2. | Задача 2. Оказание первичной медико-санитарной, в том числе первичной специализированной, помощи в амбулаторных условиях
2.1. | Обеспечение населения амбулаторно-поликлинической помощью необходимого объема в рамках ПГГ | Разработка основных показателей деятельности ведомства с учетом анализа заболеваемости, половозрастной структуры, территориальных особенностей (количество посещений и т.д.) | 2013-2015 | Управление здравоохранения, МБУЗ "ГП №1", МБУЗ "ГП № 2", МБУЗ "ГП № 3", МБУЗ "НСП № 3", МБУЗ "РД", МБУЗ "ДГБ" | Объемы гарантированной медицинской помощи разрабатываются, согласовываются и утверждаются ежегодно | Своевременное утверждение объемов гарантированной медицинской помощи
2.2. | Организация оказания медицинской помощи сверх ПГГ (ПЛАТНЫЕ) в амбулаторно-поликлинических условиях | Платные услуги в амбулаторно-поликлинических условиях сверх Программы государственных гарантий | 2013-2015 | Управление здравоохранения, ЛПУ | Изменение законодательной базы, запрещающей оказание платных медицинских услуг, снижение обращаемости граждан, расширение перечня услуг Программы государственных гарантий | Развитие сервисных услуг, расширение перечня услуг
2.3 | Реализация государственных гарантий на льготное и бесплатное лекарственное обеспечение льготных категорий граждан при амбулаторном лечении | Обеспечение отдельных категорий граждан льготными и бесплатными медикаментами в соответствие с ФЗ и Постановлениями Правительства РФ | 2013-2015 | Управление здравоохранения, лечебно-профилактические учреждения, муниципальные унитарные аптечные предприятия г.Норильска | Изменение перечней медикаментов для бесплатного и льготного отпуска, реестров льготополучателей, а так же дефицит средств на финансирование региональных и федеральных льготополучателей. | Внесение предложений в перечни медикаментов для льготополучателей; снижение уровня отсроченного обслуживания лекарственными средствами, разъяснительная работа с гражданами, направленная на снижение уровня отказов от пакета набора социальных услуг.
3. | Задача 3. Оказание первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в условиях дневных стационаров
3.1. | Обеспечение населения медицинской помощью необходимого объема в рамках ПГГ в условиях дневных стационаров | Оказание бесплатной медицинской помощи населению г.Норильска в рамках Программы государственных гарантий в условиях дневных стационаров | 2013-2015 | Управление здравоохранения, МБУЗ "ГБ №1", МБУЗ "ГБ № 2", МБУЗ "ГП № 2", МБУЗ "РД", МБУЗ "ДГБ", МБУЗ "ГП № 3", МБУЗ "ГП № 1" | Объемы гарантированной медицинской помощи разрабатываются, согласовываются и утверждаются ежегодно | Своевременное утверждение объемов гарантированной медицинской помощи
3.2. | Организация оказания медицинской помощи сверх ПГГ (ПЛАТНЫЕ) в условиях дневных стационаров | Платные услуги в условиях дневных стационаров сверх Программы государственных гарантий | 2013-2015 | Управление здравоохранения, все МБУЗ | Изменение законодательной базы, запрещающей оказание платных медицинских услуг, снижение обращаемости граждан, расширение перечня услуг Программы государственных гарантий | Развитие сервисных услуг, расширение перечня услуг
4. | Задача 4. Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи
4.1. | Обеспечение населения скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощью необходимого объема в рамках ПГГ | Оказание бесплатной скорой медицинской помощи населению г.Норильска в рамках Программы государственных гарантий | 2013-2015 | Управление здравоохранения, МБУЗ "ССМП" | Объемы гарантированной медицинской помощи разрабатываются, согласовываются и утверждаются ежегодно | Своевременное утверждение объемов гарантированной медицинской помощи
5. | Задача 5. Осуществление государственных полномочий по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания
5.1. | Обеспечение детей первых двух лет жизни и семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума специальными молочными продуктами в рамках Закона Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4269 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания» | Реализация закона Красноярского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания» | 2013-2015 | Управление здравоохранения, МБУЗ "ДГБ", МБУЗ "ГП №2", МБУЗ "ГП №3" | 1) Снижение рождаемости. 2) Увеличение % детей находящихся на грудном вскармливании | Адекватное планирование объемов
6. | Задача 6. Выполнение функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения
6.1. | Аппарат управления здравоохранения (в т.ч. дезинфекция) | Общая координация и контроль за деятельностью учреждений, подведомственных Управлению здравоохранения, обеспечение организационно-методической работы в области охраны здоровья и лекарственного обеспечения населения территории, изучение состояния здоровья населения. Организация заключения договоров на проведение камерной и квартирной дезинфекции по заявкам муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения города с ФГУП "Центр дезинфекции в Красноярском крае г. Красноярска" | 2013-2015 | Аппарат Управления здравоохранения, Управление здравоохранения, все МБУЗ | Снижение эффективности контрольных функций, увеличение числа нарушений в сфере организации оказания медицинских услуг, снижение уровня удовлетворенности населения при получении медицинской помощи. Рост и распространение инфекционных и кожно-венерологических заболеваний на территории | Внедрение в работу новых методов управления, изучение и апробация опыта других территорий в области повышения доступности и качества медицинской помощи, повышение квалификации муниципальных служащих аппарата Управления здравоохранения.
7. | Задача 7. Увеличение стоимости основных средств
7.1. | Оснащение медицинским оборудованием и медицинской мебелью амбулаторно-поликлинических, стационарных учреждений и учреждений скорой медицинской помощи за счет средств бюджета города Норильска | Поставка медицинского оборудования и мебели за счет средств местного бюджета | 2013-2015 | Управление здравоохранения, все МБУЗ | Недопоставка оборудования | Своевременное предоставление заявки и переписка с поставщиками
8. | Задача 8. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
8.1. | Разработка проектно-сметной документации на инженерные сети и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Разработка проектно-сметной документации, выполнение капитальных ремонтов, комплексный ремонт инженерных сетей, замена электросетей, приборов тепло-водоснабжения, земена окон на стеклопакеты, ремонт кровли | 2013-2015 | Управление здравоохранения, все МБУЗ | Риски в реализации мероприятий могут быть связаны с невключением в программу финансирования, срывом и нарушением сроков работ недобросовестными подрядчиками. | Проведение конкурсов на определение подрядчика, своевременная претензионная работа
9. | Задача 9. Текущий ремонт объектов муниципальной собственности
9.1. | Текущий ремонт объектов муниципальной собственности | Косметический ремонт помещений ЛПУ согласно требованиям СанПиНа | 2013-2015 | Управление здравоохранения, все МБУЗ | Риски в реализации меропритяий могут быть связаны с невключением в программу финансирования, срывом и нарушением сроков работ недобросовестными подрядчиками. | Проведение конкурсов на определение подрядчика, своевременная претензионная работа
10. | Задача 10. Улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании город Норильск
10.1 | Приобретение внутриматочных контрацептивов "Мерена" (для социально неблагополучных групп населения - многодетные, одинокие и прочие) | Приобретение внутриматочных контрацептивов "Мерена" (для социально неблагополучных групп населения - многодетные, одинокие и прочие) | 2013-2015 | Управление здравоохранения, МБУЗ "РД" | Недостаточное финансирование | Включение в Программу данного мероприятия и 100% финансирование
10.2 | Приобретение лекарственных препаратов для проведения тромболизиса - Алтеплаза (актилизе) для больных сосудистыми заболеваниями | Приобретение лекарственных препаратов для проведения тромболизиса - Алтеплаза (актилизе) для больных сосудистыми заболеваниями | 2013-2015 | Управление здравоохранения, МБУЗ "ССМП" | Недостаточное финансирование | Включение в Программу данного мероприятия и 100% финансирование
10.3 | Приобретение лекарственного препарата Трастузумаб (Герцептин фл. 440 мг. № 1) для онкологических больных | Приобретение лекарственного препарата Трастузумаб (Герцептин фл. 440 мг. № 1) для онкологических больных | 2013-2015 | Управление здравоохранения, МБУЗ "ГБ№1" | Недостаточное финансирование | Включение в Программу данного мероприятия и 100% финансирование
10.4 | Направление женщин для лечения бесплодия методом ЭКО и ИКСИ за пределами муниципального образования город Норильск | Направление пациенток для лечения бесплодия методом ЭКО и ИКСИ за пределами муниципального образования город Норильск | 2013-2015 | Управление здравоохранения, МБУЗ "РД" | Недостаточное финансирование | Включение в Программу данного мероприятия и 100% финансирование
10.5 | Оснащение эндоскопического отделения МБУЗ «Городская больница №1» медицинским эндоскопическим оборудованием | Оснащение эндоскопического отделения МБУЗ «Городская больница №1» медицинским эндоскопическим оборудованием | 2013-2015 | Управление здравоохранения, МБУЗ "ГБ№1" | Недостаточное финансирование | Включение в Программу данного мероприятия и 100% финансирование
11. | Задача 11. Профилактика наркомании на территории муниципального образования город Норильск
11.1. | Приобретение оборудования (плазменного телевизора, ноутбука, копировальных аппаратов, ПК с лицензионным програмным обеспечением) | Приобретение оборудования (плазменный телевизор, ноутбука, копировального аппарата, ПК с лицензионным програмным обеспечением) | 2013-2015 | Управление здравоохранения, МБУЗ "ГБ №2", "РД", "ДГБ" | Недостаточное финансирование | Включение в Программу данного мероприятия и 100% финансирование
11.2. | Приобретение тест-систем иммунохроматографического анализа «Тест-ИХА-Морфин-Фактор» | Приобретение тест-систем иммунохроматографического анализа «Тест-ИХА-Морфин-Фактор» | 2013-2015 | Управление здравоохранения, МБУЗ "ГБ№1" | Недостаточное финансирование | Включение в Программу данного мероприятия и 100% финансирование
11.3. | Приобретение контрацептивов (ВМС) для социальнонеадаптированной группы женщин (наркотически зависимые, страдающие алкоголизмом и прочие) | Приобретение контрацептивов (ВМС) для социальнонеадаптированной группы женщин (наркотически зависимые, страдающие алкоголизмом и прочие) | 2013-2015 | Управление здравоохранения, МБУЗ "РД" | Недостаточное финансирование | Включение в Программу данного мероприятия и 100% финансирование
11.4. | Обеспечение барьерными средствами защиты ВИЧ-инфицированных лиц, проживающих в дискордантных супружеских парах | Обеспечение барьерными средствами защиты ВИЧ-инфицированных лиц, проживающих в дискордантных супружеских парах | 2013-2015 | Управление здравоохранения, МБУЗ "ГБ №2" | Недостаточное финансирование | Включение в Программу данного мероприятия и 100% финансирование
11.5. | Тиражирование информационно-методического пособия по профилактике ВИЧ/СПИДа | Тиражирование информационно-методического пособия по профилактике ВИЧ/СПИДа | 2013-2015 | Управление здравоохранения, МБУЗ "ГБ№2" | Недостаточное финансирование | Включение в Программу данного мероприятия и 100% финансирование
11.6. | Изготовление тематического календаря карманного | Изготовление тематического календаря карманного размером 70х70, ламинат | 2013-2015 | Управление здравоохранения, МБУЗ "ГБ№2" | Недостаточное финансирование | Включение в Программу данного мероприятия и 100% финансирование
11.7. | Изготовление и размещение рекламного баннера по профилактике ВИЧ/СПИДа | Изготовление и размещение рекламного баннера по профилактике ВИЧ/СПИДа | 2013-2015 | Управление здравоохранения, МБУЗ "ГБ №2" | Недостаточное финансирование | Включение в Программу данного мероприятия и 100% финансирование
11.8 | Прибретение контрацептивов ("Мерена") для социальнонеодаптированной группы женщин | Прибретение контрацептивов ("Мерена") для социальнонеодаптированной группы женщин | 2013-2015 | Управление здравоохранения, МБУЗ "РД" | Недостаточное финансирование | Включение в Программу данного мероприятия и 100% финансирование
12. | Задача 12. Капитальный ремонт оборудования лифтов объектов муниципальной собственности
12.1. | Капитальный ремонт оборудования лифтов, не выработавших установленные сроки эксплуатации | Замена узлов и агрегатов лифтового оборудования не выработавших установленные сроки эксплуатаци | 2013-2015 | Управление здравоохранения, все МБУЗ | Изменение объемов финансирования, срыв выполнения работ недобросовестными подрядчиками | своевременный контроль за ходом и выполнением работ
12.2. | Замена лифтов, отработавших заводские сроки эксплуатации, на лифты современной конструкции | Замена лифтов в соответствии с техническим заданием | 2013-2015 | Управление здравоохранения, все МБУЗ | Изменение объемов финансирования, срыв выполнения работ недобросовестными подрядчиками | своевременный контроль за ходом и выполнением работ
13. | Задача 13. Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности
13.1. | Демонтаж горючих отделочных материалов с путей эвакуации | Замена горючих отделочных материалов на путях эвакуации объектов здравоохранения | 2013-2015 | Управление здравоохранения, все МБУЗ | Изменение объемов финансирования, срыв выполнения работ недобросовестными подрядчиками | заблаговременная подготовка конкурсной документации и проведение торгов
13.2. | Приведение элементов систем электроснабжения зданий в состояние, обеспечивающее противопожарную безопасность | Выполнение работ по ремонту электросетей и электрооборудования в соответствии с разработанными проектами | 2013-2015 | Управление здравоохранения, все МБУЗ | Изменение объемов финансирования, срыв выполнения работ недобросовестными подрядчиками | заблаговременная подготовка конкурсной документации и проведение торгов
14. | 14. Услуги, оказываемые в рамках задач 1 — 4
14.1. | Обеспечение граждан в амбулаторных и стационарных условиях лекарственными препаратами в соответствии с ПГГ | Реализации Программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи в части лекарственного обеспечения граждан при амбулаторно-поликлиническом и стационарном лечении | 2013-2015 | Управление здравоохранения, лечебно-профилактические учреждения, муниципальные унитарные аптечные предприятия г.Норильска | Поскольку Программа не предусматривает существенных изменений объемов финансирования, можно считать ее не чувствительной к основным категориям рисков. Однако при дефиците финансирования возможно снижение качества услуг, в связи с отсутствием возможности приобретения лекарственных средств,средств диагностики нового поколения | С целью сохранения качества услуг и соблюдения стандартов лечения возможна замена на более дешевые препараты, но при этом необходимо отметить удлинение сроков лечения
14.2. | Обеспечение населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в достаточном ассортименте и в объемах по доступным ценам | Постановлением Совета администрации Красноярского края от 02.08.2002 № 294-п «О государственном регулировании торговых надбавок к ценам на лекарственные средства, не включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, и изделия медицинского назначения» регламентированы торговые надбавки для районов Крайнего Севера. На территории муниципального образования город Норильск будут продолжены контроль за уровнем предельной торговой наценки на лекарственные средства и мониторинг цен, устанавливаемых муниципальными аптечными предприятиями | 2013-2015 | Управление здравоохранения, муниципальные унитарные аптечные предприятия г.Норильска | Существующий дефицит фармацевтических кадров при развитой структуре аптечной сети может привести к снижению доступности лекарственной помощи | С целью сохранения и развития аптечной сети необходимо привлечение специалистов путем организации стимулирования оплаты труда
14.3. | Подготовка и переподготовка медицинских кадров | Организация проведения постоянного мониторинга численности медицинских кадров по отдельным специальностям, учет их качественных признаков; создание дополнительных механизмов по привлечению кадров на территорию и закреплению их на рабочих местах | 2013-2015 | Управление здравоохранения, все МБУЗ | Отъезд специалистов первичного звена в связи с утратой финансовой привлекательности территории | Совершенствование системы оплаты труда
14.4. | Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями (мозговой инсульт, инфаркт миокарда) | Совершенствование оказания помощи больным с сосудистыми заболеваниями: работа первичного сосудистого отделения в МБУЗ ГБ № 1", использование компьютерной томографии, проведение тромболизисной терапии, реабилитация больных, перенесших инсульт и инфаркт, в поликлиниках. Ожидается снижение смертности от сосудистых заболеваний | 2013-2015 | Управление здравоохранения, МБУЗ "ССМП", МБУЗ "ГП №1", МБУЗ "ГП №2", МБУЗ "ГП №3", МБУЗ "ГБ №1" | Отсутствие ангиографа для проведения исследования сосудов головного мозга и сердца значительно затрудняет оказание медицинской помощи нейрохирургическим больным с заболеваниями церебральных и сонных артерий, а также больным с патологией сосудов сердца | Приобретение ангиографа позволит снизить смертность от сосудистых заболеваний тех больных, которые не могут быть транспортированы в краевые и федеральные медицинские центры. В МБУЗ "ГБ № 1" имеются подготовленные специалисты способные проводить ангиографию
14.5. | Выявление, лечение и профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С | Оказание бесплатной медицинской помощи, организация профилактики ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С | 2013-2015 | Управление здравоохранения, МБУЗ "ГБ-2", МБУЗ "ДГБ", МБУЗ"Родильный дом" | Недостаточные объемы поступления на территорию тест-систем и препаратов для лечения ВИЧ и гапатитов | Своевременное представление заявки на тест-системы и препараты для лечения ВИЧ и гапатитов
14.6. | Иммунизация населения | Проведение иммунопрофилактики населения, в результате чего планируется снижение уровня заболеваемости детей менингитами, эпиглоттитами, крупами, взрослого населения гриппом, краснухой, вирусным гепатитом "В" | 2013-2015 | Управление здравоохранения, МБУЗ "ГП №3", МБУЗ "ГП №1", МБУЗ "ГП №2", МБУЗ "ДГБ", МБУЗ "ГБ №3" | Реализация мероприятий в объеме, запланированном Минздравом Красноярского края, при уменьшении поставок вакцин - срыв сроков иммунизации | Своевременное согласование плановых показателей и представление заявки на вакцины
14.7. | Обследование новорожденных на наследственные заболевания | Обследование родившихся детей на наследственные заболевания - муковисцидоз, адреногенитальный синдром, галактоземию | 2013-2015 | Управление здравоохранения, МБУЗ"Родильный дом" | Реализация мероприятий в объеме, запланированном Минздравом Красноярского края, при своевременной поставке тест полосок в нужном количестве
14.8. | Оказание дистанционной консультативной медицинской помощи населению муниципального образования город Норильск (канал связи для телемедицины) | Развитие современных информационных технологий, позволяющих проводить заочные телемедицинские консультации с получением высококвалифицированных заключений врачей-специалистов краевых и федеральных медицинских учреждений. | 2013-2015 | МБУЗ "ГБ №1" | 1) Обрыв канала связи. 2) Низкая передача данных | 1) Необходимо наличие 2 -го рабочего места (дубль). 2) Оплата гарантированного канала связи