УТВЕРЖДЕН

распоряжением 
Администрации города Норильска

от  28.04.2016 №  1900

План мероприятий («Дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования город Норильск

на 2016 – 2020 годы

- Обоснование целей обеспечения доступности

для инвалидов объектов и услуг

План мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования город Норильск на 2016 – 2020 годы (далее – «Дорожная карта») разработан во исполнение:

-	Конституции Российской Федерации;

- Конвенции о правах инвалидов (ратифицирована Федеральным законом 
от 03.05.2012 №46-ФЗ);

-	Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

-	Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р;

-	Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 
№599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

«Дорожная карта» является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг в соответствующих сферах.

В Конвенции о правах инвалидов (ратифицирована Федеральным законом
от 03.05.2012 №46-ФЗ) доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.

На территории города Норильска по состоянию на 01.09.2015 проживает 4595 инвалидов, в том числе:

-	инвалиды старше 18 лет – 4029 чел.

-	дети-инвалиды – 566 чел.

Наряду с этим в городе Норильске проживает более 63 тысяч (более одной трети населения) граждан – это пенсионеры, граждане, страдающие хроническими заболеваниями, проходящие реабилитацию после травм, беременные женщины и родители с колясками, которые относятся к категории «маломобильные группы населения» и испытывают потребность в социальном обслуживании, нуждаются в специально оборудованных объектах, транспорте и маршрутах движения, что ставит решение проблемы доступности социальной инфраструктуры в ряд актуальных задач для органов местного самоуправления города Норильска.

Отсутствие условий доступности инвалидов к объектам и услугам является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

По поручению министерства социальной политики Красноярского края на территории города Норильска с 2012 года проводится работа по обследованию и паспортизации муниципальных объектов социальной инфраструктуры с целью объективной оценки состояния их доступности. Проводимый мониторинг доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры (учреждений социальной защиты, образовательных учреждений, спортивных сооружений, культурно - досуговых учреждений, административных зданий) показывает неприспособленность многих муниципальных учреждений для посещения их инвалидами.

В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов на территории города Норильска существует ряд проблем, требующих комплексного подхода:

-	отсутствие условий доступности в помещениях жилых домов, которые не приспособлены к проживанию лиц с тяжелыми ограничениями в передвижении;

-	большинство инвалидов практически изолированы в своих квартирах из-за отсутствия устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ к муниципальным объектам социальной инфраструктуры, информации и услугам, неприспособленности общественного транспорта к нуждам инвалидов;

-	приоритетные муниципальные объекты социальной инфраструктуры остаются для инвалидов труднодоступными из-за отсутствия элементарных приспособлений.

Целесообразность решения проблем обеспечения для инвалидов доступности объектов и услуг путем принятия «Дорожной карты» определяется следующими причинами:

-	масштабностью, высокой социально-экономической значимостью проблемы - решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование части существующих муниципальных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур;

-	комплексностью проблемы - потребуется решение различных задач правового, финансового, информационного характера; реализация соответствующего комплекса мероприятий;

-	межведомственным характером проблемы - с учетом содержания, перечня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий органов местного самоуправления города Норильска, общественных объединений инвалидов;

-	длительностью решения проблемы - проблема может быть решена в течение нескольких лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий.

В целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в «Дорожную карту» включаются мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предусматривающие сроки их реализации и ответственных исполнителей (таблица 1).

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг, ожидаемые результаты повышения их значений, перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (таблица 2) и сроки их реализации определяются исходя:

-из разделов свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-	из анализа текущего состояния доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствующих сферах деятельности;

-	из муниципальных программ в соответствующих сферах деятельности;

-	из бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, предусмотренных в целях повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

«Дорожная карта» определяет приоритетные стратегические направления развития социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и мероприятия по совершенствованию муниципальных учреждений города Норильска (далее – учреждения) в соответствующих сферах деятельности в части обеспечения их доступности для инвалидов.

Целью разработки «Дорожной карты» является обеспечение с 2021 года на территории муниципального образования город Норильск (далее – город Норильск) беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в соответствующих сферах их жизнедеятельности.

Решение поставленной цели будет осуществляться в ходе реализации «Дорожной карты» с 2016 по 2020 годы.

Для достижения поставленной цели необходимо проведение комплекса мероприятий, направленного на:

-	совершенствование нормативной правовой базы в части обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;

-	выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении, определение методов и материальных затрат;

-	поэтапное повышение доступности для инвалидов муниципальных объектов социальной инфраструктуры, транспортной, инженерной инфраструктур, транспортных средств, средств связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями;

-	поэтапное повышение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказание помощи в преодолении барьеров, препятствующих их пользованию объектами и услугами;

-	оценка удовлетворенности инвалидов в обеспеченности доступности муниципальных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и предоставляемых услуг.

Достижению цели будет способствовать:

-	модернизация и развитие социальной, транспортной, инженерной инфраструктур города Норильска, их адаптация к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям;

-	увеличение спектра услуг за счет привлечения негосударственных организаций, индивидуальных поставщиков услуг, представителей бизнеса, благотворителей и добровольцев;

-	реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений и предприятий, способствующих обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;

-	осуществление эффективного контроля за предоставлением услуг и степенью их доступности для инвалидов.

Реализация указанных мероприятий позволит:

-	скоординировать действия и обеспечить межведомственное взаимодействие структурных подразделений Администрации города Норильска, учреждений и предприятий при обеспечении доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов;

- создать условия для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях;

-	повысить уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечить создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранить коммуникационные барьеры в обществе;

-	использовать имеющиеся финансовые, материально-технические, организационные ресурсы при формировании доступной среды жизнедеятельности инвалидов.

Решение представленного комплекса мероприятий по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

Реализация мероприятий «Дорожной карты» рассчитана на 5 лет с 2016 по 2020 годы и включает три этапа.

Первый этап (по июнь 2016):

-	оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности муниципальных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и услуг посредством паспортизации и мониторинга, разработки нормативных правовых, методических и информационных документов и материалов; проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов.

Планируется провести следующую работу:

-	мониторинг паспортов доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры;

-	обеспечение паспортами доступности приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры.

Второй этап (с июля 2016 по июнь 2020):

-	реализация мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повышение качества социальной реабилитации, развитие информационного пространства и коммуникаций, социокультурной реабилитации.

Планируется провести конкретные мероприятия в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повысить качество социальной реабилитации, обеспечить развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации инвалидов.

Третий этап (с июля 2020 по октябрь 2020):

-	анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов на территории города Норильска.

Реализация мероприятий «Дорожной карты» осуществляется определенными в ней исполнителями (таблица 2).

Координацию и контроль реализации «Дорожной карты» осуществляет Управление социальной политики Администрации города Норильска.

Руководители структурных подразделений Администрации города Норильска, наделенные правами юридических лиц, муниципальных учреждений (далее – исполнители мероприятий), определенные исполнителями мероприятий «Дорожной карты», несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их реализацию.

Руководители структурных подразделений Администрации города Норильска осуществляют контроль, мониторинг и координацию исполнения мероприятий «Дорожной карты» в отношении подведомственных им учреждений.

Ежегодно исполнители мероприятий «Дорожной карты» представляют в Управление социальной политики Администрации города Норильска:

-	в срок до 15 марта информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «Дорожной карты» и муниципальных объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (в соответствующих сферах деятельности), на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за год с указанием объема и источника финансирования;

-	в срок до 15 августа информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «Дорожной карты» и муниципальных объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (в соответствующих сферах деятельности), на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за I полугодие с указанием объема и источника финансирования;

-	в срок до 1 декабря информацию о мероприятиях, планируемых в рамках исполнения мероприятий «Дорожной карты» и муниципальных объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (в соответствующих сферах деятельности), на которых планируется создать условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в следующем году с указанием объема и источника финансирования.

Управление социальной политики Администрации города Норильска ежегодно (по итогам года) до 15 апреля формирует сводный отчет о реализации мероприятий «Дорожной карты» и ее результатах за год и направляет его Руководителю Администрации города Норильска, в министерство социальной политики Красноярского края.

Мероприятия «Дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность мероприятий «Дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

-	увеличения уровня информированности инвалидов о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

-	преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные);

-	информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;

-	повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов;

-	доступности муниципальных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур города Норильска.

Инструментами по определению степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, будут являться:

-	результаты социологических опросов;

-	показатели мониторинга напряженности безбарьерной среды жизнедеятельности.

- Повышение значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг * | Значение показателей |  |  |  |  | Ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Управление социальной политики Администрации города Норильска ** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес существующих объектов муниципальной собственности, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов: |  |  |  |  |  | Руководители структурных подразделений Администрации города Норильска, наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений |
| 1.1.1 | -к месту предоставления услуги | 3% | 6% | 13% | 17% | 20% |  |
| 1.1.2 | -предоставление услуг осуществляется в дистанционном режиме | 3% | 6% | 13% | 17% | 20% |  |
| 1.1.3 | -предоставление услуг при наличии возможности осуществляется по месту жительства инвалида | 3% | 6% | 13% | 17% | 20% |  |
| 1.2 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | 3% | 6% | 13% | 17% | 20% | Руководители структурных подразделений Администрации города Норильска, наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений |
| 1.3 | Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | 3% | 7% | 11% | 15% | 20% | Руководители структурных подразделений Администрации города Норильска, наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений |
| 1.4 | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность из самостоятельного передвижения по территории объекта | 3% | 5% | 11% | 15% | 20% | Руководители структурных подразделений Администрации города Норильска, наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений |
| 1.5 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности | 5% | 11% | 15% | 25% | 50% | Руководители структурных подразделений Администрации города Норильска, наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений |
| 1.6 | Удельный вес объектов в сфере образования, спорта, культуры и социальной защиты, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | 39% | 80% | 90% | 92% | 95% | Руководители структурных подразделений Администрации города Норильска, наделенных правами юридического лица |
| 1.7 | Удельный вес проектов, прошедших согласование на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры (в соответствующих сферах деятельности) на предмет их доступности для инвалидов | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска Управление имущества Администрации города Норильска МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства» Управление социальной политики Администрации города Норильска |
| 2. | Управление социальной политики Администрации города Норильска ** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес учреждений социальной защиты населения, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | Управление социальной политики Администрации города Норильска |
| 2.2 | Удельный вес объектов и предоставляемых на них услуг в сфере социальной защиты, соответствующих требованиям по обеспечению условий их доступности для инвалидов | 10% | 30% | 40% | 40% | 40% | Управление социальной политики Администрации города Норильска |
| 2.3 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | Управление социальной политики Администрации города Норильска |
| 2.4 | Доля сотрудников учреждений социальной защиты, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере социальной защиты | - | 10% | 30% | 50% | 70% | Управление социальной политики Администрации города Норильска |
| 2.5 | Доля сотрудников учреждений социальной защиты, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | Управление социальной политики Администрации города Норильска |
| 3. | Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска ** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный вес образовательных учреждений, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | 45% | 93% | 100% | 100% | 100% | Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
| 3.2 | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений в образовательных учреждениях | 1,1% | 2,25% | 45% | 93% | 100% | Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
| 3.3 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | 1,1% | 2,25% | 45% | 93% | 100% | Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
| 3.4 | Доля сотрудников образовательных учреждений, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им образовательных услуг | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска |
| 4. | Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска ** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный вес спортивных учреждений, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | - | 6,7% | 13,4% | 20% | 26,7% | Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска |
| 4.2 | Удельный вес спортивных учреждений приспособленных для занятий инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) | - | 6,7% | 13,4% | 20% | 26,7% | Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска |
| 4.3 | Удельный вес учреждений спорта, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | - | 7,1% | 14,3% | 21,4% | 28,6% | Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска |
| 4.4 | Удельный вес инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 8,0% | 8,2% | 8,3% | 8,5% | 8,8% | Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска |
| 5. | Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска ** |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Удельный вес учреждений культуры, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска |
| 5.2 | Удельный вес учреждений культуры, приспособленных для посещений инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) | - | 6,7% | 13% | 20% | 26% | Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска |
| 5.3 | Удельный вес учреждений культуры, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска |
| 6. | Управление жилищного фонда Администрации города Норильска ** |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Удельный вес административных зданий (помещений) (в соответствующей сфере деятельности), имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | - | - | 50% | 100% | 100% | Управление жилищного фонда Администрации города Норильска |
| 6.2 | Удельный вес административных зданий (помещений) (в соответствующей сфере деятельности) приспособленных для посещений инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата) | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | Управление жилищного фонда Администрации города Норильска |
| 6.3 | Удельный вес административных зданий (помещений) (в соответствующей сфере деятельности), на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | - | 50% | 60% | 80% | 100% | Управление жилищного фонда Администрации города Норильска |
| 7. | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска**, Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска**, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска**, Управление имущества Администрации города Норильска**, МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства» ** (в соответствующих сферах деятельности) |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Удельный вес проектно-сметной документации на строительство новых муниципальных объектов на территории города Норильска, в части обеспечения условий доступности объектов, помещений для инвалидов, в соответствии с действующим законодательством | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, Управление имущества Администрации города Норильска, МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства» |
| 7.2 | Удельный вес введенных с 01.07.2016 в эксплуатацию после реконструкции и строительства муниципальных объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, Управление имущества Администрации города Норильска, МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства» |
| 7.3 | Удельный вес проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта действующих муниципальных объектов социальной инфраструктуры (в соответствующих сферах деятельности) на территории города Норильска, в части обеспечения условий доступности объектов, помещений для инвалидов, в соответствии с действующим законодательством | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Ответственный за достижение показателей - балансодержатели муниципальных объектов, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, Управление имущества Администрации города Норильска, МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства» |
| 8. | Управление информатизации и связи Администрации города Норильска ** |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Обеспечение доступности к контрастной версии официального сайта города Норильска в части полного перечня сервисов и информации, с возможностью изменения цветовой гаммы и размеров шрифтов |  | 100% | 100% | 100% | 100% | Управление информатизации и связи Администрации города Норильска |
| 8.2 | Обеспечение доступа к официальному сайту города Норильска (далее - сайт) для инвалидов по зрению: - приведение сайта к национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» в соответствии с уровнем А; - поддержание работы контрастной версии сайта согласно ГОСТ (в соответствии с уровнем А) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | Управление информатизации и связи Администрации города Норильска |
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 8.3 | Обеспечение открытого доступа к информации о правах и гарантиях инвалидов в рамках реализации государственной программы «Доступная среда»: - создание на сайте вкладки «Доступная среда»; - создание на сайте ссылки информационно-справочного портала для инвалидов «Красноярский край - территория разных возможностей» (с возможностью перехода); - контроль над функционированием ссылки на информационно-справочный портал для инвалидов «Красноярский край - территория разных возможностей» | 100% |  |  |  |  | Управление информатизации и связи Администрации города Норильска |
|  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 9 | Управление социальной политики Администрации города Норильска** |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Своевременная актуализация информации, содержащейся на сайте во вкладке «Доступная среда» | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Руководители структурных подразделений Администрации города Норильска, наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений |
| 9.1 | Создание рубрики и публикация материалов в газете «Заполярная правда» | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Руководители структурных подразделений Администрации города Норильска, наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений |
| 10. | Управление потребительского рынка и услуг Администрации города Норильска ** |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Доля торговых объектов, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг, а также оснащенных креслами-колясками, пандусами, подъемниками, лифтами, системами навигации, указателями | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | Управление потребительского рынка и услуг Администрации города Норильска |
| 11. | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска** |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Доля транспортных средств общего пользования, оборудованных для перевозки инвалидов | 52,1% | 64,6% | 77,1% | 89,6% | 99,5% | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска |

<*> показатели доступности для инвалидов дифференцируются в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата)

<**> исполнители, ответственные за показатели доступности «Дорожной карты».

- Перечень мероприятий «Дорожной карты»,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1. | Рабочая группа по разработке плана мероприятий «Дорожной карты»** |  |  |  |  |
| 1.1 | Определение должностных лиц структурных подразделений Администрации, муниципальных учреждений и предприятий, ответственных за осуществление мониторинга исполнения мероприятий «Дорожной карты» в этих подразделениях и подведомственных учреждениях | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Конвенция о правах инвалидов | Руководители структурных подразделений Администрации города Норильска, наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений | до 14.05.2016 | обеспечение своевременного мониторинга исполнения мероприятий «Дорожной карты» |
| 1.2 | Составление перечня муниципальных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Руководители структурных подразделений Администрации города Норильска, наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений | до 14.05.2016 | формирование перечня объектов социальной инфраструктуры, необходимых для адаптации к нуждам инвалидов |
| 1.3 | Составление перечня приоритетных муниципальных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Руководители структурных подразделений Администрации города Норильска, наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений | до 01.06.2016 | формирование приоритетного перечня объектов, необходимых для адаптации к нуждам инвалидов |
| 1.4 | Разработка и утверждение поэтапного плана проведения обследования и паспортизации приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Руководители структурных подразделений Администрации города Норильска, наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений | 2 квартал 2016 | утверждение поэтапного плана проведения паспортизации объектов и услуг |
| 1.5 | Проведение оценки доступности объектов муниципальной собственности (социальная, инженерная, транспортная инфраструктуры) в целях определения перечней объектов по степени доступности: | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Руководители структурных подразделений Администрации города Норильска, наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений | 2 квартал 2016 | создание перечня объектов по степени доступности |
| 1.5.1 | объекты муниципальной собственности (социальная, инженерная, транспортная инфраструктуры), которые максимально возможно приспособить для нужд инвалидов, с поэтапным указанием сроков вводов объектов в период 2016 - 2020 гг. в соответствии с показателями доступности | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Руководители структурных подразделений Администрации города Норильска, наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений | 2 квартал 2016 | создание перечня объектов по степени доступности |
| 1.5.2 | объекты муниципальной собственности (социальная, инженерная, транспортная инфраструктуры), которые будут обеспечивать предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Руководители структурных подразделений Администрации города Норильска, наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений | 2 квартал 2016 | создание перечня объектов по степени доступности |
| 1.5.3 | объекты муниципальной собственности (социальная, инженерная, транспортная инфраструктуры), в которых будут реализованы меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги (необходимо согласовать с общественной организацией инвалидов) | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Руководители структурных подразделений Администрации города Норильска, наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений | 2 квартал 2016 | создание перечня объектов по степени доступности |
| 1.6 | Определение очерёдности (3 очереди) приоритетных для адаптации к нуждам инвалидов объектов муниципальной собственности (социальная, инженерная, транспортная инфраструктуры), этапов и сроков проведения работ по приведению действующих объектов в соответствие с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Руководители структурных подразделений Администрации города Норильска, наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений | до 01.06.2016 | формирование перечня приоритетных объектов необходимых для адаптации к нуждам инвалидов |
| 1.7 | Осуществление мероприятий по информированию инвалидов путем издания методических материалов, брошюр, буклетов, плакатов, информационных стендов по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услугам | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Руководители структурных подразделений Администрации города Норильска, наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений | 2016-2020 | преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение их участия в гражданской, политической, экономической и культурной жизни наравне с другими членами общества |
| 1.8 | Подготовка и согласование расчета потребности финансовых средств, необходимых для поэтапного выполнения работ по адаптации приоритетных действующих объектов для нужд инвалидов | Постановление Администрации города Норильска «Об утверждении Порядка формирования проекта бюджета муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый период» | Руководители структурных подразделений Администрации города Норильска, наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений, Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска, Финансовое управление Администрации города Норильска | до 01.08.2016 до 01.08.2017 до 01.08.2018 | определение объемов финансирования необходимых для повышения уровня доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов |
| 2 | Управление потребительского рынка и услуг Администрации города Норильска* |  |  |  |  |
| 2.1 | Информационно-разъяснительные мероприятия с субъектами предпринимательства, осуществляющими деятельность на объектах торговли и услуг по вопросам необходимости проведения мероприятий, направленных на повышение доступности объектов торговли и сферы услуг для инвалидов | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012) | Управление потребительского рынка и услуг Администрации города Норильска | 2016 – 2020 | обеспечение условий информативности, безопасности и доступности предприятий торговля и сферы обслуживания |
| 3 | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска* |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение условий для доступа к беспрепятственному пользованию инвалидами автомобильным транспортом в городском сообщении | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска | 2016-2020 | доступность передвижения инвалидов на автомобильном транспорте |
| 4 | Управление городского хозяйства Администрации |  |  |  |  |
| 4.1 | Информационно-разъяснительные мероприятия с субъектами предпринимательства, осуществляющими деятельность по перевозке граждан на муниципальных маршрутах регулярных пассажирских перевозок, по вопросам необходимости проведения мероприятий, направленных на повышение доступности оказания услуг для инвалидов | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска | 2016-2020 | доступность передвижения инвалидов на автомобильном транспорте |
| 4 | МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог г. Норильска» |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка светофорных объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог г. Норильска» | 2016-2020 | доступность передвижения инвалидов |
| 5. | Управление информатизации и связи Администрации города Норильска** |  |  |  |  |
| 5.1 | Создание на сайте вкладки «Доступная среда» | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 25.04.2014 № 108 «Об утверждении Методических рекомендаций об особенностях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий» | Управление информатизации и связи Администрации города Норильска | 2016 | обеспечение условий информативности о безбарьерной жизнедеятельности инвалидов |
| 5.2 | Поддержание в актуальном состоянии информации, содержащейся на сайте во вкладке «Доступная среда» | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 25.04.2014 № 108 «Об утверждении Методических рекомендаций об особенностях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий» | Руководители структурных подразделений Администрации города Норильска, наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений | 2016-2020 | обеспечение условий информативности о безбарьерной жизнедеятельности инвалидов |
| 5.3 | Создание на сайте ссылки на информационно-справочный портал для инвалидов «Красноярский край - территория разных возможностей» | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 25.04.2014 № 108 «Об утверждении Методических рекомендаций об особенностях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий» | Управление информатизации и связи Администрации города Норильска | 2016 | возможность доступа к информационно-справочному порталу для инвалидов «Красноярский край - территория разных возможностей» через сайт |
| 6. | Управление социальной политики Администрация города Норильска** |  |  |  |  |
| 6.1 | Создание рубрики и публикация материалов в газете «Заполярная правда», материалов, содержащих информацию для инвалидов | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 25.04.2014 № 108 «Об утверждении Методических рекомендаций об особенностях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий» | Руководители структурных подразделений Администрации города Норильска, наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений | 2016-2020 | обеспечение условий информативности о безбарьерной жизнедеятельности инвалидов |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 1 | Управление социальной политики Администрации города Норильска** |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение мониторинга доступности муниципальных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры (в соответствующих сферах деятельности) | Постановление Правительства Красноярского края от 30.07.2014 № 321-п «Об утверждении Порядка согласования заданий на проектирование реконструкции, капитального ремонта общественных, жилых (за исключением одноквартирных жилых домов) и производственных зданий и сооружений, в том числе имеющих историческую, художественную или архитектурную ценность, для нужд маломобильных граждан в Красноярском крае», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики», Приказ Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012) | Руководители структурных подразделений Администрации города Норильска, наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений | 2016 - 2020 | выявление нарушений требований доступности |
| 1.2 | Проведение паспортизации муниципальных объектов социальной инфраструктуры (в соответствующих сферах деятельности) | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» | Руководители структурных подразделений Администрации города Норильска, наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений | 2016 - 2020 | владение актуальной информацией о физической доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры |
| 1.3 | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней лестничных маршей в учреждениях социальной защиты, образования, культуры и спорта, административных зданиях | Приказ Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012) | Руководители структурных подразделений Администрации города Норильска, наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений | 2016 - 2020 | создание условий доступности для инвалидов со слабым зрением |
| 1.4 | Выполнение контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей в учреждениях социальной защиты, образования, культуры и спорта, административных зданиях | Приказ Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012) | Руководители структурных подразделений Администрации города Норильска, наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений | 2016-2020 | создание условий доступности для инвалидов со слабым зрением |
| 1.4 | Дооборудование, адаптация муниципальных объектов социальной инфраструктуры (в соответствующих сферах деятельности), как внутри, так и снаружи зданий посредством: сооружения пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов; надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» | Руководители структурных подразделений Администрации города Норильска, наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений | 2018-2020 | увеличение доли приоритетных объектов доступных для инвалидов |
| 2. | Управление социальной политики Администрации города Норильска* |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление необходимых услуг учреждений социальной защиты по месту жительства инвалида в связи с невозможностью полностью приспособить здание с учетом потребности инвалида | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Управление социальной политики Администрации города Норильска, руководители подведомственных муниципальных учреждений | 2016-2020 | повышение доступности и качества услуг для инвалидов |
| 2.2 | Оснащение учреждений социальной защиты необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информацией, а также надписями, знаками и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Управление социальной политики Администрации города Норильска, руководители подведомственных муниципальных учреждений | 2016-2020 | повышение доступности и качества услуг для инвалидов |
| 3. | Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска * |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и реализация адаптированных образовательных программ | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего и среднего общего образования» | Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска | 2016-2020 | реабилитация детей инвалидов |
| 3.2 | Оснащение образовательных учреждений необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информацией, а также надписями, знаками и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска | 2016-2020 | доступность для инвалидов образовательных учреждений |
| 3.3 | Оборудование экзаменационных аудиторий для выпускников 11 классов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, на 1 этаже зданий: | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего и среднего общего образования», Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» | Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска | 2016-2020 | доступность для инвалидов образовательных учреждений, прошедших реконструкцию, модернизацию |
| 4. | Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска * |  |  |  |  |
| 4.1 | Оснащение спортивных учреждений необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информацией, а также надписями, знаками и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска | 2016 - 2020 | доступность для инвалидов спортивных учреждений |
| 4.2 | Приобретение специализированного оборудования для занятий спортом для инвалидов | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска | 2016 - 2020 | привлечение инвалидов к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
| 4.3 | Разработка и внедрение комплексной оздоровительной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска | 2016 - 2020 | расширение круга лиц, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом |
| 4.4 | Проведение спортивного фестиваля; открытой городской спортивной Спартакиады среди инвалидов | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска | 2016 - 2020 | интеграция инвалидов в общество; преодоление социальной изоляции и включенности инвалидов в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия |
| 5 | Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска* |  |  |  |  |
| 5.1 | Оснащение учреждений культуры необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информацией, а также надписями, знаками и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска | 2016 - 2020 | доступность для инвалидов учреждений культуры |
| 5.2 | Обеспечение доступности учреждений культуры для инвалидов: - организация предоставления библиотечных услуг по месту жительства (по желанию инвалида); - организация и проведение культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» | Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска | 2016 - 2020 годы | интеграция инвалидов в общество; преодоление социальной изоляции и включенности инвалидов в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия |
| 5.3 | Пополнение фонда библиотек литературой, изданной в специальных форматах для инвалидов по зрению | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» | Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска | 2016 - 2020 годы | повышение доступности и качества услуг для инвалидов |
| 6. | Управление жилищного фонда Администрации города Норильска* |  |  |  |  |
| 6.1 | Оснащение административных зданий (в соответствующей сфере деятельности) необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информацией, а также надписями, знаками и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Управление жилищного фонда Администрации города Норильска | 2016-2020 | доступность для инвалидов административных зданий |
| 7. | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска*, Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска*, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска*, Управление имущества Администрации города Норильска*, МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства» *, МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог г. Норильска» (в соответствующих сферах деятельности) |  |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение соответствия заданий на проектирование и проектной документации (в соответствующих сферах деятельности) на строительство новых объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур на территории города Норильска, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, Управление имущества Администрации города Норильска, МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства», МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог г. Норильска» | 2016-2020 | доступность зданий и сооружений для инвалидов |
| 7.2 | Обеспечить соответствие введенных с 01.07.2016 в эксплуатацию объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, в которых предоставляются услуги населению полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска, Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, Управление имущества Администрации города Норильска, МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства», МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог г. Норильска» | 2016-2020 | доступность зданий и сооружений для инвалидов |
| 7.3 | Обеспечение соответствия проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта действующих муниципальных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур (в соответствующих сферах деятельности) на территории города Норильска, в части обеспечения условий доступности объектов, помещений для инвалидов, в соответствии с действующим законодательством | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, Управление имущества Администрации города Норильска, МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства», МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог г. Норильска» | 2016-2020 | доступность зданий и сооружений для инвалидов |
| 8. | Управление информатизации и связи Администрации города Норильска* |  |  |  |  |
| 8.1 | Приведение сайта к национальному стандарту РФ | Приказ Росстандарта от 29.11.2012 № 1789-ст «Об утверждении национального стандарта» (в соответствии с уровнем А), Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 25.04.2014 № 108 «Об утверждении Методических рекомендаций об особенностях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий» | Управление информатизации и связи Администрации города Норильска | 2017 | обеспечение доступа к Интернет-ресурсу без потерь информации инвалиду по зрению |
| 8.2 | Организация доступа к контрастной версии сайта с полным перечнем сервисов и информации, с возможностью изменения цветовой гаммы и размеров шрифтов | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Управление информатизации и связи Администрации города Норильска | 2017 | доступность информации сайта |
| Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |
| 1. | Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в действующие административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Руководители структурных подразделений Администрации города Норильска, наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений | до 01.07.2016 | повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |
| 2. | Организация инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством РФ | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Руководители структурных подразделений Администрации города Норильска, наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений | 2016 - 2020 | повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами |
| 3. | Разработка положения о предоставлении услуг дистанционно или на дому (в случае невозможности полностью приспособить действующие объекты) для нужд инвалидов | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Руководители структурных подразделений Администрации города Норильска, наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений | 2016 - 2020 | повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |

<*> Исполнители мероприятий «Дорожной карты»

<**> Кураторы исполнения мероприятий «Дорожной карты»