# Утвержден

распоряжением

Администрации города Норильска

от 19.10.2017 № 6006

План мероприятий («Дорожная карта») 
по преобразованию муниципальных детско-юношеских спортивных школ в организации нового вида, осуществляющие спортивную подготовку

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия) | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1. | Актуализация приказа об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в связи с преобразованием муниципальных детско-юношеских спортивных школ в организации нового вида и изменением нормативно-правовой базы | Распоряжение Администрации города Норильска о преобразовании учреждений дополнительного образования спортивной направленности, подведомственных Управлению по спорту Администрации города Норильска (детско-юношеские спортивные школы), в организации нового вида, осуществляющие спортивную подготовку (спортивные школы) | Управление по спорту Администрации города Норильска | До 31.12.2017 | Издан приказ Управления по спорту Администрации города Норильска о внесении изменений в приказ Управления по спорту Администрации города Норильска от 30.12.2016 № 330-357 |
| 1.2. | Расчет и корректировка расчетов субсидии на выполнение муниципального задания для муниципальных организаций, реализующих программы спортивной подготовки, с учетом новой методики расчета нормативов затрат в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (с учетом фактически доведённых параметров бюджета) | Приказ Министерства спорта РФ от 22.05.2015 № 550 «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением»; Значения базовых нормативов затрат и отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг в сфере физической культуры и спорта, значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере физической культуры и спорта (утверждены Министром спорта Российской Федерации Мутко В.Л. от 29.07.2015); региональная методика расчетов нормативов затрат | Управление по спорту Администрации города Норильска | До 31.12.2017 | Издан приказ Управления по спорту Администрации города Норильска о внесении изменений в приказ Управления по спорту Администрации города Норильска от 30.12.2016 №330-357 |
| 1.3. | Заключение отраслевого территориального соглашения между Администрацией города Норильска, организациями, деятельность которых осуществляется в области физической культуры и спорта, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Норильск, объединением профсоюзных организаций работников учреждений спорта или внесение изменений в Межотраслевое территориальное соглашение между Администрацией города Норильска, учреждениями (организациями), финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Норильск, Территориальным объединением Профсоюзов «Федерация Профсоюзов муниципального образования город Норильск» от 26.12.2013 № МТС-3 | Отраслевое соглашение по организациям, подведомственным Министерству спорта Российской Федерации, между Министерством спорта Российской Федерации и Профсоюзом работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации на 2015-2017 годы | Управление по спорту Администрации города Норильска, Управление по персоналу Администрации города Норильска, Объединение профсоюзных организаций работников учреждений спорта, Руководители учреждений, подведомственных Управлению по спорту Администрации города Норильска (далее – руководители учреждений) | До 31.12.2017 | Заключение соглашения |
| 1.4. | Разработка систем оплаты труда руководителей, его заместителей, работников организаций нового вида | Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральные стандарты спортивной подготовки; профессиональные стандарты «Тренер», «Спортсмен»; отраслевое соглашение по организациям, подведомственным Министерству спорта Российской Федерации, между Министерством спорта Российской Федерации и Профсоюзом работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации на 2015-2017 годы | Управление по спорту Администрации города Норильска, Объединение профсоюзных организаций работников спорта, Управление по персоналу Администрации города Норильска | До 30.11.2017 | Изданы постановления |
| 2 | Мероприятия, реализуемые для достижения преобразования муниципальных детско-юношеских спортивных школ в организации нового вида |  |  |  |  |
| 2.1. | Утверждение планов комплектования организаций нового вида с учетом изменения объемов реализации программ спортивной подготовки, введением новых работ | -//- | Руководители учреждений, Управление по спорту Администрации города Норильска | До 01.12.2017 | План комплектования утвержден руководителем организации, представлен на согласование в Управление по спорту Администрации города Норильска |
| 2.2. | Согласование планов комплектования с министерством спорта Красноярского края в связи с преобразованием муниципальных детско-юношеских спортивных школ в организации нового вида | Приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; приказ министерства спорта Красноярского края от 19.05.2015 № 191п «Об установлении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Красноярским краем или муниципальными образованиями Красноярского края и осуществляющие спортивную подготовку» | Управление по спорту Администрации города Норильска, отдел спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | До 31.12.2017 | Планы комплектования спортивных школ согласованы отраслевым министерством. Обеспечено преобразование муниципальных учреждений на программы спортивной подготовки |
| 3. | # Этап преобразования организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в организации нового вида, а именно: ДЮСШ в СШ (спортивные школы) # Приведение деятельности организаций в соответствии с требованиями приказа Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации» |  |  |  |  |
| 3.1. | Преобразование муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, в отношении которых Управление по спорту осуществляет функции и полномочия учредителя, в организации нового вида (СШ) | # Расширение полномочий муниципальных органов исполнительной власти в части подготовки спортивного резерва (Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» ст. 9); послание Президента РФ заседанию Совета по развитию физической культуры и спорта перевести спортивные школы в ведомственное подчинение органов физической культуры и спорта (ноябрь 2012 года); Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва в Российской Федерации, утвержденный Минспорттуризмом 06.12.2011; переход с 01.01.2016 на нормативно-подушевое финансирование при расчете государственного (муниципального) задания услуги по спортивной подготовке; План по преобразованию детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в организации, осуществляющие спортивную подготовку (утвержден Минспортом России 11.11.2014); приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации» | Управление по спорту Администрации города Норильска, руководители учреждений | До 31.12.2017 | Регистрация изменений в налоговом органе |
| 3.1.1. | Подготовка и утверждение планов преобразования муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в организации нового вида | -//- | Руководители учреждений, Управление по спорту Администрации города Норильска | В течение 5 рабочих дней после подписания распоряжения Администрации города Норильска об утверждении Плана мероприятий по преобразованию учреждений дополнительного образования в организации нового вида | Издан приказ в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования |
| 3.1.2. | Издание постановления Администрации города Норильска о переименовании учреждений | -//- | Управление по спорту Администрации города Норильска | До 31.10.2017 | Издано постановление Администрации города Норильска |
| 3.1.3. | Подготовка проекта Устава в новой редакции (изменение наименования организации) | -//- | Руководители учреждений, Управление по спорту Администрации города Норильска | В сроки, установленные постановлением Администрации города Норильска о переименовании учреждений, но не позднее 30.11.2017 | Регистрация в программе СЭД ДЕЛО |
| 3.1.4. | Согласование проекта Устава | -//- | Управление по спорту Администрации города Норильска, Управление имущества Администрации города Норильска отдел правового обеспечения земельных и имущественных отношений Администрации города Норильска | До 21.12.2017 | Издано распоряжение |
| 3.1.5. | Регистрации распоряжения, учредительных документов в налоговом органе | -//- | Руководители учреждений | До 31.12.2017 | Внесение записи в ЕГРЮЛ |
| 3.1.6. | Разработка и утверждение проектов муниципальных заданий муниципальным учреждениям подведомственным Управлению по спорту Администрации города Норильска на 2018 год | -//- | Управление по спорту Администрации города Норильска | В течении 15 рабочих дней со дня утверждения бюджета МО город Норильск (Постановление Администрации города Норильска от 23.11.2015№ 563) | Утверждённые муниципальные задания |
| 3.1.7. | Приведение локальных актов организаций в соответствии с новым наименованием и видами деятельности | -//- | Руководители учреждений | До 31.12.2017 | Внесены изменения в действующие локальные акты, изданы новые (в случае необходимости) |
| 3.1.8. | Проведение трудовых собраний с коллективом по вопросам преобразования муниципальных детско-юношеских спортивных школ в организации нового вида | -//- | Руководители учреждений, Управление по спорту Администрации города Норильска | До 01.10.2017 | Проведена разъяснительная работа в коллективах работников |
| 3.1.9. | Уведомление тренерско-преподавательского состава об изменениях в штатном расписании, связанной с введением должности «тренер» | -//- | Руководители учреждений | До 31.10.2017 | Уведомлен тренерско-преподавательский состав о переименовании должности |
| 3.1.10. | Внесение изменений в штатное расписание | -//- | Руководители учреждений, Управление по спорту Администрации города Норильска | До 31.12.2017 | Согласованы изменения |
| 3.1.11. | Заключение соглашений о совместной деятельности между региональными центрами спортивной подготовки и спортивными школами муниципального образования город Норильск по культивируемым в организации видам спорта | -//- | Руководители краевых региональными центрами спортивной подготовки (по видам спорта), Руководители учреждений | До 31.12.2017 | Заключены соглашения о совместной деятельности |
| 4. | Организационно-управленческие мероприятия: |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ состояния материально-технической базы, контингента детско-юношеских спортивных школ, подведомственных Управлению по спорту Администрации города Норильска | Приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»; Федеральные стандарты спортивной подготовки (по видам спорта) | Руководители учреждений, Управление по спорту Администрации города Норильска | Сентябрь-октябрь 2017 года |  |
| 4.2. | Создание межведомственной рабочей группы по вопросам преобразования муниципальных детско-юношеских спортивных школ в организации нового вида | План по преобразованию детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в организации, осуществляющие спортивную подготовку (утвержден Минспортом России от 11.11.2014) | Управление по спорту Администрации города Норильска, структурные подразделения Администрации города Норильска (по согласованию) | До 15.10.2017 | Издано распоряжение |